## Feuil1
PLAN D'ACTIONS
N° | DATE | Où ? | PROBLEMES | ACTIONS MENEES | QUI | FIN PREVU | FIN REALISEE | Validation | PHOTOS
1 | 2017-10-18 | Bureaux TS | Armoires bureaux mal rangées, beaucoup de documentations anciennes | Tri et nettoyage des armoires | F.MAHE / ELECTROMECANICIENS | S42 | 2017-10-19 | OK | photo | photo | photo | photo
2 | 2017-10-18 | Bureaux TS | Pas de standard pour le rangement des armoires | Réaliser le rangement et déterminer un standard | F.MAHE / ELECTROMECANICIENS | S52 |  | NOK
3 | 2017-10-18 | Bureaux TS | Aucun affichage de standard visuel | Une fois le rangement fais, réaliser des photos pour le standard visuel | F.MAHE | S52 |  | NOK
4 | 2017-10-18 | Poste caristes TS | Poste de travail des caristes mal organisé | Réorganiser le poste, nettoyer et ranger afin de réaliser un standard visuel | CARISTES | S52 |  | NOK
5 | 2017-10-19 | Bureaux TS | Armoires salle de réunion TS mal rangée | Tri et nettoyage de l'armoire | F.MAHE / Resp TS | S52 |  | NOK
6 | 2017-10-19 | Bureaux TS | Pas de standard pour le rangement des armoires | Réaliser le rangement et déterminer un standard | F.MAHE / Resp TS | S52 |  | NOK
7 | 2017-10-19 | Bureaux TS | Rangements sous les bureaux mal organisés | Nettoyage et tri des rangement des bureaux | F.MAHE / Resp TS | S52 |  | NOK
8 | 2017-10-30 | Bureaux TS | Tableaux d'indicateurs non utilisés | Utilisés ou jetés ? | F.MAHE / Resp TS | Utilisation debut 2018 |  | OK
9 | 2017-10-30 | TS | Ascenseurs caisses bleu non sécurisés | devis rideau anti chutes ? | F.MAHE / Resp TS | 6000 à 7000€ par rideau |  | NOK | photo | photo | photo
10 | 2017-10-30 | TS | Pas de monte charges pour le port des charges lourdes électromécaniciens | Voir pour avoir l'aide de caristes ou avoir un palan | F.MAHE / Resp TS |  |  | NOK
11 | 2017-10-30 | P1 | Ascenseur sans échelle pour accéder à la plateforme | remettre une échelle | F.MAHE / Resp TS | S49 | S49 | OK
12 | 2017-10-30 | TS | Pas d'outils proche des zones d'interventions | Mettre le minimum dans des armoires fermées sur zone | F.MAHE / Resp TS | Electro non |  | NOK
13 | 2017-10-30 | TS | Beaucoup de pièces qui sont pas rangées sont sous les convoyeurs | Rendre la zone propre en enlevant les pièces. | Electro / Resp TS | S50 | 2017-12-12 | OK
14 | 2017-10-30 | P5 | Carter ascenseur caisse bleu HS | remettre en état le carter | Electro / Resp TS | S51 |  | NOK | photo
15 | 2017-10-30 | P5 | Aspirateurs non rangés | Définir des emplacements pour les aspirateurs et les tracer. | F.MAHE / Resp TS / Electro | S45 | 2017-11-06 | OK | photo avant | photo après
16 | 2017-10-30 | TS | La nacelle n'a pas de balisage ( plots ) | Voir pour en remettre ou commander. | F.MAHE / Resp TS | S52 |  | NOK
17 | 2017-10-30 | Bureaux TS | Extincteur derrière la fontaine à eau | déplacer la fontaine à eau ou l'extincteur | F.MAHE / Resp TS | S44 | 2017-11-03 | OK
18 | 2017-10-31 | P5 | des protections en mousses sont manquantes sur certaines parties métalliques à hauteur de visage | mise en place de mousses et scotch jaune et noir pour la sécurité | F.MAHE | S44 | 2017-10-31 | OK | photo avant | photo avant | photo avant | photo avant | photo aprés | photo aprés
19 | 2017-11-06 | P5 | trou le long du mur au fond à droite | commande d'une protection | F.MAHE/ S.DELEPINE | S52 |  | NOK | photo avant
20 | 2017-11-07 | Packing 1/2/5 | pas de point propreté | commande d'un tableau propreté | F.MAHE/ S.DELEPINE / L.PACE | S52 |  | NOK
21 | 2017-11-14 | TS | Devant la salle de pause au TS l’extincteur est au sol | fixer l'extincteur | F.MAHE/ S.DELEPINE / L.PACE | S52 |  | NOK
22 | 2017-12-13 | Zone de charge batteries | plusieurs objets qui ne devraient pas etre sur la zone | Ranger et nettoyer la zone | L.PACE | S03 |  | NOK
23 | 2017-12-13 | Zone reception petit colis | Des cartons sur l'étagere du bas sont ouverts | Voir pour mettre les cartons ailleur, ce n'est pas leur place | L.PACE | S03 |  | NOK
24 | 2017-12-13 | Full filling | Pleins de flacons sur les grilles | Nettoyer la zone | L.PACE | S03 |  | NOK
25 | 2017-12-13 | Zone encours | Des objets qui sont la depuis longtemps pour rien. | Ranger, trier et nettoyer cette zone | L.PACE | S03 |  | NOK
26
27
28
29
30