## LP
PLANNING PREVISIONNEL |  | Date de mise en ligne | time axis 1900-01-04 to 2019-06-05
CAMPAGNE : CLIENT |  | 2019-04-12
LANDING PAGE | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Brief CRDA | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Envoi copie texte et maquette | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Retour sur V1 | CLIENT | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Envoi V2 | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Accord définitif | CLIENT | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
DEVELOPPEMENT+INTEGRATION | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
RECETTAGE | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Retour sur la recette | CLIENT | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Livraison V2 | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Validation déf | CLIENT | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05
Mise en ligne | HOPENING | bar: 1900-01-04 to 2019-06-05

## EMAILINGS
PLANNING PREVISIONNEL |  | Date de mise en ligne | time axis 2019-02-13 to 2019-06-05
CAMPAGNE : CLIENT |  | 2019-04-12
E-MAILINGS | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Brief CRDA | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Envoi BAT 1 | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Retour sur BAT 1 | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Envoi BAT 2 | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Retour déf sur BAT 2 | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Plannification routage + repasse | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
INTEGRATION | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
RECETTAGE | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Retour sur la recette | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Livraison V2 | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Validation déf | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Mise en ligne | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Planning Routage Emailings
Routage Emailing 1
Repasse
Routage Emailing 2
Repasse
Routage Emailing 3
Repasse
Routage Emailing 4
Repasse
Routage Emailing 5
Repasse

## PLAN_MEDIA
PLANNING PREVISIONNEL |  | Date de mise en ligne | time axis 2019-02-13 to 2019-06-05
CAMPAGNE : CLIENT |  | 2019-04-12
PLAN MEDIA (Bannières) | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Brief Agence Media | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Proposition répartition du budget plan média | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Validation du plan media | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Envoi V1 des bannières | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Retour sur V1 | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Envoi V2 | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Accord définitif | CLIENT | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Mise en ligne + tracking + tests | HOPENING | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05
Démarrage | AGENCE MEDIA | bar: 2019-02-13 to 2019-06-05