## Tableau
Filtre Ressource | (Tous)
Étiquettes de lignes | Task Name | Start | End | %Av. 15 Mar 14 | %Av. 22 Mar 14 | %Av. 29 Mar 14 | %Av. March 14 | %Av. 5 Avr 14 | %Av. 12-04-2014 | %Av. 19-04-2014 | %Av. 26-04-2014 | %Av. Avril 14
SS4
1 | Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0%
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-02-17 |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 80%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2013-12-02 |  |  | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  |  | 40%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC | 2014-12-05 |  | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  |  | 40%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT | 2014-02-03 |  | 15% | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 30%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS | 2014-12-16 |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  | 70%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
SS3
1 | Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies | 2013-11-07 | 2014-01-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2014-01-24 | 2014-01-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-02-24 |  |  | 80% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 90%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2014-02-24 |  |  | 40% | 70% | 70% | 85% |  |  |  | 85%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS | 2014-02-24 |  | 40% | 50% | 60% | 60% | 75% |  |  |  | 75%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC | 2014-02-24 |  | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% |  |  |  | 75%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT | 2014-03-25 |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 70% |  |  |  | 70%
11 | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (3 côtés) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (THREE SIDE) | 2014-02-25 |  | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% |  |  |  | 65%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES | 2014-03-10 |  |  | 40% | 50% | 50% | 60% |  |  |  | 60%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES | 2014-03-18 |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 15% |  |  |  | 15%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES | 2014-03-25 |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% |  |  |  | 50%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
16 | Waterproofing works under fuel tanks // Travaux de membrane sous les fuel tanks |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
18 | Fuel tanks installation // Installation des réservoirs d'essence |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
27 | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (1 côté) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (LAST SIDE) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
SS2
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2014-02-12 |  |  | 65% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-03-24 |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% |  |  |  | 40%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2014-03-24 |  | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% |  |  |  | 10%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) | 2014-03-12 |  | 40% | 45% | 55% | 55% | 65% |  |  |  | 65%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
SS1
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
RDC
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% |  |  |  | 30%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv1
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 5% | 10% | 20% | 20% | 0% |  |  |  | 20%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv2
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv3
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv4
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv5
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv6-7
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
43 | Bases de propreté / Mechanical bases |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
48 | Installations des équipements (sur la dalle du niveau 6) / Equipment installation (on level 6) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
49 | Plomberie brute / Gross plumbing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
50 | Ventilation et chauffage brute / Gross ventilation and heating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
51 | Électricité brute / Gross electricity |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
52 | Gicleurs brute / Gross sprinklers |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
58 | Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 7) / Floor slab on stell deck (Level 7) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
73 | Gicleurs de finition / Sprinklers finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
74 | Installations des équipements (sur et sous la dalle du niveau 7) / Equipment installation (on and below level 7) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
76 | Électricité de finition / Electricity finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
77 | Autres travaux électromécanique (Alarme incendie, contrôle d'accès, etc) / Other electromechanical works (fire alarm, access control, etc.) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
79 | Panneaux de gypse et ossature / Dry walls |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
80 | Métaux ouvrés / Metal fabrications |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
81 | Livraison des cadres de portes / Door frames delivery |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
83 | Ventilation et chauffage de finition / Ventilation and heating finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
84 | Plomberie de finition / Plumbing finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
85 | Murs intérieurs / Interior walls |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
86 | Planchers surélevés / Raised floors |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
88 | Installation des portes et quincaillerie / Doors and hardware installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
89 | Carreaux de céramique et de pierre / Ceramic and stone tiles |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
90 | Peinture et enduit de protection / Painting and protective coating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
91 | Vérification pré-opérationnelle / Pre-operational verification |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
92 | Plafond acoustique (fermeture des plafonds) / Acoustic ceiling (ceiling closure) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
93 | Vitrage intérieur / Inside glazing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
94 | Plafond acoustique (ossature) / Acoustic ceiling (frame) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
95 | Ébénisterie / Millworking |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
96 | Partition et Accessoires de toilettes / Toilet accessories and partition |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
98 | Inspection et corrections des travaux / Inspection and works correction |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
99 | Stores / Stores installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
100 | Signalisation / Signalling installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
101 | Début de l'installation des serveurs / Commence servers installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
105 | Nettoyage final / Final cleaning |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv8
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv9
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv10
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv11
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv12
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv13
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv14
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv15
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv16-17
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
43 | Bases de propreté / Mechanical bases |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
49 | Plomberie brute / Gross plumbing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
50 | Ventilation et chauffage brute / Gross ventilation and heating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
51 | Électricité brute / Gross electricity |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
52 | Gicleurs brute / Gross sprinklers |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
73 | Gicleurs de finition / Sprinklers finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
76 | Électricité de finition / Electricity finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
77 | Autres travaux électromécanique (Alarme incendie, contrôle d'accès, etc) / Other electromechanical works (fire alarm, access control, etc.) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
83 | Ventilation et chauffage de finition / Ventilation and heating finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
84 | Plomberie de finition / Plumbing finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
85 | Murs intérieurs / Interior walls |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
88 | Installation des portes et quincaillerie / Doors and hardware installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
90 | Peinture et enduit de protection / Painting and protective coating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
91 | Vérification pré-opérationnelle / Pre-operational verification |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
97 | Installations des équipements (sur la dalle du niveau 16,17 & 17.5) / Equipment installation (on level 16, 17 & 17.5) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
98 | Inspection et corrections des travaux / Inspection and works correction |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
103 | Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 16.5) / Floor slab on stell deck (Level 16.5) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
104 | Installations des équipements ( la dalle du niveau 16.5) / Equipment installation (on and below level 16.5) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
105 | Nettoyage final / Final cleaning |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Niv17-19
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
43 | Bases de propreté / Mechanical bases |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
49 | Plomberie brute / Gross plumbing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
50 | Ventilation et chauffage brute / Gross ventilation and heating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
51 | Électricité brute / Gross electricity |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
52 | Gicleurs brute / Gross sprinklers |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
73 | Gicleurs de finition / Sprinklers finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
76 | Électricité de finition / Electricity finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
77 | Autres travaux électromécanique (Alarme incendie, contrôle d'accès, etc) / Other electromechanical works (fire alarm, access control, etc.) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
83 | Ventilation et chauffage de finition / Ventilation and heating finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
84 | Plomberie de finition / Plumbing finishing |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
85 | Murs intérieurs / Interior walls |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
88 | Installation des portes et quincaillerie / Doors and hardware installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
90 | Peinture et enduit de protection / Painting and protective coating |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
102 | Installations des équipements / Equipment installation |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
105 | Nettoyage final / Final cleaning |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
106 | Raccordements des équipements / Connecting equipments |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%

## Sommaire
Filtre Ressource | (Tous)
Étiquettes de lignes | Task Name | Niveau | %Av. 15 Mar 14 | %Av. 22 Mar 14 | %Av. 29 Mar 14 | %Av. Mars 14 | %Av. 5 Avr 14 | %Av. 12-04-2014 | %Av. 19-04-2014 | %Av. 26-04-2014 | %Av. Avril 14
1 | Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE | SS4 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Moyenne Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  | 11.39% | 11.67% | 18.33% | 330% | 18.33% | 100% | 100% | 100% | 330%
3 | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
4 | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | SS4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SS3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SS2 |  | 65% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 100%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  | 10% | 12.62% | 14.29% |  | 9.524% | 100% | 100% | 100%
5 | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
6 | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | SS4 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 80%
|  | SS3 |  | 80% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 90%
|  | SS2 | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% |  |  |  | 40%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  | 4.706% | 8.889% | 10% |  | 11.67%
7 | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | SS4 |  | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  |  | 40%
|  | SS3 |  | 40% | 70% | 70% | 85% |  |  |  | 85%
|  | SS2 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% |  |  |  | 10%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  | 0% | 4.444% | 6.389% |  | 7.5%
8 | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 40% | 50% | 60% | 60% | 75% |  |  |  | 75%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  | 2.222% | 2.778% | 3.333% |  | 4.167%
9 | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC | SS4 | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  |  | 40%
|  | SS3 | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% |  |  |  | 75%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  | 4.444% | 6.111% | 6.389% |  | 6.389%
10 | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT | SS4 | 15% | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 30%
|  | SS3 | 0% | 0% | 30% | 30% | 70% |  |  |  | 70%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  | 0.8333% | 1.667% | 3.333% |  | 5.556%
11 | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (3 côtés) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (THREE SIDE) | SS3 | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% |  |  |  | 65%
| Moyenne Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (3 côtés) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (THREE SIDE) |  | 60% | 60% | 65% |  | 65%
12 | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 |  | 40% | 50% | 50% | 60% |  |  |  | 60%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  | 0% | 2.222% | 2.778% |  | 3.333%
13 | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 5% | 10% | 10% | 15% |  |  |  | 15%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  | 0% | 0.2778% | 0.5556% |  | 0.8333%
14 | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% |  |  |  | 50%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  | 0% | 0% | 1.111% |  | 2.778%
15 | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
16 | Waterproofing works under fuel tanks // Travaux de membrane sous les fuel tanks | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Waterproofing works under fuel tanks // Travaux de membrane sous les fuel tanks |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
17 | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) | SS2 | 40% | 45% | 55% | 55% | 65% |  |  |  | 65%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  | 2.5% | 2.812% | 3.438% |  | 4.062%
18 | Fuel tanks installation // Installation des réservoirs d'essence | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Fuel tanks installation // Installation des réservoirs d'essence |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
19 | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
20 | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
21 | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
22 | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
23 | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
24 | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
25 | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
26 | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
27 | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (1 côté) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (LAST SIDE) | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (1 côté) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (LAST SIDE) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
28 | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS | SS4 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  | 70%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  | 3.889% | 3.889% | 3.889% |  | 3.889%
29 | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
30 | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
31 | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
32 | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
33 | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
34 | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
35 | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
36 | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
37 | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
38 | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
39 | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
40 | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
41 | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
42 | Gicleurs // FIRESTOPPING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Gicleurs // FIRESTOPPING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
43 | Bases de propreté / Mechanical bases | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Bases de propreté / Mechanical bases |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
44 | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
45 | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
46 | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
47 | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
48 | Installations des équipements (sur la dalle du niveau 6) / Equipment installation (on level 6) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installations des équipements (sur la dalle du niveau 6) / Equipment installation (on level 6) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
49 | Plomberie brute / Gross plumbing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Plomberie brute / Gross plumbing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
50 | Ventilation et chauffage brute / Gross ventilation and heating | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Ventilation et chauffage brute / Gross ventilation and heating |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
51 | Électricité brute / Gross electricity | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Électricité brute / Gross electricity |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
52 | Gicleurs brute / Gross sprinklers | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Gicleurs brute / Gross sprinklers |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
53 | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
54 | Test des câblages // TEST WIRING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Test des câblages // TEST WIRING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
55 | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
56 | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
57 | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
58 | Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 7) / Floor slab on stell deck (Level 7) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 7) / Floor slab on stell deck (Level 7) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
59 | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
60 | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
61 | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
62 | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
63 | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
64 | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
65 | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
66 | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
67 | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
68 | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
69 | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
70 | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
71 | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
72 | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
73 | Gicleurs de finition / Sprinklers finishing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Gicleurs de finition / Sprinklers finishing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
74 | Installations des équipements (sur et sous la dalle du niveau 7) / Equipment installation (on and below level 7) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installations des équipements (sur et sous la dalle du niveau 7) / Equipment installation (on and below level 7) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
75 | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
76 | Électricité de finition / Electricity finishing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Électricité de finition / Electricity finishing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
77 | Autres travaux électromécanique (Alarme incendie, contrôle d'accès, etc) / Other electromechanical works (fire alarm, access control, etc.) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Autres travaux électromécanique (Alarme incendie, contrôle d'accès, etc) / Other electromechanical works (fire alarm, access control, etc.) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
78 | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
79 | Panneaux de gypse et ossature / Dry walls | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Panneaux de gypse et ossature / Dry walls |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
80 | Métaux ouvrés / Metal fabrications | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Métaux ouvrés / Metal fabrications |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
81 | Livraison des cadres de portes / Door frames delivery | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Livraison des cadres de portes / Door frames delivery |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
82 | Corrections des déficiences // SNAGGING | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Corrections des déficiences // SNAGGING |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
83 | Ventilation et chauffage de finition / Ventilation and heating finishing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Ventilation et chauffage de finition / Ventilation and heating finishing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
84 | Plomberie de finition / Plumbing finishing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Plomberie de finition / Plumbing finishing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
85 | Murs intérieurs / Interior walls | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Murs intérieurs / Interior walls |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
86 | Planchers surélevés / Raised floors | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Planchers surélevés / Raised floors |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
87 | Inspection final // FINAL INSPECTION | SS4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | SS1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | RDC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Inspection final // FINAL INSPECTION |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
88 | Installation des portes et quincaillerie / Doors and hardware installation | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installation des portes et quincaillerie / Doors and hardware installation |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
89 | Carreaux de céramique et de pierre / Ceramic and stone tiles | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Carreaux de céramique et de pierre / Ceramic and stone tiles |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
90 | Peinture et enduit de protection / Painting and protective coating | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Peinture et enduit de protection / Painting and protective coating |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
91 | Vérification pré-opérationnelle / Pre-operational verification | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Vérification pré-opérationnelle / Pre-operational verification |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
92 | Plafond acoustique (fermeture des plafonds) / Acoustic ceiling (ceiling closure) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Plafond acoustique (fermeture des plafonds) / Acoustic ceiling (ceiling closure) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
93 | Vitrage intérieur / Inside glazing | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Vitrage intérieur / Inside glazing |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
94 | Plafond acoustique (ossature) / Acoustic ceiling (frame) | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Plafond acoustique (ossature) / Acoustic ceiling (frame) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
95 | Ébénisterie / Millworking | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Ébénisterie / Millworking |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
96 | Partition et Accessoires de toilettes / Toilet accessories and partition | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Partition et Accessoires de toilettes / Toilet accessories and partition |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
97 | Installations des équipements (sur la dalle du niveau 16,17 & 17.5) / Equipment installation (on level 16, 17 & 17.5) | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installations des équipements (sur la dalle du niveau 16,17 & 17.5) / Equipment installation (on level 16, 17 & 17.5) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
98 | Inspection et corrections des travaux / Inspection and works correction | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Inspection et corrections des travaux / Inspection and works correction |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
99 | Stores / Stores installation | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Stores / Stores installation |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
100 | Signalisation / Signalling installation | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Signalisation / Signalling installation |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
101 | Début de l'installation des serveurs / Commence servers installation | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Début de l'installation des serveurs / Commence servers installation |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
102 | Installations des équipements / Equipment installation | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installations des équipements / Equipment installation |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
103 | Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 16.5) / Floor slab on stell deck (Level 16.5) | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Structure d'acier et dalle sur pontage (niveau 16.5) / Floor slab on stell deck (Level 16.5) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
104 | Installations des équipements ( la dalle du niveau 16.5) / Equipment installation (on and below level 16.5) | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Installations des équipements ( la dalle du niveau 16.5) / Equipment installation (on and below level 16.5) |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
105 | Nettoyage final / Final cleaning | Niv6-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv16-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Nettoyage final / Final cleaning |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
106 | Raccordements des équipements / Connecting equipments | Niv17-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Moyenne Raccordements des équipements / Connecting equipments |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%

## TableauEntréeDonnées
Niveau | ID | Filtre Ressource | Task Name | Start Date | End Date | 15-03-2014 | 22-03-2014 | 29-03-2014 | 05-04-2014 | 12-04-2014 | 19-04-2014 | 26-04-2014 | 03-05-2014 | 10-05-2014 | 17-05-2014 | 24-05-2014 | 31-05-2014 | 07-06-2014 | 14-06-2014 | 21-06-2014 | 28-06-2014 | 05-07-2014 | 12-07-2014 | 19-07-2014 | 26-07-2014 | 02-08-2014 | 09-08-2014 | 16-08-2014 | 23-08-2014 | 30-08-2014 | 06-09-2014 | 13-09-2014 | 20-09-2014 | 27-09-2014 | 04-10-2014 | 11-10-2014 | 18-10-2014 | 25-10-2014 | 01-11-2014 | 08-11-2014 | 15-11-2014 | 22-11-2014 | 29-11-2014 | 06-12-2014 | 13-12-2014 | 20-12-2014 | 27-12-2014 | 03-01-2015 | 10-01-2015 | 17-01-2015 | 24-01-2015 | 31-01-2015 | 07-02-2015 | 14-02-2015 | 21-02-2015 | 28-02-2015 | 07-03-2015 | 14-03-2015 | 21-03-2015 | 28-03-2015 | 04-04-2015 | 11-04-2015 | 18-04-2015 | 25-04-2015 | 02-05-2015 | 09-05-2015 | 16-05-2015 | 23-05-2015 | 30-05-2015 | 06-06-2015 | 13-06-2015 | 20-06-2015 | 27-06-2015 | 04-07-2015 | 11-07-2015 | 18-07-2015 | 25-07-2015 | 01-08-2015
Niv1 | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0
Niv1 | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 17 | ARCH | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Niv1 | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.3
RDC | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 17 | ARCH | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RDC | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 17 | ARCH | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS1 | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS2 | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2014-02-12 |  |  | 0.65 | 1 | 0
SS2 | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-03-24 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.4
SS2 | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2014-03-24 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.1
SS2 | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 17 | ARCH | Maçonnerie (si requis) // BLOCKWORK (IF REQUIRED) | 2014-03-12 |  | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.65
SS2 | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS2 | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 1 | STRUCT | Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS3 | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies | 2013-11-07 | 2014-01-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS3 | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2014-01-24 | 2014-01-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS3 | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-02-24 |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.9
SS3 | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2014-02-24 |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.85
SS3 | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS | 2014-02-24 |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75
SS3 | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC | 2014-02-24 |  | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.75
SS3 | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT | 2014-03-25 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
SS3 | 11 | ARCH / MEP | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (3 côtés) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (THREE SIDE) | 2014-02-25 |  | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65
SS3 | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES | 2014-03-10 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6
SS3 | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES | 2014-03-18 |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15
SS3 | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES | 2014-03-25 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.5
SS3 | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 16 | MEP | Waterproofing works under fuel tanks // Travaux de membrane sous les fuel tanks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 18 | MEP | Fuel tanks installation // Installation des réservoirs d'essence |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 27 | ARCH / MEP | Travaux de maçonnerie pour les locals des fuel tanks (1 côté) // MASONRY WORKS FOR FUEL TANKS ROOM (LAST SIDE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS3 | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 1 | STRUCT | Cure dalle sur sol // CURRING OF SLAB ON GRADE
SS4 | 2 | STRUCT | Corrections des déficiences de béton // Corrections of concrete deficiencies |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS4 | 3 | STRUCT | Livraison partielle de la structure de béton // SIGN OFF / HANDOVER STRUCTURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 4 | ARCH | Tracer des cloisons et pose des lisses // MARK OUT / INSTALL PARTITION HEAD TRACK | 2013-12-12 | 2013-12-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SS4 | 5 | STRUCT | Scarification, mise à niveau, coulée d'une chape sur la dalle (si requis) // BLAST TRACK / SET LEVELS / FLOOR SCREED (IF REQUIRED) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 6 | MEP | Drainage de la dalle du dessus / Conduites pluviales / Conduits et tuyaux d'écoulement // ABOVE GROUND DRAINAGE / RWP's / SVP's | 2014-02-17 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
SS4 | 7 | MEP | Installation des supports des services multiples // INSTALL MULTI SERVICE BRACKETS | 2013-12-02 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
SS4 | 8 | MEP | Pose des conduits principaux de ventilation // DUCTWORK MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 9 | MEP | Pose des conduits principaux de plomberie et de chauffages // PIPEWORK MAIN RUNS HEATING & DOMESTIC | 2014-12-05 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4
SS4 | 10 | MEP | Distribution principale électrique // ELECTRICAL CONTAINMENT | 2014-02-03 |  | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SS4 | 12 | MEP | Pose des conduits secondaires de ventilation // DUCTWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 13 | MEP | Pose des conduits secondaires de plomberie et de chauffages // PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 14 | MEP | Distribution secondaire électrique // ELECTRICAL BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 15 | ARCH | Installation de l'ossature des partitions & pose des cadres de porte // PARTITION STUDWORK & METAL DOORFRAMES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 19 | ARCH / MEP | Tracer pour les 'BWIC' pour les services et le mobilier // MARK OUT FOR BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 20 | ARCH | Menuiserie brute // 1ST FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 21 | ARCH / MEP | 'BWIC' pour les services et le mobilier // BWIC WITH SERVICES & FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 22 | MEP | Installation des ossatures pour les acessoires de plomberie et les stations de tube pneumatique // SET FRAMES FOR SANITARY WARE & PTS STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 23 | MEP | Conduits et boites dans les cloisons // CONDUITS & BOXES IN PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 24 | MEP | Distribution verticale des conduits de plomberie et de chauffages // PIPEWORK DROPS HEATING & DOMESTIC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 25 | MEP | Distribution électrique bas voltage // SUB MAINS CABLES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 26 | MEP / QC | Test des conduits de ventilation // TEST DUCTWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 28 | MEP | Pose des conduits principaux des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK MAIN RUNS | 2014-12-16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
SS4 | 29 | MEP | Câblage pour l'éclairage et le bas voltage // LIGHT & SMALL POWER WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 30 | MEP | Isolations des conduits de ventillation // DUCTWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 31 | MEP | Pose des conduits secondaires des gaz médicaux // MEDICAL GAS PIPEWORK BRANCHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 32 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations // PRESSURE TEST PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 33 | MEP | Isolation des canalisations // PIPEWORK INSULATION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 34 | MEP / QC | Test de pression dans les canalisations des gaz médicaux & Test des canalisations de gaz et de gaz médicaux. // PRESSURE TEST MEDICAL GAS PIPEWORK & TEST GENERAL & MEDICAL GAS PIPEWORK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 35 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des cloisons // INSPECT & CLEAR PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 36 | MEP | Câblage pour l'alarme incendie // FIRE ALARM WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 37 | ARCH | Installation du gypse pour fermer les cloisons // PARTITIONS 1ST & SECOND SIDE COMPLETE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 38 | ARCH | Finitions des cloisons sèches // TAPE & SKIM TO PARTITIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 39 | MEP | Installation des panneaux de distributions // INSTALL DISTRIBUTION BOARDS // Installation des panneaux de distribution |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 40 | ARCH / MEP | Pose des panneaux arrières de tête de lit // DADO / HEADWALL BACK PLATES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 41 | ARCH / MEP | Installation des supports pour équipements // INSTALL PRIMARY HOIST SUPPORTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 42 | MEP | Gicleurs // FIRESTOPPING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 44 | MEP | Pose des conduits principaux pneumatique // PNEUMATIC TUBE MAIN RUNS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 45 | MEP | Câblage pour l'informatique, les communications et le contrôle // DATA / COMMS / MECH CONTROLS WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 46 | MEP | Connexion aux panneaux de distribution // CONNECT & WIRE DISTRIBUTION BOARDS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 47 | ARCH / MEP / QC | Inspection et nettoyage des entreplafonds // INSPECT & CLEAR CEILING VOID |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 53 | ARCH / MEP | Installation des grilles suspendues et des panneaux pour les services // INSTALL CEILING GRID & SERVICE TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 54 | MEP / QC | Test des câblages // TEST WIRING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 55 | ARCH | Installation des plafonds de gypse // INSTALL PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 56 | MEP | Installation des panneaux radiants // INSTALL RADIANT PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 57 | ARCH | Menuiserie de finition // 2ND FIX JOINERY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 59 | ARCH | Pose du carrelage mural (salles de bains) // WALL TILING (BATHROOMS) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 60 | MEP | Installation de l'éclairage et des diffuseurs // INSTALL LIGHTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 61 | MEP | Installation et raccordement des grilles de diffusion // INSTALL GRILLES / DIFFUSERS & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 62 | ARCH | Installation du mobilier fixe et des équipements divers // FURNITURE & FITTINGS / RECEPTION DESKS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 63 | ARCH | Finitions des plafonds de gypse // TAPE & SKIM PLASTERBOARD CEILINGS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 64 | MEP | Installation des équipements volumineux // LARGE EQUIPMENT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 65 | ARCH | Peinture et décoration // PAINT & DECORATE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 66 | MEP | Pose et raccordement des accessoires de plomberie // SANITARY WARE & CONNECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 67 | MEP | Pose des arrivés des tubes pneumatiques // PNEUMATIC TUBE RISER STATIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 68 | ARCH / MEP | Pose des panneaux de finition de tête de lit // HEADWALL FASCIA PANELS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 69 | MEP / QC | Correction final mécanique et électrique // M&E FINAL FIX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 70 | MEP / QC | Correction final, Installation des équipements des groupes 2 & 3, Fermeture des plafonds // FINAL FIX / GROUP 2 & 3 EQUIPMENT / CEILING TILES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 71 | MEP | Distribution des services dans le mobilier fixe // SERVICE CONNECTIONS TO FIXED FURNITURE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 72 | ARCH | Pose du revêtements de plancher // FLOOR FINISHES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 75 | MEP | Pose des accesoires de protection incendie // FIRE ALARM ACCESSORIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 78 | ARCH / MEP / QC | Test final et inspection // FINAL TESTING & INSPECTIONS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 82 | ARCH / MEP / QC | Corrections des déficiences // SNAGGING |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS4 | 87 | ARCH / MEP / QC | Inspection final // FINAL INSPECTION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0