## Code de couleur
Tache à réaliser
TRX Réalisés
Fait Par AEE
Retour Cde Signée // Chantier Chuté // A reprogrammer // Point d'arrêt à lever
Attente Validation Responsable
Attente Reglement Devis
Attente Ouverture Fouille + Photos
Portefeuille total |  |  |  | NEUTRE
113 |  | Date Identification validée
Date Montage validée
ATT REGLEMENT DEVIS |  |  | FONCTIONNEMENT DU TABLEAU
75 | 1 | Une fois le devis payé dans "Chantiers en Attente Programmat", l'affaire est programmée pour réalisation dans l'un des mois en cours.
| 2 | l'affaire est ensuite transférée dans "Suivi Chantier EVESA en cours" pour suivre les différentes étapes avant d'etre archivée.
Chantiers Réalisés | 3 | Une fois l'affaire transférée dans "Suivi Chantier EVESA en cours", elle est supprimée de"Chantiers en Attente Programmat".
44
En cours de programmation
19
Chantiers Restants à réaliser
95

## Dossiers annulés
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | Création PDL | E PLAN | ENV COURRIERS + DEVIS DATE IEP | DEVIS PAYE | Rangement DOSSIER | Numéro Archive | Observations | En cours de programmation
AC21/057241 | 144 boulevard Exelmans | 75016 | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | OUI | ARCHIVE | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057165 | 78 Bis avenue Henri Martin | 75016 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | S46 | ARCHIVE |  | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057137 | 130 avenue Daumesnil | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | S46 | ARCHIVE |  | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057096 | 1 avenue de la Porte Des Lilas | 75019 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | ARCHIVE | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057091 | 55 boulevard Voltaire | 75011 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ARCHIVE |  | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057090 | 26 rue Soufflot | 75005 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | ARCHIVE | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
| 34 avenue de la Porte De Choisy | 75013 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | ARCHIVE | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX | 2015-12-17
AC21/057087 | 4 boulevard Haussmann | 75009 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX |  | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
AC21/057081 | place de l' Abbe Georges Henocque | 75013 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | ARCHIVE | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057073 | 12 rue Pirogues De Bercy | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11 | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/061338 | 1 avenue georges V | 75008 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | ARCHIVE | 2015-01-11 | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
AC21/057070 | 4 place de la Bastille | 75012 | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | OUI | Puteaux 7133 | Oui | DOSSIER EN ATT D'ARCHIVAGE | ANNULLATION TRX
[8 empty] | 2015-01-29 |  | 2016-01-27
AC21/057097.
AC21/063319 |  |  |  |  | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539
5530291947 6004749238
AC21/062250
AC21/057086

## Chantiers en Attente Programmat
| Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Création PDL | E PLAN | ENV COURRIERS + DEVIS DATE IEP | DEVIS PAYE | Rangement DOSSIER | Priorité | Observations | En cours de programmation |  | COMPTEUR par cellule
| AC21/060185 | rue du Docteur Roux | 75015 |  | En Cours | Pas nécessaire | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui | A programmer urgent, |  |  | 1
| AC21/057806 | 21 rue de l' Ourcq | 75019 |  | OUI | S46 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | Oui | vérifier si tous les trx sont réalisés |  |  | 1
| AC21/055673 | rue d' Alesia | 75014 |  | OUI | S46 | OUI | OUI | EN ATT PLANNIFICATION | Oui |  |  |  | 1
| AC21/059199 | 102 rue Rambuteau | 75001 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | OUI |  | Oui |  |  |  | 1
| AC21/059201 | 1/10/16 rue Pierre Lescot | 75001 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | OUI |  | Oui |  |  |  | 1
| AC21/060978 | 9 rue Pierre Lescot | 75001 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | OUI |  | Oui |  |  |  | 1
| AC21/062251 | 13 AV PERE LACHAISE | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | OUI | ATTENTE REGLEMENT | Oui |  | 2015-12-17 |  | 1
| AC21/062253 | 31 BD CLICHY | 75009 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | OUI | ATTENTE REGLEMENT | Oui |  |  | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497 | 1
AC21/061338 | AC21/062217 | 94 RUE SAINT MAUR | 75011 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | OUI | ATTENTE REGLEMENT | Oui |  |  |  | 1
| AC21/062252 | 20 AV SEGUR | 75007 |  |  | A FAIRE | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11 | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062219 | 4 AV PTE DE BRANCION | 75015 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | 2015-01-11 | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/061685 | rue Henri Ribiere | 75019 |  | A FAIRE | Pas nécessaire | Puteaux 7133 | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  | BST IMPOSSIBLE A TROUVER |  |  | 1
| AC21/061923 | Albert Bartholome | 75015 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | 2015-01-29 | ATTENTE REGLEMENT | 2016-01-27 |  |  |  | 1
| AC21/059920 | 4 rue de Metz | 75010 |  | A FAIRE | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  | vérifier si tous les trx sont réalisés |  |  | 1
AC21/062208 | AC21/061456 | 138/140 rue du Cherche Midi | 75015 |  | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/061409 | F 1 boulevard Morland | 75004 |  | NON | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/060906 | 35 avenue de Laumiere | 75019 |  | En Cours | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE COMPLEMENT INFORMATION |  |  |  |  | 1
AC21/063319 | AC21/061931 | rue du Departement | 75018 |  | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539 | [6 empty] | 1
| AC21/056583 | 33 boulevard de Grenelle | 75015 |  | OUI | Pas nécessaire | OUI |  | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057334 | 125 rue Saint Lazare | 75008 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  |  | 1
| AC21/057258 | 108 rue de la Chapelle | 75018 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057257 | 86 avenue de Saint Ouen | 75018 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  |  | 1
| AC21/057256 | 1 avenue de Villiers | 75017 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057254 | 155 boulevard Malesherbes | 75017 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057251 | 32 rue Brochant | 75017 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057248 | 1 rue du General Brunet | 75019 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057247 | 80 avenue Mozart | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057246 | 11 chaussée de la Muette | 75017 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057237 | 1 Bis boulevard Gouvion Saint Cyr | 75017 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057236 | 122 boulevard de la Villette | 75019 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057235 | 360 rue des Pyrenees | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  |  | 1
| AC21/057234 | 16 avenue du Pere Lachaise | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  |  | 1
| AC21/057230 | 2 place de la Porte De Bagnolet | 75020 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057224 | 150 boulevard de Menilmontant | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  |  | 1
| AC21/057166 | 7 avenue d' Iena | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | 5530291947 6004749238 | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057164 | place Clement Ader / Angle 2 Av de versailles | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057161 | 12 place Victor Hugo | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057140 | 5 place Felix Eboue | 75012 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057138 | boulevard de Bercy | 75012 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057136 | 24 avenue du Docteur Arnold Netter | 75012 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis annulé |  |  | 1
| AC21/057134 | 19 boulevard Saint Denis | 75002 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057133 | 126 rue Raymond Losserand | 75014 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057131 | 1 rue de l' Amiral Mouchez | 75014 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057128 | quai Branly | 75007 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057122 | 5 place de la Porte De Saint Cloud | 75016 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057121 | 10 boulevard Delessert | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/062250 | 1 avenue d' Eylau | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057119 | OPP-1 boulevard Pasteur | 75015 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057117 | 3 place Balard | 75015 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057116 | 44 avenue Felix Faure | 75015 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057098 | 3 avenue de la Porte De Montreuil | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | devis a envoyer urgent |  |  | 1
| AC21/057097 | 1 avenue de Laumiere | 75019 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057095 | Face 219 avenue Jean Jaures | 75019 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057094 | 15 avenue de Flandre | 75019 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057092 | 1 rue Custine | 75018 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057089 | 92 boulevard Saint Marcel | 75005 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057088 | 95 rue de Clichy | 75009 |  | Pas nécessaire |  | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057086 | 168 boulevard Massena | 75013 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/057083 | 182 boulevard Vincent Auriol | 75013 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057080 | 127 boulevard Auguste Blanqui | 75013 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/057069 | 4 boulevard Malesherbes | 75008 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  | Devis Annulé |  |  | 1
| AC21/057067 | 5 rue Ambroise Pare | 75010 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | AFFAIRE A ETUDIER |  |  |  |  | 1
| AC21/062318 | 10/12 PASSAGE DAGORNO | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062323 | 12 rue Antoine Julien Henard | 75012 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  | plan à faire + devis à envoyer |  |  | 1
| AC21/062326 | 21 rue du Lieutenant chaure | 75020 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062466 | 18 RUE SEDAINE | 75011 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062255 | 120 BD MURAT | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | OUI | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062256 | 129 RUE FG ST MARTIN | 75010 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062208 | RUE DE L'AMIRAL DE COLIGNY | 75001 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062215 | 2 LOUIS MURAT | 75008 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062216 | 147 RUE LA FAYETTE | 75010 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062218 | 32 RUE PIROGUES DE BERCY | 75012 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/062220 | 24 AV PAUL DOUMER | 75016 |  | Pas nécessaire | A FAIRE | NON | NON | ATTENTE REGLEMENT |  |  |  |  | 1
| AC21/063659 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | Puteaux | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | ATTENTE REGLEMENT | Oui |  |  |  | 1
| AC21/063668 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | Puteaux | Pas nécessaire |  | OUI | OUI | ATTENTE REGLEMENT | Oui |  |  |  | 1

## JUILLET 2015 (hidden)
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage | Heure TRX | Identification | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/060263 | 33 avenue Secretan | 75019 | Saint Maur | nouveau raccordement | Réalisation d'un MD pour raccordement d'une armoire EP, à réaliser à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 - AE SAINT MAUR | S28 |  | 2015-06-10 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | ??
AC21/060262 | 53 rue de Meaux | 75019 | Saint Maur | Suppression de coffret EP | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE |  |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060262 | 57 rue de Meaux | 75019 | Saint Maur | Suppression de coffret EP | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE |  |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060247 | 33 avenue Secretan | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 | 2015-07-03 | IRDE | 3547 |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement réalisé par IRDE le 03 Juillet
AC21/060261 | 21 rue Bouret | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 3 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | AEE | 194C020 |  | Annulation Jour "J" auprès de l'entreprise IRDE, suite crise "chaleurs estivales" Montage fait par AEE
AC21/060248 | 3 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST EP | 1 BP à créer pour suppression de BST, départ inconu, PDP : 1 rue baste 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | AEE | 194C031 |  | Montage fait par AE
AC21/060248 | 1 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppresison de BST + Nouveau raccordement | 1 BP à créer pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 15 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | IRDE | 194C033 |  | Montage fait par IRDE.
AC21/060248 | 4 rue Baste | 75019 | Saint Maur | Suppression de BST+ Nouveau raccordement | 1 BP à créer pour suppression de coffret, raccordé à partir du départ 9 du PDP 1 RUE BASTE 75119P0080 | S28 |  | 2015-07-10 | 08h30 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | IRDE |  |  | Montage fait par IRDE.
AC21/060693 | 7 boulevard de Magenta | 75010 |  | nouveau raccordement | Réalisation d'un MJ à partir du départ 6 du PDP 3 RUE CHÂTEAU D'EAU 75110P0241 | S30 | 4278 | 2015-07-24 | 13h30 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | EGA
AC21/057426 | F 118 Av Simon Bolivar | 75019 | Saint Maur | suppression de BST + nouveau raccordement | 1 BP pour suppression de BST + 1MD à réaliser à partir du départ 13 du PDP F8 RUE SADI LECOINTE 75119P0917 | S27 |  | 2015-07-01 |  | 2015-06-30 |  |  | 194C067 |  | Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement non réalisé à ce jour
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Raccordement EP | 1 MD à réaliser à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S30 |  | 2015-07-23 | 13h30 | 2015-07-23 |  | AEE |  |  | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/059020 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP à réaliser pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S30 |  | 2015-07-23 | 13h30 | 2015-07-23 |  | AEE | 191A026 |  | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/057675 | 72 Rue Louis Blanc | 75010 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP pour suppression de BST + 1 MD à réaliser à partir du départ 3 du PDP 37B BD CHAPELLE 75110P0188 | [7 empty] | 101B015 |  | Chantier annulé le 20/07/15 car fouille non ouverte. La fouille ne sera pas ouverte avant plusieurs semaines.
Note on G11: D56856: Annulation jour "j" par l'AE auprès de EGA. Chantier finalement non réalisé à ce jour
Note on G12: D56856: Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
Note on G13: D56856: Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
Note on G14: D56856: Chantier annulé le 20/07/15 car fouille non ouverte. La fouille ne sera pas ouverte avant plusieurs semaines.

## AOUT 2015 (hidden)
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/060632 | 18 Avenue Saint Mande | 75012 | Tolbiac | Suppression de BST EP | Réalisation d'un BP pour suppression de BST EP actuellement alimenté à partir du départ 7R du PDP 20 AV SAINT MANDE 75112P0143 | S32 | 4377 | 2015-08-04 | 13h30 | 2015-08-04 | NON | 2015-08-04 | AEE | 122B095 |  |  | -1
AC21/061339 | 1/2 bvd Montmartre | 75002 | Puteaux | Suppression de 2 BST + 1 Nouveau raccordement | AU 1 BVD MONTMARTRE : Suppression BST N°022060 sur le départ 3R du PDP 75102P0229IM au 163/165 Rue MONTMARTRE BST non représentée sur le plan // AU 2 BVD MONTMARTRE : Nouveau raccordement armoire EP + Suppression BST N°093A090 sur le départ N°10 du PDP 750109P043EN au 4 BVD MONTMARTRE. BST non représentée sur le plan // | S34 | 4622 | 2015-08-17 | 08h30 | 2015-08-17 | FAIT | 2015-08-17 | AEE | Voir Observations |  | Au 1 BVDMONTMARTRE : BST N°0220060 Au 2 BVDMONTMARTRE : BST N°093A090 | -1
AC21/061338 | 30/32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression de 2 BST | Au 30 BVD Poissonniere : Suppression BST N°093B034 sur le départ N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09. Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST N°093B022 sur le départ N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09. | S34 | Puteaux-4713 | 2015-08-18 | 08h30 | 2015-08-18 | NON | 2015-08-18 | AEE | Voir Observations |  | Photos fouille 3 jours avant l'intervention Au 30 BVD Poissonniere : BST N°093B034 Au 32 BVD Poissonniere : BST N°093B022 | -1
AC21/060618 | 19 bvd Saint Denis | 75002 | Saint Maur | Nouveau raccordement | réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 2 du PDP 17/21 RUE SAINTE APPOLINE 75102P0231 | S37 | St-Maur-4722 St-Maur-4968 | 2015-08-21 | 13h30 | 2015-08-21 | NON | 2015-08-21 | IRDE | 240116 |  |  | -1
AC21/060630 | 4 rue Saint Antoine | 75004 | Saint Maur | Suppression de BST + Nouveau raccordement | 1 BST à supprimer + réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 3 du PDP 10 RUE SAINT ANTOINE 75104P0068 | S37 | St-Maur-4724 | 2015-08-21 | 08h30 | 2015-08-21 | NON | 2015-08-21 | IRDE | 043A045 |  |  | -1
AC21/062092 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression Armoire SLT | Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST + Suppression Armoire SLT. Plusieurs BST sur place. Armoire SLT + BST à identifier jour "J" Départ supposé etre le départ N° 7R du N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09 | S35 | Puteaux-5010 Puteaux-5011 | 2015-08-25 | 13h30 | 2015-08-25 | NON | 2015-08-25 | AEE |  |  |  | -1
AC21/062093 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | Puteaux | Suppression de BST | Au 32 BVD Poissonniere : Suppression BST + Suppression Armoire SLT. Plusieurs BST sur place. Armoire SLT + BST à identifier jour "J" Départ supposé etre le départ N° 7R du N°7R du PDP 75109P0105EN au 6 rue du FG MONTMATRE PARIS 09 | S35 | Puteaux-4959 | 2015-08-25 | 13h30 | 2015-08-25 | NON | 2015-08-25 | AEE |  |  |  | -1

## SEPT 2015 (hidden)
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/061690 | 22 rue Mondetour | 75001 | Saint Maur | Suppression Coffret EP + 1 Nouveau Racco | Débranchement et re branchement pour le remplacement Coffret EP sur le départ 2 du PDP 75101P0076EN au 22 rue Pierre Lescot | S39 | StMaur-5133 | 2015-09-22 | 08h30 | 2015-09-22 | NON | 2015-09-22 | AEE
AC21/061943 | 69 avenue Georges Mandel | 75016 | Grenelle | Suppression BST + 1 Nouveau raccordement | Suppression de la BST N°FS00201 sur le départ 16 S du PDP 75116P0616EN au 73 rue POMPE. MD/MJ pour le raccordement de la nouvelle armoire SLT pris sur le départ 16 S du PDP 75116P0616EN au 73 rue POMPE. | S40 | Grenelle-4952 | 2015-09-29 | 08h30 | 2015-09-29 | FAIT | 2015-09-29 | AEE | FS00201
AC21/061701 | rue du Colonel Pierre Avia | 75015 | Grenelle | Suppression Coffret EP | Suppression à la rue du Colonel Pierre Avia // Rue Louis Armand Paris 15. 1 BP à réaliser pour la dépose du coffret EP sur le départ 20 du PDP 75115P0209 IM au 2b rue LOUIS ARMAND. | S40 | Grenelle-5193 Grenelle-5194 Grenelle-5781 | 2015-09-30 | 08h30 | 2015-09-30 | FAIT | 2015-09-30 | AEE |  | Rato 06 21 45 48 86 | Suppression Faite ce jour // Nouveau Racco prévu semaine 42
AC21/061338 | 29 BVD Poissonniere | 75002 | Saint Maur | Suppression de 3 BST + 1 Nouveau raccordement | Au 29 BVD Poissonniere : 1 Nouveau Raccormdent armoire EP + Suppression BST N°0230004 sur le départ N°16 du PDP 75102P010EN au 23 BVD Poissonniere PARIS 02. | [8 empty] | Voir Observations | M.Rabhi 0658060271 | Au 29 BVD Poissonniere : BST N°0230004 CHANTIER ANNULE SUITE A DEMANDE DU CLIENT
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 |  | Puteaux-5056 | [5 empty] | AEE | 172F008 | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21 | Pas d'entreprise de terrassement, chantier reporté.
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 |  | Puteaux-5057 | [5 empty] | AEE | 172F009 | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21 | Pas d'entreprise de terrassement, chantier reporté.

## OCT 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/062048 | 3 rue d' Alexandrie | 75002 | Saint Maur | Suppression bst | Suppression BST raccordée sur réseau électrique et hors tension côté client. BST raccordée sur un départ du PDP 75102P0060EN au 1 rue Alexandrie Paris 02. Raccordement nouveau coffret type II-745 sur le départ 3R du PDP 75102P0060EN au 1rue Alexandrie. | S40 | StMaur-5198 StMaur-5199 | 2015-10-01 | 08h30 | 2015-09-29 | NON | 2015-10-01 | IRDE |  | M.Rabhi 0658060271 | NOUVEAU RACCO FAIT // BST EN DEFAUT, NON SUPPRIMEE CE JOUR // A REPROGRAMMER POUR LE 15/10/15
AC21/060915 | rue Watt | 75013 | Tolbiac | Suppression BST N° 13ZE011 | BST non représentée sur plan 1000ème. Faire un BP pour la suppression de la BST N° 13ZE011 pris sur -le départ N° 12R du PDP 75113P0275IM au 7 rue Chevaleret. ou -le départ N°4 du PDP 75113P0026 IM au 12/14 rue Helene Brion | S41 | Tolbiac-5186 | 2015-10-06 | 13h00 | 2015-10-06 | NON | 2015-10-06 | AEE |  | M.DELALANDE 0621455262
AC21/060903 | 10 avenue de Bouvines | 75011 | Tolbiac | Nouveau raccordement | Réalisation d'un MD à réaliser à partir du départ 1R du PDP : 42 RUE FAIDHERBE 75111P0289 | S42 | Tolbiac-5586 | 2015-10-12 | 13h00 | 2015-10-09 | NON | 2015-10-12 | AEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | 50% AVANCE PAYE SUR 1er DEVIS, // 1er DEVIS ANNULE CAR NON CONFORME,// DEUXIEME DEVIS EN ATTENTE DE REGLEMENT// PREVOIR DEVERSEMENT DE L AVANCE DU 1ER DEVIS SUR DEUXIEME DEVIS,
AC21/061982 | 73 rue Gaston Tessier | 75019 | Grenelle | SUPBST+1BE | Faire un BP pour la suppression de l'armoire SLT probablement prise sur le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. Pose et raccordement d'une nouvelle armoire SLT prise sur le même départ : le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. | S43 | Puteaux-5413 | 2015-10-23 | 13h30 | 2015-10-20 | FAIT | 2015-11-23 | IRDE |  | Bruno DECALDAS 06 19 67 61 55 | Travaux par message collationné
AC21/060233 | 18 rue Jean Mace | 75011 | Saint Maur | Suppression EP + Nouveau raccordement Coffret EP | réalisation d'un BP pour suppression du branchement EP.- réalisation d'un ME + un MD à réaliser à partir du départ 1R du PDP : 42 RUE FAIDHERBE 75111P0289 | S44 | StMaur-5397 BEX-5424 | 2015-10-26 | 08h30 | 2015-10-22 | NON | 2015-11-26 | IRDE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | Travaux par message collationné
AC21/062446 | 11 Rue Armand Carrel | 75019 | Saint Maur | Raccordement Armoire SLT | Faire un MD pour raccorder la nouvelle armoire SLT sur le départ 5 du PDP 75119P006IM au 26 rue ARMAND CARREL | S44 | StMaur-5573 | 2015-10-26 | 08h30 | 2015-10-22 | NON | 2015-11-26 | AEE |  | Bruno DECALDAS 06 19 67 61 55
| 73 rue Sainte Anne | 75002 | Puteaux | Db//Rb | Faire une suppression de l'ancien branchement sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM et un re branchement du coffret EP sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM au 2/4 rue RAMEAU | S44 | Puteaux-5495 |  | 08h30 | 2015-10-19 | A FAIRE | 2015-12-17 | AEE |  | M.Rabhi 0658060271
AC21/062212 | 4 PLACE SAINT GERVAIS | 75004 | Saint Maur | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne de recharge elec pris sur le depart 14S du PDP 75104P0168IM au 13/15 rue Verrerie | S44 | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 |  | 08h30 | 2015-10-26 | NON |  | AEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | Saint Maur | Suppression BST + Nouveau raccordement Coffret EP | suppression d'une BST + Nouveau raccordement Coffret EP sur le départ 11P du PDP 75120P0037 EN au 67 rue BAGNOLET | S43 | StMaur-5390 BEX-5571 |  | 08h30 | 2015-10-20 | NON |  | AEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | Travaux par message collationné
AC21/061784 | 9 quai Francois Mauriac | 75013 | Tolbiac | Suppresison STATION Vélib | Faire un BP pour la suppression du branchement Vélib sur le départ 6R du PDP 75113P01129IM au 2 rue NEUVE TOLBIAC. | S41 | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11 |  |  |  |  | AEE |  | Régis de TURENNE 06 98 72 29 50 | Annulation DOSIIER par le client // Demande de remboursement devis //
[8 empty] | 2015-01-11 |  |  |  |  | AEE
[7 empty] | Puteaux 7133 | [5 empty] | AEE
[8 empty] | 2015-01-29 |  | 2016-01-27 |  |  | AEE
AEE
AEE
AEE
AEE
AC21/063319 |  |  |  |  | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539
5530291947 6004749238
AC21/062250
AC21/057086

## NOV 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/062221 | 4 PL ARMARD CARREL | 75019 | Saint Maur | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne Vélib sur le départ 15R du PDP 75119P0002EN au 2 Place ARMAND CARREL | S45 | StMaur-5965 BEX-6233 | 2015-11-03 | 10h00 | 2015-10-27 | NON | 2015-11-03 | IRDE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 99
AC21/062112 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | Tolbiac | Suppression de BST | Faire 1BP pour la suppression de la BST EP sur le départ 12S du PDP 75114P0220IM au 1 rue VICTOR CONSIDEREANT. | S46 | Tolbiac-6047 Tolbiac-6585 | 2015-11-12 | 08h30 | 2015-11-05 | NON | 2015-11-12 | AEE |  | M.JULIENNE 06 21 45 48 68
AC21/062863 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | Tolbiac | Suppression de BST | Faire 1BP pour la suppression de l'armoire Forain sur le départ 12S du PDP 75114P0220IM au 1 rue VICTOR CONSIDEREANT | S46 | Tolbiac-6055 Tolbiac-6588 | 2015-11-12 | 08h30 | 2015-11-05 | NON | 2015-11-12 | AEE |  | Ghislaine JOUBERT 0670200635
AC21/061338 | 29 BVD Poissonniere | 75002 | Saint Maur | Suppression de BST + 1 Nouveau raccordement | Au 29 BVD Poissonniere : 1 Nouveau Raccormdent armoire EP + Suppression BST N°0230004 sur le départ N°16 du PDP 75102P010EN au 23 BVD Poissonniere PARIS 02. | S46 | StMaur-6017 | 2015-11-16 |  | 2015-11-16 | NON | 2015-11-16 | IRDE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.Rabhi 0658060271 | Au 29 BVD Poissonniere : BST N°0230004 CHANTIER ANNULE SUITE A DEMANDE DU CLIENT
AC21/062449 | 73/75 Rue de la Reunion | 75020 | Saint Maur | Suppression coffret Forain | Faire une suppression du coffret CF sur le départ 3 du PDP 75120P0026IM au 91 rue ALEX DUMAS. | S47 | StMaur-6301 | 2015-11-16 | 08h30 | 2015-11-16 | NON | 2015-11-16 | AEE
AC21/062122 | 82 avenue de Flandre | 75019 | Puteaux | Raccordement EP | Faire un MD sur le départ 15 du PDP 75119P0312 EN au 11 rue Duvergier pour raccorder le nouveau coffret EP. | S47 | Puteaux-5188 | 2015-11-17 | 08h30 | 2015-11-17 | A FAIRE | 2015-11-17 | AEE |  | Bruno DECALDAS 06 19 67 61 55
| 17 place du Pantheon | 75005 | Tolbiac | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne de recharge elec prise sur le départ 2 du PDP 75105P0245EN au 20 Rue FOSSES ST JACQ. | S47 | Tolbiac-6302 | 2015-11-17 | 08h30 | 2015-11-17 | NON | 2015-12-17 | AEE
AC21/057675 | 72 rue Louis Blanc | 75005 | Puteaux | Suppression de BST + 1 Nouveau raccordement | 1 BP pour suppression de BST EP N°101B015 + 1 MD au 72 rue Louis Blanc à réaliser sur le départ sur le départ 3 du PDP 209 rue du Fg St Denis 75110P0377. | S47 | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | 2015-11-17 | 08h30 | 2015-11-17 | A FAIRE | 2015-11-17 | AEE |  |  | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 | S47 | Puteaux-5577 Puteaux-6784 | 2015-11-19 | 08h30 | 2015-11-02 | NON | 2015-11-19 | AEE |  | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | Puteaux | Suppresison de BST | Réalisation d'un BP pour la suppression d'une BST sur le départ 6R du PDP 75117P0316EN au 3 rue MEDERIC PARIS 17 | S47 | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11 | 08h30 | 2015-11-02 | NON | 2015-11-19 | AEE |  | Amelie LOISEL 07 77 99 47 21
AC21/062257 | 65 AV GRANDE ARMEE | 75016 | Grenelle | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne de recharge elec prise sur le départ 1 du PDP 75116P0089EN au 67 AV Grde Armée | S47 | Grenelle-5910 | 2015-01-11 | 08h30 | 2015-11-12 | NON | 2015-11-19 | AEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/060626 | 73 rue Sainte Anne | 75002 | Puteaux | Db//Rb | Faire une suppression de l'ancien branchement sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM et un re branchement du coffret EP sur le départ 2 du PDP 75102P0152 IM au 2/4 rue RAMEAU | S49 | Puteaux 7133 | 2015-11-30 | 08h30 | 2015-10-27 | A FAIRE | 2015-11-30 | AEE | SOUS AC | M.Rabhi 0658060271
| 4 RUE SAINT SABIN | 75011 | Saint Maur | Suppression coffret EP | Faire 1BP pour la Suppression du Coffret EP sur le départ 11 du PDP 75111P0350 IM au 6 rue SAINT SABIN. | S48 | StMaur-6554 BEX-6770 | 2015-01-29 | 08h30 | 2016-01-27 | NON | 2015-11-30 | AEE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/057434 | 10 rue Ernestine | 75018 | Puteaux | Nouveau raccordement | un MD pour raccordement du coffret EP sur le départ 6 du PDP 75118 P0722 EN au 1 rue ERNESTINE | S47 | Puteaux-5930 |  | 08h30 | 2015-11-10 | A FAIRE |  | AEE |  | M.Caira 06 21 45 48 46 | DEVET ANNULE suite à demande AEE Puteaux (M.SAKI) // Reprogrammation en semaine 47.
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Raccordement EP | 1 MD à réaliser à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S48 | Puteaux-6158 |  | 08h30 | 2015-11-17 | A FAIRE |  | AEE |  | M.BOUTON 0621454716 | ATTENTION !!!!! Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/062208 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP à réaliser pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 | S48 | Puteaux-6159 |  | 08h30 |  | A FAIRE |  | AEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/062087 | 4 Rue VILLEHARDOUIN | 75003 | Saint Maur | RACC-2xC5 |  | S46 | StMaur-6258 StMaur-6260 | [5 empty] | AEE |  | M.Rabhi 0658060271 | Trx annulés par le client. Fouille non ouverte et ne sera pas ouverte car DICT PAS FAITE à temps.
AC21/063319 |  |  |  |  | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539
5530291947 6004749238
AC21/062250
AC21/057086

## DEC 2015
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Raccordement EP | 1 MD à réaliser à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 |  | Puteaux-7028 | 2015-12-01 | 08h30 | 2015-11-26 | FAIT | 2015-12-01 | AEE | SOUS ATST | M.BOUTON 0621454716 | ATTENTION !!!!! Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/059020 | 39 rue Archereau | 75019 | Puteaux | Suppression de BST EP | 1 BP à réaliser pour suppression de BST, raccordé à partir du départ 8S du PDP 39/41 RUE ARCHEREAU 75119P0272 |  | Puteaux-7029 | 2015-12-01 | 08h30 | 2015-11-26 | FAIT | 2015-12-01 | AEE | SOUS ATST | M.BOUTON 0621454716 | Chantier annulé le 22/07/15 car fouille non conforme. Conducteur de Trx injoignable.
AC21/061982 | 73 rue Gaston Tessier | 75019 | Grenelle | SUPBST+1BE | Faire un BP pour la suppression de l'armoire SLT probablement prise sur le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. Pose et raccordement d'une nouvelle armoire SLT prise sur le même départ : le départ 2 du PDP 75119P0271IM au 249 rue CRIMEE Paris 19. | S50 | Puteaux-6816 | 2015-12-07 | 08h30 | 2015-10-19 | FAIT | 2015-12-01 | AEE | SOUS ATST | Bruno DECALDAS 06 19 67 61 55
AC21/057434 | 10 rue Ernestine | 75018 | Puteaux | Nouveau raccordement | un MD pour raccordement du coffret EP sur le départ 6 du PDP 75118 P0722 EN au 1 rue ERNESTINE | S50 | Puteaux-6807 | 2015-12-08 | 08h30 | 2015-12-03 | FAIT | 2015-12-08 | AEE | SOUS ATST | M.Caira 06 21 45 48 46 | Faire attention à la fouille// DEVET ANNULE suite à demande AEE Puteaux (M.SAKI) // Reprogrammation en semaine 47.
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | Saint Maur | Suppression BST | suppression d'une BST sur le départ 11P du PDP 75120P0037 EN au 67 rue BAGNOLET | S50 | BEX- 7299 | 2015-12-10 | 08h30 | 2015-10-22 | NON | 2015-12-10 | TVEE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | Travaux par message collationné
AC21/062214 | 84 rue de Rennes | 75006 | Grenelle | Suppression Borne de recharge | Faire une suppression de la borne de recharge elec sur le départ 1 du PDP 75106P0893IM au 76 rue RENNES. | S51 | Grenelle-6303 BEX-7254 | 2015-12-17 | 13h30 | 2015-12-14 | NON |  | IRDE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98
| 4 Rue VILLEHARDOUIN | 75003 | Saint Maur | RACC-2xC5 | Faire un MD sur l'un des câbles pour le raccordement d'un nouveau coffret type III-960 sur le départ 8 du PDP 75103P0080IM au 60 rue TURNNE Paris 03 Faire un MD pour le raccordement d'un nouveau coffret type III-959 sur le départ 8 du PDP 75103P0080IM au 60 rue TURNNE Paris 03 | S51 | StMaur-6261 | 2015-12-17 | 08h30 | 2015-12-17 | NON | 2015-12-17 | TVEE | SOUS ATST | M.Rabhi 0658060271 | Trx annulés par le client. Fouille non ouverte et ne sera pas ouverte car DICT PAS FAITE à temps.
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | Saint Maur | Nouveau raccordement Coffret EP | Nouveau raccordement Coffret EP sur le départ 9 du PDP 75120P0037 EN au 67 rue BAGNOLET | S51 | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | 2015-12-17 | 08h30 | 2015-12-14 | A FAIRE |  | TVEE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
AC21/062255 | 120 BD MURAT | 75016 | Grenelle | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne de recharge prise sur le départ N°5R du PDP 75116P0721 EN au 2 Place de la porte de Saint Cloud. | S51 | Grenelle-6511 | 2015-12-18 | 13h30 | 2015-12-14 | NON |  | TVEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/063659 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | Puteaux | Suppressionn de 2 bst | AU 57 RUE DE LA CHAPELLE: Suppression de bst sur le départ 13 du PDP 75118P0735 IM au 91/93 rue de la Chapelle AU 55 RUE DE LA CHAPELLE: Suppression de bst sur le départ 2 du PDP 75118P0736 IM au 47 rue Chapelle BST à identifier le jour de la fouille | S52 | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-12-22 | 08h30 | 2015-12-18 | NON |  | AEE | SOUS ATST | M.DECALDAS 06 19 67 61 55
AC21/062215 | 2 LOUIS MURAT | 75009 | Puteaux | Suppression Borne de recharge | 1BP pour la Suppression Borne de recharge Elect sur le départ 6 du PDP 75108P0110 EN au 28 rue DR LANCEREAUX | S51 | Puteaux-7118 | 2016-01-22 | 08h30 | 2015-12-18 | A FAIRE |  | TVEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062249 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | Puteaux | Raccordement d'armoire | AU 55 RUE DE LA CHAPELLE: Raccordement d'armoire(MD) sur la liaison réseau(LR) qui alimentait la BST prise sur le départ 2 du PDP 75118P0736 IM au 47 rue Chapelle | S52 | Puteaux 7133 | 2016-01-23 | 08h30 | 2016-01-27 | NON |  | AEE | SOUS ATST | M.DECALDAS 06 19 67 61 55
| 7 RUE DU GENERAL MALLETERRE | 75016 | Grenelle | Nouveau raccordement | Faire un MJ sur le départ 6 du PDP 75116P0535IM au 17 rue GENE NIOX | S52 | StMaur-7059 | 2016-12-23 | 13h30 | 2015-12-18 | FAIT |  | TVEE | SOUS ATST | M.CHIFFOT 07.77.99.47.23
AC21/062216 | 147 RUE LA FAYETTE | 75010 | Puteaux | Suppression Borne de recharge | Faire 1BP pour la Suppression Borne de recharge Elect sur le départ 14S du PDP 75110P0154EN au 148 rue LAFAYETTE. | S50 | Puteaux-7239 | [5 empty] | TVEE |  | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/063319 | 32 BVD POISSONNIERE | 75002 | Puteaux | Nouveau raccordement ARMOIRE SLT | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S49 | Puteaux-6622 |  | 08h30 | 2015-12-02 | NON |  | TVEE | SOUS ATST | M.Rabhi 0658060271
AC21/055673 | rue d' Alesia | 75014 | [10 empty] | TVEE
AC21/061565 | F25 rue du Clos | 75020 | Saint Maur | Nouveau raccordement | Faire 1 MD à réaliser sur le départ 6 du PDP 75120P0095 au 22 rue du CLOS Paris 20. //////// Faire la suppression de la BST N° XX9699 sur le départ 6 du PDP 75120P0095 au 22 rue du CLOS Paris 20. | S02 | StMaur-7009 StMaur-7008 | [5 empty] | TVEE
AC21/063319 | 32 BVD POISSONNIERE | 75002 | Puteaux | Nouveau raccordement ARMOIRE SLT | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539 | [7 empty] | M.Rabhi 0658060271
AC21/057086

## JAN 2016
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/062323 | 7 rue Antoine Julien Henard | 75012 | Tolbiac | Création branchement pour raccordement coffret borne 2 directions | Création branchement pour raccordement coffret borne 2 directions sur le départ 8R du PDP 75112P0032 EN au 41 Allée Vivaldi | S01 | Tolbiac-7057 | 2016-01-06 | 08h30 | 2015-01-04 | A FAIRE |  | AEE | SOUS ATST | M.LENOIR 06 19 97 22 08 f.lenoir@evesa.fr
AC21/059720 | 15 rue Nelaton | 75015 | Grenelle | Suppression coffret camera | 1 BP pour suppression d'un coffret caméra actuellement alimenté à partir du départ 5 du PDP : 10 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75115P0749. | S01 | Grenelle-7308 | 2016-01-07 | 08h30 | 2015-01-04 | NON |  | AEE | SOUS ATST | M.Mellul 0618300907 mmellul@citelum.fr
AC21/062220 | 24 AV PAUL DOUMER | 75016 | Grenelle | Suppression de borne | 1BP pour la Suppression Borne de recharge Elect sur le départ 3 du PDP 75116P0682IM au 16/20 rue PETRARQUE | S01 | Grenelle-7094 | 2016-01-07 | 13h30 | 2015-01-04 | A FAIRE |  | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062250 | 4 AV GOURGAUD | 75017 | Puteaux | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la BST prise sur le départ 4 du PDP 75117P0412EN au 1 Av GOURGAUD | S02 | Puteaux-7189 | 2016-01-11 | 13h30 | 2015-01-07 | NON |  | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062477 | 18 rue Sedaine | 75011 | Saint Maur | le raccordement du nouveau coffret EP | Faire un MD pour le raccordement du nouveau coffret EP sur le départ 8 du PDP 75111P0350IM au 6 rue ST SABIN. | S02 | StMaur-7310 BEX-7495 | 2016-01-11 | 08h30 | 2015-01-08 | NON |  | TVEE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062328 | 21 rue du Lieutenant Chaure | 75020 | Saint Maur | raccordement du nouveau coffret EP | Faire un MD pour le raccordement du nouveau coffret EP sur le départ 11 du PDP 75120P0352IM | S02 | StMaur-7312 | 2016-01-14 | 10h00 | 2015-01-11 | NON |  | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
| 21 rue du Lieutenant Chaure | 75020 | Saint Maur | suppression du coffret EP | Faire un BP pour la suppression du coffret sur le départ 11 du PDP 75120P0352IM au 9 rue Alphonse Penaud | S02 | StMaur-7319 | 2016-01-14 | 08h30 | 2015-01-11 | NON | 2015-12-17 | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/063865 | 10 RUE DE FLANDRE | 75019 | Saint Maur | suppression de borne de recharge | Faire une suppression de borne de recharge(BP) sur le départ 2 du PDP 75119P0428 EN | S02 | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | 2016-01-14 | 08h30 | 2015-01-08 | NON |  | TVEE | PAR MESSAGE COLLATIONNE | M.LEGAL 06 26 71 63 98 | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
AC21/062208 | RUE DE L'AMIRAL DE COLIGNY | 75001 | Saint Maur | Suppression Borne de recharge | 1BP pour la Suppression Borne de recharge Elect sur le départ 4S du PDP 75101P0045EN | S51 | StMaur-7471 | 2016-01-29 | 13h30 | 2015-01-27 | A FAIRE |  | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062249 | 9 AV DE VILLARS | 75001 | Grenelle | Suppression Borne de recharge | Faire un BP pour la suppression de la borne de recharge elect sur le départ 3 75107P0292 EN | S51 | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2016-01-29 | 13h30 | 2016-01-27 | A FAIRE |  | AEE | SOUS ATST | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/061565 | 25 rue du Clos | 75020 | Saint Maur | Suppression Borne de recharge + Nouveau raccordement Armoire S12 | Faire un BP pour la suppression de la BST prise sur le départ 6 du PDP 75120P0095 au 22 rue du CLOS Paris 20, Faire 1 MD sur le départ 6 du PDP 75120P0095 au 22 rue du CLOS Paris 20. | S02 | StMaur-7008 StMaur-7009 |  |  | 2015-01-13 | A FAIRE |  |  | PAR MESSAGE COLLATIONNE
AC21/062318 | 10/12 passage Dagorno | 75020 | Saint Maur | Création nouveau raccordement | Création nouveau raccordement sur le départ 9R du PDP 75120P0057En au 101 rue Périnées. | S02 | Puteaux 7133 |  |  | 2015-01-13 | NON |  |  | PAR MESSAGE COLLATIONNE
| Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | Tolbiac | Nouveau raccordement | Faire 1MD pour création d'un nouveau branchement EP sur le départ 12S du PDP 75114P0220IM au 1 rue VICTOR CONSIDEREANT |  | Tolbiac-6048 | [7 empty] | M.JULIENNE 06 21 45 48 68
AC21/062254 | 107 boulevard Massena | 75013 | Tolbiac | Suppression Borne de recharge | Faire 1BP pour la Suppression Borne de recharge Elect sur le départ 4 du PDP 75113P0776 EN au 36 AV PTE DE CHOISY. | S03 | Tolbiac-7516
AC21/063319 | 32 BVD POISSONNIERE | 75002 | Puteaux | Nouveau raccordement | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539
5530291947 6004749238
AC21/057086

## FEV 2016
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
AC21/062217 | 94 rue Saint Maur | 75011 | Saint Maur | Suppression de borne de rechargement électrique | Suppression de borne de rechargement électrique sur le départ 1R du PDP 75111P0179IM au 94 rue Saint Maur | S08 | StMaur-7321 | [7 empty] | M.LEGAL 06 26 71 63 98
AC21/062251 | 13 AV PERE LACHAISE | 75020 | Saint Maur | Suppression Borne elec véhicule | Suppression Borne elec véhicule sur le départ 3R du PDP 75120P0118 IM au 6 rue EMIL LANDRIN | S08 | StMaur-7320 | [7 empty] | M.LEGAL 06 26 71 63 98
2015-12-17
[7 empty] | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | [8 empty] | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497
[7 empty] | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11
2015-01-11
Puteaux 7133
[8 empty] | 2015-01-29 |  | 2016-01-27
AC21/063319 |  |  |  |  | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539
5530291947 6004749238
AC21/057086

## Suivi Chantier EVESA en cours
Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | DEVIS PAYE | Cde Entreprise APRES VAL DEVET | Cde Matériel APRES VAL DEVET | N° Cdes MATERIEL ENTREPRISE | Retour Cde Val/Signée | COURRIER: CLT + ENT | PMEO + DATE IEP | Ouverture Fouille | Photo Fouille + PLAN Deroulage | Envoie Plan au Bex + ATT TRX | DATE IEP AMEO FACTURE FIN TRX | AAT DATE IEP | IEP + Plan Recolement LE | Carto Le | RELEVE CONTRADICTOIRE | FSS | Rangement DOSSIER | A ARCHIVER | Portefeuille total | Nombre de cellules ne contenant pas la chaîne « point d'arret » en f |  | Nombre de cellules contenant la chaîne « point d'arret » en f
AC21/060262 | 53 rue de Meaux | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530249686 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | (NBVAL((F2:F500))-(NB.SI(F2:F500;"POINT D'ARRET"))) |  | 1
AC21/060247 | 33 avenue Secretan | 75019 | OUI | OUI | S46 | 5530249665 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060261 | 21 rue Bouret | 75019 | OUI | Pas nécessaire | S46 |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-07-16 | 2015-07-22 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | Dossiers en bonne voie
AC21/060248 | 3 rue Baste | 75019 | OUI | Pas nécessaire | OUI |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | 64
AC21/061339 | 1/2 bvd Montmartre | 75002 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004697127 | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/057426 | F 118 Av Simon Bolivar | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530259539 5530256922 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | 2015-08-26 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 |  | SI(OU(A1="x";A2="non");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
AC21/062092 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | 2015-12-17 | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | $H$4>0 | $F$4:$G$4
AC21/062093 | 32 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire | StMaur-7351 BEX-7497 Puteaux-7538 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE | SI DTE Puteaux-7538 VALIDEE, ANNULER StMaur-7351 BEX-7497 |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1 | $E$4="oui" | $F$4:$G$4
AC21/057698 | 87 avenue Parmentier | 75011 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060693 | 7 boulevard de Magenta | 75010 | OUI | OUI | OUI | Puteaux-7128 Puteaux 7130 | 2015-01-11 | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-09-22 | 2015-09-23 | OUI | A faire | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/060263 | 33 Av Secretan | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | 2015-01-11 | Pas nécessaire | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | A FAIRE | [5 empty] | TRX REALISES |  | 1
AC21/060618 | 19 bvd Saint Denis | 75002 | OUI | OUI | OUI | Puteaux 7133 | OUI | OUI | Pas nécessaire |  | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-08-26 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/060630 | 4 rue Saint Antoine | 75004 | OUI | OUI | OUI | 6004702345 5530275793 | 2015-01-29 | OUI | 2016-01-27 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2015-08-27 | 2015-08-26 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/061338 | 29 BVD Poissonniere | 75002 | OUI | OUI | OUI | 5530323339 6004703858 | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | A FAIRE |  |  |  |  | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/061943 | 69 avenue Georges Mandel | 75016 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004720481 |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/061690 | 22 rue Mondetour | 75001 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004734189 | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/060903 | 10 avenue de Bouvines | 75011 | NON | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | Pas nécessaire | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/061958 | 4 RUE DU PRE | 75018 | OUI | Création de branchement pour alimentation armoire SLT sur le départ 15S du PDP 75109P0105 EN au 6 rue FG MONTMARTRE. | S02 | Puteaux-7540 Puteaux-7539 | [6 empty] | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/062048 | 3 RUE D'ALEXANDRIE | 75002 | OUI | OUI | OUI | 5530291947 6004749238 |  | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI |  | OUI | A FAIRE |  |  |  |  | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/060915 | rue Watt | 75013 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI |  | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/061701 | RUE DU COLONEL PIERRE AVIA | 75015 | OUI | OUI | OUI | 5530306085 6004786194 | NON | OUI | OUI | OUI | OUI |  | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/060452 | 1 avenue de Bouvines | 75011 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/062212 | PLACE SAINT GERVAIS | 75004 | OUI | Att Validation | OUI | 5530313337 6004802544 | NON | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/062112 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | Tolbiac | OUI | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX |  | 1
AC21/062221 | 4 PL ARMARD CARREL | 75019 | Saint Maur | OUI | OUI | 5530318191 6004813216 | NON | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | A FAIRE | [6 empty] | 1
AC21/057675 | 72 Rue Louis Blanc | 75010 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/062122 | 82 AV DE FLANDRE | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/060626 | 73 rue Sainte Anne | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/057434 | 10 rue Ernestine | 75018 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | ATT TRX EN COURS | OUI | 1
AC21/062446 | 11 Rue Rue Armand Carrel | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/059018 | 39 rue Archereau | 75019 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004680366 | Pas nécessaire | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT PLANNIFICATION |  | 1
AC21/059020 | 39 rue Archereau | 75019 | OUI | Pas nécessaire | OUI | 6004680369 | Pas nécessaire | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/057193 | 1 rue de Chazelles / Angle Rue de courcelles | 75017 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire | 6004694529 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/057192 | F 79 rue de Courcelles | 75017 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire | 6004694475 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/062087 | 4 Rue VILLEHARDOUIN | 75003 | OUI | OUI | OUI | 5530291947 6004749238 | A FAIRE | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX |  | 1
AC21/060233 | 18 rue Jean Mace | 75011 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | A FAIRE |  |  |  |  | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/061982 | 73 rue Gaston Tessier | 75019 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | OUI | Montage AEE |  |  | Pas nécessaire | Pas nécessaire | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
AC21/062257 | 65 AV GRANDE ARMEE | 75016 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  |  | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS |  | 1
AC21/062111 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  |  | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS
AC21/062863 | Angle rue Froidevaux/ 2 Av du colonel Henri Roi-Tanguy dans la pl Denfert Rochereau | 75014 | OUI | OUI | OUI |  |  | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | ATT TRX EN COURS
AC21/062449 | 73/75 RUE DE LA REUNION | 75020 | OUI | OUI | OUI |  | A FAIRE | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX
AC21/062213 | 17 PLACE DU PANTHEON | 75005 | OUI | OUI | OUI |  | A FAIRE | OUI | NON | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | [5 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX
AC21/063260 | 4 RUE SAINT SABIN | 75011 | OUI | OUI | OUI | 5530343404 6004864546 | A FAIRE | OUI | OUI | OUI | OUI | ATT TRX | OUI
AC21/063319 | 32 BVD POISSONNIERE | 75002 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | OUI | AGRANDIR FOUILLE | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/062216 | 147 RUE LA FAYETTE | 75010 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | OUI | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/061675 | 7 RUE DU GENERAL MALLETERRE | 75016 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | OUI | NON | ATT PHOTO | ATT TRX | [6 empty] | ATT TRX EN COURS
AC21/062250 | 4 avenue Gourgaud | 75019 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/062208 | RUE DE L'AMIRAL DE COLIGNY | 75001 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/062323 | 7 rue Antoine Julien Henard | 75012 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/060906 | 35 avenue de Laumiere | 75019 | OUI |  | Voir Observations |  |  | POINT D'ARRET | [10 empty] | EN ATT PLANNIFICATION
AC21/060978 | 9 rue Pierre Lescot | 75001 | OUI | POINT D'ARRET |  |  | NON | POINT D'ARRET | OUI | [9 empty] | EN ATT PLANNIFICATION
AC21/061784 | 9 quai Francois Mauriac | 75013 | OUI | OUI | Pas nécessaire | 1030086852 4330070697 | OUI | OUI | Pas nécessaire |  |  |  | Pas nécessaire | [5 empty] | RECEPTIONNER LES TRX | OUI
AC21/062215 | 2 LOUIS MURAT | 75009 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/062220 | 24 avenue Paul Doumer | 75016 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire
AC21/061565 | 25 rue du Clos | 75020 | OUI | A faire | A faire
AC21/062318 | 10/12 passage Dagorno | 75020 | OUI | A faire | A faire
AC21/062214 | 84 RUE DE RENNES | 75006 | OUI | Att Validation | OUI | 5530347198 6004872083 | A FAIRE | OUI | Pas nécessaire | NON | NON | ATT TRX | [6 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX
AC21/057086 | 9 AV DE VILLARS | 75007 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | NON | NON | ATT TRX
AC21/060881 | 65 rue de Bagnolet | 75020 | OUI | OUI | OUI | 5530294139 6004754938 | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | [6 empty] | EN ATT RETOUR AEE / BEX
AC21/062255 | 120 BD MURAT | 75016 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/059720 | 15 rue Nelaton | 75015 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI |  | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/063659 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX | [6 empty] | ATT TRX EN COURS
AC21/062326 | 21 rue du Lieutenant Chaure | 75020 | NON | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/062328 | 21 rue du Lieutenant Chaure | 75020 | NON | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX
AC21/063668 | 55/57 RUE DE LA CHAPELLE | 75018 | OUI | Pas nécessaire | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | NON | NON | ATT PHOTO | ATT TRX