## Code de couleur
Tache à réaliser
TRX Réalisés
Fait Par AEE
Retour Cde Signée // Chantier Chuté // A reprogrammer // Point d'arrêt à lever
Attente Validation Responsable
Attente Reglement Devis
Attente Ouverture Fouille + Photos
Portefeuille total |  | NEUTRE | RIEN DE SPECIAL
1 | Date Identification validée
Date Montage validée
ATT REGLEMENT DEVIS
0
Réalisés
0
En cours de programmation
0
Chantiers Restants à réaliser
0

## OCT 2015 (hidden)
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations

## NOV 2015 (hidden)
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
| AC21/062195 | 4 place Saint Gervais | 75004 | Saint Maur | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Faire un MD pour le raccordement de la borne de recharge elec pris sur le départ 14S du PDP 75104P0168IM au 13/15 rue Verrerie. | S45 | StMaur-5911 BEX-6240 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-10-23 | NON | 2015-11-03 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921 | BEX-6106 annulé //Travaux à prévoir le 03/11
| AC21/062069 | AV DUTUIT | 75008 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | MD sur le départ 7 du PDP 75108P0597EN au 10 Champs Elysées | S45 | Puteaux-5961 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-10-28 | A FAIRE | 2015-11-03 | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062084 | 4 PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Saint Maur | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement sur le départ 8 du PDP 75119P0004IM au 8 rue ARMAND CARREL | S45 | StMaur-5965 BEX-6202 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-11-02 | NON | 2015-11-03 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062840 | 77 AV DE LA GRANDE ARMEE | 75016 | Grenelle | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Faire une création borne de recharge elec prise sur le départ 1 du PDP 75116P0089EN au 67 AV Grde Armée. | S44 | Grenelle-6037 | 2015-11-19 | 08h30 |  |  | 2015-11-19 | AEE |  |  | Mail envoyé pour modification de date le 15/10 /// nouvelle date prévue le 19 Novembre
| AC21/062866 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 75016 | Grenelle | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement Borne de recharge Elect sur le départ 15S du poste 49 AV VICTOR HUGO 75116P0016 | S45 | Grenelle-6195 BEX-6796 | 2015-11-23 | 08h30 | 2015-11-23 |  | 2015-11-23 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921 | Fait par TVEE le 23 Nov
| AC21/062070 | AV DUTUIT | 75008 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | MD sur le départ 7 du PDP 75108P0597EN au 10 Champs Elysées | S45 | Puteaux-5962 | [5 empty] | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062199 | 137 RUE LAFAYETTE | 75010 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement Borne de recharge Elect sur le départ 10S du PDP 75110EN au 148 rue La Fayette | S51 | Puteaux-6022 |  | 13h30 | 2015-11-09 |  |  | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921

## RECAP DOSSIER
NUMERO CAMERA | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | Réception demande | Date RACCORDEMENT souhaitée | Devis Envoyé le | Devis payé | Semaine Trx | DATE RACCORDEMENT BRVE | Heure Trx | TRX Réalisés | Interlocuteur EVESA | Compteur nbre de chantier | Devis Réalisés | SOMME Devis Réalisés
07-089 | AC21/065905 | Av Charles Risler / Allée Pierre Loti | 75007 | 2016-03-23 | 2016-04-28 | 2016-03-29 | NON |  |  |  |  | xx | 1 | 1
07-090 | AC21/065450

## Suivi Chantier
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | DEVIS PAYE | Objet | TRX PREVUS | Semaine Trx | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | Réception Photo de fouille le | AMEO ? PMEO ? DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations | Cde Entreprise APRES VAL DEVET | Cde Matériel APRES VAL DEVET | N° Cdes MATERIEL ENTREPRISE | Retour Cde Val/Signée | COURRIER: CLT + ENT + IEP | PMEO fait? + DATE IEP | Ouverture Fouille | Photo Fouille + PLAN Deroulage | Envoie Plan au Bex + ATT TRX | DATE IEP FACTURE FIN TRX | AAT DATE IEP | IEP + Plan Recolement LE | Carto Le | RELEVE CONTRADICTOIRE | FSS | Rangement DOSSIER | A ARCHIVER | Portefeuille total | Nombre de cellules ne contenant pas la chaîne « point d'arret » en f |  | Nombre de cellules contenant la chaîne « point d'arret » en f
07-089 | AC21/065905 | Av Charles Risler / Allée Pierre Loti | 75007 | NON | suppression BRVE | suppression BRVE | [29 empty] | 1
07-090 | AC21/065450 | [35 empty] | (NBVAL((F2:F500))-(NB.SI(F2:F500;"POINT D'ARRET"))) |  | 0
Dossiers en bonne voie
0
SI($A1="oui";CHOISIR(COLONNE(B1)-1;"A FAIRE");"")
SI(OU(A1="x";A2="non");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
SI((A1="x");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
[37 empty] | $H$4>0 | $F$4:$G$4
[37 empty] | $E$4="oui" | $F$4:$G$4