## Code de couleur
Portefeuille total
12
DEVIS A ENVOYER
0
Chantiers Réalisés
2
En cours de programmation
4
Chantiers Restants à réaliser
10

## OCT 2015 (hidden)
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | N° BST | Interlocuteur EVESA | Observations

## NOV 2015 (hidden)
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | AEE | Objet | TRX PREVUS | Semaine | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | AMEO PMEO DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage | TYPE TRX | Interlocuteur EVESA | Observations
| AC21/062195 | 4 place Saint Gervais | 75004 | Saint Maur | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Faire un MD pour le raccordement de la borne de recharge elec pris sur le départ 14S du PDP 75104P0168IM au 13/15 rue Verrerie. | S45 | StMaur-5911 BEX-6240 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-10-23 | NON | 2015-11-03 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921 | BEX-6106 annulé //Travaux à prévoir le 03/11
| AC21/062069 | AV DUTUIT | 75008 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | MD sur le départ 7 du PDP 75108P0597EN au 10 Champs Elysées | S45 | Puteaux-5961 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-10-28 | A FAIRE | 2015-11-03 | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062084 | 4 PLACE ARMAND CARREL | 75019 | Saint Maur | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement sur le départ 8 du PDP 75119P0004IM au 8 rue ARMAND CARREL | S45 | StMaur-5965 BEX-6202 | 2015-11-03 | 08h30 | 2015-11-02 | NON | 2015-11-03 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062840 | 77 AV DE LA GRANDE ARMEE | 75016 | Grenelle | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Faire une création borne de recharge elec prise sur le départ 1 du PDP 75116P0089EN au 67 AV Grde Armée. | S44 | Grenelle-6037 | 2015-11-19 | 08h30 |  |  | 2015-11-19 | AEE |  |  | Mail envoyé pour modification de date le 15/10 /// nouvelle date prévue le 19 Novembre
| AC21/062866 | 45 AVENUE VICTOR HUGO | 75016 | Grenelle | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement Borne de recharge Elect sur le départ 15S du poste 49 AV VICTOR HUGO 75116P0016 | S45 | Grenelle-6195 BEX-6796 | 2015-11-23 | 08h30 | 2015-11-23 |  | 2015-11-23 | IRDE |  | M.RAOULT 0614678921 | Fait par TVEE le 23 Nov
| AC21/062070 | AV DUTUIT | 75008 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | MD sur le départ 7 du PDP 75108P0597EN au 10 Champs Elysées | S45 | Puteaux-5962 | [5 empty] | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
| AC21/062199 | 137 RUE LAFAYETTE | 75010 | Puteaux | RACCORDEMENT BORNE DE RECHARGE | Création branchement Borne de recharge Elect sur le départ 10S du PDP 75110EN au 148 rue La Fayette | S51 | Puteaux-6022 |  | 13h30 | 2015-11-09 |  |  | AEE |  | M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921
M.RAOULT 0614678921

## RECAP DOSSIER
NUMERO CAMERA | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | Réception demande | Date RACCORDEMENT souhaitée | Devis Envoyé le | Devis payé | Semaine Trx | DATE RACCORDEMENT | Heure Trx | TRX Réalisés | Interlocuteur | PDL | Observation | Compteur nbre de chantier | Devis à envoyer | SOMME Devis Réalisés
04-040 | AC21/066021 | Rue Vieille du Temple/Rue de la perle | 75004 | 2016-06-03 08:00 |  | 2016-06-06 | Non | S20 | 2016-06-14 | 08h30 |  |  |  |  | 1
13-075 | AC21/066471 | 159 RUE DU CHATEAUX DES RENTIERS | 75013 | 2016-06-17 15:16 |  | 2016-06-17 | Non | S19 | 2016-06-21 | 10h00 | Oui |  |  |  | 1
03-036 | AC21/067101 | 14 rue des HAUDRIETTES | 75003 | 2016-06-03 08:00 |  | 2016-06-07 | Non | S30 | 2016-07-25 | 08h30 |  |  |  |  | 1
01-021 | AC21/067230 | PLACE MARGUERITE DE NAVARRE | 75001 | 2016-06-03 17:10 |  | 2016-06-15 | Non | [7 empty] | 1
02-033 | AC21/064125 | Rue de la Lune (18) / rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle | 75002 | 2016-06-03 15:33 |  | 2016-06-20 | Non |  | 2016-07-26 | [5 empty] | 1
03-033 | AC21/064125 | 4 rue BORDA | 75003 | 2016-06-03 08:00 |  | 2016-06-06 | Non | S30 | 2016-07-26 | 13h30 | Oui |  |  |  | 1
05-058 | AC21/066030 | VAL DE GRACE/PIERRE NICOLE | 75005 | 2016-06-17 10:08 |  | 2016-04-06 | Non |  |  |  | Oui |  |  |  | 1
08-118 | AC21/067325 | 20 Avenue George V | 75008 | 2016-06-21 18:21 |  | 2016-06-20 | Non | S27 | [6 empty] | 1
10-072 | AC21/067321 | 196 rue de Saint Maur | 75010 | 2016-06-27 10:11 |  | 2016-06-01 | Non | S28 | 2016-07-13 | 13h30 | Non |  |  |  | 1
10-064 | AC21/067326 | rue de l’échiquier | 75010 | 2016-06-03 08:00 |  | 2016-06-20 | Non | [7 empty] | 1
10-072 | AC21/067321 | 196 rue de Saint Maur | 75010 | 2016-06-27 10:11 |  | 2016-06-20 | NON | S28 | 2016-07-13 | 13h30 |  |  |  |  | 1
19-100 | AC21/067375 | 8/10 GASTON TESSIER | 75019 | 2016-06-27 10:41 |  | 2016-06-27 | Non | S27 | 2016-07-06 |  | Non |  |  |  | 1

## Suivi Chantier
Numéro Mobilier | Numéro d'affaire | Adresse | ARRT | DEVIS PAYE | AEE | Nature | TRX PREVUS | Semaine Trx | N° DEVET | Date Montage DATE IEP | Heure TRX | Identification | Réception Photo de fouille le | AMEO ? PMEO ? DATE IEP | TRX FAIT LE | Montage PAR | TYPE TRX | Interlocuteur | Observations | Cde Entreprise APRES VAL DEVET | Cde Matériel APRES VAL DEVET | N° Cdes MATERIEL ENTREPRISE | Retour Cde Val/Signée | COURRIER: CLT + ENT + IEP | PMEO fait? + DATE IEP | Ouverture Fouille | Photo Fouille + PLAN Deroulage | ATT TRX | DATE IEP FACTURE FIN TRX | AAT DATE IEP | IEP + Plan Recolement LE | Carto Le | RELEVE CONTRADICTOIRE | FSS | Rangement DOSSIER | A ARCHIVER | Portefeuille total | Nombre de cellules ne contenant pas la chaîne « point d'arret » en f |  | Nombre de cellules contenant la chaîne « point d'arret » en f
04-040 | AC21/066021 | Rue Vieille du Temple/Rue de la perle | 75004 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement Pour alimentation d'une caméra sur le départ 1 du PDP 75103P0134 EN au 91 rue Vieil Temple | S20 | StMaur-12152 BEX-12153 | 2016-06-14 | 08h30 | 2016-06-13 | ok | NON | 2016-06-14 |  | SOUS ATST |  |  | OUI | OUI |  | OUI | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | OUI | 2016-06-16 | 2016-06-17 | OUI | OUI | RECEPTIONNER LES TRX | OUI | 1
13-075 | AC21/066471 | 159 RUE DU CHATEAUX DES RENTIERS | 75013 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 4 du PDP 75113P0430IM au 167 Rue CHT RESNTIERS | S19 | Tolbiac-12156 | 2016-06-21 | 10h00 | 2016-06-16 | ok | NON | 2016-06-21 |  | SOUS ATST |  |  | OUI | Pas nécessaire |  | Pas nécessaire | OUI | Pas nécessaire | OUI | OUI | ATT TRX | A FAIRE | Montage AEE |  |  | A FAIRE |  |  |  | 1 | (NBVAL((F2:F500))-(NB.SI(F2:F500;"POINT D'ARRET"))) |  | 0
03-036 | AC21/067101 | 14 rue des HAUDRIETTES | 75003 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement CAMERA PVPP 03-036 sur le départ 5 du PDP 75103P0196EN au 53rue ARCHIVES. | S30 | StMaur-12730 | 2016-07-25 | 08h30 | 2016-07-25 | 2016-07-20 | NON |  |  | SOUS ATST |  |  | A faire | Pas nécessaire |  |  | OUI | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX | [8 empty] | 1 | Dossiers en bonne voie
05-058 | AC21/066030 | VAL DE GRACE/PIERRE NICOLE | 75005 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une caméra sur le départ 4 du PDP 75105P0232 EN au 304 rue Saint Jacques | [29 empty] | 1 | 6
03-033 | AC21/064125 | 4 rue BORDA | 75003 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement CAMERA PVPP 03-033 sur le départ 4 du PDP 75103P0006EN au 3rue BORDA. | S30 | StMaur-12740 BEX | 2016-07-26 | 13h30 | 2016-07-25 | 2016-07-20 | NON |  |  | PAR MESSAGE COLLATIONNE |  |  | A faire | OUI |  |  | A FAIRE | Pas nécessaire | NON | ATT PHOTO | ATT TRX | [8 empty] | 1
09-059 | AC21/066472 | rue Jean Baptiste Pigalle | 75009 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 13 du PDP 75109P0070 EN au 10/12 Rue Pigalle. | S26 | Puteaux-12653 | [27 empty] | 1 | SI($A1="oui";CHOISIR(COLONNE(B1)-1;"A FAIRE");"")
01-021 | AC21/067230 | PLACE MARGUERITE DE NAVARRE | 75001 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
12-083 | AC21/067285 | Rue Hénard / allée Vivaldi | 75012 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création MD pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 2S du PDP 75112P0032EN au 41 allée VIVALDI. | S29 | Tolbiac-12896 | [27 empty] | 1
10-072 | AC21/067321 | 196 rue de Saint Maur | 75010 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création MD pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 14S du PDP 75110P0282EN au 4 Rue BUISSON ST LO. | S28 | StMaur-12891 BEX | 2016-07-13 | 13h30 | 2016-07-11 | 2016-07-06 | NON |  |  | PAR MESSAGE COLLATIONNE |  |  | A faire | A faire | [15 empty] | 1 | SI((A1="x");"";SI(A1<>B1;"Interdit";"Autorisé"))
02-033 | AC21/067323 | Rue de la Lune (18) / rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle | 75002 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 8 du PDP 75102P0032EN au 13 rue THOREL | [29 empty] | 1
08-118 | AC21/067325 | 20 Avenue George V | 75008 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création MD pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 1 du PDP 75108P0533EN au 13Rue BOCCADOR . | S27 | Puteaux-12897 | [27 empty] | 1 | $E$4="oui" | $F$4:$G$4
10-064 | AC21/067326 | rue de l’échiquier | 75010 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création MD pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 6 du PDP 75110P0014EN au 2B Rue ENGHIEN. | [29 empty] | 1
12-067 |  |  | 75012 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
16-071 | AC21/067355 | Avenue Chantemesse / avenue du Maréchal Fayolle | 75016 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 10 du PDP 75116P0069EN au POSTE LANNES | [29 empty] | 1
16-139 |  | Porte de Boulogne / bd d'Auteuil | 75016 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
19-074 |  | Rue de Toulouse / rue Ambroise Rendu | 75019 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
19-082 |  | Rue Gaston Rebuffat / rue de Kabylie | 75019 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
19-087 19-088 |  | Rue Riquet | 75019 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | [30 empty] | 1
19-100 | AC21/067375 | 8/10 GASTON TESSIER | 75019 | NON |  | Création branchement CAMERA PVPP | Création branchement pour l'alimentation d'une Camera sur le départ 5 du PDP 75119P0930 CC | S27 | Puteaux-12934 BEX | 2016-07-06 | [6 empty] | PAR MESSAGE COLLATIONNE |  |  | A faire | [16 empty] | 1