## automatique
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Tous mes travaux |  |  |  | 2014-04-23
Chef de projet |  | XXXX
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2014-04-01
Commentaires | time axis 2014-04-01 to 2014-05-30
[7 empty] | S 14 | [5 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Vacances scolaires
Vacances universitaires
1 | Serveur partagé
1.1 | Accompagnement migration | 2014-04-01 | 17 | 2014-04-24 | 60% | 2014-04-14 19:12
1.2 | 1ère Relance com-com | 2014-04-10 | 1 | 2014-04-10 | 100% | 2014-04-10
1.3 | 2ème relance réunion service | 2014-04-17 | 2 | 2014-04-18 | 0% | 2014-04-17
1.4 | Réalisation bilan après 1 mois | 2014-04-29 | 3 | 2014-05-02 | 0% | 2014-04-29
1.5 | Catégorisation projets (lisibilité) | 2014-04-21 | 5 | 2014-04-25 | 0% | 2014-04-21
1.6 | Ajustements/améliorations | 2014-05-01 | 30 | 2014-06-16 | 0% | 2014-05-01
2 | Contributeurs Typo3
2.1 | Préparation formation | 2014-04-14 | 1 | 2014-04-14 | 0% | 2014-04-14
2.2 | Formation Typo3 | 2014-04-15 | 1 | 2014-04-15 | 0% | 2014-04-15
3 | Plan de com' offre de formation
1.10 | Préparation réunion du 11/4 | 2014-04-01 | 11 | 2014-04-15 | 99% | 2014-04-14 20:38
1.11 | Statistiques unistra et Profetes | 2014-04-07 | 5 | 2014-04-11 | 100% | 2014-04-11
1.12 | Collecte existant | 2014-04-01 | 10 | 2014-04-14 | 100% | 2014-04-14
1.13 | 1ère réunion 2h | 2014-04-11 | 1 | 2014-04-11 |  | 2014-04-11
4 | Sites en langues étrangères
1.14 | Saisie textes guide Welcome | 2014-04-01 | 17 | 2014-04-24 | 5% | 2014-04-02 03:36
1.15 | Ajouts graphiques (photos) | 2014-04-14 | 2 | 2014-04-15 | 0% | 2014-04-14
1.16 | Suite (ajouts français à traduire) | 2013-11-29 | 3 | 2013-12-03 |  | 2013-11-29
1.16 | Relecture - ajustements | 2013-11-29 | 3 | 2013-12-03 |  | 2013-11-29
4 | Sites en langues étrangères
1.16 | Saisie des textes | 2014-05-01 | 7 | 2014-05-12 |  | 2014-05-01
1.17 | Sous-tâche 17 | 2013-12-02 | 3 | 2013-12-04 |  | 2013-12-02
1.18 | Sous-tâche 18 | 2013-12-05 | 1 | 2013-12-05 |  | 2013-12-05
1.19 | Sous-tâche 19 | 2013-12-07 | 3 | 2013-12-11 |  | 2013-12-07
1.20 | Sous-tâche 20 | 2013-12-10 | 1 | 2013-12-10 |  | 2013-12-10
1.21 | Sous-tâche 21 | 2013-12-12 | 2 | 2013-12-13 |  | 2013-12-12
1.22 | Sous-tâche 22 | 2013-12-15 | 3 | 2013-12-18 |  | 2013-12-15
1.23 | Sous-tâche 23 | 2013-12-19 | 4 | 2013-12-24 |  | 2013-12-19
1.24 | Sous-tâche 24 | 2013-12-24 | 5 | 2013-12-30 |  | 2013-12-24
1.25 | Sous-tâche 25 | 2013-12-30 | 4 | 2014-01-03 |  | 2013-12-30
1.26 | Sous-tâche 26 | 2014-01-05 | 1 | 2014-01-06 |  | 2014-01-05
1.27 | Sous-tâche 27 | 2014-01-06 | 3 | 2014-01-08 |  | 2014-01-06
1.28 | Sous-tâche 28 | 2014-01-10 | 5 | 2014-01-16 |  | 2014-01-10
1.29 | Sous-tâche 29 | 2014-01-16 | 4 | 2014-01-21 |  | 2014-01-16
1.30 | Sous-tâche 30 | 2014-01-21 | 2 | 2014-01-22 |  | 2014-01-21

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Fériés et congés
Fériés | Congés
2014-01-01 | 2014-05-30
2014-03-18 | 2014-06-02
2014-04-21
2014-05-01
2014-05-08
2014-05-29
2014-06-09
2014-07-14
2014-08-15
2014-11-01
2014-11-11
2014-12-25
2014-12-26

## Gantt à la main
Aujourd'hui :
2014-04-23
[5 empty] | Avril | [29 empty] | Mai | [29 empty] | Juin | [29 empty] | Juillet | [30 empty] | Août
Vacances scolaires | [22 empty] | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Fériés ou Congés | [21 empty] | F | [16 empty] | C | C | C | F | C |  |  | C | C | C | C | C | [12 empty] | F | C |  | C | [6 empty] | C | [34 empty] | F | [17 empty] | Fe |  |  | Fe | Fe | Fe | Fe | Fe |  |  | Fe | Fe | Fe | Fe | F
[5 empty] | S 14 | [5 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 |  |  |  |  | S 22 | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35
[5 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| Temps esti. | Temps réel | Échéance souhait. | Échéance réelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Plan de com' offre de formation
Document de travail | bar: S 14 M 1 to S 15 L 7
Statistiques unistra et Profetes | bar: S 15 L 7 to S 15 M 9; S 16 L 14
Mise en forme du Powerpoint | bar: S 15 L 7 to S 15 J 10
1ère réunion 2h | bar: S 15 V 11
Synthèse réunion | bar: S 16 L 14
Suite travail sur plan de com' | bar: S 16 V 18 to S 22 M 28; S 23 M 3 to S 23 V 6; S 24 M 10 to S 24 V 13; S 25 L 16 to S 25 V 20; S 26 L 23 to S 26 V 27; S 27 L 30
Serveur partagé
Accompagnement migration | bar: S 14 M 1 to S 16 J 17; S 22 V 30
1ère Relance com-com | bar: S 15 J 10; S 22 V 30
2ème relance réunion service | bar: S 16 J 17; S 22 V 30
Réalisation bilan après 1 mois | bar: S 18 M 29 to S 18 J 1; S 22 V 30
Catégorisation projets (lisibilité) | bar: S 17 L 21 to S 18 V 2; S 22 V 30
Ajustements/améliorations | bar: S 21 L 19 to S 22 V 30
Mémo pour Catherine photothèque | bar: S 18 L 28 to S 18 V 2; S 21 L 19 to S 22 V 30
Contributeurs Typo3
Préparation formation | bar: S 16 L 14 to S 16 M 15
Formation Typo3 | bar: S 16 M 15
Formation SVU ? | bar: S 16 M 15; S 18 L 28 to S 18 V 2; S 21 L 19 to S 21 V 23
Mise à jour V3 guide éditorial | bar: S 25 L 16 to S 27 L 30
Sites en langues étrangères
Saisie textes guide Welcome | bar: S 14 M 1 to S 14 V 4; S 15 L 7 to S 15 V 11; S 16 L 14 to S 16 J 17
Ajouts graphiques (photos) | bar: S 17 L 21 to S 17 V 25
Suite (ajouts français à traduire) | bar: S 17 L 21 to S 17 V 25
Relecture - ajustements | bar: S 18 L 28 to S 18 V 2
Saisie des textes après traduction | bar: S 21 L 19 to S 27 L 30
Travail sur contenus web
Migration contenus SVU | bar: S 15 V 11; S 16 L 14 to S 16 J 17; S 17 L 21 to S 17 V 25
Page présentation ORESIPE | bar: S 15 V 11; S 16 L 14 to S 16 J 17; S 17 L 21 to S 17 V 25
Rappatrier chiffres en têtes (L'Actu)
Demandes webmestre@unistra.fr | 2 j / sem |  | en continue | bar: S 14 M 1 to S 27 L 30
Outils communs du service
Réunion avec Stéphanie | bar: S 15 M 9 to S 15 J 10
Ajustements fiche projet vierge | bar: S 16 L 14 to S 18 M 30
Ajustements planning vierge | bar: S 16 L 14 to S 18 M 30
Ajustements relevé d'activités Excel | bar: S 15 V 11; S 16 L 14 to S 16 M 16
Présentation relevé d'activité en RS | bar: S 16 J 17
Ajustement suite au déploiement ? | bar: S 17 L 21 to S 18 V 2
Fiches de poste ? | bar: S 21 L 19 to S 23 V 6; S 24 M 10 to S 27 L 30
Vie du service
Réunion de service | bar: S 16 J 17
Formation du personnel | bar: S 21 J 22