## Feuil1
Exemple | [20 empty] | Etat de la commande
En retard
En cours
N° Doc. | Affaire | n° GCO | Qté Cde | UA | Nombre d'UA | PU Remisé | Prix Total Remisé | Facturé | Livraison | Date création | Date Confirmée | Article | Ref./ N° Plan | Article | Fournisseur | Gest | Type gestion | Annulé | Ss ligne | Etat de la commande
00074496 | 17065H01 | 0 | 1 | Pièce | 1 | 240 | 240 | 0 | Ouverte | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 0000000003000 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074528 | 17065C01 | 0 | 4 | Pièce | 1 | 48.8 | 195.2 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 0000001041713 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074528 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 82.99 | 165.98 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 0000001041714 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074528 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 61.57 | 123.14 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 0000001041715 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074528 | 17065C01 | 0 | 4 | Pièce | 1 | 67.9 | 271.6 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 0000001041716 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074528 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 71.53 | 143.06 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 0000001041717 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074093 | 17065T01 | 0 | 1 | Pièce | 1 | 2976 | 2976 | 0 | Ouverte | 2017-12-12 | 2018-02-02 | 0000001041514 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En retard
00074531 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 11.6 | 23.2 | 0 | Soldée | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 0000001041743 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074531 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 39.64 | 79.28 | 0 | Soldée | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 0000001041744 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074534 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 116.97 | 233.94 | 0 | Soldée | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 0000001041746 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074534 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 112.81 | 225.62 | 0 | Soldée | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 0000001041747 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074543 | 17065C01 | 0 | 16 | Pièce | 1 | 6.5 | 104 | 0 | Soldée | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 0000001041748 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074543 | 17065C01 | 0 | 4 | Pièce | 1 | 56 | 224 | 0 | Soldée | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 0000001041749 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | Soldée
00074503 | 17065T01 | 0 | 1 | Pièce | 1 | 51.98 | 51.98 | 0 | Ouverte | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 0000001032029 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En cours
00074691 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 133.75 | 267.5 | 0 | Ouverte | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 0000001041779 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En cours
00074527 | 17065C01 | 0 | 4 | Pièce | 1 | 16 | 64 | 0 | Ouverte | 2018-01-25 | 2018-02-08 | 0000001041741 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En cours
00074673 | 17065C01 | 0 | 2 | Pièce | 1 | 158.09 | 316.18 | 0 | Ouverte | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0000001041780 |  |  |  |  | A l'affaire : | 0 | 0 | En cours
Formulas:
Etat de la commande = IF([N° Doc.]=ZZ5," ",IF([Livraison]="Soldée","Soldée",IF([Date Confirmée]<TODAY(),"En retard","En cours")))