## Data
Id | Tâche | Début | Durée (j) | Fin | Réalisé | Réalisé_date | … | …
1 | Installation de chantier | 2018-04-30 | 300 | 2019-07-10
1.1 | base vie | 2018-01-08 | 300 | 2019-03-14 | 10% | 2018-02-16
1.2 | installation chaufferie | 2018-04-26 | 10 | 2018-05-14 | 30% | 2018-04-30
1.3 | attestation voirie | 2019-01-10 | 60 | 2019-04-03 | 50% | 2019-02-20
1.4 | installation ext | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-27 | 60% | 2018-04-23
1.5 | Echaffaudage et sécurité | 2018-05-14 | 120 | 2018-10-30 | 0%
1.6 | immobilisation injection | 2018-01-12 | 66 | 2018-04-16 | 75% | 2018-03-21
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée (j)]-1,tferies(YEAR([Début])))
Réalisé_date = IF([Réalisé]>0,WORKDAY([Début],([Durée (j)]*[Réalisé])-1,tferies(YEAR([Début]))),"")

## Planning
3 | Nb mois à afficher :
|  | mars 2018 | [30 empty] | avril 2018 | [29 empty] | mai 2018
[63 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | time axis 2018-03-01 to 2018-04-30
| 1 Installation de chantier | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
1.1 base vie
1.2 installation chaufferie
1.4 installation ext
1.5 Echaffaudage et sécurité
1.6 immobilisation injection
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
|  | 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
Note on AI3: Pâques
Note on AJ3: Lundi de Pâques
Note on BN3: Fête du Travail
Note on BU3: Victoire 1945
Note on BW3: Ascension
Note on CG3: Pentecôte
Note on CH3: Lundi de Pentecôte
>
<
1 Installation de chantier /
1.1 base vie / 10%
1.2 installation chaufferie / 30%
1.4 installation ext / 60%
1.5 Echaffaudage et sécurité / 0%
1.6 immobilisation injection / 75%