## Menu
DOCUMENTARY CHECK | Click the button " Go! " To launch the program | http://forum.excel-pratique.com/excel/declenchement-listbox-t53524-10.html
WP03 - ENGINEERING - POC
Bjr, oui c'est exactement ce que je voulais, merci bcp J'ai avancé un peu sur la suite mais je suis rapidement bloqué. Je m'explique. Je souhaite maintenant en cliquant sur le bouton "Launch the comparaison" comparer les colonnes G et N du tableau_1 avec les colonnes respectives A et E du tableau_2 - Si cohérence : ne rien faire - Si absence de document en comparant les colonnes G Tableau_1 et A Tableau_2 puis N Tableau_1 et E Tableau_2 => mettre en rouge J'ai un début de code dans le bouton "Launch the comparaison" mais ça ne fonctionne pas du tout Merci 1000 fois
Bjr, Oui on compare tableau_1 avec tableau_2 Si un numéro de tableau_1 n'est pas dans tableau_2 on marque la case dans tableau_1 en rouge Si un numéro de tableau_1 est dans tableau_2, poursuivre la comparaison avec la colonne N de Tableau_1 et la colonne E de Tableau_2 Si absence de différence ne rien faire Si différence mettre la case de la colonne N de tableau_1 en rouge Merci !
Bjr, très bonne remarque à laquelle je n'avais pas pensé. Merci. Lorsque pour un numéro dans Tableau_2 il y a plusieurs valeur dans la colonne E, il faut prendre la ligne correspondant à la dernière révision indiquée en Colonne C : "Revision Date" du Tableau_2 (Le programme va devenir compliqué ) je suis pas certain que ce que j'essai de faire soit possible.. Merci beaucoup de votre aide encore une fois,

## Feuil1
Discipline | DBS | DBS Description | WBS | WBS Description | CLIENT REFERENCE | DELIVERABLE REFERENCE | CAT | TITLE | WEIGHT | REVIEW CLASS | CWA | MILESTONE CHAIN | MSCODE | CUM% | PLAN DATE | FORECAST DATE | ACTUAL DATE | Weight% | Achieved Weight%
E312 | E312P | PROCESS DESIGN | 0 | General ISBL | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 61402S-000-CN-0007-00001 | [D] | Process Basis of Design | 102 | 1-Document for CPY Approval | Several CWA | E0304 | IFRE | 75 | 2013-11-30 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 0.03802% | 0.03802%
E357 | E357P17 | CIVIL WORKS | P | Power Generation | 3300-E-000-CS-DRW-57055-01-D | 61404U-000-DW-1741-57055 | [D] | Foundations Concrete Drawings - Pipe Rack 000-SPP-521 | 50 | 2-Document for CPY Comment | P01-Power Generation Interconnecting | E0310 | IFRE | 70 | 2014-10-24 | 2014-10-24 |  | 0.004962% | 0%
E357 | E357P14 | UNDERGROUND PIPING | T1 | LNG Train 1 | 3300-E-114-CS-DRW-04503-01-D | 61404U-114-DW-1432-04503 | [D] | Piles Layout for 114-PAU-012 | 30 | 2-Document for CPY Comment |  | E0310 | IFCE | 100 | 2014-05-23 | 2014-05-30 |  | 0.001259% | 0%
E357 | E357P18 | STRUCTURAL STEEL | W | West Interconnecting Piperack | 3300-E-000-CS-CAL-38110-00-D | 61404U-000-CN-1832-38110 | [D] | Calculation Note for Primary Steel Structure - Pipe Rack 000-SPP-323 | 70 | 2-Document for CPY Comment | W01-West Interconnecting | E0310 | IFRE | 70 | 2014-03-21 | 2014-04-25 |  | 0.004476% | 0%
E312 | E312P | PROCESS DESIGN | 0 | General ISBL | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 61402S-000-CN-0008-00002 | [D] | Drainage Philosophy | 102 | 1-Document for CPY Approval | Several CWA | E0304 | IFRE | 75 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 0.03802% | 0.03802%

## Feuil2
Document Reference | Document Title | Revision Number | Revision Date | Document Revision Object | Document Client Reference | Discipline | Key Document | Transmittal Date
61402S-000-CN-0007-00001 | Process Basis of Design | 01 | 2013-12-05 | IFRE | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-14
61402S-000-CN-0007-00001 | Process Basis of Design | 02 | 2014-04-23 | AFUE | 3300-E-000-PR-BOD-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-06-05
61402S-000-CN-0007-00003 | PFD and PID Preparation Procedure | 03 | 2013-12-20 | AFUE | 3300-E-000-PR-PRO-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-14
61402S-000-CN-0007-00003 | PFD and PID Preparation Procedure | 02 | 2013-08-08 | IFRE | 3300-E-000-PR-PRO-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2013-09-05
61402S-000-CN-0007-00005 | Plant Mass Balance Concept | 01 | 2014-02-21 | IFRE | 3300-E-000-PR-SPE-00001-00-D | 312-Process | 0 | 2014-03-21
61402S-000-CN-0008-00002 | Drainage Philosophy | 01 | 2013-07-15 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 312-Process | 0 | 2013-07-29
61402S-000-CN-0008-00002 | Drainage Philosophy | 02 | 2014-01-14 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00002-00-D | 312-Process | 0 | 2014-02-10
61402S-000-CN-0008-00003 | Relief Vent and Depressurisation Philosophy | 03 | 2014-01-28 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00003-00-D | 312-Process | 0 | 2014-02-18
61402S-000-CN-0008-00008 | Overall Operating and Control Philosophy | 01 | 2014-02-28 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00008-00-D | 312-Process | 0 | 2014-03-21
61402S-000-CN-0008-00009 | Sparing Philosophy | 01 | 2013-07-12 | IFRE | 3300-E-000-PR-PHI-00009-00-D | 312-Process | 0 | 2013-07-22
61402S-000-CN-0008-00009 | Sparing Philosophy | 02 | 2013-10-03 | AFUE | 3300-E-000-PR-PHI-00009-00-D | 312-Process | 0 | 2013-10-16
61402S-000-CN-0008-00010 | PID Review Report | 01 | 2013-12-13 | IFIE | 3300-E-000-PR-REP-00010-00-D | 312-Process | 0 | 2014-01-20
61402S-000-CN-0168-00001 | WHRU Stack Height Calculation Note | 01 | 2014-01-17 | IFIE | 3300-E-000-ME-CAL-16801-00-D | 341-Fired Equipment | 0 | 2014-02-10
61402S-000-CN-1350-00001 | Second Piping Material Take Off | 01 | 2014-04-15 | IFRE | 3300-E-000-MP-MTO-13501-00-D | 368-Materials and Metallurgy | 0 | 2014-05-26
61402S-000-CN-1425-00001 | SPMT Road Calculation Note | 01 | 2014-04-14 | IFRE | 3300-E-000-GE-CAL-00011-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-05-12
61402S-000-CN-1426-00001 | Calculation Note - Slope Stability Analysis of LNG Plant Embankment | 03 | 2014-04-30 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00015-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-06-17
61402S-000-CN-1434-00001 | Calculation Note For Piles - Central Control Room | 02 | 2014-04-11 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00008-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-05-09
61402S-000-CN-1434-00001 | Calculation Note for Piles - Central Control Room | 01 | 2014-01-13 | IFRE | 3300-E-000-GE-CAL-00008-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-03-25
61402S-000-CN-1434-00002 | Calculation Note for Piles - West Interconnecting Piperack | 02 | 2014-03-28 | AFDE | 3300-E-000-GE-CAL-00004-00-D | 384-Geotechnics | 0 | 2014-04-10