## Datas BITOOL
ENTREPRISE | LOT | Resp échec | Commentaires entreprise si échec MOE | Mois | Semaine | jour | Intervention | Référence contrat | Projet spider | Clé De Regroupement | Référence projet | Nom de site | Gamme intervention | Nom-prénom demandeur | Chef de projet SFR | N° site de l'équipement | Caractéristiques de l'intervention | Date création intervention (hs) | Date début objectif intervention | Date fin objectif intervention | Durée coupure de service | Date début réelle intervention | Date fin réelle intervention | Durée réelle intervention HH | Entité intervenant | Etat administratif intervention | Etat approbation intervention | Etat technique intervention | Identifiant tâche | OMC équipement | Famille gamme intervention | Region SFR | Entité intervenant | Tâche | Tâches-Nom-prénom Intervenants | Type de réseau | Compte rendu à chaud | Cause
Hors PRODEP | 2005 | échec resp MOE |  | 2014-04-28 17:50 | S18 | 2014-04-28 | 4353591 | CONTRAT/NSN | 358428 |  |  | FOSSES_TDF | INTEGRATION_BTS | GINF_SPERVEAUX | habib.tahir@sfr.com | 951567 | Intégration d'une nouvelle BTS | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 13:00 | 0 | 2014-04-28 17:50 | 2014-04-28 17:52 | 0.033333 | NSN | Terminée | Approuvée | Echec | 04353591 |  | RAR | PAR | NSN | ADM | 0170617868,0170617868�, | BSS | Erreur planification | Défaut de planification / Synchronisation client CA
Hors PRODEP | 2005 | échec resp MOE |  | 2014-04-28 09:00 | S18 | 2014-04-28 | 4353592 | CONTRAT/NSN | 358428 |  |  | FOSSES_TDF | INTEGRATION_NODEB | GINF_SPERVEAUX | habib.tahir@sfr.com | 951567 | Intégration d'un nouveau Node | 2014-04-18 09:58 | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 13:00 | 0 | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 09:20 | 0.33333 | NSN | Terminée | Approuvée | Echec | 04353592 |  | RAR | PAR | NSN | ADM | 0170617868,0170617868�, | UTRAN | erreur planification | Défaut de planification / Incompatibilité autre TP
Hors PRODEP | 2005 | échec resp MOE |  | 2014-04-30 09:00 | S18 | 2014-04-30 | 4357711 | CONTRAT/NSN |  |  |  | VALENTON-3 | INTEGRATION_RNC | remi berot | ceeckman777@beijaflore.com | 940311 | Integration IuCS du RNC_Val3D | 2014-04-22 16:08 | 2014-04-30 09:00 | 2014-04-30 18:00 | 0 | 2014-04-30 09:00 | 2014-04-30 18:00 | 9 | NSN | Terminée | Approuvée | Echec | 04357711 |  | RAR | PAR | NSN | ADM_CC | 0170617868�,610402888, | UTRAN | Couche RANAP ne remonte pas au RNC | Terminée par pilote : Défaut Pré-requis / Terrain
Hors PRODEP | 2005 | échec resp MOE |  | 2014-04-30 09:00 | S18 | 2014-04-30 | 4357711 | MOZART/MCO/DON/IDF/TDF |  |  |  | VALENTON-3 | INTEGRATION_RNC | remi berot | ceeckman777@beijaflore.com | 940311 | Integration IuCS du RNC_Val3D | 2014-04-22 16:08 | 2014-04-30 09:00 | 2014-04-30 18:00 | 0 | 2014-04-30 09:00 | 2014-04-30 18:00 | 9 | TDF | Terminée | Approuvée | Echec | 04357711 |  | RAR | PAR | TDF | ADM | 04 72 61 48 17, | UTRAN | Couche RANAP ne remonte pas au RNC | Défaut Pré-requis / Terrain
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-04-24 15:04 | S17 | 2014-04-24 | 4346464 | MOZART/MCO/DON/N-E/TDF |  |  |  | BRUAY NORD | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANSMISSION | GNOR_VDAUBRESSE | taous.mezdad.prestataire@sfr.com | 620201 | Mutation de support de transmission pour une NODE B | 2014-04-15 17:19 | 2014-04-24 09:00 | 2014-04-24 17:00 | 0.5 | 2014-04-24 15:04 | 2014-04-24 17:00 | 1.9269 | TDF | Terminée | Approuvée | Echec | 04346464 | NON RENSEIGNE | RAR | MTZ | TDF | ADM | 0472614811, | UTRAN | Lien shynchro en défaut ticket C13048264 | Défaut matériel / Panne resp SFR
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-04-28 09:02 | S18 | 2014-04-28 | 4357683 | MOZART/MCO/DOS/S-O/DALKIA | 404546 | SFR-404546-14042288 |  | BALMA ZI 2 | MES_NODEB | GTOU Vincent Boizard | pierre.moulager@sfr.com | 312208 | MES NodeB U2100 312208 | 2014-04-22 15:57 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-28 14:00 | 0 | 2014-04-28 09:02 | 2014-04-28 16:02 | 7.0036 | DALKIA | Terminée | Approuvée | Echec | 04357683 | OMCHwaSingleRan1 | RAR | TOU | DALKIA | ADM | 0437422035, | UTRAN | Pas de CI sur les bases de données. | Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-04-28 09:00 | S18 | 2014-04-28 | 4357682 | MOZART/MCO/DOS/S-O/DALKIA | 404547 | SFR-404547-14042287 |  | BALMA ZI 2 | MES_NODEB | GTOU Vincent Boizard | pierre.moulager@sfr.com | 312208 | MES NodeB U900 312208 | 2014-04-22 15:57 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-28 14:00 | 0 | 2014-04-28 09:00 | 2014-04-28 16:00 | 7.0061 | DALKIA | Terminée | Approuvée | Echec | 04357682 | OMCHwaSingleRan1 | RAR | TOU | DALKIA | ADM | 0437422035, | UTRAN | Pas CI sur les bases de données. | Défaut Outils
MOBILCOM | R13-020 | échec resp SFR |  | 2014-04-22 10:51 | S17 | 2014-04-22 | 4345341 | RAR/MOE/DPL/C-E/VINCI ENERGIE | 955439 | SFR-955439-14041687 | R13-020 | FONTANIL CORNILLON | CHANGEMENT_FOURNISSEUR_BTS | GMOB_GMENU | didier.chapuis@sfr.fr | 380149 | Changement de fournisseur BTS | 2014-04-15 14:49 | 2014-04-22 09:00 | 2014-04-22 12:00 | 5 | 2014-04-22 10:51 | 2014-04-22 16:07 | 5.2678 | GRANIOU | Terminée | Approuvée | Echec | 04345341 | RC3-2G | RAR | LYO | GRANIOU | TERRAIN | 0624029209, | BSS | Trans :NOK (lien remote alarm ) | Terminée par pilote : Défaut de lien / Resp SFR
MOBILCOM | R13-020 | échec resp SFR |  | 2014-04-22 10:51 | S17 | 2014-04-22 | 4345342 | RAR/MOE/DPL/C-E/VINCI ENERGIE | 955439 | SFR-955439-14041687 | R13-020 | FONTANIL CORNILLON | CHANGEMENT_FOURNISSEUR_NB | GMOB_GMENU | didier.chapuis@sfr.fr | 380149 | Changement de fournisse NB | 2014-04-15 14:49 | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 12:00 | 5 | 2014-04-22 10:51 | 2014-04-23 20:53 | 34.0464 | GRANIOU | Terminée | Approuvée | Echec | 04345342 | RC3-3G | RAR | LYO | GRANIOU | TERRAIN | 0624029209, | UTRAN | Retour arrière cause trans Tibco NOK. Pb sur OMC NSN RC3 => impossible de vérifier l'état de la baie 3G post retour arrière (baie probablement lockée) | Défaut de lien / Resp SFR
MOBILCOM | R13-020 | échec resp SFR |  | 2014-04-22 10:51 | S17 | 2014-04-22 | 4345342 | RAR/MOE/DPL/C-E/VINCI ENERGIE | 955439 | SFR-955439-14041687 | R13-020 | FONTANIL CORNILLON | CHANGEMENT_FOURNISSEUR_NB | GMOB_GMENU | didier.chapuis@sfr.fr | 380149 | Changement de fournisse NB | 2014-04-15 14:49 | 2014-04-23 09:00 | 2014-04-23 12:00 | 5 | 2014-04-22 10:51 | 2014-04-23 20:53 | 34.0464 | GRANIOU | Terminée | Approuvée | Echec | 04345342 | RC3-3G | RAR | LYO | GRANIOU | TERRAIN | 0624029209, | UTRAN | Retour arrière cause trans Tibco NOK. Pb sur OMC NSN RC3 => impossible de vérifier l'état de la baie 3G post retour arrière (baie probablement lockée) | Terminée par pilote : Défaut matériel / Panne resp SFR
MOBILCOM | R13-131 | échec resp SFR |  | 2014-04-25 10:54 | S17 | 2014-04-25 | 4345102 | RAR/MOE/DPL/C-E/VINCI ENERGIE | 966038 | SFR-966038-14041654 | R13-131 | MELLECEY | CREATION_MUTATION_SUR_SUPPORT_IP_OU_ATM_AVEC_COUPURE | GMOB-PGIROUD | stephane.wallois@sfr.com | 710291 | Création-Mutation sur support IP ou ATM avec coupure | 2014-04-15 14:18 | 2014-04-25 10:00 | 2014-04-25 14:00 | 4 | 2014-04-25 10:54 | 2014-04-25 12:56 | 2.0375 | GRANIOU | Terminée | Approuvée | Echec | 04345102 | OMCHwaSingleRan1 | RAR | LYO | GRANIOU | TERRAIN | 0611934116, | BSS | Boucle RSTP non conforme sur le site 710018. Ports LAN fermés sur 2 éléments de la boucle. Ticket Clarify C13053181 | Terminée par pilote : Défaut matériel / Panne resp SFR
BASTIA | R13-073 | échec resp MOE |  | 2014-06-05 11:31 | S23 | 2014-06-05 | 4432218 | RAR/MOE/DPL/VINCI |  | SFR-545789-14052807 | R13-073 | ALATA CASTAGNOLA | AJOUT_CHANGEMENT_CARTE_NODEB | GBAS_CFERRASSE | herve.ruellan@sfr.com | 200466 | Ajout ou Remplacement de carte | 2014-05-28 17:22 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-05 14:00 | 1 | 2014-06-05 11:31 | 2014-06-05 12:21 | 0.82694 | GRANIOU_CA | Terminée | Approuvée | Echec | 04432218 | RC1-3G | RAR | AIX | GRANIOU_CA | ADM | 0426489286, | UTRAN | Soft de la carte manquant en local | Défaut matériel / Absent
BASTIA | R13-073 | échec resp MOE |  | 2014-06-05 11:31 | S23 | 2014-06-05 | 4432218 | RAR/MOE/DPL/VINCI |  | SFR-545789-14052807 | R13-073 | ALATA CASTAGNOLA | AJOUT_CHANGEMENT_CARTE_NODEB | GBAS_CFERRASSE | herve.ruellan@sfr.com | 200466 | Ajout ou Remplacement de carte | 2014-05-28 17:22 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-05 14:00 | 1 | 2014-06-05 11:31 | 2014-06-05 12:21 | 0.82694 | GRANIOU_CA | Terminée | Approuvée | Echec | 04432218 | RC1-3G | RAR | AIX | GRANIOU_CA | ADM | 0426489286, | UTRAN | Soft de la carte manquant en local | Replanification
OUEST | R13-072 | échec resp MOE |  | 2014-06-05 13:00 | S23 | 2014-06-05 | 4427106 | RAR/MOE/DPL/VINCI |  | SFR-568949-14052490 | R13-072 | ST VITTE | AJOUT_DIMINUTION_CAPA_IUB | GVDL_VJODET | christophe.guillemot@sfr.com | 180016 | Ajout - Diminution de capacité lu B - n° CS 159542 | 2014-05-27 15:48 | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 18:00 | 2 | 2014-06-05 13:00 | 2014-06-05 17:33 | 4.5461 | GRANIOU_CA | Terminée | Approuvée | Echec | 04427106 | urcmsal1 | RAR | NAN | GRANIOU_CA | ADM | 0427401054, | UTRAN | Fax d'accès sur le site intermédiaire 180014 (Chateau d'eau) non envoyé par SFR dans les délais la compagnie des eaux refuse de fournir l'accès. | Défaut d'accès / Bailleur
INFRACOM | R13-010 | échec resp MOE |  | 2014-06-02 12:06 | S23 | 2014-06-02 | 4427209 | RAR/MOE/DPL/VINCI |  | SFR-LTE-plaque-14052491 | R13-010 | PARIS(RUE DU SERGENT) | INTEGRATION_MES_4_EME_PORTEUSE_NSN | GINF_SPERVEAUX | xavier.christophe.prestataire@sfr.com | 750474 | (LTE) U2100 - Intégration et mise en service d'une 4ème porteuse 3G | 2014-05-27 15:52 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:00 | 4 | 2014-06-02 12:06 | 2014-06-02 16:54 | 4.8047 | GRANIOU_CA | Terminée | Approuvée | Echec | 04427209 | RC4 | RAR | PAR | GRANIOU_CA | ADM | 0427401057, | UTRAN | Défaut ROS --> module FAGB à remplacer. | Défaut matériel / Aériens
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 17:34 | S23 | 2014-06-04 | 4420265 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-375526-14052148 | AUTRES | MENTON CAREI | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANS_FH_FHP | GNIC_PCUVELIER | christophe.martin@davidson.fr | 060603 | Mutation NodeB sur FH paquet | 2014-05-26 10:17 | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 12:00 | 0.5 | 2014-06-04 17:34 | 2014-06-04 17:34 | 0.0013889 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04420265 | RC1-3G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | UTRAN | Indisponibilité du RM 1354 chez TIBCO pour finir les mutations dans le 06. Site n'est pas impacté. | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 17:36 | S23 | 2014-06-04 | 4420256 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-375526-14052148 | AUTRES | MENTON CENTRE | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANS_FH_FHP | GNIC_PCUVELIER | christophe.martin@davidson.fr | 060042 | Mutation BTS sur FH paquet | 2014-05-26 10:17 | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 12:00 | 0.5 | 2014-06-04 17:36 | 2014-06-04 17:36 | 0.0011111 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04420256 | RC2-2G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | BSS | Indisponibilité du RM 1354 chez TIBCO pour finir les mutations dans le 06. | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 17:37 | S23 | 2014-06-04 | 4420257 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-375526-14052148 | AUTRES | MENTON CENTRE PORT | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANS_FH_FHP | GNIC_PCUVELIER | christophe.martin@davidson.fr | 060168 | Mutation BTS sur FH paquet | 2014-05-26 10:17 | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 12:00 | 0.5 | 2014-06-04 17:37 | 2014-06-04 17:37 | 0.0011111 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04420257 | RC2-2G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | BSS | Indisponibilité du RM 1354 chez TIBCO pour finir les mutations dans le 06. Le site n'est pas impacté. | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 16:14 | S23 | 2014-06-04 | 4420258 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-375526-14052148 | AUTRES | MENTON RIGAUDI | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANS_FH_FHP | GNIC_PCUVELIER | christophe.martin@davidson.fr | 060602 | Mutation BTS sur FH paquet | 2014-05-26 10:17 | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 12:00 | 0.5 | 2014-06-04 16:14 | 2014-06-04 17:16 | 1.0294 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04420258 | RC2-2G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | BSS | Indisponibilité du RM 1354 chez TIBCO pour finir les mutations dans le 06. | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 17:35 | S23 | 2014-06-04 | 4420264 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-375526-14052148 | AUTRES | MENTON RIGAUDI | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANS_FH_FHP | GNIC_PCUVELIER | christophe.martin@davidson.fr | 060602 | Mutation NodeB sur FH paquet | 2014-05-26 10:17 | 2014-06-04 11:00 | 2014-06-04 12:00 | 0.5 | 2014-06-04 17:35 | 2014-06-04 17:35 | 0.0013889 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04420264 | RC1-3G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | UTRAN | Indisponibilité du RM 1354 chez TIBCO pour finir les mutations dans le 06. | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-02 09:00 | S23 | 2014-06-02 | 4424174 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-389987-14052317 | Autre | PLEURTUIT | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANSMISSION | GNAN_LEGONIDEC | taous.mezdad.prestataire@sfr.com | 350106 | Mutation de support transmission UMTS | 2014-05-27 10:17 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:00 | 0.5 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:00 | 8 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04424174 | urcmsal1 | RAR | NAN | TIBCO | ADM2 | 0472095928, | UTRAN | PB sur l'Aviat Ouest. Ticket FSC C13230459 | Terminée par pilote : Défaut Outils
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-02 09:00 | S23 | 2014-06-02 | 4424175 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-389987-14052317 | Autre | ST-COULOMB TDF | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANSMISSION | GNAN_LEGONIDEC | taous.mezdad.prestataire@sfr.com | 350630 | Mutation de support transmission UMTS | 2014-05-27 10:17 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:00 | 0.5 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:00 | 8 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04424175 | urcmsal1 | RAR | NAN | TIBCO | ADM2 | 0472095928, | UTRAN | PB sur l'Aviat Ouest. Ticket FSC C13230459 | Terminée par pilote : Défaut Outils
MOBILCOM | R13-039 | Abandonnée |  |  |  |  | 4429133 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-403170-14052625 | BFA-039 | VERNET LA VARENNE | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANSMISSION | GMOB-EBOURGIN | stephane.wallois@sfr.com | 630817 | Mutation LTS 124009-001/002/003 => LTS 158879-007/008/009 | 2014-05-28 08:44 | 2014-06-03 14:00 | 2014-06-03 14:30 | 0.5 |  |  |  | TIBCO | Terminée |  | Abandonnée | 04429133 | OMCHwaSingleRan1 | RAR | LYO | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | BSS |  | Abandon
MOBILCOM | R13-039 | Abandonnée |  |  |  |  | 4429134 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-403170-14052625 | BFA-039 | VERNET LA VARENNE | MUTATION_NODEB_SUPPORT_TRANSMISSION | GMOB-EBOURGIN | stephane.wallois@sfr.com | 630817 | Mutation LTS 124009-001/002/003 => LTS 158879-007/008/009 | 2014-05-28 08:44 | 2014-06-03 14:30 | 2014-06-03 15:00 | 0.5 |  |  |  | TIBCO | Terminée |  | Abandonnée | 04429134 | OMCHwaSingleRan1 | RAR | LYO | TIBCO | ADM2 | 0472095937, | UTRAN |  | Abandon
OUEST | R13-049 | A statuer |  | 2014-06-02 11:10 | S23 | 2014-06-02 | 4424164 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-525976-14052320 | R13-049 | NEANT SUR YVEL | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANSMISSION | GNAN_LEGONIDEC | christophe.guillemot@sfr.com | 560041 | Mutation de support transmission DCS1 | 2014-05-27 10:16 | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 17:00 | 0.5 | 2014-06-02 11:10 | 2014-06-02 16:44 | 5.5636 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04424164 | NTSomcA4 | RAR | NAN | TIBCO | ADM2 | 0472095918, | BSS |  | Terminée par pilote : Défaut Pré-requis / Pb exploitation
OUEST | R13-072 | échec resp MOE |  | 2014-06-05 13:00 | S23 | 2014-06-05 | 4427106 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  | SFR-568949-14052490 | R13-072 | ST VITTE | AJOUT_DIMINUTION_CAPA_IUB | GVDL_VJODET | christophe.guillemot@sfr.com | 180016 | Ajout - Diminution de capacité lu B - n° CS 159542 | 2014-05-27 15:48 | 2014-06-05 14:00 | 2014-06-05 18:00 | 2 | 2014-06-05 13:00 | 2014-06-05 17:33 | 4.5461 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04427106 | urcmsal1 | RAR | NAN | TIBCO | ADM2 | HOTLINE, | UTRAN | Fax d'accès sur le site intermédiaire 180014 (Chateau d'eau) non envoyé par SFR dans les délais la compagnie des eaux refuse de fournir l'accès. | Terminée par pilote : Défaut d'accès / Bailleur
Hors PRODEP | 2005 | échec resp SFR |  | 2014-06-04 09:41 | S23 | 2014-06-04 | 4432452 | TRANS/MOE/DPL/TIBCO |  |  | 309447 | SISCO VILLAGE | MUTATION_BTS_SUPPORT_TRANSMISSION | GBAS_CFERRASSE | christophe.martin@davidson.fr | 200620 | Mutation de la F3G_200620_2 | 2014-05-28 18:19 | 2014-06-04 10:00 | 2014-06-04 15:00 | 0.5 | 2014-06-04 09:41 | 2014-06-04 12:00 | 2.3186 | TIBCO | Terminée | Approuvée | Echec | 04432452 | RC1-3G | RAR | AIX | TIBCO | ADM2 | , | UTRAN |  | Terminée par pilote : Défaut matériel / Panne resp SFR
Formulas:
Mois = IF([Date début réelle intervention]="","",[Date début réelle intervention])
Semaine = IF([jour]="","",CONCATENATE("S",WEEKNUM([jour])))
jour = IF([Date début réelle intervention]="","",INT([Date début réelle intervention]))

## Claims
[7 empty] | TOTAL | => | 80 | 180 | 260
Entreprise GRANIOU | N° G2R | Nom G2R | N° OT | Type et nom du lot | Nature opération en échec | Date opération | Nbre pers. | Durée INTER (j) | Part Entreprise | Part CA | Impact financier | Famille échec | Commentaires échec
GRANIOU NICE | 750199 | PARIS (GA PER CLICHY) | 526576 | GEO IF2 Lot R13-046 | DBT/DPT HORS DELAI | 2013-12-20 | 1 | 1 | 80 | 180 | 260 | Défaut ingénierie | issu CLAIMS gel réseaux fin d'année
Colonnes à renseigner
Colonnes AUTOMATIQUE

## Légendes
Réf projet | LOT | ENTREPRISE | Cause ECHEC | RESPONSABILITE | Commentaires | Périmètre d'utilisation | NATURE OPERATION EN ECHEC | Type intervention | Nbre personne | Durée | Part Terrain | Part CA | Montant Total
R13-006 | R13-006 | MEDITERR. | Abandon | MOE |  |  | VISITE | 1ère visite terrain (brique négo, IT) | 2 | 0.5 | 810 | 10% | 891
R13-007 | R13-007 | MEDITERR. | Annulé par le réalisateur | MOE |  | Cas des annulations si intervention précédente plus longue |  | autre visite aériens | 2 | 0.25 | 405 |  | 405
R13-009 | R13-009 | MOBILCOM | Défaut d'accès / Bailleur | MOE |  |  |  | autre visite local | 1 | 0.25 | 202.5 |  | 202.5
R13-010 | R13-010 | INFRACOM | Défaut d'accès / Matériel | MOE |  |  | TX INFRAS | travaux avec coupure 1J max | 2 | 1 | 1620 | 5% | 1701
R13-010/750137 | R13-010 | INFRACOM | Défaut de lien / Resp réalisateur | MOE |  |  |  | travaux sans coupure | 2 | 1 | 1620 |  | 1620
R13-010/751324 | R13-010 | INFRACOM | Défaut de planification / Opération déjà réalisée | MOE | A EVITER car confusion : à passer en abandon ? |  |  | cout nacelle/grue/tiers | SUR DEVIS
R13-018 | R13-018 | TOULOUSE | Défaut de planification / Synchronisation client CA | MOE |  |  | SWAP RADIO |  | 2 | 1 | 1620 | 30% | 2106
R13-020 | R13-020 | MOBILCOM | Défaut de ressource / CA | MOE |  |  | SWAP FH | mode "à la place de" | 4 | 1 | 3240 | 10% | 3564
R13-026 | R13-026 | INFRANORD | Défaut de ressource / Terrain | MOE |  |  | IMES FH | optim / RAN " à cote de" | 2 | 1 | 1620 | 10% | 1782
R13-031 | R13-031 | INFRANORD | Défaut matériel / Absent | MOE |  |  | INTEGRATION BAIE | Tout type de syst | 1 | 1 | 810 | 25% | 1012.5
R13-039 | R13-039 | MOBILCOM | Défaut matériel / Aériens | MOE |  |  | AJOUT CAPA RADIO/TRANS |  | 1 | 0.5 | 405 | 30% | 526.5
R13-046 | R13-046 | INFRACOM | Défaut matériel / Configuration | MOE |  |  | QUALIF IP / mutation FTTS |  | 1 | 1 | 810 | 20% | 972
R13-048 | R13-048 | BORDEAUX | Défaut matériel / Panne resp réalisateur | MOE |  |  | MUTATION FH |  | 2 | 1 | 1620 | 15% | 1863
R13-049 | R13-049 | OUEST | Défaut Pré-requis / Pb exploitation | MOE |  |  | MISE EN SUPERVISION FH |  | 1 | 1 | 810 | 10% | 891
R13-049 | R13-049 | OUEST | Défaut Pré-requis / Terrain | MOE |  |  | RECETTE | 1 site | 1 | 0.5 | 405 | 20% | 486
R13-049_140356 | R13-049 | OUEST | Demande d'information | MOE |  |  |  | 2 sites (bond FH) | 1 | 1 | 810 | 10% | 891
R13-049_140420 | R13-049 | OUEST | Pb logistique / accès site | MOE | A UTILISER seulement pour les resp GRANIOU | Ex clef ou badge oublié, convoc nok…
R13-049_220024 | R13-049 | OUEST | Pb technique / exploitation | MOE
R13-049_290060 | R13-049 | OUEST | Pb test / tests post mep NOK | MOE
R13-049_290172 | R13-049 | OUEST | Qualif Administration | MOE
R13-049_290464 | R13-049 | OUEST | Qualif Ingénierie | MOE |  | A utiliser si on a des défauts ingénierie réalisée par GRANIOU
R13-049_291264 | R13-049 | OUEST | Qualif Matériel | MOE
R13-049_350075 | R13-049 | OUEST | Replanification | MOE
R13-049_350120 | R13-049 | OUEST | Succès | MOE | Cause échec incohérent : NE PAS UTILISER
R13-089 | R13-089 | MOBILCOM | Terminé via SVI | MOE | Cause échec incohérent : NE PAS UTILISER
R13-130 | R13-130 | BORDEAUX | Annulé par SFR | SFR
R13-131 | R13-131 | MOBILCOM | Défaut d'accès / Intempéries | SFR | A UTILISER systématiquement pour les pbs aléas climatiques
R13-O018 | R13-018 | TOULOUSE | Défaut de lien / Resp SFR | SFR | A UTILISER pour les pbs trans non resp GRANIOU
R13-022 | R13-022 | NICE | Défaut de planification / Gel réseau | SFR |  | Pour toute opération en échec cause gel SFR
BFA-039 | R13-039 | MOBILCOM | Défaut matériel / Panne resp SFR | SFR | A UTILISER pour les pb site HS, équipement fourni HS
BFA-139 | R13-139 | MOBILCOM | Défaut Outils | SFR |  | Pour pb accès base SFR mais également pour pb licence si non obtenu équipementier..
R13-049 | R13-049 | OUEST | Défaut Pré-requis / Pb Ingénierie | SFR |  | A utiliser uniquement si ingénierie réalisée par tiers (non GRANIOU)
R13-139 | R13-139 | MOBILCOM | Défaut Pré-requis / Ingénieries | SFR |  | A utiliser uniquement si ingénierie réalisée par tiers (non GRANIOU)
R13-068 | R13-068 | MOBILCOM | Défaut de planification / Incompatibilité autre TP | MOE
R13-151 | R13-151 | MOBILCOM | Terminée par pilote : Défaut Pré-requis / Terrain | MOE
R13-138 | R13-138 | BORDEAUX | Terminée par pilote : Défaut de lien / Resp SFR | SFR
R13-034 | R13-034 | INFRANORD | Terminée par pilote : Défaut matériel / Panne resp SFR | SFR
R13-073 | R13-073 | BORDEAUX | Terminée par pilote : Défaut matériel / Configuration | MOE
R13-108 | R13-108-M1-BCN | OUEST | Terminée par pilote : Défaut de planification / Synchronisation client CA | MOE
R13-072 | R13-072 | OUEST | Terminée par pilote : Défaut de planification / Incompatibilité autre TP | MOE
R13-146 | R13-146 | MEDITERR. | Terminée par pilote : Défaut de ressource / Terrain | MOE
R13-108 | R13-108 | OUEST | Terminée par pilote : Replanification | MOE
R13-094 | R13-094 | TOULOUSE | Terminée par pilote : Décision Managériale | MOE | A EVITER car confusion : choisir autre codification
R13-94 | R13-094 | TOULOUSE | Terminée par pilote : Défaut Pré-requis / Ingénieries | SFR |  | A utiliser uniquement si ingénierie réalisée par tiers (non GRANIOU)
|  |  | Terminée par pilote : Défaut Pré-requis / Pb Ingénierie | SFR |  | A utiliser uniquement si ingénierie réalisée par tiers (non GRANIOU)
|  |  | Terminée par pilote : Défaut de ressource / CA | MOE
|  |  | Décision Managériale | MOE | A EVITER car confusion : choisir autre codification
|  |  | Terminée par le pilote Replanification | MOE
|  |  | Terminée par pilote : Défaut d'accès / Matériel | MOE
|  |  | Terminée par pilote : Défaut Outils | SFR |  | Pour pb accès base SFR mais également pour pb licence si non obtenu équipementier..
|  |  | Terminée par pilote : Défaut matériel / Panne resp réalisateur | MOE
|  |  | Terminée par pilote : Défaut d'accès / Bailleur | MOE
|  |  | Terminée par pilote : Qualif Ingénierie | MOE |  | A utiliser si on a des défauts ingénierie réalisée par GRANIOU
|  |  | Terminée par pilote : Défaut d'accès / Intempéries | SFR
|  |  | Terminée par pilote : Défaut de lien / Resp réalisateur | MOE