## Trame Devis & Commandes 20XX
SUIVI DES DEVIS ET COMMANDES 20XX
Date devis | N° devis | C.Affaire | Client | SITE | DESIGNATION | Devis | Attente cde client | Cde client | Perdu | DFA | Montant devis / Cde | Date de fin de chantier prévue | Retard client (Nb de jours) | Fin de chantier après levé des réserves | Chantier terminé dans les délais | Chantier terminé Hors délai | Nb de réserves émises
2014-06-23 | 14138 | XX | XX | XX | XXX XXX XXX XXX | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2014-07-04 | 0 | 2014-07-04 | 1 | 0 | 2
2014-06-25 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Vide | Vide
[6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2014-07-04 | 2 | 2014-07-05 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2014-07-04 | 1 | 2014-07-04 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2014-07-05 | 0 | 2014-07-04 | 1 | 0 | 1
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
[15 empty] | Vide | Vide
Note on M3: Délai en fonction de la derniere révision planning du client
Note on N3: Causes: Retard lié au client, intempéries, sous-traitant
Note on P3: Ne pas remplir
Note on Q3: Ne pas remplir

## Indicateurs
Nb de devis émis | Nb de commandes fermes | Taux de transformation des devis en cde
5 | 4 | 80%
Nb de cde terminées | Nb de cde terminées dans les délais | Taux de cde terminées dans les délais | Nb de chantiers avec - de 5 réserves | Nb de chantiers avec + de 5 réserves
4 | 3 | 75% | 3 | 1
Objectif de performance
|  | 90% | Des commandes clients terminées dans les délais