## Listes (hidden)
IMP | implantation | 1 | Y:\CNM INGENIERIE\3 Cellule Infrastructure\MOEG03 - OA\6. SUIVI DE CHANTIER\6.3 Points d'arrêt\Gard
RFF | réception fond de fouille | 1
CFP | contrôle ferraillage pieu | 2
AB | autorisation de bétonnage | 2
ARC | réception du pieu | 1
AR | autorisation de remblayer | 2
RRF | réception remblai de fouille | 1
EE | essais d'adhérence chape | 1
SG | suivi géométrique | 1
PA | plot d'ancrage des poteaux | 1
EPR | épreuves | 2
AMT | autorisation mise en tension | 2
AMF | autorisation mise en fabrication atelier | 1
CFA | Conformité fabrication atelier | 1
AAP | autorisation application peinture | 1
AE | autorisation d'expédier | 1
AMC | autorisation montage chantier | 1
ASC | autorisation de soudage chantier | 1
AL | autorisation de lançage | 1
ASA | autorisation de scellement appuis | 1
| point critique | PC
| réception OA 1ière catégorie | 1
A | BPE
R | Non BPE
NP | BPEU
BGO | BPEP
NLA
LSP
FAS

## Stat (hidden)
GARD
Nb de PA levés |  |  |  |  | Total | 2014-06-01
| PA1 | PA2 | TOTAL | PC
Nb PA acceptés | 9 | 69 | 78 | 23
Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
Nb PA à réaliser | 9 | 102 | 111
Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100%
Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0%
PA réalisés/PA à faire | 100% | 67.65% | 70.27%
Dans le mois | 6 | 2014
| PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés | 0 | 28 | 28
Nb PA refusés | 0 | 0 | 0
Nb PA à réaliser | 0 | 54 | 54
Ratio PA acceptés |  | 100% | 100%
Ratio PA refusés |  | 0% | 0%
PA réalisés/PA à faire |  | 51.85% | 51.85%
Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS | Total
| 70 | 51 | 20 | 3 | 144

## Stat 2 (hidden)
[5 empty] | Dans le mois | 1 | 2014 |  |  | Dans le mois | 2 | 2014 |  |  | Dans le mois | 3 | 2014 |  | Dans le mois | 4 | 2014
| PA1 | PA2 | TOTAL |  |  | PA1 | PA2 | TOTAL |  |  | PA1 | PA2 | TOTAL |  |  | PA1 | PA2 | TOTAL |  | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés | 9 | 69 | 78 |  | Nb PA acceptés | 1 | 0 | 1 |  | Nb PA acceptés | 17 | 10 | 27 |  | Nb PA acceptés | 18 | 54 | 72 | Nb PA acceptés | 35 | 71 | 106
Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 |  | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 |  | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 |  | Nb PA refusés | 2 | 4 | 6 | Nb PA refusés | 8 | 12 | 20
Nb PA à réaliser | 9 | 102 | 111 |  | Nb PA à réaliser | 1 | 0 | 1 |  | Nb PA à réaliser | 17 | 10 | 27 |  | Nb PA à réaliser | 20 | 89 | 109 | Nb PA à réaliser | 43 | 107 | 150
Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100% |  | Ratio PA acceptés | 100% |  | 100% |  | Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100% |  | Ratio PA acceptés | 90% | 93.1% | 92.31% | Ratio PA acceptés | 81.4% | 85.54% | 84.13%
Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0% |  | Ratio PA refusés | 0% |  | 0% |  | Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0% |  | Ratio PA refusés | 10% | 6.897% | 7.692% | Ratio PA refusés | 18.6% | 14.46% | 15.87%
PA réalisés/PA à faire | 100% | 67.65% | 70.27% |  | Ratio PA levés | 100% |  | 100% |  | Ratio PA levés | 100% | 100% | 100% |  | Ratio PA levés | 100% | 65.17% | 71.56% | PA réalisés/PA à faire | 100% | 77.57% | 84%
[19 empty] | Dans le mois | 5 | 2014
| PA total MOEG3 | PA total à réaliser | PA1 à réaliser | PA1 Acceptés | PA1 Refusés | PA2 à réaliser | PA2 Acceptés | PA2 Refusés | FNC demandées par MOEG3 |  |  | Ratio PA1 levés | Ratio PA1 acceptés | Ratio PA1 refusés | Ratio PA2 levés | Ratio PA2 acceptés | Ratio PA2 refusés |  |  | PA1 | PA2 | TOTAL
2014-01-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014-01-01 | 100% | 100% | [5 empty] | Nb PA acceptés | 37 | 61 | 98
2014-02-01 | 27 | 27 | 17 | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |  | 2014-02-01 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% |  | Nb PA refusés | 1 | 2 | 3
2014-03-01 | 78 | 109 | 20 | 18 | 2 | 89 | 54 | 4 | 5 |  | 2014-03-01 | 100% | 90% | 10% | 65.17% | 93.1% | 6.897% |  | Nb PA à réaliser | 38 | 85 | 123
2014-04-01 | 126 | 150 | 43 | 35 | 8 | 107 | 71 | 12 | 9 |  | 2014-04-01 | 100% | 81.4% | 18.6% | 77.57% | 85.54% | 14.46% |  | Ratio PA acceptés | 97.37% | 96.83% | 97.03%
2014-05-01 | 101 | 123 | 38 | 37 | 1 | 85 | 61 | 2 | 4 |  | 2014-05-01 | 100% | 97.37% | 2.632% | 74.12% | 96.83% | 3.175% |  | Ratio PA refusés | 2.632% | 3.175% | 2.97%
2014-06-01 | 98 | 151 | 39 | 36 | 3 | 112 | 54 | 5 | 23 |  | 2014-06-01 | 100% | 92.31% | 7.692% | 52.68% | 91.53% | 8.475% |  | PA réalisés/PA à faire | 100% | 74.12% | 82.11%
2014-07-01 | [10 empty] | 2014-07-01 | [7 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
2014-08-01 | [10 empty] | 2014-08-01 | [8 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
2014-09-01 | [10 empty] | 2014-09-01 | [7 empty] | Nb PA acceptés | 36 | 54 | 90
2014-10-01 | [10 empty] | 2014-10-01 | [7 empty] | Nb PA refusés | 3 | 5 | 8
2014-11-01 | [10 empty] | 2014-11-01 | [7 empty] | Nb PA à réaliser | 39 | 112 | 151
2014-12-01 | [10 empty] | 2014-12-01 | [7 empty] | Ratio PA acceptés | 92.31% | 91.53% | 91.84%
2015-01-01 | [10 empty] | 2015-01-01 | [7 empty] | Ratio PA refusés | 7.692% | 8.475% | 8.163%
2015-02-01 | [10 empty] | 2015-02-01 | [7 empty] | PA réalisés/PA à faire | 100% | 52.68% | 64.9%
2015-03-01 | [10 empty] | 2015-03-01 | [7 empty] | Dans le mois
2015-04-01 | [10 empty] | 2015-04-01
2015-05-01 | [10 empty] | 2015-05-01 | [7 empty] | Nb PA acceptés
2015-06-01 | [10 empty] | 2015-06-01 | [7 empty] | Nb PA refusés
2015-07-01 | [10 empty] | 2015-07-01 | [7 empty] | Nb PA à réaliser
2015-08-01 | [10 empty] | 2015-08-01 | [7 empty] | Ratio PA acceptés
2015-09-01 | [10 empty] | 2015-09-01 | [7 empty] | Ratio PA refusés
2015-10-01 | [10 empty] | 2015-10-01 | [7 empty] | PA réalisés/PA à faire
2015-11-01 | [10 empty] | 2015-11-01 | [7 empty] | Dans le mois
2015-12-01 | [10 empty] | 2015-12-01
Nb PA acceptés
Récap | 431 | 561 | 158 | 144 | 14 | 403 | 250 | 23 | 42 |  |  | 100% | 100% | 0% | 67.65% | 100% | 0% |  | Nb PA refusés
| PA total MOEG3 | PA total à réaliser | PA1 à réaliser | PA1 Acceptés | PA1 Refusés | PA2 à réaliser | PA2 Acceptés | PA2 Refusés | FNC demandées par MOEG3 |  |  | Ratio PA1 levés | Ratio PA1 acceptés | Ratio PA1 refusés | Ratio PA2 levés | Ratio PA2 acceptés | Ratio PA2 refusés |  | Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire
[19 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
[20 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
Nb PA acceptés
Nb PA refusés
Nb PA à réaliser
Ratio PA acceptés
Ratio PA refusés
PA réalisés/PA à faire

## 014-BM-0
Numéro point d'arrêt | Partie d'ouvrage | PA | Type PA | Date | Accepté A ou réfusé R | Numéro du Rapport de surveillance | Responsable du PA | Statut des doc d'exe | Réserves | Observations | Point d'arrêt scanné |  | PA1 | PA2 | TOTAL | PC
1 | Radier | réception fond de fouille | 1 | 2014-01-13 | A | 21 | NLA | Non BPE | Absence de note géotech. niveau G3 |  | N | Nb PA acceptés | 2 | 10 | 12 | 2
2 | Radier + murs | implantation | 1 | 2014-02-14 | A |  | NLA | BPE |  |  | O | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Radier | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-02-12 | A | 47 | NLA | BPE |  | Rajout d'un TS compte tenu d'un surenrobage sur la face supérieure | N | Nb PA à réaliser | 2 | 13 | 15 | 2
4 | Semelle mur M3 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-02-26 | A | 79 | BGO | BPE | Enrobage, aciers 52 à reprendre. | Réserves levées le 27/02/2014 | N | Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Semelle mur M4 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-02-20 | A | 62 | BGO | BPE |  |  | N | Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Piédroit n°1 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-13 | A | 119 | LSP | BPE |  |  | N | Ratio PA réalisés | 100% | 76.92% | 80% | 100%
7 | Piédroit n°2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-20 | NP |  | LSP | BPE |  |  | N | Dans le mois | 6 | 2014
8 | Traverse sup. | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-05 | A | 510 | LSP | BPE |  |  | N |  | PA1 | PA2 | TOTAL
9 | Traverse sup. | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-11 | A | 539 | LSP | BPE |  |  | N | Nb PA acceptés | 0 | 2 | 2 | 0
10 | Mur M1 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-23 | A | 293 | LSP | BPE |  |  | N | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mur M2 | point critique | PC | 2014-03-31 | A | 177 | LSP | BPE |  | reprendre les recouvrements | N | Nb PA à réaliser | 0 | 4 | 4 | 0
12 | Mur M2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-02 | A | 195 | LSP | BPE |  |  | N | Ratio PA acceptés |  | 100% | 100%
13 | Mur M3 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-06 | A | 352 | LSP | BPE |  |  | N | Ratio PA refusés |  | 0% | 0%
14 | Mur M4 | point critique | PC | 2014-04-08 | A | 223 | LSP | BPE |  |  | N | Ratio PA réalisés |  | 50% | 50%
15 | Mur M4 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-10 | A | 230 | LSP | BPE |  |  | N
16 | Longrine L1 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-17 | NP |  | LSP | BPE |  |  |  | Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS
17 | Longrine L2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-16 | NP |  | LSP | BPE |  |  |  |  | 12 | 3 | 2 | 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

## TCouverte
Numéro point d'arrêt | Partie d'ouvrage | PA | Type PA | Date | Accepté A ou réfusé R | Numéro du Rapport de surveillance | Responsable du PA | Statut des doc d'exe | Réserves | Observations | Point d'arrêt scanné |  | PA1 | PA2 | TOTAL | PC
1 | Galerie Sud | implantation | 1 | 2014-04-01 | A |  | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA acceptés | 4 | 38 | 42 | 19
2 | Radier Sud - V1 - 31/34 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-15 | A | 264 | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Radier Sud - V1 - 34/37 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-23 | A | 294 | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA à réaliser | 4 | 42 | 46 | 19
4 | Sud Vint - V1 - 31/33 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-24 | A | 301 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Sud Vint - V1 - 33/35 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-29 | A | 330 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Sud Vext - V1 - 31/33 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-29 | A | 331 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA réalisés | 100% | 90.48% | 91.3% | 100%
7 | Radier Sud - V2 - 41/44 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-04-29 | A | 332 | NLA | BPE |  |  | N | Dans le mois | 6 | 2014
8 | Galerie Nord | implantation | 1 | 2014-04-29 | A |  | NLA | BPE |  |  | N |  | PA1 | PA2 | TOTAL
9 | Sud Vext - V1 33/35 | point critique | PC | 2014-05-06 | A | 356 | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA acceptés | 0 | 18 | 18 | 7
10 | Sud Vint - V2 41/44 | point critique | PC | 2014-05-06 | A | 357 | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Radier Sud - V2 44 à 46 | point critique | PC | 2014-05-06 | A | 358 | NLA | BPE |  |  | N | Nb PA à réaliser | 0 | 20 | 20 | 7
12 | Sud Vext - V1 33/35 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-07 | A | 359 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA acceptés |  | 100% | 100% | 100%
13 | Sud Vint - V2 41/44 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-07 | A | 360 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA refusés |  | 0% | 0% | 0%
14 | Radier Sud - V2 44 à 46 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-07 | A | 361 | NLA | BPE |  |  | N | Ratio PA réalisés |  | 90% | 90% | 100%
15 | Murette guide n°--- à n°--- | implantation | 1 | 2014-05-07 | A |  | NLA | BPE |  |  | N
16 | Sud Vint - V2 - 44/46 | point critique | PC | 2014-05-13 | A | 394 | NLA | BPE |  |  | N | Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS
17 | Sud Vint - V2 - 44/46 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-14 | A | 395 | NLA | BPE |  |  | N |  | 0 | 48 | 15 | 1
18 | Sud Vint - V1- 35/37 | point critique | PC | 2014-05-13 | A | 396 | NLA | BPE |  |  | N
19 | Sud Vint - V1- 35/37 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-14 | A | 397 | NLA | BPE |  |  | N
20 | Sud Vext - V1- 35/37 | point critique | PC | 2014-05-13 | A | 398 | NLA | BPE |  |  | N
21 | Sud Vext - V1- 35/37 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-14 | A | 399 | NLA | BPE |  |  | N
22 | Sud Vext - V2- 41/44 | point critique | PC | 2014-05-14 | A | 400 | NLA | BPE |  |  | N
23 | Sud Vext - V2- 41/44 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-15 | A | 401 | NLA | BPE |  |  | N
24 | Radier Sud - V1 - 37/38 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-14 | A | 402 | NLA | BPE |  |  | N
25 | Radier Sud - V2 - 46/49 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-15 | NP |  |  | BPE |  |  | N
26 | Radier Nord - V2 - 19/21 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-15 | A | 403 | NLA | BPE |  |  | N
27 | PNIV2 - 146 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-14 | A | 404 | NLA | BPE |  |  | N
28 | Murette guide n°--- à n°--- | implantation | 1 | 2014-05-14 | A |  | NLA | BPE |  |  | N
29 | Sud Vext V2 44/46 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-20 | A | 413 | BGO | BPE |  |  | N
30 | Sud Vint V2 46/49 | point critique | PC | 2014-05-20 | A | 413 | BGO | BPE |  |  | N
31 | Nord Vint V1 5/10 | point critique | PC | 2014-05-22 | A | 499 | BGO | BPE |  |  | N
32 | Sud Vext V2 46/49 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-22 | A | 499 | BGO | BPE |  |  | N
33 | Nord Vint V1 5/7 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-21 | A | 420 | BGO | BPE |  |  | N
34 | Nord Radier V2 19/17 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-21 | A | 420 | BGO | BPE |  |  | N
35 | Radier Nord - V1 - 3/5 | point critique | PC | 2014-05-27 | A | 500 | BGO | BPE |  |  | N
36 | Radier Nord - V1 - 3/1 | point critique | PC | 2014-05-27 | A | 500 | BGO | BPE |  |  | N
37 | Radier Nord - V2 - 15/13 | point critique | PC | 2014-05-27 | A | 500 | BGO | BPE |  |  | N
38 | Nord Vint V1 7/10 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-27 | NP |  | BGO | BPE |  |  | N
39 | Nord Vint V1 5/7 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-02 | A | 501 | BGO | BPE |  |  | N
40 | Nord V int V1 7/10 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-02 | A | 501 | BGO | BPE |  |  | N
41 | Nord V int V2 13/17 | point critique | PC | 2014-06-02 | A | 501 | BGO | BPE |  |  | N
42 | Nord Vext Nord V2 13/17 | point critique | PC | 2014-06-02 | A | 501 | BGO | BPE |  |  | N
43 | Nord Vext Nord V2 17/21 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-02 | A | 501 | BGO | BPE |  |  | N
44 | Vint Nord - V2 - 17/19 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-04 | A | 511 | NLA | BPE |  |  | N
45 | Vint Nord - V1 - 5/7 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-04 | A | 512 | NLA | BPE |  |  | N
46 | Radier Nord - V2 - 13/15 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-04 | A | 513 | NLA | BPE |  |  | N
47 | Radier Nord - V1 - 3/1 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-04 | A | 514 | NLA | BPE |  |  | N
48 | Vext Nord - V2 - 16/18 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-06 | A | 515 | NLA | BPE |  |  | N
49 | Vext Nord - V1 - 5/7 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-06 | A | 516 | NLA | BPE |  |  | N
50 | Panneau PMO V2-214 | point critique | PC | 2014-06-06 | A | 517 | NLA | BPE |  |  | N
51 | Dalle Sud - 41/44 | point critique | PC | 2014-06-06 | A | 518 | NLA | BPE |  |  | N
52 | Panneau PMO V1-224 | point critique | PC | 2014-06-16 | A | 556 | FAS | BPE |  |  | N
53 | Vint Nord - V2 - 14/16 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-11 | A | 579 | NLA | BPE |  |  | N
54 | Vint Nord - V1 - 2/5 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-11 | A | 580 | NLA | BPE |  |  | N
55 | Vext Nord - V2 - 14/17 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-16 | A | 581 | NLA | BPE |  |  | N
56 | Vext Nord - V1 - 2/5 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-16 | A | 582 | NLA | BPE |  |  | N
57 | Vint Nord - V2 - 13/14 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-16 | NP |  | NLA | BPE |  |  | N
58 | Vint Nord - V1 - 1/2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-16 | NP |  | NLA | BPE |  |  | N
59 | Voile drapeau Vext Nord - V2 | point critique | PC | 2014-06-18 | A | 596 | NLA | BPE |  |  | N
60 | Vext Nord - V2 - 13/14 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-19 | A | 597 | NLA | BPE |  |  | N
61 | Vext Nord - V1 - 1/2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-19 | A | 598 | NLA | BPE |  |  | N
62 | Voile drapeau Vext Nord - V2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-20 | A | 599 | NLA | BPE |  |  | N
63 | Dalle Sud - 41/44 | point critique | PC | 2014-06-11 | A | 600 | NLA | BPE |  |  | N
64 | Dalle Sud - 41/44 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-12 | A | 601 | NLA | BPE |  |  | N
65 | Dalle Sud - 44/46 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-23 | A | 609 | NLA | BPE |  |  | N
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## 385-SC-0
Numéro point d'arrêt | Partie d'ouvrage | PA | Type PA | Date | Accepté A ou réfusé R | Numéro du Rapport de surveillance | Responsable du PA | Statut des doc d'exe | Réserves | Observations | Point d'arrêt scanné |  | PA1 | PA2 | TOTAL | PC
1 | ouvrage | réception fond de fouille | 1 | 2014-05-16 | A | 570 | LSP | BPE |  | Absence de note géotech. niveau G3 | N | Nb PA acceptés | 1 | 1 | 2 | 0
2 | Semelle Nîmes | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-24 | A | 569 | LSP | BPE |  |  | n | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Semelle Montp | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-06-25 | np |  | LSP | BPE |  |  | n | Nb PA à réaliser | 1 | 2 | 3 | 0
4 | Piédroit Nîmes | [10 empty] | Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100%
5 | Piédroit Montp | [10 empty] | Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0%
6 | Traverse | [10 empty] | Ratio PA réalisés | 100% | 50% | 66.67%
7 | Traverse | [10 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
8 | Semelle Mur M1 | [11 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
9 | Semelle Mur M2 | [10 empty] | Nb PA acceptés | 0 | 1 | 1 | 0
10 | Semelle Mur M3 | [10 empty] | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Semelle Mur M4 | [10 empty] | Nb PA à réaliser | 0 | 2 | 2 | 0
12 | Mur M1 | [10 empty] | Ratio PA acceptés |  | 100% | 100%
13 | Mur M2 | [10 empty] | Ratio PA refusés |  | 0% | 0%
14 | Mur M3 | [10 empty] | Ratio PA réalisés |  | 50% | 50%
15 | Mur M4
16 | [11 empty] | Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS
17 | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

## 561-SC-0
Numéro point d'arrêt | Partie d'ouvrage | PA | Type PA | Date | Accepté A, refusé R, Non Present | Numéro du Rapport de surveillance | Responsable du PA | Statut des doc d'exe | Réserves | Observations | Point d'arrêt scanné |  | PA1 | PA2 | TOTAL | PC | 5 | 8
1 | P1 - pieux | implantation | 1 | 2014-03-13 | A |  | BGO | BPE |  |  | O | Nb PA acceptés | 2 | 20 | 22 | 2 | 8
2 | P1 - pieu n°1 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-13 | A | 128 | BGO | BPE |  |  | O | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P1 - pieu n°2 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-14 | A | 133 | BGO | BPE |  |  | O | Nb PA à réaliser | 2 | 45 | 47 | 2
4 | P1 - pieu n°3 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-17 | A | 129 | LSP | BPE |  |  | O | Ratio PA acceptés | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | P1 - pieu n°4 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-19 | NP |  | LSP | BPE |  |  | O | Ratio PA refusés | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | P1 - pieu n°5 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-21 | NP |  | LSP | BPE |  |  | O | Ratio PA réalisés | 100% | 44.44% | 46.81% | 100%
7 | P1 - pieu n°6 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-20 | NP |  | LSP | BPE |  |  | O | Dans le mois | 6 | 2014
8 | P1 - pieu n°7 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-17 | A | 151 | LSP | BPE |  |  | O |  | PA1 | PA2 | TOTAL
9 | P1 - pieu n°8 | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-03-24 | A | 152 | LSP | BPE |  |  | O | Nb PA acceptés | 0 | 7 | 7 | 0
10 | P1 - pieux | réception du pieu | [6 empty] | remplissage tube autorisé par mail le 15/04 |  |  | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
11 | P1 - semelle | point critique | PC | 2014-04-25 | A | 311 | LSP | BPE |  |  | N | Nb PA à réaliser | 0 | 28 | 28 | 0
12 | P1 - semelle | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-06 | A | 350 | LSP | BPE |  |  | N | Ratio PA acceptés |  | 100% | 100%
| P1 - pile | point critique | PC | 2014-05-20 | A | 448 | LSP | BPE |  |  |  | Ratio PA refusés |  | 0% | 0%
| P1 - pile | autorisation de bétonnage | 2 | 2014-05-27 | A | 426 | LSP | BPE |  |  |  | Ratio PA réalisés |  | 25% | 25%
| P1 - bossage | [5 empty] | LSP | BPE
16 | C0-pieux | implantation | 1 | 2014-05-20 | A |  | LSP | BPE |  |  |  | Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS
17 | C0-pieux n°1 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-16 | NP |  | LSP | BPE |  |  |  |  | 55 | 0 | 3 | 2
18 | C0-pieux n°2 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-17 | A |  | LSP | BPE
19 | C0-pieux n°3 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-11 | A | 540 | LSP | BPE
20 | C0-pieux n°4 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-13 | NP |  | LSP | BPE
21 | C0-pieux n°5 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-13 | NP |  | LSP | BPE
22 | C0-pieux n°6 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-12 | NP |  | LSP | BPE
23 | C0-pieux n°7 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-12 | NP |  | LSP | BPE
24 | C0-pieux n°8 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-11 | A | 540 | LSP | BPE
25 | C0-pieux n°9 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-11 | A | 540 | LSP | BPE
26 | C0-pieux n°10 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-11 | NP |  | LSP | BPE
27 | C0-pieux n°11 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-10 | NP |  | LSP | BPE
28 | C0-pieux n°12 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-08 | NP |  | LSP | BPE
29 | C0-pieux n°13 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-26 | A | 453 | LSP | BPE | terminer le ferraillage des cages
30 | C0-pieux n°14 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-02 | A | 485 | FAS | BPE | écarteurs
31 | C0-pieux n°15 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-26 | A | 453 | LSP | BPE | terminer le ferraillage des cages
32 | C0-pieux n°16 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-02 | A | 485 | FAS | BPE | écarteurs
33 | C0-pieux n°17 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-08 | NP |  | LSP | BPE
34 | C0-pieux n°18 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-19 | A | 425 | LSP | BPE
35 | C0-pieux n°19 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-26 | A | 453 | LSP | BPE
36 | C0-pieux n°20 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-23 | A | 425 | LSP | BPE
37 | C0-pieux n°21 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-26 | A | 453 | LSP | BPE | terminer le ferraillage des cages
38 | C0-pieux n°22 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-05-24 | NP
39 | C0 - pieux | réception du pieu | 1
40 | C0 - semelle
41 | C0 - semelle
42 | C0 - semelle
43 | C2 - pieux | implantation | 1
44 | C2-pieux n°1 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-20 | A |  | LSP | BPE
45 | C2-pieux n°2 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-23 | NP |  | LSP | BPE
46 | C2-pieux n°3 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-23 | NP |  | LSP | BPE
47 | C2-pieux n°4 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-24 | NP |  | LSP | BPE
48 | C2-pieux n°5 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-24 | NP |  | LSP | BPE
49 | C2-pieux n°6 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-25 | NP |  | LSP | BPE
50 | C2-pieux n°7 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-25 | NP |  | LSP | BPE
51 | C2-pieux n°8 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-26 | NP |  | LSP | BPE
52 | C2-pieux n°9 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-26 | NP |  | LSP | BPE
53 | C2-pieux n°10 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-27 | NP |  | LSP | BPE
54 | C2-pieux n°11 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-27 | NP |  | LSP | BPE
55 | C2-pieux n°12 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-30 | NP |  | LSP | BPE
56 | C2-pieux n°13 | contrôle ferraillage pieu | 2 | 2014-06-30 | NP |  | LSP | BPE
57 | C2-pieux n°14 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
58 | C2-pieux n°15 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
59 | C2-pieux n°16 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
60 | C2-pieux n°17 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
61 | C2-pieux n°18 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
62 | C2-pieux n°19 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
63 | C2-pieux n°20 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
64 | C2-pieux n°21 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
65 | C2-pieux n°22 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
66 | C2-pieux n°23 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
67 | C2-pieux n°24 | contrôle ferraillage pieu | 2 |  |  |  | LSP | BPE
68 | C2-réception
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

## 581-LF-0
Numéro point d'arrêt | Partie d'ouvrage | PA | Type PA | Date | Accepté A ou réfusé R | Numéro du Rapport de surveillance | Responsable du PA | Statut des doc d'exe | Réserves | Observations | Point d'arrêt scanné |  | PA1 | PA2 | TOTAL | PC
1 | [11 empty] | Nb PA acceptés | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [11 empty] | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [11 empty] | Nb PA à réaliser | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [11 empty] | Ratio PA acceptés
5 | [11 empty] | Ratio PA refusés
6 | [11 empty] | Ratio PA réalisés
7 | [11 empty] | Dans le mois | 6 | 2014
8 | [12 empty] | PA1 | PA2 | TOTAL
9 | [11 empty] | Nb PA acceptés | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [11 empty] | Nb PA refusés | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [11 empty] | Nb PA à réaliser | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [11 empty] | Ratio PA acceptés
13 | [11 empty] | Ratio PA refusés
14 | [11 empty] | Ratio PA réalisés
15
16 | [11 empty] | Nbre de PA réalisés par | LSP | NLA | BGO | FAS
17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200