## Feuil2
MIS A JOUR PAR / LE: |  | 2013-06-05 | 2013-06-11 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
TITRE | REF EISA LIEN VERS EISA | DATE DE MEX | N° MRR | MESURES EN REDUCTION DE RISQUES | PILOTE | ENTITE | ECHEANCE | DATE D' ECHEANCE | DATE DE REALISATION MRR | VERIFICATEUR | DATE DE VERIFICATION | DATE DE RELANCE | NATURE DE MRR | COMMENTAIRES | SUIVI | CLOTURE
TPX 100 | ORYR EIS 2009 - 003 |  | ER1 | Pas de MRR spécifiques appliquées après étude. Analyse de risque acceptable pour les deux évènements redoutés identifiés. | [12 empty] | AFFICHAGE CONDITIONNEL EN COLONNE P ET Q E1 = MOIS EN COURS COLONNE P Affiche OK si : I et L validées Affiche RETARD si le mois de I est < = au mois en cours ou si I est vide Affiche IMMINENT si mois de I = mois en cours ou si mois de I = mois en cours +1, sinon affiche EN ATTENTE COLONNE Q Affiche CLOS si I validé, L vide, M validé et mois de M > mois en cours + 2.
Salle INTL OLS Sat est | ORYR EIS 2011-009 | 2013-06-01 | ER1 MRR1 | Information particulière dans le cadre de la formation permis T des nouvelles traversées de VCA et déviations routières ainsi que des règles d'utilisation des couloirs hors gabarit. Les organismes agréés de formation du permis T à contacter par ORYX. ORYR Instruction pour prise en compte. |  | ORYX | Courant 2012. | [5 empty] | INFORMATION (AERONAUTIQUE) |  | RETARD
|  |  | ER1 MRR2 | Renforcement du marquage au sol avec balises de priorité avion et signalisation horizontale par rafraichissement sur W2 ou création de celui-ci lorsque nécessaire comme sur WB. ORYR INFRA |  | ORYR INFRA | A la mise en place des nouveaux cheminements routiers | [5 empty] | MARQUAGE AU SOL |  | RETARD
|  |  | ER1 MRR3 | Information par messages et plans de circulation réorganisée dans la zone du Satellite Est d'Orly Sud diffusée à l'ensemble des usagers de la plateforme Paris Orly. Pilote ORYS en liaison avec ORYX |  | ORYX | [6 empty] | INFORMATION (AERONAUTIQUE) |  | RETARD
|  |  | ER1 MRR4 | Rappel à tous les conducteurs par message INFORLY de l'interdiction d'utiliser la voie Hors gabarit au sud de l'aire Charlie pour tous les véhicules non autorisés et aussi pour les véhicules aptes à le faire de n'en point déborder. Pilote ORYX |  | ORYX | A la fermeture de la route sous la Jetée Est Orly Sud | [5 empty] | INFORMATION (AERONAUTIQUE) |  | RETARD
|  |  | ER2 MRR1 | Mesures de réduction des risques: NON RETENU INUTILE. |  |  |  | 2013-01-01 |  |  |  | 2013-06-05 |  |  | RETARD | CLOS