## BMO
TCB SNCF Voie 20 - 2014 |  | N° chantier : | 220 044 |  |  | BUDGET HEURE |  |  |  |  | Màj: | 2014-08-12
|  |  | Budget |  |  | Réalisation |  |  |  |  | Ecart
|  |  | Quantité | Norme (h/u) | Budget heures | Heures cumulées consommées |  |  | Avanc. % | Norme Réelle | Heures | %
n° | Désignation | u |  |  |  | n-1 cumul. | Mois n | Total |  |  | "+" est 1 gain
100 | RADIER EP.35CM
101 | Béton Propreté | m² | 1.2 | 0.4 | 0.48 |  | 6 | 6 | 100% | 5 | -5.52 | -11.5
102 | Acier HA | Kg | 686 | 0.03 | 20.58 |  | 12 | 12 | 100% | 0.017493 | 8.58 | 0.41691
103 | Coffrage caniveaux | ml | 8 | 1.2 | 9.6 |  | 3 | 3 | 100% | 0.375 | 6.6 | 0.6875
104 | Béton radier | m3 | 8.4 | 0.8 | 6.72 |  | 8 | 8 | 100% | 0.95238 | -1.28 | -0.19048
200 | POSE RAILS U50
201 | Pose selles | u | 16 | 1 | 16 |  | 9 | 9 | 100% | 0.5625 | 7 | 0.4375
202 | Pose rails U50 | ml | 16 | 2.5 | 40 |  | 6 | 6 | 100% | 0.375 | 34 | 0.85
203 | Fixation selles | u | 16 | 1 | 16 |  | 11 | 11 | 100% | 0.6875 | 5 | 0.3125
204 | Soudure rails existants | u | 4 | 2 | 8 |  | 8 | 8 | 100% | 2 | 0 | 0
205 | Pose cornières | ml | 16 | 1 | 16 |  | 5 | 5 | 100% | 0.3125 | 11 | 0.6875
300 | DALLAGE EP.20CM
301 | Coffrage dallage | m² | 3.2 | 1.5 | 4.8 |  | 10 | 10 | 100% | 3.125 | -5.2 | -1.0833
302 | Béton dallage (y.c finition balayée) | m² | 21 | 1.2 | 25.2 |  | 9 | 9 | 100% | 0.42857 | 16.2 | 0.64286
| TOTAUX |  |  |  | 163.38 | 0 | 87 | 87 |  |  | 76.38
Nouveau Projet
Ajouter ligne titre
Ajouter position
Version FINALE
Impression
Effacer dernière ligne
Sauvegarder
Ajouter dernière ligne
Insérer ligne
Supprimer ligne

## Biblio (hidden)
Désignation | Unité | T-U max | T-U min | T-U Moy | ASTRON WIWERSHEIM | P38 019 | MONOMATIC - Extension atelier | 220 704 | SOFIDAL MUR CF | P0
[5 empty] | QT | TU | QT | TU | QT | TU
TRAVAUX PREPARATOIRES/INSTALLATION
Implantation | h
Installation | h
FONDATIONS
Coffrage dés | m² | 0.33482 | 0.33482 | 0.33482 |  |  |  |  | 112 | 0.33482
Coffrage encuvement | u | 2.381 | 2.381 | 2.381 |  |  |  |  | 7 | 2.381
Dés | u | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 26 | 6.25
Fouilles en trous isolés | m3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  | 80 | 0.025
Platines | u | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  | 16 | 0.75
Puits en gros béton | m3 | 0.77193 | 0.26667 | 0.5977 |  |  | 30 | 0.26667 | 57 | 0.77193
Semelles BA | m3 | 1.0667 | 0.3 | 0.62857 | 30 | 1.0667 | 40 | 0.3
Semelles en gros béton | m3 | 0.10909 | 0.10909 | 0.10909 | 220 | 0.10909
STRUCTURE
Acier HA | Kg | 0.15 | 0.028986 | 0.042026 | 828 | 0.028986 | 100 | 0.15
Béton longrines | m3 | 2.7 | 0.81818 | 1.7143 | 10 | 2.7 | 11 | 0.81818
Béton Propreté | m² | 0.33333 | 0.085714 | 0.18696 | 35 | 0.1 | 35 | 0.085714 | 45 | 0.33333
Coffrage longrines | m² | 1.2188 | 0.57143 | 0.85135 | 80 | 1.2188 | 105 | 0.57143
Escalier | u | 74 | 74 | 74 | 1 | 74
Fouilles complémentaires | m3 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 |  |  | 3 | 1.3333
Tirant parasismique |  | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 |  |  | 3 | 3.3333
Importer BMO