## TimeLinePROD
Ref | Start | End | Workpackage | Zone | SUB-Zone | Task | Duration | time axis 2018-03-12 to 2018-06-26
70006 | 2018-03-12 | 2018-06-26 | 1899-12-31 | 1 |  | 1 | 106 | bar: 2018-03-12 to 2018-06-26
70006 | 2018-03-16 | 2018-03-12 | Cockpit | Cockpit |  | Cockpit | -1026 | 2018-03-12: Cockpit
70006 | 2018-03-22 | 2018-04-04 | Cockpit Harness Remove | Cockpit Harness Remove |  | Cockpit Harness Remove | 13 | 2018-03-22: Cockpit Harness Remove
70006 | 2018-04-25 | 2018-05-11 | Cockpit Harness Reinstall | Cockpit Harness Reinstall |  | Cockpit Harness Reinstall | 16 | 2018-04-25: Cockpit Harness Reinstall
70006 | 2018-05-12 | 2018-05-18 | Cockpit Rebuild | Cockpit Rebuild |  | Cockpit Rebuild | 6 | 2018-05-12: Cockpit Rebuild
70006 | 2018-05-22 | 2018-03-12 | Cockpit LRU Install | Cockpit LRU Install |  | Cockpit LRU Install | -1093 | 2018-03-12: Cockpit LRU Install
70006 | 2018-03-28 | 2018-05-18 | MID | MID |  | MID | 51 | 2018-03-28: MID
70006 | 2018-03-28 | 2018-03-31 | MID Harness Remove | MID Harness Remove |  | MID Harness Remove | 3 | 2018-03-28: MID Harness Remove
Modification de couleur