## Recap projet
Projet | Invest/copro | Livraison | PC depot | PC obtenu | PC Mod | Phase | Lots | Avancement | Difficulté | A faire
BREST |  |  | 2021-11-01 |  |  | PRO | 114
Note on I2: J'aiemrai récuperer la ligne E15 à ce jour, Mais que si demain la ligne E16 est rempli qu'elle soit mise à jour et intégrée ici en I2

## Brest
BREST
Invest/copro | Livraison | PC depot | PC obtenu | PC Mod | Phase | Lots
|  | 2021-11-01 |  |  | PRO | 114
Quoi | Qui | Date | Avancement | Difficultés | A faire
Validation des plans de vente
Validation des plans électriques et pré-implantation mobilier
Validation de la gamme de mobilier |  |  | RAS |  | obtenir le PC
Validation des lots techniques avant dossier DCE |  |  | mairie integre les remarques
Etablissement du budget Capex
Mise en œuvre du dossier Enseignes |  |  | Promoteur voit mairie le 23/11/2021
Mise en œuvre du dossier Fibre et envoi du cahier des charges Wifi |  |  |  |  | Protocole liminaire à signer
Mise en œuvre du dossier restauration
Mise en œuvre du dossier signalétique
Réunion de validation des choix de matériaux et déco avec le promoteur
Elaboration du projet de déco des parties communes
Livraison/validation de l'appartement témoin |  | 2025-06-01
Réunions de comité de suivi et réunions de chantier
Elaboration de la fiche commerciale, récupération de photos d'ambiance
Transmission du stock détaillé à la régul, DOP, Mkg et SDM
Validation du devis de SDM et passation de commande mobilier
Présentation complète du programme et des plans à l'exploitation
Transmission au Syndic du RCP et EDD
Passation des commandes de l'équipement et matériel d'exploitation
Transmission de la liste des invendus
Administratif : Demande de Siret, assurance des locaux, dossier diuo, déclaration ouverture piscine, etc…
Assurance des locaux et souscription des contrats maintenance/énergies
Réalisation des OPR
Mise à disposition pour agencement
Agencement des appartements et des parties communes |  | 2025-09-01
Levées de réserves
Réception des parties communes
Réalisation d'un audit classement si nécessaire
Commission de sécurité
Livraisons aux acquéreurs
Remise des clés à l'exploitation
Réalisation du classement Atout France définitif
Suivi de la GPA durant la 1ère année d'exploitation