## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Planning (3)
Planning projets
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2018-07-01 | S 26 |  |  |  |  | Légende |  |  |  | Cadrage | [5 empty] | Réalisation | [5 empty] | Recette interne | [5 empty] | Recette client
Date du jour |  | 2018-10-28
[7 empty] | Sem. | S 26 | S 27 | S28 | S 29 | S 30 | S 31 | S 32 | S 33 | S 34 | S 35 | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | S 41 | S 42 | S 43 | S 44 | S 45 | S 46 | S 47 | S 48 | S 49 | S 50 | S 51 | S 52
Projet | Phase | Catégorie | Date de début | Durée | Date de fin initiale |  | Déb. Sem. | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24
[7 empty] | Sprint | 2018-10-15: 47; 2018-10-29: 48; 2018-11-12: 49; 2018-11-26: 50; 2018-12-10: 51; 2018-12-24: 52
Projet
[9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Réunions |  |  |  | 0
| Réunion de lancement | Milestone | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | bar: 2018-07-02
| COPIL fin de cadrage | Milestone | 2018-09-06 | 1 | 2018-09-06 | bar: 2018-09-03
| COPIL fin de config | Milestone | 2018-11-08 | 1 | 2018-11-08 | bar: 2018-11-05
| Livraison App iOS pour recette interne | Milestone | 2018-11-05 | 1 | 2018-11-05 | bar: 2018-11-05
| Livraison App Android pour recette interne | Milestone | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-15 | bar: 2018-11-12
| COPIL MEP | Milestone | 2018-12-17 | 1 | 2018-12-17 | bar: 2018-12-17
| Cadrage ergo + POI | Cadrage | 2018-07-02 | 49 | 2018-09-06 | 2018-09-06
| Configuration | Cadrage | 2018-09-06 | 46 | 2018-11-08 | 2018-10-24
1