## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de PRP TTC
2010 | 7486326
2011 | 23896051.88
2012 | 60724603.6987
2013 | 67195929.02
2014 | 31168655.325
2015 | 32287537.4702
2016 | 39512833.4263
2017 | 49958229.4898
2018 | 42094003.06
2019 | 27368424
2020 | 0
2021
Total général | 381692593.37

## Données initiales
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | CODE | RO | ASSISTANTE | AVANCEMENT | CONTRÔLE DEAL | PARCELLE | FONCIER | Propriétaire | Notaire Terrain | Signature Acte | S TERRAIN | PRIX TERRAIN BRUT | PRIX TERRAIN AMENAGE | PRIX BRUT / LGT | PRIX m² terrain brut | PRIX m² terrain aménagé | PRIX m² SF | PRIX AMENAGE/ LGT | M² TERRAIN / LGT | S EMPRISE | DENSITE | ZONAGE | Altitude | Pente | TYPE | N | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SHAB VEFA | SF | SF VEFA | SF priorisée | SF / lgt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | S espaces verts collectifs | S ANC | Emprise ANC | N niveaux lgt y/c RDC | Type Habitat | Pkgs couverts | Prix Achat TTC | PPA | Archi conseil DEAL | CA | Arrangeur | Structure | Convention CAF | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Date Dépôt DRFIP | Date Agrément DRFIP | Transmission à DAF2 | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Limite validité Ct prêt | Transmission Ct Prêt à DAF | Début préfinancement (date contrat de prêt) | Fin préfinancement (24 mois) | 1e échéance prêt (12 mois après fin préfinancement) | Montant échéance annuelle | PROBLEME | Mois de loyers avant 1e échéance | Montant des loyers perçus avant 1e échéance | Perte | Dde dossier Ass | Transmission garanties à CDC | Transmission à DAF Garantie CG | Transmission à DAF Garantie CM | Transmission à DAF Garantie EPCI | Transmission à DAF Garantie CR | Notaire VEFA | Signature VEFA / Placement defisc | Transmission VEFA à DAF | PRIX VEFA HT | Date limite d'utilisation des fonds | LIMITE AF FONDATIONS | AF FONDATIONS | ACHEVEMENT VEFA | Retard livraison VEFA (mois) | Marché MOE notifié | OS ESQ - prévu | OS ESQ - Réalisé | ECART (j) | Dépôt du dossier PC en Mairie (GANTT)-Prévu | Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé | Ecart dépôt PC (j) | OS APD - prévu | OS APD - Réalisé | Ecart | OS PRO - prévu | OS PRO - Réalisé | Ecart3 | OS DCE - prévu | OS DCE - Réalisé | Ecart4 | Taux conformité DCE au CRATE | CAO | Signature Marché Travaux - Prévu | Signature Marché Travaux - Réalisé | Ecart5 | Date OS Prévu | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Ecart | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Terrassement - Prévu | Terrassement Réalisé | Ecart6 | Fondations - Prévu | Fondations Réalisé | Ecart7 | Elevations - Prévu | Elevations Réalisé | Ecart8 | Charpente / Couv - Prévu | Charpente / Couv - Réalisé | Ecart9 | Clos - Prévu | Clos - Réalisé | Ecart10 | Cloisons - Prévu | Cloisons - Réalisé | Ecart11 | Finitions int - Prévu | Finitions int - Réalisé | Ecart12 | Réception AEP | Réception FT | Réception EDF | Date réception prévue initialement | Date réception recalée | Retard réception (m) | DATE LIMITE DAT DEFISC | DAT | Transmission Fiche Pgr GL | Date RDC Patrimoine | Date EDLE | Date inauguration initiale | Date inauguration | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer | CAL | Fonds propres au démarrage | Fonds propres actualisés | IMPREVUS AU DEMARRAGE | IMPREVUS ACTUALISES | TS Correspondant à des imprévus chantier (hors résiliation) | % TS / PRP | RO successifs | Résiliations marchés | Problémes chantier | Observations générales | RFCT | H2 | DGD | DOE | Attestation conformité Mairie | Clôture DO | Fin GPA | Frais financiers clôture | RDV pré-clôture avec RO | Transmission budget pré-clôture DAF | RDV clôture avec RO | Transmission budget DAF | Budget clôture validé DAF | Avenant global | RDV RO DDAD | Dépôt DDA définitif | Agrément définitif | Baux | Rapport de fin d'opération | Transmission patrimoine | Archivage | Priorisation | PRP CA | PRP TTC | PRP TTC | ECART PRP | PRP /m² SF | PRP / lgt | BE | BE PRIORISE | ECART BE | % BE / PRP | Tx rétrocession | CREDIT IMPOT | CREDIT IMPOT13 | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | DEFISC / lgt | ECART DEFISC | PRÊT | PRÊT 14 | FONCIER15 | CONSTRUCTION | ECART PRÊT | PRÊT / lgt | PRÊT 1 % | LBU y/c CAF | LBU | CAF | % LBU / PRP | PHBB | AUTRES SUBVENTIONS | ECART LBU y/c CAF | LBU / lgt | LBU+Défisc/lgt | ECART LBU/lgt | Loyer max | Loyer d'équilibre | PRP FRAFU hors TVA résiduelle | FRAFU | AIDES ETAT / lgt | SUBVENTION COLLECTIVITE FRAFU | AIDES PUBLIQUES / lgt | % AIDES PUBLIQUES | CESSION FONCIERE | FONDS PROPRES FRAFU | FONDS PROPRES CONSTRUCTION | PRP GLOBAL | HONORAIRES | CUMUL | NH PROG | NH PROG 10% | NH ESQ | NH ESQ 5% | NH APS | NH APS 5% | NH PC | NH PC 10% | NH APD | NH APD 10% | NH PRO | NH PRO 10% | NH CAO | NH CAO 5% | NH VEFA | NH VEFA 5% | NH OS | NH OS 10% | NH Fondations | NH Fondations 5% | NH R+1 | NH R+1 5% | NH HDE | NH HDE 5% | NH HDA | NH HDA 5% | NH CLOISONS | NH Cloisons 5% | NH DAT | NH DAT 3% | NH RDC | NH RDC 2% | Bilan final | NH bilan 5%
DESIRE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0099 | FHO | RTA | patrimoine | oui |  | rétrocession voirie Mairie à faire : solliciter la Commune |  |  |  | 9556 | 407560.68 | 222180 | 15094.84 | 42.6497 | 23.2503 | 100.5135 | 8228.8889 | 353.9259 |  | 23.13% | UC |  |  | LLTS | 27 |  | 27 |  |  |  | 2110.92 |  | 2210.45 | 81.8685 |  | 22% | 30% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% | 3 | collectif | non |  |  |  | 4081600% | SO | SO |  | 4049100% | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-06-27 | 2011 | 7.6667 | 0 | 15 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2012-09-27 | 2013-07-09 | 9.5 |  | 4160600% | ok | 2013-07-26 |  | 2012-10-27 | 2013-07-26 | 2013 | 9.0667 | 11101 | 100649.0667 |  |  | 1409 | [5 empty] | Lot Charpente : BCCM par CMOI Lot Peinture/Sol : RSOP par Corail Lot Etanchéité : RVD par Corail Lot ECS : Sunzil par Gaia Soit 4 lots / 14 lots = 28 % | [8 empty] | 4182900% | 51423 | ok |  | 4192600% | attente doc signé |  | SO |  | SO |  |  |  | 2015-04-20 | 2016-02-24 |  |  | 3574937 | 3574937 | 0 | 1693.5445 | 132405.0741 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2306000 | 2306000 | 511146 | 1794854 | 0 | 85407.4074 |  | 1362028 | 1267528 | 94500 | 35.46% |  |  | 0 | 46945.4815 | 46945.4815 | 0 |  |  | 1734704.6582 | 660000 | 71389.9259 | 767026.9597 | 99798.3318 | 52.96% | 222180 |  | 1409 | 5309641.6582 |  | 0
JULES VIENNE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0098 | FMA | SRI | patrimoine |  |  | vente des lots à faire : signature SICA en mai 2017 voie à rétrocéder à l'issue du contentieux |  |  |  | 9462 | 874165.66 | 262890 | 29138.8553 | 92.387 | 27.7838 | 117.4644 | 8763 | 315.4 | 379.2 | 23.65% | UC |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  |  | 2238.04 |  | 2238.04 | 74.6013 |  | 17% | 37% | 33% | 13% | 1419.56 | 664 | 7.018% |  | collectif |  |  |  |  | 4081600% | SO | SO |  | 4049100% | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | SO |  | SO | SO |  | SO | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-06 | 2012 | 15.1333 | 0 | 15 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-11-23 | 6.7 |  | 2014-01-30 | ok | 2014-01-24 |  | 2013-06-06 | 2014-01-24 | 2014 | 7.7333 | 11928 | 92243.2 |  |  | 70784 | [5 empty] | Lot Couverture : BCCM par GMF soit 1 lot sur 14 2 RO |  |  |  |  | ok | ok |  | 4269700% | 4196600% | 59348.24 | ok |  | 4192500% | 4192800% |  |  |  | SO | [7 empty] | 3911389 | 3911389 | 0 | 1747.685 | 130379.6333 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2481000 | 2481000 | 486094 | 1994906 | 0 | 82700 |  | 1359605 | 1359605 |  | 34.76% |  |  | 0 | 45320.1667 | 45320.1667 | 0 |  |  | 2106869 | 550000 | 63653.5 | 1220907.393 | 104350.4131 | 54.39% | 262890 |  | 70784 | 6018258 |  | 0
VEFA Oiseaux du Paradis | St Pierre | CIVIS | 2011 | PRLC 0123 | NBL |  | patrimoine | [6 empty] | 4531 | 799078 | 799078 | 34742.5217 | 176.358 | 176.358 | 416.9509 | 34742.5217 | 197 |  | 42.3% | U3 |  |  | LLS | 23 | 23 |  |  |  | 1916.48 | 1916.48 | 1916.48 | 1916.48 | 83.3252 | [7 empty] | 0% | 2.5 | collectif | non | 3772000 |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 12 |  | 4073000% | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | QUINOT | 4126400% |  | 3694417.238 | SO |  | 4098400% | 4136400% | 4.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 16 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-21 | 2013-07-18 | 2.9333 |  | 4147000% | ok | 2013-07-31 |  | 2013-05-21 | 2013-07-31 | 2013 | 2.3667 | 12116 | 28674.5333 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-07-18 | 0 | ok |  |  | 25/09/2014 : à détailler plus |  | ok |  | 4266400% |  |  |  | ok | ok |  |  | 4024614 | 4024614 | 0 | 2100.0031 | 174983.2174 | 3671820 |  | -3671820 | 93.15% |  | 1191366 | 1191366 |  | 51798.5217 | 0 | 2593661 | 2593661 | 592565 | 2001096 | 0 | 112767.8696 | 0 | 239587 | 239587 |  | 5.953% |  | 0 | 0 | 10416.8261 | 62215.3478 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62215.3478 | 0 | 62215.3478 | 35.56% |  |  | 0 | 4024614 |  | 0
VEFA Les Pechers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0105 | FMA | SRI | patrimoine | [6 empty] | 3280 | 700000 | 700000 | 35000 | 213.4146 | 213.4146 | 409.9921 | 35000 | 164 |  | 52.05% | UC |  |  | LLS | 20 | 20 |  |  |  | 1707.35 | 1707.35 | 1707.35 | 1707.35 | 85.3675 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 461.7 |  | 0% | 2 | collectif |  | 3506440.94 |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 4 |  | 4072200% | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | BELLANGER | 4126500% |  | 3434319.2948 | SO |  | 4104400% | 4147700% | 1.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-22 | 2011 | 5.9 | 0 | 15 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-08-14 | 4.8333 |  | 4142900% | ok | 2013-08-22 |  | 2013-04-22 | 2013-09-12 | 2013 | 4.7667 | 10566 | 50364.6 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-08-14 | 0 | 13/10/14 DPR | ok | ok | 2014-10-20 |  | ok |  | 4217800% |  |  |  | ok | ok |  |  | 3732556 | 3732556 | 0 | 2186.1692 | 186627.8 | 3491780 |  | -3491780 | 95.51% |  | 1090090 | 1090090 |  | 54504.5 | 0 | 2287466 | 2287466 | 616923 | 1670543 | 0 | 114373.3 | 0 | 355000 | 355000 |  | 9.511% |  | 0 | 0 | 17750 | 72254.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72254.5 | 0 | 72254.5 | 38.72% |  |  | 0 | 3732556 |  | 0
VEFA LLS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 5169 | 908948 | 908948 | 10693.5059 | 175.846 | 175.846 | 121.4491 | 10693.5059 | 60.8118 |  | 144.8% | UB |  |  | LLS | 51 | 51 |  |  |  | 4165.73 | 4837.36 | 4837.36 | 4837.36 | 94.8502 | [5 empty] | 900 | 0 | 0% |  | collectif | oui | 8947368.4211 |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 11 |  | 4072200% | 4231700% | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | BARET/GILLOT | 4089800% |  | 9794319.2948 | SO |  | 4117600% | 4156800% | 3.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.8667 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 30568 | 85590.4 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 4212100% | [7 empty] | 9522775 | 9522775 | 0 | 1968.5893 | 186721.0784 |  |  | 0 | 0% |  | 2932668 | 2932668 |  | 57503.2941 | 0 | 6290107 | 6290107 | 1887032 | 4403075 | 0 | 123335.4314 | 0 | 300000 | 300000 |  | 3.15% |  | 0 | 0 | 5882.3529 | 63385.6471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 63385.6471 | 0 | 63385.6471 | 33.95% |  |  | 0 | 9522775 |  | 0
VEFA LLTS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [17 empty] | UB |  |  | LLTS | 6 |  | 6 |  |  | 391.84 | 470.86 | 470.86 | 470.86 | 78.4767 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | collectif | oui | 1052631.5789 |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 11 |  | 4073000% | 4231700% | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | 4126400% |  |  | SO |  | 4117600% | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 2502 | 7005.6 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 4212100% | [7 empty] | 926283 | 926283 | 0 | 1967.2153 | 154380.5 |  |  | 0 | 0% |  | 340124 | 340124 |  | 56687.3333 | 0 | 486159 | 486159 | 145848 | 340311 | 0 | 81026.5 | 0 | 100000 | 100000 |  | 10.8% |  | 0 | 0 | 16666.6667 | 73354 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73354 | 0 | 73354 | 47.52% |  |  | 0 | 926283 |  | 0
P'titCanal LLTS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune | [17 empty] | LLTS | 16 |  | 16 |  |  |  | 1432.77 |  | 1432.77 | 89.5481 | [8 empty] | 2.5 | collectif | oui |  |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 5 |  | 4072200% | 4229100% | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | 4126600% |  |  | SO |  | 4113700% | 4163100% | 2.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7.2667 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 7110 | 78447 |  |  | 0 | [12 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | 35103.576 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok |  | 4229000% |  |  |  | ok | ok |  |  | 2817333 | 2817333 | 0 | 1966.354 | 176083.3125 |  |  | 0 | 0% |  | 853424 | 853424 |  | 53339 | 0 | 1530227 | 1530227 | 304961 | 1225266 | 0 | 95639.1875 | 0 | 421063 | 380000 |  | 13.49% |  | 53682 | -41063 | 23750 | 77089 | -2566.4375 |  |  | 0 | 0 | 77089 | 0 | 77089 | 46.17% | 145958 |  | 0 | 2817333 |  | 0
P'titCanal LLS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune |  |  |  | 8131 | 227747.25 | 178042 | #REF! | 28.0097 | 21.8967 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079 | #REF! | UC |  |  | LLS | 4 | 4 |  |  |  |  | 317.76 |  | 317.76 | 79.44 | [5 empty] | 2180 | 850 | 10.45% | 2.5 | collectif | oui |  |  |  | 4081600% | INGEPAR | LS 5 |  | 4073000% | 4229100% | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | LE GOFF | 4126600% |  |  | SO |  | 4113700% | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 2035 | 22452.8333 |  |  | 0 | [12 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | 7942.414 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok |  | 4229000% | [7 empty] | 642137 | 642137 | 0 | 2020.8239 | 160534.25 |  |  | 0 | 0% |  | 75000 | 75000 |  | 18750 | 0 | 335412 | 335412 | 85556 | 249856 | 0 | 83853 | 100000 | 119398 | 119398 |  | 18.59% |  | 12327 | 0 | 29849.5 | 48599.5 | 0 |  |  | 1087937.9071 | 400000 | 148599.5 | 474274.71 | 267168.1775 | 62.94% | 32084 |  | 0 | 1730074.9071 |  | 0
Lavoir | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0100 | YFR | NLE | patrimoine | [6 empty] | 2405 | 133800 | 120788 | 9557.1429 | 55.6341 | 50.2237 | 115 | 8627.7143 | 171.7857 |  | 43.67% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  |  | 1050.33 |  | 1050.33 | 75.0236 | [5 empty] | 600 | x | #VALUE! | 2 | collectif | oui |  |  |  | 4081600% | SO | SO |  | 4088400% | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-03-02 | 2012 | 2.8667 | 0 | 12 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-11-05 | 8.2667 |  | 2013-12-19 | ok | 2014-05-15 |  | 2013-04-02 | 2014-05-15 | 2014 | 13.6 | 5964 | 81110.4 |  |  | 253357.88 | [5 empty] | Lot GO : Dunite btp par CH2D Lot Métallerie : Sodure par Espace alu Soit 2 sur 14 lots = 14% 4 RO | [6 empty] | 2014-01-22 | ok | 2014-11-05 | 31451.36 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-13 |  |  |  | SO | [7 empty] | 2230353.88 | 2230353.88 | 0 | 2123.4792 | 159310.9914 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1285412 | 1285412 | 305730 | 979682 | 0 | 91815.1429 |  | 620464 | 620464 | 70000 | 27.82% |  | 1120 | 0 | 44318.8571 | 44318.8571 | 0 |  |  | 715424.2289 | 280000 | 64318.8571 | 259894.04 | 82882.7171 | 41.11% | 123324.497 |  | 253357.88 | 2945778.1089 |  | 0
Desiré 2 | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | PRLC 0133 | YFR | RTA | patrimoine | [6 empty] | 606 | 89040 | 51520 | 12720 | 146.9307 | 85.0165 | 96.4649 | 7360 | 86.5714 | 300 | 88.13% | UC |  |  | LLTS | 7 |  | 7 |  |  |  | 534.08 |  | 534.08 | 76.2971 |  | 29% | 57% | 14% |  | 217.58 | 238 | 39.27% | 2 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 3 |  | 4117100% |  |  | 4122500% | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | LE GOFF | 4125500% |  | 1051215.91 | 4180200% |  | 4161200% | 4183500% | 1.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-05-06 | 2013 | 7.6333 | 0 | 10 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-07-11 | 4.2333 |  | 2014-09-01 | ok | 2014-09-12 |  | 2014-04-06 | 2014-09-12 | 2014 | 5.3 | 2815.5833 | 14922.5917 |  |  | 50607 | [12 empty] | ok | 2015-03-19 | 2015-07-11 | 10711 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | ok | 2015-12-08 |  | ok | ok |  | 4285100% | ok |  | ok | ok |  |  | 1127563 | 1127563 | 0 | 2111.2249 | 161080.4286 | 970725 |  | -970725 | 87.9% |  | 294297 | 294297 |  | 42042.4286 | 0 | 604971 | 604971 | 112853 | 492118 | 0 | 86424.4286 | 0 | 177688 | 177688 |  | 15.76% |  | 0 | 0 | 25384 | 67426.4286 | 0 |  |  | 176884.0884 | 119543.6943 | 84504.0992 | 0 | 84504.0992 | 47.25% | 52601.92 |  | 50607 | 1304447.0884 |  | 0
Avenue Raymond Barre | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | PRLC 0116 | FHO | EGI | patrimoine | oui | [5 empty] | 2671 | 176000 | 110833 | 12571.4286 | 65.8929 | 41.4949 | 99.9369 | 7916.6429 | 190.7857 | 748.11 | 41.52% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  |  | 1109.03 |  | 1109.03 | 79.2164 | 21.43% | 21.43% | 42.86% | 7.143% | 7.143% | 1000 |  | 0% | 3 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 3 |  | 4117000% |  |  | 4124800% | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | LE GOFF | 4125500% |  | 2312263.67 | 4180200% |  | 4146700% | 4189700% | 1.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 13 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-10-31 | 8.0333 |  | 2014-12-10 | ok | 2014-11-06 |  | 2014-04-04 | 2014-11-04 | 2014 | 7.1333 | 5777.4969 | 41212.8114 |  |  | 123760 | [5 empty] | Lot Cloison : SPB par CPR Lot Etanchéité : RSOP par Corail Lot Sol souple : RSOP par Corail Lot peinture : RSOP par Marine Peinture Soit 4 lots sur 15 lots = 26 % | [6 empty] | ok |  |  | 19707.69 | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | SO | 2016-02-26 | 2017-06-20 |  | ok |  | 2016-02-26 |  |  |  | 2368881 | 2368881 | 0 | 2135.9936 | 169205.7857 |  | 2068826 | 2068826 | 0% |  | 745095 | 745095 |  | 53221.0714 | 0 | 1240121 | 1240121 | 347814 | 892307 | 0 | 88580.0714 | 100000 | 159905 | 89905 | 70000 | 3.795% |  | 0 | 0 | 6421.7857 | 59642.8571 | 0 |  |  | 339632.4938 | 210000 | 74642.8571 | 0 | 74642.8571 | 40.35% | 118789.6233 |  | 123760 | 2708513.4938 |  | 0
Sceau de Salomon | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0128 |  | DBE | patrimoine | [6 empty] | 7275 | 773000 | 773000 | 9202.381 | 106.2543 | 106.2543 | 168.9448 | 9202.381 | 86.6071 |  | 62.89% | UB | 530 | 10% | LLS | 84 | 84 |  |  |  |  | 4575.46 |  | 4575.46 | 54.4698 | [5 empty] | 2038 | 0 | 0% | 4 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 55 |  | 4114400% | 4248100% |  | 4119900% | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | MAREL | 4127000% | ok | 9461576.13 | 4181700% | 4200000% | 4154900% | 4213800% | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 5.0333 | 0 | 19 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-15 | 1.8333 |  | 2014-10-23 | ok | 2014-11-12 |  | 2014-09-21 | 2014-11-12 | 2014 | 1.7333 | 33642.0549 | 58312.8952 |  |  | 0 | [13 empty] | 2015-09-03 | 2015-10-15 | 90420 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | ok | 2015-10-29 |  |  | ok | 4247500% |  |  |  | 2015-08-03 |  |  |  | 9756378.37 | 9756378.37 | 0 | 2132.3273 | 116147.3615 | 8749715 |  | -8749715 | 91.57% |  | 3263643 | 3263643 |  | 38852.8929 | 0 | 6429606.37 | 6429606.37 | 1639468.02 | 4790138.35 | 0 | 76542.933 | 0 | 1 | 1 |  | 1.025e-05% |  | 63128 | 0 | 0.011905 | 38852.9048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38852.9048 | 0 | 38852.9048 | 33.45% |  |  | 0 | 9756378.37 |  | 0
Harry PAYET (Les Mimosas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0114 | FHO | MMA | patrimoine | dossier transmis | [5 empty] | 8821 | 530000 | 289110 | 13250 | 60.0839 | 32.7752 | 111.5544 | 7227.75 | 220.525 |  | 29.38% | UC |  |  | LLTS | 40 |  | 40 |  |  |  | 2591.65 |  | 2591.65 | 64.7913 | 10% | 30% | 32.5% | 22.5% | 5% | 1150 |  | 0% | 2.5 | collectif | non |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 19 |  | 4109400% |  |  | 4113400% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 114909.5105 | 0 | [6 empty] | MAREL | 4126100% |  |  | 4180800% | 4199100% | 4157000% | 4198800% | 5.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.1667 | 0 | 15 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-04-17 | 11.6 |  | 2015-07-17 | ok | 2015-05-27 |  | 2014-06-04 | 2015-05-27 | 2015 | 11.9 | 14363.6888 | 170927.8968 |  |  | 51532.92 | [5 empty] | Lot VRD - SATP par Austral TP Lot Cloisons - SPB par 3PPLUS Lot Elec : DTS par EES Soit 3 lots sur 14 = 21% 3 RO |  |  | ok |  | ok | ok | 2016-09-15 | 2017-04-06 | 2016-04-17 | 45341 | 2015-06-15 | 17/11/2015 27/01/16 15/03/16 | 2016-10-04 |  | 2015-03-16 |  | 2016-02-26 | 4279700% |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | 5246631 | 5090210.45 | 5090210.45 | 0 | 1964.081 | 127255.2612 | 4689965 |  | -4689965 | 94.07% |  | 1480537 | 1480537 |  | 37013.425 | 0 | 2895140.53 | 2895140.53 | 565518 | 2329622.53 | 0 | 72378.5132 | 0 | 663000 | 663000 |  | 13.03% |  | 0 | 0 | 16575 | 53588.425 | 0 |  |  | 1151902.8491 | 800000 | 73588.425 | 0 | 73588.425 | 49.5% | 295181.31 |  | 51532.92 | 6242113.2991 |  | 0
Poker d'As LLS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA | NLE | patrimoine | [6 empty] | 3735 | 860000 | 860000 | 217.6664 | 230.2544 | 230.2544 | 359.8101 | 217.6664 | 0.94533 |  | 63.99% | UA |  |  | LLS | 29 | 29 |  |  |  |  | 2390.15 |  | 2390.15 | 82.419 | [5 empty] | 1046 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 56 |  | 4105300% |  |  | 4119300% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 123231.7751 | 0 | [6 empty] | QUINOT | 4126100% |  | 6314520.76 | 4180800% | 4199100% | 4147000% | 4217000% | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 8.5333 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 15403.9719 | 186901.5256 |  |  | 20258 | [13 empty] | à faire | 2016-06-03 | 10000 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 | [6 empty] | 4670611 | 4807009.38 | 4681218.38 | -125791 | 1958.5459 | 161421.3234 |  |  | 0 | 0% |  | 1473759.38 | 1473759.38 |  | 50819.289 | 0 | 3186090 | 3186090 | 549227 | 2636863 | 0 | 109865.1724 | 0 | 1111 | 1 |  | 2.136e-05% |  | 1110 | 0 | 0.034483 | 50819.3234 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50819.3234 | 0 | 50819.3234 | 31.48% |  |  | 20258 | 4681218.38 |  | 0
Poker d'As LLTS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA |  | patrimoine | [17 empty] | UA |  |  | LLTS | 13 |  | 13 |  |  |  | 927.22 |  | 927.22 | 71.3246 | [9 empty] | collectif | oui |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 56 |  | 4108100% |  |  | 4119300% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 36781.0479 | 0 | [7 empty] | 4126100% |  | 6314520.76 | 4180800% | 4199100% | 4147000% | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.6 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 4597.631 | 55784.5893 |  |  | 90483 | [5 empty] | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 3 RO | [7 empty] | à faire | 2016-06-03 | 59673 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 | [6 empty] | 1808199 | 1878610.47 | 1898659.47 | 20049 | 2047.6904 | 146050.7285 |  |  | 0 | 0% |  | 706398.49 | 706398.49 |  | 54338.3454 | 0 | 1041347.98 | 1041347.98 | 179485 | 861862.98 | 0 | 80103.6908 | 0 | 60430 | 60000 |  | 3.16% |  | 430 | 0 | 4615.3846 | 58953.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58953.73 | 0 | 58953.73 | 40.37% |  |  | 90483 | 1898659.47 |  | 0
Paille en Queue | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0138 | YFR | VAF | patrimoine |  |  | servitude EP à faire : délib CM transmise au notaire qui doit faire un projet de servitude rétrocéder voirie : BJE doit faire DA / DOE transmis à Commune |  |  |  | 3000 | 200500 | 112930 | 20050 | 66.8333 | 37.6433 | 120.7059 | 11293 | 300 | 691.97 | 31.19% | UD | 850 | 30% | LLTS | 10 |  | 10 |  |  |  | 935.58 |  | 935.58 | 93.558 |  |  | 30% | 50% | 20% | 884 | 91 | 3.033% | 1.5 | MDV |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 2 |  | 4117900% |  |  | 4119000% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 4 | 18677.2245 | 0 | [6 empty] | BARET/GILLOT | 4125500% |  | 1784992.95 | 4180200% | 4198500% | 4174600% | 4198500% | 10.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-26 | 2013 | 9.0667 | 0 | 14 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-26 | 2015-09-18 | 12.9333 |  | 2015-10-08 | ok | 2015-09-30 |  | 2014-09-26 | 2015-10-09 | 2015 | 12.6 | 4669.3061 | 58833.2573 |  |  | 179385.62 | [5 empty] | Lot Peinture : LSR par Marine Peinture Lot ECS : Ersec par Gaia Lot Plomb : Ersec par PSVR Lot Cloison : CIOI par Austral Placo Lot Charpente : CSMD par HJP Lot Metallerie : CSMD par HJP Lot Revetement Dur : PSOI par TPMIB Soit 7 lots sur 15 soit 45 % 2 RO |  |  | ok |  | ok | ok | ok | demande 05/12/16 | 2016-09-18 |  | 2015-11-03 | 07/12/2015 15/03/16 | ok | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | 24/02/2016 06/09/2016 |  | dossier chez OFOI 08/03/2017 | 2017-03-14 |  | 2018-04-24 |  |  | 1723671 | 2008085.62 | 2108085.62 | 100000 | 2253.2393 | 210808.562 | 1672116 |  | -1672116 | 85.02% |  | 553441 | 553441 |  | 55344.1 | 0 | 1110259 | 1110259 | 257996 | 852263 | 0 | 111025.9 | 100000 | 165000 | 165000 |  | 7.827% |  | 0 | 0 | 16500 | 71844.1 | 0 |  |  | 666201.8993 | 200000 | 91844.1 | 206916.91 | 112535.791 | 42.32% | 115301.53 |  | 179385.62 | 2774287.5193 |  | 0
Jules Arlandas (Alamandas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0107 | SGM | EGI | patrimoine | [6 empty] | 5530 | 1300000 | 1300000 | 17333.3333 | 235.0814 | 235.0814 | 198.2052 | 17333.3333 | 73.7333 |  | 118.6% | UAa |  |  | LLTS | 75 |  | 75 |  |  |  | 6558.86 |  | 6558.86 | 87.4515 | 6.667% | 13.33% | 40% | 33.33% | 6.667% | 697.88 | 0 | 0% | 7 | collectif | oui |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 44 |  | 4109400% |  |  | 4118300% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 2 | 66605.8294 | 0 | [6 empty] | MAREL | 4127000% |  | 12054387.02 | 4181700% | 4200000% | 4161700% | 4229700% | 1.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-03 | 2013 | 11.1333 | 0 | 20 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-10-19 | 8.6 | 4234700% | 2015-11-24 | ok | 2015-11-24 |  | 2015-03-03 | 2015-11-24 | 2015 | 8.8667 | 33302.9147 | 295285.8436 |  |  | 0 | [5 empty] | OPC : L'hospitalier par Fromentin Lot Etanchéité : Lot Peinture : Lot Cloison : Plaquiste réunion par Plaquiste.com Menui Alu : FAOI par Technipose Menui Alu : Technipose par Soremir Lot Elect : I2E par Megawatt Soit 6 lots sur 22 = 27 % |  |  | 2016-11-05 |  |  |  |  | 2016-10-13 |  | 114015 | ok | 2016-02-24 | [5 empty] | 2018-02-05 |  | 2017-03-14 |  |  |  |  | 11693100 | 12349548.31 | 12349548.31 | 0 | 1882.8803 | 164660.6441 |  |  | 0 | 0% |  | 3816022.8 | 3816022.8 |  | 50880.304 | 0 | 7538525.51 | 7538525.51 | 1459253.6 | 6079271.91 | 0 | 100513.6735 | 0 | 995000 | 995000 |  | 8.057% |  | 0 | 0 | 13266.6667 | 64146.9707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64146.9707 | 0 | 64146.9707 | 38.96% |  |  |  | 12349548.31 |  | 0
Laurency | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0101 | APU | GGO | patrimoine | 15914.3687 |  | rétrocession voirie Mairie : dossier transmis à commune lots à commercialiser : dépôt de pièces à faire chez notaire vérifier avec notaire s'il faut afficher le PA modif notaire prépare cession de la CH 505 à M. RIVIERE |  |  |  | 6156.15 | 164070 | 163875 | 7457.7273 | 26.6514 | 26.6197 | 97.0536 | 7448.8636 | 279.825 |  | 27.43% | UD | 890 |  | LLTS | 22 |  | 22 |  |  |  | 1688.5 |  | 1688.5 | 76.75 | 0% | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 1841.6 |  | 0% | 1.5 | MDV | non |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 2 |  | 4117700% |  |  | 4119700% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | LE GOFF | 4125600% | ok | 3339290.63 | 4180300% | 4198600% | 4156900% | 4205100% | 11.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 3.9333 | 0 | 14 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-21 | 2015-11-18 | 20.2333 |  | 2015-11-30 | ok | ok |  | 2014-04-21 | 2016-02-09 | 2016 | 21.9667 | 8886.2941 | 195202.2602 |  |  | 406263 | 125069 |  |  |  |  | Lot 1.1 SATP Lot 9 ERSEC Soit 2 lots sur 15 = 13% 3 RO |  |  | 2015-11-13 |  | notifiés le 20/06/2016 | 2015-12-10 | 2016-03-01 | 2017-05-14 | 2016-11-18 | 56767 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | ok | 2017-05-29 |  |  | 14/09/2016 21/02/16 |  | dossier envoyé 22/02/17 | 2017-03-14 | ok | 2017-07-31 |  |  | 3365389 | 3674939 | 3899161 | 224222 | 2309.2455 | 177234.5909 | 3169080 |  | -3169080 | 88.05% |  | 929819 | 929819 |  | 42264.5 | 0 | 1895079 | 1895079 | 328778 | 1566301 | 0 | 86139.9545 | 0 | 668000 | 558000 | 110000 | 14.31% |  | 0 | 0 | 25363.6364 | 67628.1364 | 0 |  |  | 1214321.785 | 440000 | 87628.1364 | 91493 | 91786.9091 | 40.83% | 167316.375 |  | 406263 | 5113482.785 |  | 0
Le Cap (BH 228) | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0135 | YFR | VAF | patrimoine |  | BH 228 | abandon servitude EP - si débordement on avisera |  |  |  | 7382 | 243429 | 239545 | 10142.875 | 32.976 | 32.4499 | 118.4764 | 9981.0417 | 307.5833 |  | 27.39% | UD | 750 | 30% | LLTS | 24 |  | 24 |  |  |  | 2021.88 |  | 2021.88 | 84.245 | [5 empty] | 1700 | 486 | 6.584% | 1.5 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 2 |  | 4117000% |  |  | 4123200% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | LE GOFF | 4125600% |  | 3769955.4652 | 4180300% | 4198600% | 4185000% | 4210900% | 17.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-10-25 | 2013 | 13.4 | 0 | 17 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-03-25 | 2016-09-06 | 17.7 | 2016-07-30 | 2016-09-20 | 2015-12-04 | ok |  | 2015-04-25 | 2016-09-14 | 2016 | 16.9333 | 8408.8784 | 142390.3403 | ok |  | 8439 | [5 empty] | Lot Bardage : EEC par MJF Lot Charpente : EEC par MJF Lot Elect : I2E par IEB Lot Plomb : Sarhane par Ersec Lot Plomb : Ersec par CSO Soit 5 lot sur 14 = 35% 2 RO |  |  | 2016-11-28 |  | ok | ok | 2017-01-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 57355 | 2016-12-12 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-04-04 | envoi arrangeur 21/02/18 |  | 2017-03-14 |  | 2018-04-24 |  |  | 3907101 | 4128660.85 | 4111004 | -17656.85 | 2033.2582 | 171291.8333 | 3645377 |  | -3645377 | 90.15% |  | 1196851 | 1196851 |  | 49868.7917 | 0 | 2362522 | 2362522 | 585357 | 1777165 | 0 | 98438.4167 | 0 | 384000 | 384000 |  | 9.341% | 159192 | 0 | 0 | 16000 | 65868.7917 | 0 |  |  | 913316.6986 | 480000 | 85868.7917 | 148968.8058 | 92075.8252 | 46.26% | 247321.1182 |  | 8439 | 5024320.6986 |  | 0
Max GOBETTI (AUBEPINES) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0104 | ADE | VAF | patrimoine | [6 empty] | 2666 | 209000 | 154394 | 12294.1176 | 78.3946 | 57.9122 | 124.4912 | 9082 | 156.8235 |  | 46.52% | UB |  |  | LLTS | 17 |  | 17 |  |  |  | 1240.2 |  | 1240.2 | 72.9529 | [5 empty] | 760 | 300 | 11.25% | 3 | collectif | non |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 1 |  | 4117000% |  |  | 4122500% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | BARET/GILLOT | 4125500% |  | 2452763.1146 | 4180200% | 4198500% | 4174400% | 4204700% | 22.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 14 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-04-04 | 2016-12-09 | 32.6667 | 4247500% | 2017-02-22 | ok | ok |  | 2014-05-04 | 2016-12-22 | 2016 | 32.1 | 6627.9167 | 212756.125 | ok |  | 0 | [5 empty] | Résiliation ABR 21/08/13 - attribution EKCB 04/02/14 Résiliation SATP 20/03/14 - attribution TPL 19/09/14 Résiliation CSMD 16/05/14 - attribution EKCB 20/07/14 Résiliation IJAP 20/06/14 - attribution M Peinture 03/12/14 Résiliation APOI 16/06/15 - attribution SOREMIR 04/09/15 Lot Elec : DTS par Idem soit 6 lots sur 15 soit 40% 3 RO |  |  | 3 réserves à lever |  | notifiés en mai | manque DOE Métallerie | 2017-07-12 | 2017-09-22 | 2017-12-09 | 41687 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-06-29 | envoyé arrangeur 12/10/17 |  | 2017-03-14 | ok |  |  |  | 2618300 | 3231832.22 | 3203900 | -27932.22 | 2583.3736 | 188464.7059 | 2379882 |  | -2379882 | 75.19% |  | 750247 | 750248 |  | 44132.2353 | 1 | 1395754 | 1395754 | 259962 | 1135792 | 0 | 82103.1765 | 0 | 339997 | 254997 | 85000 | 7.959% | 717901 | 0 | 0 | 14999.8235 | 59132.0588 | 0 |  |  | 508572.8491 | 340000 | 79132.0588 | 0 | 79132.0588 | 37.84% | 157636.6824 |  |  | 3712472.8492 |  | 0
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0117 | FVA | GGO | patrimoine |  |  | voie intérieure à rétrocéder récupérer DOE faire le DA : FVA s'en occupe |  |  |  | 12495 | 825000 | 546365 | 12692.3077 | 66.0264 | 43.7267 | 102.7438 | 8405.6154 | 192.2308 |  | 42.56% | UC | 850 |  | LLTS | 65 |  | 65 |  |  |  | 5311.74 |  | 5317.74 | 81.8114 | 0% | 29.23% | 30.77% | 35.38% | 4.615% | ANC | 2000 | 16.01% | 2.5 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | INGEPAR | LS 20 |  | 4109100% |  |  | 4113400% | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [6 empty] | BARET/GILLOT | 4126100% |  | 9654414.49 | 4180800% | 4199100% | 4178500% | 4192700% | 31.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-15 | 2013 | 7.6333 | 0 | 21 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-11-15 | 2017-05-20 | 30.5667 | 2016-05-26 | 2017-05-24 | 2016-06-14 | 2017-05-09 |  | 2014-12-15 | 2017-05-24 | 2017 | 29.7 | 27488.226 | 816400.3117 | ok |  | 36111 | [5 empty] | Lot Men Ext Lot Cloisons Lot Bardage Lot Bardage soit 4 lots sur 14 = 29% 4 RO |  |  |  | ok |  |  | 2018-03-27 | à faire | 2018-05-20 | 206245 | ok | 2017-06-21 |  |  | 4318500% |  | 19/07/2017 05/09/17 | envoi à l'arrangeur 07/03/18 |  | 4322300% | ok |  |  |  | 9682468.39 | 10302885.0287 | 10359154.55 | 56269.5213 | 1950.2375 | 159371.6085 | 9295451 |  | -9295451 | 92.12% |  | 3195831 | 3195831 |  | 49166.6308 | 0 | 6112292.55 | 6112292.55 | 1264343 | 4847949.55 | 0 | 94035.27 | 0 | 790394 | 790394 |  | 7.63% | 224526 | 0 | 0 | 12159.9077 | 61326.5385 | 0 |  |  | 1951680.4951 | 1300000 | 81326.5385 | 0 | 81326.5385 | 44.98% | 557838.665 |  | 36111 | 12310835.0451 |  | 0
Takamaka | St Philippe | CA SUD | 2013 | PRLC 0093 | FHO | VAF | patrimoine |  |  | lots à vendre : CA EPFR début 2017 LES : mise en demeure adressée à l'acquéreur faute de quoi classement du dossier | SODEGIS | Dubois | ok | 4625 | 215000 | 104244 | 15357.1429 | 46.4865 | 22.5392 | 91.4726 | 7446 | 330.3571 | 1148.97 | 24.64% | UCa | 20 |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  |  | 1044.56 |  | 1139.62 | 81.4014 | [6 empty] | 551.16 | 11.92% | 1.5 | MDV | non |  |  | 4123300% | 4096300% | OFOI | LOGIS 4 |  | 4151500% |  | 4153500% | 4154400% |  | 4154900% | 4157500% | 4166700% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | non | 14 | 85671.6654 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 CM = OK - mank attest° affichage |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 4162500% |  | 2345333.9 | 4217200% | 4235500% | 4197700% | 4226200% | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-07-28 | 2014 | 11.1 | 0 | 14 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 0.033333 |  | 2015-11-25 | ok | #REF! |  | 2015-10-28 | 2015-11-05 | 2015 | 0.26667 | 6119.4047 | 1631.8412 |  |  | 23860 |  |  | 66160.8 | 2.726% |  | Lot Cloison : PRE par DROZ soit 1 sur 15 |  |  | 2016-12-21 |  | ok | ok | 2016-07-04 | 2017-05-15 | 2016-10-17 | 13313 | 2015-11-16 | 2016-02-02 |  |  | 4245900% |  | 05/10/2016 28/02/17 |  | dossier transmis à OFOI 05/09/16 | ok |  | ok |  | oui | 2360150.41 | 2396286 | 2426621 | 30335 | 2323.1035 | 173330.0714 | 2112298 | 2153147 | 40849 | 90% |  | 601367 | 642565 |  | 45897.5 | 41198 | 1294919 | 1260196 | 284216 | 975980 | -34723 | 90014 |  | 500000 | 500000 |  | 20.6% |  | 0 | 0 | 35714.2857 | 81611.7857 | 0 |  |  | 461213.1491 | 238500 | 98647.5 | 0 | 98647.5 | 49.65% | 106433.1751 |  | 23860 | 2887834.1491 | 118584 | 58369 | 4016100% | 7820 |  |  | 4126700% | 3939 | 4131300% | 17030 | 1185100% | 11851 | 41547 | 17729 | [16 empty] | 17030
Jean MOREL (Amaryllis) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0109 |  | MMA | patrimoine |  |  |  | Commune | LE GOFF |  | 2250 | 102507 | 68451 | 11389.6667 | 45.5587 | 30.4227 | 96.4968 | 7605.6667 | 250 |  | 31.53% | UC |  |  | LLTS | 9 |  | 9 |  |  |  | 709.36 |  | 709.36 | 78.8178 | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 11.11% |  | x | #VALUE! | 2 | collectif |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 4 |  | 4148600% |  | 4151600% | 4151900% |  | 4154900% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 5 | 18837.7321 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | LE GOFF | 4162500% |  | 1448775.1224 | 4217200% | 4235500% | 4206600% | 4220000% | 12.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-09-18 | 2014 | 13.8 | 0 | 13 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-18 | 2016-02-24 | 4.3 | 4279700% | 2016-07-15 | ok | 2016-07-26 |  | 2015-11-18 | 2016-07-26 | 2016 | 8.3667 | 3767.5464 | 31521.8051 |  |  | 0 |  |  | 40210.9619 | 2.588% |  | Lot Men Ext : APOI Lot Metallerie : CSMD par M Metallerie Lot Elec : Filea Elec par Mon ti caze Eclaire Soit 3 lots sur 14 = 21% 5 RO |  |  | ok |  | ok | ok | 4276800% | Envoi papier : 23/12/16 (pièces complémentaires envoyées entre le 30/01 et le 09/02) | 2017-02-24 | 12615 | 4262100% | 4268800% |  |  | 2017-05-23 |  | ok |  | 1e partie envoyée à OFOI le 08/02/17 dernière partie envoyée à OFOI le 14/06/2017 | 2017-03-14 |  |  |  | oui | 1547410 | 1517365 | 1553965 | 36600 | 2190.6578 | 172662.7778 | 1337540 | 1322857 | -14683 | 90% |  | 424314 | 426409 |  | 47378.7778 | 2095 | 868051 | 864010 | 176535 | 687475 | -4041 | 96001.1111 |  | 225000 | 225000 |  | 14.48% | 38546 | 0 | 0 | 25000 | 72378.7778 | 0 |  |  | 270120.1957 | 180000 | 92378.7778 | 0 | 92378.7778 | 47.36% | 68687.775 |  |  | 1824085.1957 | 79167 | 39036 | [6 empty] | 4094100% | 16481 | 4125400% | 10844 | 41508 | 11711 | [16 empty] | 16481
Lié ETHEVE (Poker As 2) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0139 | APU | MMA | patrimoine | 28778.4857 | 26523.95 |  | SODEGIS |  | ok | 2330 | 800000 | 800000 | 18181.8182 | 343.3476 | 343.3476 | 218.7508 | 18181.8182 | 52.9545 |  | 157% | UA | 580 |  | LLS | 44 | 44 |  |  |  |  | 3666.81 |  | 3657.13 | 83.1166 | 13.64% |  | 38.64% | 38.64% | 9.091% | 1428 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  | 4134800% | INGEPAR | LS 75 |  | 4144600% |  | 4146700% | 4150000% |  | 4155000% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 2 | 54436 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | QUINOT | 4162600% |  | 6818520.47 | 4217300% | 4235600% | 4198800% | 4239800% | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-07 | 2014 | 10.6667 | 0 | 15 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-07 | 2016-09-27 | 13.9 | 2016-12-15 | 2017-01-10 | 2016-06-02 | 2016-10-27 |  | 2015-09-07 | 2016-10-28 | 2016 | 13.9 | 27218 | 378330.2 | ok |  | 0 | 285000 |  | 194031.9325 | 2.651% |  |  |  |  | ok | 2017-04-26 | ok | ok | 4291200% | ok | 2017-09-27 | 205656 | 4270500% | 4287300% | [5 empty] | dossier envoyé Arrangeur 09/11/17 |  | 2017-08-08 | 2018-02-08 |  |  | oui | 7150691 | 7150692 | 7319203 | 168511 | 1996.0682 | 166345.5227 | 6405313 | 6413222 | 7909 | 91.46% |  | 2389181 | 2438948 |  | 55430.6364 | 49767 | 4761510 | 4693223 | 982573 | 3710650 | -68287 | 106664.1591 |  | 1 | 1 |  | 1.366e-05% | 171546 | 15485 | 0 | 0.022727 | 55430.6591 | 0 |  |  |  |  | 55430.6591 |  | 55430.6591 | 33.32% |  |  | 0 | 7319203 | 343148 | 186489 | 4106000% | 37298 |  |  | 4132400% | 18649 | 4126200% | 37298 | 4139600% | 37298 | 41547 | 55946 | [16 empty] | 37298
Tamariniers LLS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR | VAF | patrimoine |  | CX 671 / 1141 | BJE récupère les pièces avec FBR attente tableau des ventes de FBR Rétrocession du chemin de l'amitié à faire attente conformité des lots | EPFR | POPINEAU |  | 18523 | 492000 | 699015 | 13297.2973 | 26.5616 | 37.7377 | 189.8739 | 6297.4324 | 166.8739 |  | 19.88% | Aub |  |  | LLS | 37 | 37 |  |  |  |  | 3305.14 |  | 3681.47 | 99.4992 | [5 empty] | 3236 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  | 4117000% | 4096300% | OFOI | DOMBEYA 3 |  | 4149300% |  | 4153700% | 4154300% |  | 4154900% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 1 | 23136.7294 | 0 |  | 4165200% |  |  |  |  | MAREL | 4163500% |  | 13003860.79 | 4218200% | 4236500% | 4215900% | 4273100% | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 10.2667 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 | 4273500% | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 23136.7294 | 109513.8526 | 2016-10-27 |  | 0 |  |  | 131109.673 | 0.9639% |  |  |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 91095 | 4279500% | [5 empty] | 4279500% | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  | ok |  | oui | 6447379 | 6447379 | 7137960 | 690581 | 2159.6544 | 192917.8378 | 5795250 | 6458898 | 663648 | 91.77% |  | 2155832 | 2453735 |  | 66317.1622 | 297903 | 4291546 | 4684224 | 641413 | 4042811 | 392678 | 126600.6486 |  | 1 | 1 |  | 1.401e-05% |  | 0 | 0 | 0.027027 | 66317.1892 | 0 |  |  | 2196102.6626 | 1303101.6923 | 101536.1538 | 0 | 101536.1538 | 41.99% | 388102.52 |  | 0 | 9334062.6626 | 657747 | 328481 | 4094500% | 42492 |  |  |  |  | 4140700% | 121749 | 4148500% | 65696 | 41570 | 98544 | [16 empty] | 121749
Tamariniers LLTS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR |  | patrimoine |  | CX 671 / 1141 |  | EPFR | POPINEAU | [15 empty] | LLTS | 44 |  | 44 |  |  |  | 3272.11 |  | 3318.11 | 75.4116 | [7 empty] | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  | 4117000% | 4096300% | OFOI | DOMBEYA 3 | 220000 | 4146500% |  | 4153700% | 4154300% |  | 4154900% | 4158300% | 4167500% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 1 | 17948.3293 | 0 |  | 4165900% | [5 empty] | 4163500% |  | 13003860.79 | 4218200% | 4236500% | 4215900% | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 11.2 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 | 4273500% | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 17948.3293 | 84955.4255 | 2016-10-27 |  | 0 | [5 empty] | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 4 RO |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 82104 | 4279500% | [5 empty] | 4279500% | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  |  |  | oui | 6402537 | 6402537 | 6464079 | 61542 | 1975.5079 | 146910.8864 | 5737343 | 5833192 | 95849 | 91.49% |  | 1799492 | 1905132 |  | 43298.4545 | 105640 | 3703045 | 3678947 | 473086 | 3205861 | -24098 | 83612.4318 |  | 900000 | 880000 |  | 13.61% |  | 0 | -20000 | 20000 | 63298.4545 | -454.5455 |  |  | 0 | 0 | 63298.4545 | 0 | 63298.4545 | 45.37% | 325591.795 |  | 0 | 6464079 |  | 0
Josepha Fontaine | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0122 | FHO | GGO | patrimoine |  |  |  | EPFR / RUET | BARET |  | 4550 | 298500 | 122015 | 19900 | 65.6044 | 26.8165 | 103.9213 | 8134.3333 | 303.3333 |  | 25.8% | UD | 600 |  | LLTS | 15 |  | 15 |  |  |  | 1160.59 |  | 1174.11 | 78.274 | [7 empty] | 0% | 1.5 | MDV |  |  |  |  | 4096300% | OFOI | LOGIS 5 |  | 4159600% |  | 05/03/2014 07/10/14 | 20/03/2014 & 06/11/14 13/10/15 | 4229100% | 4155000% | ok | 4164200% | ok | 2014-06-28 | 2016-06-28 | 2017-06-28 |  | oui | 3 | 14214.1334 | 0 |  | CASUD = 02/07/14 CG : OK Région : OK Mairie : OK |  |  |  |  | LE GOFF | 4234000% |  | 2671324.61 | 4288800% | 4307100% | 4253500% | 4307100% | -8.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-12-03 | 2015 | 24.8333 | 0 | 13 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-03-20 | 2.5333 | 2018-06-14 | 2017-05-10 | 20/10/2016 y/c certif adressage + plans | 2017-03-10 |  | 2017-02-03 | 2017-03-20 | 2017 | 1.5 | 4738.0445 | 7107.0667 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | Lot 4 Menuiserie - PVC 400 par Sofaal Lot Metallerie : Technipose par Pumalu soit 2 lots sur 16 = 12% 3 RO |  |  | ok | ok |  |  |  | 4322300% | 2018-03-20 | 13223 | 4297700% |  |  | 4312500% | 4318000% |  | 4299800% |  | à déposer | ok |  |  |  |  | 2369120 | 2369121 | 2951882 | 582761 | 2543.4322 | 196792.1333 | 2132208 | 2403709.4727 | 271501.4727 | 91.89% |  | 646677 | 835967 |  | 55731.1333 | 189290 | 1328613 | 1314229 | 212380 | 1101849 | -14384 | 87615.2667 |  | 393831 | 393831 |  | 13.34% | 407855 | 0 | 0 | 26255.4 | 81986.5333 | 0 |  |  | 753806.7543 | 300000 | 101986.5333 | 162750 | 112836.5333 | 47.26% | 124577 |  | 0 | 3705688.7543 | 144741 | 57156 | 4081400% | 10799 | [6 empty] | 4105000% | 29206 | 41627 | 17151
FANFAN | Trois Bassins | TCO | 2013 | PRLC 0149 | FVA | DBE | patrimoine |  |  | servitude EP OK / échange de lot à faire DA en cours pour les lots manque les pièces PA rétrocession des 3 rues à faire mais appartiennent à INGEPAR / DA à faire par BJE 1 des lots est occupé | EPFR | DUBOIS | 2013-12-11 | 15520 | 130195 | 184575 | 5424.7917 | 8.3889 | 11.8927 | 100.2068 | 7690.625 | 646.6667 |  | 11.87% | NAU | 790 |  | LLTS | 24 |  | 24 |  |  |  | 1833.06 |  | 1841.94 | 76.7475 | [6 empty] | 700 | 4.51% | 1.5 | MDV | non |  |  |  | 4134600% | INGEPAR | LS 76 | 120000 | 4153600% |  | 4156400% | 4156800% |  | 4155000% | 4158300% | 4167500% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 4165900% |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 4162600% |  | 3417194.08 | 4217300% | 4235600% | 4211400% | 4229200% | 16.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-08-25 | 2014 | 11.3333 | 0 | 14 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-25 | 2016-11-30 | 13.4 | 2017-04-20 | 2017-02-08 | ok | ok |  | 2015-11-25 | 2017-02-08 | 2017 | 14.7 | 9655.5641 | 141936.7929 |  |  | 384475 |  |  | 59499.796 | 1.38% |  | Lot VRD Lot Men Ext Soit 2 lots sur 15 soit 13% 3 RO |  |  | réserves à lever | ok | attente notification de la réception | manque 4 entreprises |  | ok | 4306900% | 29948 | ok | 2017-06-21 |  |  | 4320200% |  |  | envoi Arrangeur 18/04/18 | à déposer | 4300300% | ok |  |  | oui | 3574384 | 3958860 | 4311559 | 352699 | 2352.1101 | 179648.2917 | 3273574 | 3268014 | -5560 | 84.43% |  | 1046714 | 1042673 |  | 43444.7083 | -4041 | 2047671 | 2051712 | 255345 | 1796367 | 4041 | 85488 |  | 480000 | 360000 | 120000 | 8.35% | 327805 | 24894 | -120000 | 15000 | 58444.7083 | -5000 |  |  | 1244630.4489 | 480000 | 78444.7083 | 0 | 78444.7083 | 35.07% | 188451.075 |  | 384475 | 5556189.449 | 172483 | 86240 | 4124600% | 16144 |  |  | 4129100% |  | 4127500% | 24216 | 4148400% | 20008 | 41583 | 25872 | [16 empty] | 24216
Barrage LLS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR |  | GPA |  |  |  | SODEGIS |  |  | 20161 | 1550000 | 1105335 | 14090.9091 | 76.8811 | 54.8254 | 392.6673 | 10048.5 | 746.7037 |  | 13.96% | AU5b | 460 |  | LLS | 27 | 27 |  |  |  |  | 2870.27 |  | 2814.94 | 104.257 | 0% | 0% | 0% | 70.37% | 29.63% | 12480 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  | 4117000% | 4134800% | OFOI | SNC DORIQUE |  | 4149300% |  | 4174700% | 4216000% |  | 4216300% | 4217100% | 4226300% | 4219200% | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 |  | oui | 9 | 157492.0273 | 0 | ok | Mairie 02/11/15 | SO |  | SO | SO | MAREL | 4236000% |  | 18979814 | 4290800% | 4309100% | 4236000% | 4308100% | -0.43333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 21.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 | 4309100% | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 17499.1141 | 97411.7354 | 2017-08-31 | 0 | 0 |  |  | 713667.769 | 3.595% | [10 empty] | 2018-11-20 | 52707 | [7 empty] | envoi OFOI 22/06/18 |  | 2018-03-01 |  |  |  | oui | 5545807 | 5546805 | 5488129.95 | -58675.05 | 1912.0605 | 203264.0722 | 5057320 | 4965430 | -91890 | 93.09% |  | 1882322 | 1916369 |  | 70976.6296 | 34047 | 3664482 | 3571759.95 | 595108 | 2976651.95 | -92722.05 | 132287.4056 |  | 1 | 1 |  | 1.822e-05% |  | 0 | 0 | 0.037037 | 70976.6667 | 0 |  |  | 1015690.2066 | 540000 | 90976.6667 | 0 | 90976.6667 | 39.97% | 358416.1282 |  | 0 | 6503820.1566 | 965006 | 482504 | 4109000% | 96501 |  |  | 4140100% | 48250 | 4126200% | 96501 | 4148500% | 96501 | 41570 | 144751 | [16 empty] | 96501
Barrage LLTS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | SRI | GPA |  |  |  | SODEGIS | [16 empty] | LLTS | 83 |  | 83 |  |  |  | 7367.96 |  | 7367.66 | 88.767 | 0% | 12.05% | 50.6% | 33.73% | 3.614% |  |  | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  | 4117000% | 4134800% | OFOI | SNC DORIQUE | 415000 | 4146300% |  | 4174700% | 4216000% |  | 4216300% | 4217100% | 4226300% | 4219200% | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 |  | oui | 9 | 342957.3751 | 0 | ok | TCO 08/01/2016 | SO | SO | 2016-01-29 | SO |  | 4236000% |  | 18979814 | 4290800% | 4309100% | 4236000% | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 22.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 | 4309100% | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 38106.375 | 212125.4876 | 2017-08-31 | 0 | 0 | [9 empty] | envoi Lydie 29/01/18 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 137952 | [9 empty] | 2018-03-01 |  |  |  | oui | 14323815 | 14323814 | 14364754 | 40940 | 1949.6243 | 173069.3253 | 13043765 | 12989943 | -53822 | 92.98% |  | 4234760 | 4422509 |  | 53283.241 | 187749 | 8429054 | 8282245 | 1278025 | 7004220 | -146809 | 99786.0843 |  | 1660000 | 1245000 | 415000 | 8.667% |  | 415000 | -415000 | 15000 | 68283.241 | -5000 |  |  | 2467086.7396 | 1660000 | 88283.241 | 0 | 88283.241 | 45.62% | 770132.0299 |  | 0 | 16831840.7396 | 965006 | 0
Rue de l'Eglise | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | PRLC 0148 | APU | GGO | GPA | #REF! |  |  | EPFR | BARET | 4159100% | 1547 | 259906 | 259906 | 14439.2222 | 168.0065 | 168.0065 | 197.2227 | 14439.2222 | 85.9444 | 836 | 85.19% | UA | 383 | 0% | LLTS | 18 |  | 18 |  |  |  | 1340.98 |  | 1317.83 | 73.2128 |  | 66.67% | 33.33% |  |  |  | 0 | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  | 4131300% | 4134800% | OFOI | LOGIS 5 |  | 4146300% |  | 4151400% | 4151500% |  | 4154900% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 4162500% |  | 2595669.38 | 4217200% | 4235500% | 4215300% | 4247500% | 19.8 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 1 | 2012-11-14 | 2013-02-06 | 84 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | 2 | 2013-08-25 | 2013-09-12 | 18 |  | 2014-02-14 | 2013-10-26 | 2014-04-14 | 170 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | 2014 | 9.6 | 8 | 15 | 42 | 2014-07-15 | 41835 | 0 | 2014-08-29 | 2015-05-29 | 273 | 2015-02-16 | 2015-09-08 | 204 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-05-17 | 2017-07-18 | 793 | 2015-08-15 | 2017-09-07 | 754 | 2017-11-13 | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2015-07-22 | 2017-11-16 | 28.2667 | 4288400% | 2017-12-13 | 2016-01-13 | 2017-11-20 |  | 2015-08-22 | 2017-11-30 | 2017 | 27.7 | 7190.7782 | 199184.5568 | 2017-09-21 | 366248 | 0 |  |  | 110247.29 | 3.293% | JFO / BBL / FHO / AGA / APU | Lot carrelage : EEPC par Lot plomberie : Attitude Plomb par Lot ECS : DYELL par Lot Charpente : Sorlier par JP Hoarau Lot Charpente : JP Hoarau par CMOI Soit 5 sur 15 lots = 33 % |  | faisaibilité à 23 logements mixte - à la demande de la Mairie réalisation d'une RPA et de moins de logements beaucoup de RO | réserves à lever | 2018-03-05 | en cours | en cours | 2018-02-21 | OK sauf RFCT | 2018-11-16 | 26813 | 2018-02-20 | 2018-02-26 |  |  | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  |  |  | oui | 2715924 | 2715924 | 3348225 | 632301 | 2496.8493 | 186012.5 | 2383274 | 2329832 | -53442 | 89.59% |  | 717900 | 736924 |  | 40940.2222 | 19024 | 1504024 | 1490303 | 341701 | 1148602 | -13721 | 82794.6111 |  | 494000 | 432000 |  | 12.9% | 688998 | 0 | -62000 | 24000 | 64940.2222 | -3444.4444 |  |  | 0 | 0 | 64940.2222 | 0 | 64940.2222 | 34.91% |  |  | 0 | 3348225 | 149910 | 66209 | 4125700% | 14755 |  |  | 4137300% | 4453 | 4131100% | 14755 | 4145300% | 12951 | 41514 | 19295 | [16 empty] | 14755
Coco Huet (Parc à Moutons) | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0121 | YFR | EGI | GPA |  |  | 1 LOT sous compromis Obtenir conformité Mairie | Commune | BARET | 2013-12-19 | 11354 | 444858 | 247250 | 13084.0588 | 39.1807 | 21.7765 | 93.4136 | 7272.0588 | 333.9412 |  | 23.31% | NAUD | 300 |  | LLTS | 34 |  | 34 |  |  |  | 2592.75 |  | 2646.83 | 77.8479 | [5 empty] | 1035 | x | #VALUE! | 2 | MDV | non |  |  | 4117300% | 4134800% | INGEPAR | LS 77 |  | 4148400% |  | 4149800% | 4150900% |  | 4154900% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | MAREL | 4162700% |  | 5177307.85 | 4217400% | 4235700% | 4198800% | 4232300% | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-03-31 | 2014 | 8.1667 | 0 | 18 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-01 | 2017-11-29 | 26.3333 | 4271900% | 2018-01-31 | 2015-12-04 | 2017-11-15 |  | 2015-11-01 | 2017-12-04 | 2017 | 25.4667 | 14196.6667 | 361541.7778 | 2017-09-04 | 51376 | 0 | 30630 |  | 127571.908 | 2.168% |  | Lot Charpente Couverture : Trait Carré par HJP Lot Gros-œuvre : Robert Construction par CH2D Lot Men Ext :APOI par Espace Alu Lot électricité : Electric Services par Lot Gros-Œuvre : CH2D par DRMS Lot OPC Lot plomberie : Fluides OI par Soit 7 lots sur 14 = 50% 3 RO |  |  | réserves à lever | 2018-03-05 |  |  |  | dossier envoyé | 2018-11-29 | 56500 | 2018-02-22 | 2018-03-12 |  |  | 4321300% |  |  |  |  | 4324200% |  |  |  | oui | 5039187 | 5045187 | 5885060.58 | 839873.58 | 2269.8141 | 173090.0171 | 4467345 | 4848194 | 380849 | 90.41% |  | 1408892 | 1600171.58 |  | 47063.87 | 191279.58 | 2956295 | 3023907 | 650910 | 2372997 | 67612 | 88938.4412 |  | 680000 | 680000 |  | 11.55% | 580982 | 0 | 0 | 20000 | 67063.87 | 0 |  |  | 1298644.9078 | 680000 | 87063.87 | 0 | 87063.87 | 42.71% | 252442.25 |  | 0 | 7183705.4878 | 258409 | 349737 | 4077900% | 210013 |  |  |  |  | 4133200% | 39806 | 4148500% | 24327 | 41570 | 36491 |  |  | ok |  | 2016-12-15 | 39100 | [10 empty] | 39806
PIVET-VELIN | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0147 | YFR | GGO | GPA |  |  |  | Pivet-Velin | AUBERT | 4161900% | 5146 | 1069200 | 1069200 | 19800 | 207.773 | 207.773 | 226.4784 | 19800 | 95.2963 | 2205.95 | 91.74% | UA | 570 | 15% | LLS | 54 | 54 |  |  |  |  | 4668.48 |  | 4720.98 | 87.4256 | [6 empty] | 0 | 0% | 4/5 | collectif | oui |  |  | 4123300% | 4134800% | INGEPAR | LS 74 |  | 4146600% |  | 4149800% | 4150800% |  | 4155000% | 4157600% | 4166800% |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | QUINOT | 4162600% |  | 9174750.62 | 4217300% | 4235600% | 4265600% | 4266800% | 13.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-05 | 2014 | 9.9333 | 0 | 15 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-05 | 2017-12-07 | 28.5 | 4338600% | 2018-01-31 | 2016-06-06 | 2017-11-27 |  | 2015-09-05 | 2017-12-12 | 2017 | 27.6333 | 30520.8156 | 843391.8719 | 2017-08-23 | 0 | 222887 |  |  | 173911.6674 | 1.694% |  | Lot Men Ext Lot Charpente Lot ECS Soit 3 sur 17 lots = 17 % 2 RO |  |  | réserves à lever | 2018-03-07 |  |  | 2018-07-16 | envoyé | 2018-12-07 | 280724 | 2018-02-21 | 2018-03-27 |  |  | 2018-04-27 |  |  |  |  | 4328700% |  |  |  | oui | 9099071 | 9321959.02 | 10269306.02 | 947347 | 2199.7108 | 190172.3337 | 8367242 | 8644229 | 276987 | 91.64% |  | 3120981 | 3287400 |  | 60877.7778 | 166419 | 5978090 | 5918673 | 1256197 | 4662476 | -59417 | 109605.0556 |  | 1 | 1 |  | 9.738e-06% | 822995 | 17350 | 0 | 0.018519 | 60877.7963 | 0 |  |  |  |  | 60877.7963 | 0 | 60877.7963 | 32.01% |  |  | 222887.02 | 10269306.02 | 455729 | 225585 | 4120700% | 42868 |  |  |  |  | 4133200% | 44712 | 4139600% | 65685 | 41547 | 65685 | [10 empty] | 4282200% | 6635 |  |  |  |  | 44712
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0161 | ADE |  | patrimoine | [6 empty] | 2671 | 637295 | 637295 | 13559.4681 | 238.5979 | 238.5979 | 166.5695 | 13559.4681 | 56.8298 |  | 143.2% | UB | 512 |  | LLTS | 47 |  | 47 |  |  | 3307.5 | 4397.15 | 3826 | 3826 | 81.4043 | [6 empty] | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui | 7250000 |  | 4159100% | 4177100% | INGEPAR | LS 101 | SO | 4180000% |  | 4193500% | 4195700% |  | 4198900% | 4199000% | 4208000% | ok | 2015-03-17 | 2017-03-17 | 2018-03-17 |  | non | 16 | 327147.9245 | 0 | 22/10/2014 cr 24/11/14 - modif à faire | Ville 18/03/15 Région 17/06/15 CG 30/06/15 CASUD 29/09/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  | 2015-09-29 |  | BARET/GILLOT | 4199200% |  | 7100881.4887 | 4254000% | 4272300% | 4214300% | 4266200% | 0.66667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-02-02 | 2015 | 7.9 | 0 | 18 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 3 | 2017-05-19 | 2016-10-14 | 2016-08-09 |  |  | 2016-09-02 | 2016-11-08 | 2016 | 2.2333 | 20446.7453 | 45664.3978 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | sauf Peinture | ok |  | 2017-10-31 | 27200 | 4271000% | 4277900% |  |  |  | SO | ok |  | déposé DRFIP 16/06/17 | 2017-03-14 | ok |  |  |  |  | 9070838.11 | 7893608.43 | -1177229.68 | 1795.1647 | 167949.1155 | 7995841 | 6785519 | -1210322 | 87.77% |  | 2612892.11 | 2234701 |  | 47546.8298 | -378191.11 | 5339946 | 4540907.43 | 1362272 | 3178635.43 | -799038.57 | 96615.0517 | 0 | 1118000 | 1118000 | 0 | 14.16% |  | 0 | 0 | 23787.234 | 71334.0638 | 0 | 5.07 | 4.96 | 0 | 0 | 71334.0638 | 0 | 71334.0638 | 42.47% | 0 |  | 0 | 7893608.43 |  | 0
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0155 | YFR | GGO | GPA | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1500 | 128915 | 128915 | 8057.1875 | 85.9433 | 85.9433 | 91.1343 | 8057.1875 | 93.75 |  | 94.3% |  | 90 |  | LLTS | 16 |  | 16 |  |  |  | 1374.99 |  | 1414.56 | 88.41 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 31.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 2.5 | collectif |  |  |  | 4166700% | 4178100% | INTERINVEST | PC 95 |  | 4192900% |  | 4195500% | 4199200% |  | 4201700% | 23/01/2015 transmis à DAF 11/03/15 | 4211600% | 4207400% | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-04-24 |  | oui | 8 | 59281.6179 | 0 | 28/10/2014 12/01/15 | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | QUINOT | 4247800% | 24/6/16 (mail) | 2657721.79 | 4252200% | 4320800% | 4257300% | 4314900% | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2016-04-28 | 2016 | 18.6333 | 0 | 13 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-07-05 | 1.2667 | 2018-07-22 | 2017-07-12 | 2016-11-28 | 2017-07-26 |  | 2017-06-28 | 2017-08-10 | 2017 | 1.4333 | 7410.2022 | 10621.2899 | 2017-06-15 | 0 | 0 |  |  | 12993.96 | 0.4666% |  | Lot Menui Ext :PVC 400 par Sofaal soit 1 sur 15 1 RO |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-02-15 | envoyé | 2018-07-05 | 9694 | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  |  | 4318000% |  |  |  |  | ok | ok |  |  |  | 2681224 | 2681224 | 2785032.37 | 103808.37 | 2025.4928 | 174064.5231 |  | 2460822 | 2460822 | 90.21% |  | 797080 | 863024 |  | 53939 | 65944 | 1564144 | 1596953.37 | 242605.3 | 1354348.07 | 32809.37 | 99809.5856 |  | 320000 | 320000 | 0 | 11.49% |  | 5055 | 0 | 20000 | 73939 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 73939 | 0 | 73939 | 42.48% | 0 |  | 0 | 2785032.37 | 143972 | 129574 | 4164100% | 14192 |  |  | 4169600% | 7096 |  |  | 4182700% | 27458 | 41933 | 20852 |  |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 | 30071 | 2016-10-17 | 8517 | 2017-03-28 | 6635 | 4290200% | 7555 | 4292100% | 7198
VEFA Petunias | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0165 | YFR | GGO | GPA | [6 empty] | 3512 | 977347 | 977347 | 19546.94 | 278.2879 | 278.2879 | 217.5537 | 19546.94 | 70.24 |  | 127.9% | UA |  |  | LLTS | 50 |  | 50 |  |  | 3918.4 | 4457.88 | 4492.44 | 4492.44 | 89.8488 | [6 empty] | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 8177215 |  | 4159100% |  | INGEPAR | LS 79 | SO | 4184800% |  | 4196200% | 4219500% |  | 4222800% | 4225000% | 4232800% | 4226400% | 2015-11-17 | 2017-11-17 | 2018-11-17 |  | oui | 7 | 163112.8996 | 0 | ok | 16/12/15 Région 20/01/16 CG 25/01/16 Mairie 10/02/16 CASUD |  | 2016-02-01 | 2016-02-10 | 2015-12-22 | LE GOFF | 4233300% | doc jur 30/11/15 | 8009024.49 | 4288000% | 4306400% | 4263600% | 4315700% | 1.6667 |  |  |  | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | 2015 | 16.6667 | -1 | 24 | 27 |  |  | 0 |  | 2016-08-24 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-07-13 | 0 |  | 2017-10-26 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-11-13 | 0 |  |  |  | 2017-12-10 | 2018-03-30 | 3.6667 | 2018-09-23 | 4318900% | 2017-10-09 | 2018-03-30 |  | 2018-01-10 | 2018-04-17 | 2018 | 3.2333 | 23301.8428 | 75342.6251 | sem 12/02 : T5 | 119075 | 119606 |  |  | 0 | 0% | FMA / YFR |  | équipement local refoulement par CASUD à partir du 05/02 (1 mois travaux) | décalage de programmation | [6 empty] | 2019-03-30 | [10 empty] | 4328700% | [5 empty] | 8981049.605 | 8889855.645 | -91193.96 | 1994.1891 | 177797.1129 | 8046979 | 7435240.319 | -611738.681 | 85.39% |  | 2663620 | 2572426.04 |  | 51448.5208 | -91193.96 | 5272823.875 | 5272823.875 | 1076863.6 | 4195960.275 | 0 | 105456.4775 |  | 925000 | 925000 | 0 | 10.41% |  | 0 | 0 | 18500 | 69948.5208 | 0 | 4.94 | 4.93 |  | 0 | 69948.5208 |  | 69948.5208 | 39.34% |  |  | 119605.73 | 8889855.645 |  | 0
Z'ambaville (AX 18) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0153 | FVA | DBE | GPA | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT | 2013-05-13 | 1492 | 325000 | 85500 | 36111.1111 | 217.8284 | 57.3056 | 103.3395 | 9500 | 165.7778 |  | 55.45% | UA | 30 |  | LLS | 9 | 9 |  |  |  |  | 858.51 |  | 827.37 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 11.11% |  | 0 | 0% | 2 | MDV | non |  |  | 4159100% | 4177300% | INTERINVEST | PC 97 |  | 4180000% |  | 4182000% | 4196300% |  | 4205400% | 4205900% | 4214700% | 4207400% | 2015-05-22 | 2017-05-22 | 2018-05-22 |  | oui | 0 | 0 | 0 | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | MAREL | 4247800% | 4254800% | 1734390.06 | 4252200% | 4320800% | 4261400% | 4313100% | 2.8 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 6 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 4 | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 |  | 2015-05-22 | 2015-06-03 | 2016-05-10 | 342 | 2015-03-20 | 2016-05-10 | 2016 | 23.3333 | 417 | 13 | 22 | 2016-07-01 | 2017-06-20 | 354 | 2016-09-02 | 2016-08-22 | -11 | 2016-12-01 | 2017-06-20 | 201 | 2017-02-09 | 2017-10-27 | 260 | 2017-03-07 | 2017-09-01 | 178 | 2017-03-24 | 2017-10-09 | 199 | 2017-05-24 | 2018-02-18 | 270 | 2017-11-20 | - | 2017-11-30 | 2017-06-10 | 2018-03-12 | 9.1667 | 2018-09-01 | 4320600% | ok | 2018-04-15 |  | 2017-07-10 | 2018-04-25 | 2018 | 9.6333 | 5363.8648 | 51671.8974 | 2018-03-08 | 0 | 59150 | 3439.749 |  | 27474.089 | 1.467% | SFE / AGA / FVA | Lot GO | bâche à poser pour sécurité incendie, avant inauguration retards SBIM, AMEDEE | problématique juridique INTERINVEST qui a mis beaucoup de temps à se solutionner retard SBIM / AMEDEE convention MOD EDF très tardive |  |  |  | ok |  |  | 2019-03-12 |  | ok | 4326200% | [7 empty] | 4322300% | [5 empty] | 1603589 | 1873322 | 269733 | 2182.0619 | 208146.8889 | 1344547 | 1545657.725 | 201110.725 | 84.24% |  | 478312 | 614225 |  | 68247.2222 | 135913 | 980627 | 1199946 | 270994 | 928952 | 219319 | 133327.3333 | 0 | 85500 | 1 | 0 | 5.338e-05% |  | 0 | -85499 | 0.11111 | 68247.3333 | -1709.98 | 5.7 | 5.59 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 32.79% |  |  | 59150 | 1873322 | 91876 | 86406 | 4132400% | 7458 |  |  | 4168100% | 5456 |  |  | 4177300% | 17627 | 2014-11-03 | 13089 |  |  | ok |  | ok |  | 2016-08-12 | 17699 | 2016-12-08 | 5451 | 4298500% | - | 4298500% |  | 4298500% | 15909 | 4316700% |  | 4316700% | 3717
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0160 | FHO | VAF | Tvx |  |  | convention paroi clouée OK / notaire doit rédiger une constitution de servitude | SODEGIS | QUINOT |  | 2529 | 217810 | 217810 | 7260.3333 | 86.125 | 86.125 | 84.3179 | 7260.3333 | 84.3 | 1077.3 | 102.1% |  | 110 |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  |  | 2546.55 |  | 2583.2 | 86.1067 | 6.667% | 40% | 40% | 10% | 3.333% |  | 0 | 0% | 4 | collectif |  |  |  | 4166700% |  | OFOI | IONIQUE 4 |  | 4189000% |  | ok | 4225600% |  | 4223300% | 4226200% | 4235300% | 4226900% | 2015-09-15 | 2017-09-15 | 2018-09-15 |  | oui | 0 | 0 | 0 | ok | 16/12/15 Région 16/12/15 Commune 10/02/16 CIVIS 11/05/16 CG | attente retour conv° garantie par signée CG & transmise au CG 11/05/16 | Mail 16/12/15 | 2016-02-10 |  | AUBERT | 4272500% | MAIL 03/04/17 | 4558993.83 | 4290700% | 4290800% | 4290700% | 4345500% | -4.0667 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10 | 2014-02-06 | 2013-12-17 | -51 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 |  | 2015-02-20 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 404 | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017 | 29.4 | -15 | 16 | 17 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | -1 | 2018-02-13 | 2017-12-19 | -56 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-02-16 | 2018-04-19 | 62 | 2018-03-09 | 2018-08-20 | 164 | 2018-05-18 | 2018-08-20 | 94 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-01 | 2018-06-06 | 2018-07-24 | 1.6 | 2019-06-21 |  | 2016-11-28 | 2018-08-08 | 7 & 08/08 | 2018-07-06 | 2018-08-21 |  | 1.5333 | 12880.0823 | 19749.4596 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 101278.0439 |  | 84397 | 1.77% | FMA / FHO |  | avancement PERSM problématique mur soutènement arrière | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO délai paiement entreprises | [6 empty] | 2019-07-24 | [16 empty] | 4943575.02 | 4768708 | -174867.02 | 1872.6151 | 158956.9333 | 4386257 | 3720168 | -666089 | 79.65% |  | 1393063.02 | 1462622 |  | 48754.0667 | 69558.98 | 2950512 | 2706086 | 461009 | 2245077 | -244426 | 90202.8667 |  | 600000 | 600000 | 0 | 12.58% |  | 0 | 0 | 20000 | 68754.0667 | 0 | 6.29 | 6.16 | 0 | 0 | 68754.0667 | 0 | 68754.0667 | 43.25% | 0 |  | 0 | 4768708 | 231904 | 215671 | 4162700% | 47620 |  |  | 3804500% | 12520 |  |  | 41820 | 24983 | 2014-12-17 | 36513 |  |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-23 | 28342 | 4290700% | 11537 | 4297100% | 11375 | 4316000% | 12633 | 4320900% | 11595 | 4321600% | 11596 | 4329000% | 6957
Manapany | St Joseph | CA SUD | 2014 | PRLC 0111 | FHO | VAF | Tvx | oui |  | terrains achetés PA obtenu | Commune / MOREL | AUBERT |  | 7020 | 577000 | 173455 | 27476.1905 | 82.1937 | 24.7087 | 113.9592 | 8259.7619 | 334.2857 |  | 21.68% | NAUC | 40 |  | LLTS | 21 |  | 21 |  |  |  | 1508.31 |  | 1522.08 | 72.48 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 |  |  | 0% | 1 | MDV | non |  |  | 4143800% | 4096300% |  |  | SO | 4184800% | 4301000% | 30/06/2014 08/04/16 | 16/10/2014 20/05/2016 | 4251000% | 4252700% | 4259400% | 4268600% | 4261100% | 2016-08-12 | 2018-08-12 | 2019-08-12 |  | oui | 6 | 50249.9491 | 0 | 4260000% | Commune 16/11/16 Région 13/12/16 CASUD 29/06/2017 CDC 21/06/17 | 2017-01-12 |  | 2017-06-29 | 2017-01-11 | AUBERT | [6 empty] | SO |  | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-15 | 2 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2012-01-10 | 2012-02-13 | 34 | 2012-03-30 | 2014-04-24 | 755 | 2015-06-09 | 2014-04-24 | -411 |  | 2015-08-28 | 2015-12-15 | 2017-07-12 | 575 | 2017-07-27 | 2017-07-17 | 2017 | 36.1667 | -10 | 15 | 15 | 2017-08-18 | 2017-10-30 | 73 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 18 | 4329400% | 4330000% | 6 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 0 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 0 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-01-21 |  | 2018-11-17 | 2019-02-01 |  | 2.5333 | 8374.9915 | 21216.6452 |  | 368628 | 546217 | 80659 31 478 FRAFU |  | 0 | 0% | FHO | Lot carrelage | 1 mois de retard sur VRD (rattrapable) pb effectif Gros Œuvre retards de paiement SODEGIS pb avancement plaquiste | montage technico financier complexe / reprise d'études MOE à la demande du Maire / recherche de solutions pour minimiser les fonds propres (négociation foncière avec un propriétaire foncier pour réalisation de lots à batir en dation) nombreux retards de paiement de la DAF (JM Plomberie, gros oeuvre) | [6 empty] | 2019-10-17 | [16 empty] | 3888379.59 | 4150258.97 | 261879.38 | 2751.5955 | 197631.3795 | 2877228 | 2855004 | -22224 | 70.24% |  | 840305.59 | 1263855 | 1268847 | 60183.5714 | 423549.41 | 1784577 | 1784577 | 599672 | 1184905 | 0 | 84979.8571 |  | 717280 | 442750 | 0 | 10.67% |  | 112859.97 | -274530 | 21083.3333 | 81266.9048 | -13072.8571 | 5.15 | 5 | 1512119.8534 | 315000 |  | 292222.2 |  | 42.18% | 177098.2186 |  | 546217 | 5662378.8234 | 193376 | 149673 | 4081400% | 24368 |  |  |  |  | 4167600% | 17298 | 40998 | 11733 | 2014-12-19 | 26183 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 49639 | 4309000% | 3735 |  |  |  |  | partie | 16717 |  |  | 17298
Lacaussade 3 | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0166 | FBR | VAF | Tvx |  |  |  | SODEGIS | LE GOFF |  | 779 | 195000 | 195000 | 9750 | 250.3209 | 250.3209 | 150.0566 | 9750 | 38.95 |  | 166.8% | UA | 35 | 0% | LLTS | 20 |  | 20 |  |  |  | 1304.16 |  | 1299.51 | 64.9755 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | non |  |  | 4192100% |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 4224900% |  | 4257900% | 4260600% | 4260600% | 4260600% | 4262000% | 4271100% | 4264600% | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 12 | 87228 | 0 | 14/09/2016 retour 28/09 pour signature | Commune 21/12/16 CG 12/01/17 Région 19/06/17 CASUD 29/06/17 | 12/01/2017 mail 30/01/2017 papier | 2016-12-21 | 2017-06-29 | 2017-06-26 | LE GOFF | 4271900% | MAIL 04/04/2017 | 2638167.36 | 4326600% | 4344900% | 4297200% | 4341900% | -3 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 33 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | -8 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0 | 2015-04-27 | 2015-06-29 | 63 | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 10 |  | 2016-06-07 | 2017-03-16 | 2017-02-15 | -29 | 2017-03-02 | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | -10 | 14 | 17 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 33 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 79 | 2017-08-31 | 2017-11-15 | 76 | 2017-11-15 | 2018-03-22 | 127 | 2017-11-08 | 2018-08-20 | 285 | 2018-03-08 | 2018-08-20 | 165 | 2018-04-10 | 2018-08-20 | 132 |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-08-07 | 3.6333 | 2019-08-25 |  | 4287900% | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-05-20 | 2018-08-17 |  | 2.9667 | 7269 | 21564.7 | 2018-07-26 | 0 | 28139 | 11509.23 | 0 | 10899.175 | 0.3884% | JMO / NBL / FBR | Lot plomberie Lot peinture, étanchéité | info/ difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours | info/ difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours transmission CONSUEL 24/07/18 | [6 empty] | 2019-08-07 | [16 empty] | 2722212.2295 | 2806033 | 83820.7705 | 2151.6018 | 140301.65 | 2475597.535 | 2036370.9417 | -439226.5933 | 74.1% | 39.77% | 819282.7346 | 803098 |  | 40154.9 | -16184.7346 | 1502929.4949 | 1544668 | 339371 | 1205297 | 41738.5051 | 77233.4 |  | 400000 | 400000 |  | 14.25% |  | 30128 | 0 | 20000 | 60154.9 | 0 | 5.59 | 5.49 | 0 | 0 | 60154.9 | 0 | 60154.9 | 42.88% | 0 |  | 28139 | 2806033 | 131447 | 105157 | 4193600% | 13352 |  |  |  | 6171 | 4206600% | 12860 | 4212100% | 13828 |  | 19512 |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 19717 | 4296400% | 6573 |  |  | 4308300% | 13144 |  |  |  |  | 12860
Plaine St Paul | St Paul | TCO | 2015 | PRLC 0167 | FBR | DBE | Tvx |  |  | acte signé | EPFR / RUET | BARET/GILLOT |  | 1767 | 210000 | 210000 | 11666.6667 | 118.8455 | 118.8455 | 122.6872 | 11666.6667 | 98.1667 |  | 96.87% | UB4 | 200 |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  |  | 1709.55 |  | 1711.67 | 95.0928 | 0% | 0% | 55.56% | 22.22% | 22.22% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  | 4192000% |  | OFOI | LOGIS 9 |  | 4232000% |  | 4257300% | 4260700% | 4260700% | 4260800% | 4262000% | 4271100% | 4264800% | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 12 | 0 | 0 | 4262700% | 4272500% |  |  | 2016-12-21 |  | BARET/GILLOT | 4271900% | MAIL 03/04/17 | 3231709.2458 | 4326600% | 4344900% | 4299000% | 4344900% | -3.3333 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-23 | -1 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | -31 | 2015-01-22 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-15 | 2015-05-04 | 50 | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 68 |  | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 2017-02-03 | 74 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | -11 | 16 | 18 | 2017-03-06 | 2017-05-12 | 67 | 2017-06-13 | 2017-07-07 | 24 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | -4 | 2017-12-13 | 2018-08-20 | 250 | 2018-02-05 | 2018-08-20 | 196 | 2018-04-26 | 2018-08-20 | 116 | 2018-05-24 | 2018-08-20 | 88 |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-08-16 | 2.3667 | 2019-09-12 |  | 4287900% | 2018-08-24 | 2018-08-28 | 2018-07-06 | 2018-09-06 |  | 2.0667 |  | 0 | 2018-08-16 | 0 | 0 | 177717.0365 | 70491 | 8425.6391 | 0.2468% | JMO / NBL / FBR |  | SMOI : 1 mois retard mur voisin : 1,5 mois retard | INFO / arrêt de chantier du 20/02/17 au 17/04/2017 suite pb d'avoisinant (bornage et mur)/retard galvanisation charpente | [6 empty] | 2019-08-16 | [16 empty] | 3425875.7637 | 3413701 | -12174.7637 | 1996.8419 | 189650.0556 | 3100225 | 2697771.9473 | -402453.0527 | 80.69% | 39.77% | 1068687.828 | 982780 |  | 54598.8889 | -85907.828 | 1997187.9357 | 2024741 | 334225 | 1690516 | 27553.0643 | 112485.6111 |  | 360000 | 360000 |  | 10.55% |  | 46180 | 0 | 20000 | 74598.8889 | 0 | 5.02 | 4.85 | 0 | 0 | 74598.8889 | 0 | 74598.8889 | 39.34% | 0 |  | 0 | 3413701 | 167759 | 134207 | 4194100% | 19485 |  |  | 4199200% |  | 4199200% | 29228 | 4208600% | 10005 | 42202 | 25161 |  |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-15 | 25164 | 4296300% | 8388 |  |  | 4308200% | 16776 |  |  |  |  | 29228
Amata (HE 168) | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU |  | Tvx |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR |  |  | 13077 | 590200 | 590200 | 12830.4348 | 45.1327 | 45.1327 | 146.3674 | 12830.4348 | 284.2826 |  | 30.84% |  |  |  | LLS | 46 | 46 |  |  |  |  | 4286.38 |  | 4032.32 |  |  |  | 78.26% | 21.74% |  |  |  |  | 2 | collectif |  |  |  | 4192100% |  | INGEPAR | LS 119 |  | 4230400% | 4233500% | 4260000% | 4261300% | 4261400% | 4261400% | 4262000% | 4271100% | 4266000% | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 10 | 258519.7203 | 0 | 4262700% | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 19/06/17 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-06-26 |  | 4272500% | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 4327200% | 4345500% | 4315900% | 4338900% | 0.46667 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2014-09-17 | 768 | 2015-02-06 | 2015-02-05 | -1 | 2015-03-12 | 2015-04-07 | 26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 25 | 2015-10-19 | 2015-12-01 | 43 |  | 2016-05-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 11 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 0 | 18 | 19 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 218 | 2017-11-07 | 2018-06-08 | 213 | 2018-02-02 | 2018-06-27 | 145 | 2018-03-23 | 2018-08-20 | 150 | 2018-04-24 | 2018-08-20 | 118 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-10-15 | 2 | 2018-09-30 |  | 4288700% | 2018-10-16 |  | 2018-09-16 | 2018-10-30 |  | 1.4667 | 25851.972 | 37916.2256 |  | 0 | 0 | 491714.4372 |  | 77194.0936 | 0.776% | SFE / APU | Lot cloisons Lot carrelage | intempéries = 23 j sécurisation du site proximité école | aléa mouvement de terrain grevant la parcelle après maîtrise foncière, à lever auprès du BRGM sécurisation du site proximité école | [6 empty] | 2019-10-15 | [16 empty] | 8830884.4773 | 8447391 |  | 1970.7518 | 183638.9348 | 7838932.0183 |  | -7838932.0183 | 0% | 39.75% | 2934715.4773 | 2642685 |  | 57449.6739 |  | 5440169 | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  | 114910.3043 |  | 456000 | 406000 |  | 4.806% |  | 112832 | -50000 | 8826.087 | 66275.7609 | -1086.9565 | 6.38 | 5.74 |  |  | 66275.7609 |  | 66275.7609 | 36.09% |  |  | 0 | 8447391 | 475807 | 398488 | 4110200% | 41000 | [5 empty] | 81523 |  | 46614 | 42039 | 72488 |  |  | 2016-12-12 | 18438 | 2017-02-28 | 47284 | 11/12/2017 01/03/18 | 23642 | 4329000% | 67499 |  |  | 75% |  |  |  | 81523
Amata (HE 168) LLTS | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU | VAF | Tvx |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR | AUBERT |  | 13077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.75 |  | 5.181% |  |  |  | LLTS | 12 |  | 12 |  |  |  | 1301.51 |  | 677.46 | 56.455 |  | 100% | [6 empty] | 2 | collectif |  |  |  | 4192100% |  | INGEPAR | LS 119 |  | 4230600% | 4233500% | 4260000% | 4261300% | 4261400% | 4261400% | 4262200% | 4271300% | 4266000% | 2016-09-09 | 2018-09-09 | 2019-09-09 |  | non | 10 | 39730 | 0 | 4262700% | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 22/06/17 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-06-26 | AUBERT | 4272500% | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 4327200% | 4345500% |  | 4338900% | 0.46667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 0 | 18 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-10-15 | 2 | 1901-12-31 |  | 4288700% | 2018-10-16 |  | 2018-09-16 | 2018-10-30 |  | 1.4667 | 3973 | 5827.0667 |  | 0 | 0 | - |  |  | 0% | [10 empty] | 2019-10-15 | [16 empty] | 1416864.7499 | 1499983.89 | 83119.1401 | 1152.4951 | 124998.6575 | 1249637.1067 |  | -1249637.1067 | 0% | 39.75% | 410870.7499 | 443491.89 |  | 36957.6575 | 32621.1401 | 789994 | 771556 | 172922 | 598634 | -18438 | 64296.3333 |  | 216000 | 266000 |  | 17.73% |  | 18936 | 50000 | 22166.6667 | 59124.3242 | 4166.6667 | 5.85 | 5.84 | 0 | 0 | 59124.3242 | 0 | 59124.3242 | 47.3% | 0 |  | 0 | 1499983.89 |  | 0
VEFA Maurice Lebon | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0163 | FHO | VAF | Tvx |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3038 | 690000 | 690000 | 12545.4545 | 227.1231 | 227.1231 | 213.3396 | 12545.4545 | 55.2364 |  | 106.5% | UB |  |  | LLTS | 55 |  | 55 |  |  | 3155.3 | 3218.48 | 3234.28 | 3234.28 | 58.8051 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif |  | 6373285 |  | 17/02/2014 09/10/14 |  | OFOI | IONIQUE 5 |  | 4232000% |  | 4264900% | 4269700% | 4269800% | 4269700% | 4271900% | 4280500% | 4272700% | 2016-12-15 | 2018-12-15 | 2019-12-15 |  | oui | 10 | 0 | 0 |  | CG 29/03/17 Région 28/06/17 CASUD 29/06/2017 | 2017-03-29 | 2017-04-25 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | BARET/GILLOT | 4272700% | MAIL 03/04/17 | 6242199 | 4327400% | 4345700% | 4301800% | 4345700% | 1.3333 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2014-12-09 | -59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 26 | 22 | 22 | 2017-03-30 | 2017-03-13 | -17 | 2017-07-30 | 2017-06-09 | -51 |  | 2017-09-18 | 0 | 2017-10-30 | 2018-08-20 | 294 | 2017-10-30 | 2018-08-20 | 294 | 2018-02-28 | 2018-08-20 | 173 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-23 | 0.73333 | 2019-10-10 |  |  | 2019-01-23 |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 |  | 1.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | FHO | [9 empty] | 2019-12-23 | [16 empty] | 6578594.5581 | 6893824 |  | 2141.9502 | 125342.2545 | 5462235 | 5874333.7565 | 412098.7565 | 87% | 39.77% | 1733988.3514 | 1928374 |  | 35061.3455 | 194385.6486 | 3744606.2067 | 3865450 | 735184 | 3130266 | 120843.7933 | 70280.9091 |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 15.96% |  | 0 | 0 | 20000 | 55061.3455 | #REF! | 5.78 | 5.69 | 0 | 0 | 55061.3455 | 0 | 55061.3455 | 43.93% | 0 |  | 0 | 6893824 | 234959.8249 | 176219.9631 | [15 empty] | 129228 | 2017-04-03 | 23495.9816 | 2017-10-09 | 11747.9908 | 2017-11-08 | 11747.9908
RPA mixte St Philippe | St Philippe | CA SUD | 2015 | PRLC 0174 | FHO | MMA | Tvx |  |  | acte signé 30/11/15 voie à détacher : en cours | EPFR | MOUTIEN |  | 3547 | 319230 | 132491.5 | 16801.5789 | 90 | 37.3531 | 110.2644 | 6973.2368 | 186.6842 |  | 33.88% | UA |  |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  |  | 1200.06 |  | 1201.58 | 63.2411 | 0 | 68.42% | 26.32% | 10.53% | 0% |  | x |  | 2 | collectif |  |  |  | 4203100% |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 4224800% |  | 4253600% | 4253800% | 4254100% | 4254800% | 4255900% | 06/10/2016 renvoyé le 04/10/16 à CDC | 4223500% | 2016-07-08 | 2018-07-08 | 2019-07-08 |  | oui | 5 | 0 | 0 | 4256400% | Commune 05/05/17 Région 13/12/16 CASUD 29/06/17 CG 12/01/17 | 2017-01-12 |  | 2017-06-29 | 2016-12-15 | LE GOFF | 4271900% | MAIL 03/04/17 | 2533920.51 | 4326600% | 4344900% | 4314700% | 4341900% | 2.6 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 2015-06-22 | 2015-12-14 | 175 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0 |  | 2016-05-24 | 2017-06-15 | 2017-07-24 | 39 | 2017-02-08 | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 173 | 15 | 15 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | 22 | 2017-11-20 | 2018-02-13 | 85 | 2018-03-07 | 2018-06-13 | 98 | 2018-04-19 | 2018-08-20 | 123 | 2018-05-09 | 2018-08-20 | 103 | 2018-06-01 | 2018-08-20 | 80 | 2018-07-06 | 2018-08-20 | 45 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-05-04 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0 | 2020-02-16 |  |  | 2019-01-21 |  | 2018-12-01 | 2019-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  | 66994 | 83104.25 | 99692.482 | 83900.84 | 1791.7937 | 0.06635% | FHO |  | retards de paiement SODEGIS | attente des garanties= retard OS janvier 2018 : DAF ne paie pas entreprises qui n'ont plus de fournitures (ex : 3 situations LASETRA pas payées au 26/01/18) | [6 empty] | 2019-10-31 | [16 empty] | 2660388.305 | 2700417.25 | 40028.945 | 2250.2352 | 142127.2237 | 2613042.4974 | 1858695.409 | -754347.0884 | 70.28% | 39.77% | 780309.3927 | 771141 |  | 40586.3684 | -9168.3927 | 1460078.9123 | 1359322 | 334066 | 1025256 | -100756.9123 | 71543.2632 |  | 420000 | 420000 |  | 15.55% |  | 66850 | 0 | 22105.2632 | 62691.6316 | 0 | 5.65 | 5.65 | 510850.1336 | 380000 | 82691.6316 | 0 | 82691.6316 | 50.69% | 111550 |  | 83104.25 | 3211267.3836 | 139538 | 104654 | 4199200% | 13467 |  |  | 4208200% | 4987 | 4176400% | 14412 | 4224700% | 13125 | 4248700% | 26102 |  |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-22 | 18387 | 2018-02-14 | 7055 | 4329000% | 7119 | [6 empty] | 14412
Ilot 6.2 | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | PRLC 0157 | FVA | DBE | Tvx |  |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1263 | 126500 | 126500 | 7027.7778 | 100.1584 | 100.1584 | 86.4567 | 7027.7778 | 70.1667 |  | 115.8% |  |  |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  |  | 1509.87 |  | 1463.16 | 81.2867 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  | 4204700% |  |  |  |  | 4229800% |  |  |  |  | 4288500% | 4292900% | 4301300% | 4295700% | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 |  | non | 12 | 0 | 0 | 4292000% | ES 15/10/17 CG 19/10/17 |  |  |  |  | BARET/GILLOT | SO | SO | SO | SO | SO | 4322200% | SO |  | 2014-11-20 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 0 | 2015-02-06 | 2015-01-08 | -29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 0 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-05-12 | 2017-12-19 | 586 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 10 | 15 | 15 |  | 2018-04-15 | 0 |  | 2018-05-02 | 0 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 0 | 2018-11-23 |  | 0 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0 |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0 | 2020-05-02 |  | 4327300% | 2019-06-27 |  | 2019-05-22 | 2019-06-27 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 112353.903 | 96000 |  | 0% | JMO / AGA / FVA | Lot étanchéité |  | passage en crédit d'impôt | [6 empty] | 2020-04-22 | [16 empty] | 3031790 | 2893093 | -138697 | 1916.1206 | 160727.3889 | 2583163.192 | 2614548 | 31384.808 | 0.9227 | 0.3975 | 883707 | 866778 | 866176 | 48154.3333 | -16929 | 1788083 | 1657979 | 261692 | 1396287 | -130104 | 92109.9444 |  | 360000 | 360000 |  | 12.44% |  | 8336 | 0 | 20000 | 68154.3333 | 0 | 5.19 | 5.13 | 0 | 0 | 68154.3333 | 0 | 68154.3333 | 42.4% | 0 |  | 0 | 2893093 | 143558 | 107668 | 4199000% | 14522 |  |  | 4199200% |  |  | 21783 | 4208600% | 13917 | 42202 | 21557 |  |  | 2017-09-11 | 7178 | 2017-12-23 | 14356 | 4325700% | 7178 | 4329100% | 7177 | [6 empty] | 21783
CD 61 Rue Bertaut LLS | Tampon | CA SUD | 2015 | PRLC 0173 | FBR | SRI | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat |  |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 335.4839 | 32604 | 441.9 |  | 21.99% | UB | 630 | 0% | LLS | 20 | 20 |  |  |  |  | 1853.17 |  | 1943.7 | 97.185 |  |  |  | 80% | 20% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  | 4203100% |  |  | LS 118 |  | 4235400% |  |  |  |  | 4289900% | 4292900% | 4301300% | 4294300% | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 | 90205.94 | non | 3 | 37038 | -53167.94 | 4292000% | Mairie 04/12/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 | [10 empty] | SO |  | 2014-09-25 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 0 | 2014-12-26 | 2015-02-05 | 41 | 2015-01-16 | 2015-02-19 | 34 | 2015-04-06 | 2015-05-12 | 36 | 2015-06-22 | 2015-09-07 | 77 |  | 2016-05-24 | 2017-11-03 | 2017-12-19 | 46 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 14 | 21 | 21 | 2018-05-30 | 2018-08-20 | 82 | 2018-08-10 | 2018-08-20 | 10 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 0 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 4370300% | 4370300% | 4365700% | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-03-02 |  | 2019-11-29 | 2020-04-02 |  | 4.1667 | 12346 | 51441.6667 |  | 0 | 0 | 485791.8 |  | 0 | 0% | JMO / FBR | Lot désamiantage | résilier SIB (perte agrément) / se positionner sur demande de DLC pas de nouvelles de l'AMO déchets : faire une MD huissier courrier refus offre technique DLC à envoyer O'SUD Peinture pas à jour attestation fiscale | [7 empty] | 2020-10-29 | [16 empty] | 3620927.3866 | 3410268 | -210659.3866 | 1840.2348 | 170513.4 | 3320758.5702 | 3416358.2226 | 95599.6524 | 102.3% | 39% | 1232699.6352 | 1114069 | 1114069 | 55703.45 | -118630.6352 | 2188227.7514 | 2066681 | 309940 | 1756741 | -121546.7514 | 103334.05 |  | 200000 | 200000 |  | 5.865% |  | 29518 | 0 | 10000 | 65703.45 | 0 | 6.32 | 5.48 | 0 | 0 | 65703.45 | 0 | 65703.45 | 38.53% | 0 |  | 0 | 3410268 | 685491 | 411294 | 4193600% | 67842 |  |  | 4199200% | 33921 | 4206500% | 72217 | 4212100% | 65293 |  | 103472 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 68549 | [10 empty] | 72217
VEFA Paule & Gaston | Avirons | CIVIS | 2016 | PRLC 0191 | ADE | DBE | GPA | [6 empty] | 807 | 250272 | 250272 | 10881.3913 | 310.1264 | 310.1264 | 162.9258 | 10881.3913 | 35.087 |  | 190.3% |  |  |  | LLTS | 23 |  | 23 |  |  | 1332.5 | 1536.11 | 1536.11 | 1536.11 | 66.7874 | [9 empty] | collectif |  | 2973918 |  |  |  | OFOI | LOGIS 10 |  | 4254300% |  | 4255700% | 4260600% | ok | 4260600% | 4262000% | 4271100% | 4265400% | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 15 | 127935 | 0 |  | ok Région 19/06/17 | ok | ok | ok | 2017-07-06 |  | 4272700% | ok | 2912750 | 4327400% | 4345700% | 4272700% | 4339600% | -5.1333 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | -158 | 18 | 20 |  |  | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0 |  | 2017-09-16 | 0 |  | 2017-10-16 | 0 | 2017-07-30 | 2017-11-14 | 107 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 76 | 2018-03-30 | 2018-08-20 | 143 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-01 | 2018-04-27 | 2.8333 | 2018-12-23 | 4321000% | 4302400% | ok |  | 2018-03-01 | 2018-05-22 | 2018 | 2.7333 | 8529 | 23312.6 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | MFL / ADE | [9 empty] | 2019-04-27 | [16 empty] | 0 | 3202767 | 3202767 | 2084.9855 | 139250.7391 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 116.5% | 40% |  | 901691 |  | 39203.9565 |  |  | 1772076 | 296327 | 1475749 | 1772076 | 77046.7826 |  |  | 529000 |  | 16.52% |  |  | 529000 | 23000 | 62203.9565 | 23000 |  |  |  |  | 0 |  | 62203.9565 | #DIV/0! |  |  |  | 3202767 | 101410.5991 | 101410.5991 | [18 empty] | 4272700% | 65916.894 | 4286500% | 10141.0599 | 4302700% | 5070.5346 |  |  | 4305500% | 10141.0599 | 4318900% | 2535.2627 | 4322400% | 7605.788
FAHAM (Ilôt 5.6) | Etang-Salé | CIVIS | 2016 | PRLC 0156 | ADE | MMA | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 3126 | 268450 | 268450 | 8948.3333 | 85.8765 | 85.8765 | 100.2281 | 8948.3333 | 104.2 | 1264.35 | 85.68% |  | 100 |  | LLS | 30 | 30 |  |  |  |  | 2596.9 |  | 2678.39 | 89.2797 | 0 | 0 | 53.33% | 40% | 6.667% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  | 4166700% | 4178700% | INGEPAR | LS 97 | SO | 4260100% | 4262600% | 19/06/2014 18/11/15 | 30/06/2014 09/09/16 | 4262700% | 4193200% | 4202700% | 4211700% | 4207400% | 2015-01-23 | 2018-01-23 | 2019-01-23 |  | non | 4 | 69774.294 | 0 | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | LE GOFF | 4271900% | MAIL 03/04/17 | 4997938.95 | 4326600% | 4344900% | 4293400% | 4323500% | 3.5333 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 15 | 2014-02-09 | 2014-02-04 | -5 | 2014-02-09 | 2014-02-27 | 18 | 2014-04-24 | 2014-07-04 | 71 | 2014-08-29 | 2014-10-08 | 40 |  | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2017-02-14 | 603 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | -1 | 16 | 17 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 20 | 2018-01-24 | 2017-12-15 | -40 | 2018-03-23 | 2018-08-20 | 150 | 4316100% |  | 0 | 2018-03-21 | 2018-08-20 | 152 | 2018-04-06 | 2018-08-20 | 136 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 2018-07-31 | 1.5667 | 2019-07-18 |  | 2017-06-01 | 2018-08-16 | 20 & 21/08 | 2018-07-14 | 2018-08-29 |  | 1.5333 | 17443.5735 | 26746.8127 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 316521.231 |  | 0 | 0% | JDC / NBL / MFL / ADE | Lot Men Ext | COLTRAV : pb avancement sous-traitant J2S : pb avancement - 20 j pénalités SMOI : pénalités 4 j intempéries | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO avancement SMOI | [6 empty] | 2019-07-31 | [16 empty] | 5088523.3381 | 5227844.2 | 139320.8619 | 2013.1096 | 174261.4733 | 4413122.1526 | 4142334 | -270788.1526 | 80.9% |  | 1541342.2781 | 1638956.14 |  | 54631.8713 | 97613.8619 | 3296474.06 | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 | 0 | 109882.4687 | 0 | 250707 | 280000 | 0 | 5.356% |  | 12414 | 29293 | 9333.3333 | 63965.2047 | 976.4333 | 6.39 | 5.75 | 0 | 0 | 63965.2047 | 0 | 63965.2047 | 37.91% | 165428 |  | 0 | 5227844.2 | 265886 | 254537 |  | 24456 |  |  | 4169700% | 12815 | 4167600% | 26808 | 4181500% | 27980 | 41942 | 39455 |  |  | avec OS |  | 2016-12-22 | 41091 | 4292900% | 12636 | 4300600% | 12634 | 4308000% | 9678 | 14/03/2018 18/04/18 | 16845 | 19/04/2018 11/06/18 | 13294
CD 61 Rue Bertaut LLTS | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0173 | FBR |  | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat | MAREL |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 130.3633 | 9450.4348 | 128.087 |  | 56.6% | UB | 630 | 0% | LLTS | 69 |  | 69 |  |  |  | 4692.655 |  | 5002.02 | 72.493 | 17.39% | 42.03% | 40.58% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  | 4203100% | 4247500% |  | LS 118 |  | 4246200% |  |  |  |  | 4289900% | 4292900% | 4301300% | 4294300% | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 | 235126.41 | non | 3 | 76177.8806 | -158948.5294 | 4292000% | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 |  |  |  | LE GOFF | [6 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 0 | 21 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-03-02 |  | 2019-11-29 | 2020-04-02 |  | 4.1667 | 25392.6269 | 105802.6119 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 2020-10-29 | [16 empty] | 9081364 | 9081364 | 0 | 1935.2294 | 131613.971 | 8791836.2692 | 8791836.2692 | 0 | 98.84% | 39.5% | 2943082 | 2943082 | 2943082 | 42653.3623 | 0 | 5336445 | 5336445 | 746372 | 4590073 | 0 | 77339.7826 |  | 700000 | 700000 |  | 7.708% |  | 101837 | 0 | 10144.9275 | 52798.2899 | 0 | 5.51 | 5.48 | 0 | 0 | 52798.2899 | 0 | 52798.2899 | 40.12% | 0 |  | 0 | 9081364 |  | 0
Kakis | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0181 | FBR | DBE | Tvx |  | AO 433 | terrain acheté projet de bornage transmis à FBR |  |  |  | 8111 | 405550 | 405550 | 11587.1429 | 50 | 50 | 175.7164 | 11587.1429 | 231.7429 |  | 28.45% |  | 450 |  | LLTS | 35 |  | 35 |  |  |  | 2316.353 |  | 2307.98 | 65.9423 | 22.86% | 22.86% | 22.86% | 31.43% | [5 empty] | collectif |  |  |  | 4239600% | 4247500% |  |  |  | 4266000% |  |  |  |  | 4288600% | 4292900% | 4301300% | 4295700% | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-10 |  | oui | 11 | 0 | 0 | 4292000% | OK | [11 empty] | SO |  | 2015-10-19 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | -11 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-29 | 2016-08-11 | 135 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | 28 | 2017-02-13 | 2017-06-06 | 113 |  | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 20 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 10 | 14 | 14 | 2018-06-12 | 2018-08-20 | 69 | 2018-07-06 | 2018-08-20 | 45 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 4344700% |  | 0 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 0 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-08-05 |  | 2019-06-05 | 2019-08-05 |  | 2.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124562 |  | 0 | 0% |  |  | réunion démarrage 01/03/18 | [7 empty] | 2020-05-05 | [16 empty] | 4867349.3793 | 5306870 | 439520.6207 | 2291.0454 | 151624.8571 | 4254582.75 | 4784510 | 529927.25 | 92.05% | 40% | 1361329.3793 | 1576411 | 1629529 | 45040.3143 | 215081.6207 | 2561020 | 2760459 | 738771 | 2021688 | 199439 | 78870.2571 |  | 945000 | 945000 |  | 17.81% |  | 25000 | 0 | 27000 | 72040.3143 | 0 | 5.57 | 5.54 |  |  | 65895.1251 |  | 72040.3143 | 47.38% |  |  | 0 | 5306870 | 265262 | 145894 | 4233500% | 26176 |  |  | 4250100% | 17712 | 4243000% | 20368 | 4267000% | 25703 | 13/12/2016 23/02/17 | 38553 |  |  | 2017-12-14 | 17382 | [6 empty] | 4282200% | [5 empty] | 20368
VEFA CROUS Tampon | Tampon | CA SUD | 2018 | PRLC 0194 | FVA | GGO | Tvx |  | BW 683 p |  |  |  |  | 1952 | 1 |  | 0.01 | 0.0005123 | 0 | 0 | 0 | 19.52 |  | 98.54% |  | 500 |  | PLS | 100 |  |  | 100 |  | 1701.83 | 1868.31 | 1923.47 | 1923.47 | 19.2347 | [9 empty] | collectif | oui | 5763615 | [6 empty] | 4310200% | 4311600% |  |  |  | 4311200% | 4314400% |  | 4316000% | 2018-02-13 | 2020-02-13 | 2021-02-13 |  | non | 17 | 0 | 0 | OK | 4316300% |  | 2018-03-19 | [10 empty] | 1456.4333 |  |  |  | 0 | 2017-02-09 | 2017-05-16 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-03-09 | 2018 | 2.2 | 0 | 17 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 | 2019-08-16 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | contrat de prêt à recevoir en février 2018 / délib garantie CM 24/02 / VEFA à signer fin fév 18 au + tard | [6 empty] | 2020-08-09 | [16 empty] | 6236911 | 6236911 | 0 | 3338.2635 | 62369.11 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1736993 | 1736993 | 1736993 | 17369.93 |  | 3189669 | 3189669 |  |  | 0 | 31896.69 |  |  |  |  | 0% |  | 1310249 | 0 | 0 | 17369.93 | 0 | 6.31 |  |  |  | 17369.93 |  | 17369.93 | 27.85% |  |  |  | 6236911 | 196296 | 98148 | [6 empty] | 4273500% | 46179 | 4307400% | 22525 | [6 empty] | 2018-03-08 | 29444
RPA Du Parc | St Joseph | CA SUD | 2016 | PRLC 0176 | FHO | SRI | AO |  | BO 206-352 | compromis vente signé prend fin fin mars 2017 / à proroger à mi 2018 - manque signature Commune |  |  |  | 2872 | 516960 | 516960 | 12924 | 180 | 180 | 216.9075 | 12924 | 71.8 |  | 82.98% |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 |  |  |  | 2383.79 |  | 2383.32 | 59.583 |  | 92.5% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 3 | collectif |  |  |  | 4231400% | 4247500% |  |  |  | 4262900% | 4265700% | SO | SO | SO | 4324100% | 4330900% | 4340100% |  | 2018-07-28 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 76363 | non | 13 | 176618 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2015-06-09 | 2015-06-24 | 2015-06-15 | -9 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-02-05 | 2016-10-26 | 264 | 2016-04-15 | 2017-09-13 | 516 | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 105 |  |  | 2018-04-24 | 2018-08-20 | 118 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 28.5667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-21 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-06-21 |  | 2020-06-21 | 2020-06-21 |  | 0 | 13586 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | lancer AO | [6 empty] | 2021-06-21 | [16 empty] | 5086671 | 5196925 | 110254 | 2180.1102 | 129923.125 | 4519361.702 | 4649415 | 130053.298 | 91.34% | 40% | 1517885 | 1640996 |  | 41024.9 | 123111 | 2768786 | 2755929 | 601956 | 2153973 | -12857 | 68898.225 |  | 800000 | 800000 |  | 15.39% |  |  | 0 | 20000 | 61024.9 | 0 | 5.76 | 5.7 |  |  | 57947.125 |  | 61024.9 | 45.57% |  |  | 0 | 5086671 | 251153 | 126076 | 4218000% | 21429 |  |  | 4263300% | 12215 | 4242900% | 24930 | 22/12/2016 22/03/17 | 29829 | 43090 | 37673 | [16 empty] | 24930
Hortensias | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0178 | APU | DBE | DCE |  | BX 855 | coordonnées des propriétaires limitrophes transmis à APU courriers faits par BJE aux riverains pour une rencontre |  |  |  | 785 | 550000 | 550000 | 25000 | 700.6369 | 700.6369 | 325.6615 | 25000 | 35.6818 |  | 215.1% | UAa | 500 |  | LLTS | 22 |  | 22 | [5 empty] | 1688.87 | 1746 |  | 45.45% | 27.27% | 22.73% | 4.545% |  | 0 | 0% | 7 | collectif | oui |  |  | 4239600% | 4247500% |  |  |  | 4260600% | 4264600% | SO | SO | SO | 4328400% | 4331500% | 4340700% |  | 2018-08-03 | 2020-08-03 | 2021-08-03 | 57242 | non | 10 | 90800 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2015-11-18 | -27 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-03-15 | 2016-08-16 | 154 | 2017-01-13 | 2017-02-06 | 24 | 2017-03-14 | 2018-02-05 | 328 |  |  | 2018-03-30 | 2018-08-20 | 143 | 2018-04-13 | 2019-02-07 |  | 29.9 | 300 | 16 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-07-07 | 1 | 1901-12-31 |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-07-07 | 2020-09-07 |  | 2.0667 | 9080 | 18765.3333 |  | 46700 | 0 | [7 empty] | retard études : gestion mitoyens / signature convention retard rendu DCE (changement chargé d'affaire INTEGRALE) | [6 empty] | 2021-07-07 | [16 empty] | 3709176.2725 | 3661369 | -47807.2725 | #DIV/0! | 166425.8636 | 3142057.6116 | 3087171 | -54886.6116 | 86.09% | 40% | 1117146.8818 | 1211134 |  | 55051.5455 | 93987.1182 | 2192029.3907 | 2050235 | 370884 | 1679351 | -141794.3907 | 93192.5 |  | 400000 | 400000 |  | 10.92% |  |  | 0 | 18181.8182 | 73233.3636 | 0 | 5.32 | 5.29 |  |  | 68961.2219 |  | 73233.3636 | 40.9% |  |  | 0 | 3709176.2725 | 184075 | 92037 | 4242900% |  |  |  | 4260500% | 8765 | 4242900% | 36701 | 12/12/2016 28/02/17 | 18328 | 42926 | 28243 | [16 empty] | 36701
Palissandre | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0110 | YFR | VAF | DCE |  |  | pas de réseau EU | Commune | LE GOFF |  | 2433 | 487212 | 487212 | 16240.4 | 200.2515 | 200.2515 | 190.8734 | 16240.4 | 81.1 | 782 | 104.9% | UA | 528 | 5% | LLS | 30 | 30 |  |  |  |  | 2526.1 |  | 2552.54 | 85.0847 | 13.33% | 23.33% | 30% | 26.67% | 6.667% |  | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui |  |  | 07/06/2012 06/11/15 | 4081600% |  | LS 73 |  | 4261800% | 4264600% | 4180700% | 4183100% |  | 4330600% | 4333700% | 4342900% |  | 2018-08-25 | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 95303 | non | 12 | 198180 | 0 | [6 empty] | LE GOFF | [6 empty] | SO |  | 2011-07-10 | 2011-07-30 | 2011-07-11 | -19 | 2011-12-08 | 2016-02-04 | 1519 | 2011-11-18 | 2012-01-03 | 46 | 2012-02-10 | 2013-05-22 | 467 |  |  | 0 |  |  | 2018-06-25 | 2018-08-20 | 56 | 2018-07-10 | 2019-02-15 |  | 29.7667 | 220 | 15 | 16 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-07-15 |  | 2020-06-15 | 2020-08-15 |  | 2.0333 | 16515 | 33580.5 |  | 0 | 0 | [6 empty] | attente schéma directeur EP pour lever réserve BCT sur évacuation EP = réunion Boyer 24/02 attente DCE indice 2 analyser offres désamiantage | lancer désamiantage / étude hydraulique à réaliser pour confirmation hyp SEGC perte de temps sur la phase DCE pour consolider étude hydraulique | [6 empty] | 2021-06-15 | [14 empty] | oui |  | 4943384.7071 | 5371395 | 428010.2929 | 2126.3588 | 179046.5 | 4257022.3269 | 4316430 | 59407.6731 | 82.05% | 37.03% | 1487646.5617 | 1695164 |  | 56505.4667 | 207517.4383 | 3185738.1454 | 3406231 | 749753 | 2656478 | 220492.8546 | 113541.0333 | 0 | 270000 | 270000 |  | 5.027% |  | 0 | 0 | 9000 | 65505.4667 | 0 | 6.47 | 5.76 | 0 | 0 | 58588.2187 | 0 | 65505.4667 | 35.56% |  |  | 0 | 4943384.7071 | 236430 | 184131.894 | 4077900% | 3705 |  |  | 4089200% | 11608 | 4089200% | 42727 | 4119300% | 25155 | 42615 | 35020 |  |  | 2016-12-15 | 65916.894 | [12 empty] | 42727
Bras de la Plaine | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0180 | FBR | VAF | DCE |  | AS 603 | bornage signé mais remis en cause / servitude de tréfonds SAPHIR prorogation EPFR jusqu'au 11/09/2019 : avenant à recevoir |  |  |  | 2307 | 184560 | 184560 | 10253.3333 | 80 | 80 | 136.3495 | 10253.3333 | 128.1667 |  | 58.67% |  | 380 |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  |  | 1427.7 |  | 1353.58 | 75.1989 | 11.11% | 33.33% | 38.89% | 16.67% | [5 empty] | collectif |  |  |  | 4239600% | 4247500% |  |  |  | 4262000% | 4264600% |  |  |  | 4343400% | 4346400% | 4355400% |  | 2018-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 44850 | non | 10 | 72870 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | -15 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-25 | 2016-08-11 | 139 | 2016-04-12 | 2016-11-16 | 218 | 2016-12-23 | 2017-06-19 | 178 |  |  | 2018-02-05 | 2018-08-20 | 196 | 2018-02-20 | 2019-07-15 |  | 34.7 | 510 | 14 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 3.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2021-01-15 |  | 2020-10-15 | 2021-02-15 |  | 4.1 | 7287 | 29876.7 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 2021-12-15 | [16 empty] | 2835176.7293 | 2990819 | 155642.2707 | 2094.8512 | 166156.6111 | 2485795.75 | 2579834.07 | 94038.32 | 88.07% | 40% | 896735 | 1097604 |  | 60978 | 200869 | 1668441.7293 | 1611685 | 319456 | 1292229 | -56756.7293 | 89538.0556 |  | 270000 | 270000 |  | 9.028% |  | 11530 | 0 | 15000 | 75978 | 0 | 5.36 | 5.36 |  |  | 64818.6111 |  | 75978 | 41.15% |  |  | 0 | 2835176.7293 | 140149 | 70074 | 4243000% |  |  |  | 4250100% | 7875 | 4243000% | 27162 | 4266900% | 14015 | 13/12/2016 24/02/17 | 21022 | [16 empty] | 27162
VEFA Raisins Marines (Hopital) | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0195 | YFR | VAF | Tvx |  | ET 909 / 1256 |  |  |  |  | 4801 | 473822 | 473822 | 15794.0667 | 98.6924 | 98.6924 | 277.363 | 15794.0667 | 160.0333 |  | 35.58% |  |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  | 1699.31 | 1708.31 | 1708.31 | 1708.31 | [10 empty] | collectif |  | 3564776 | [5 empty] | SO | 4290900% |  |  |  |  | 4296700% |  |  |  | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [9 empty] | 3443980.72 |  |  | 4314500% | 4376800% | -6.5667 |  |  |  | 0 | 2017-02-06 | 2016-12-27 | -41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2017 | 5.3667 | -10 | 15 | 15 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-02-14 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 0 | 2020-02-14 |  |  | 2019-04-01 |  | 2019-04-01 | 2019-04-16 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [10 empty] | 2020-03-01 | [16 empty] | 3803779.243 | 3855387 | 51607.757 | 2256.8427 | 128512.9 |  |  | 0 | 0 | 40% | 1081657 | 1181624 | 1181624 | 39387.4667 | 99967 | 2022122.243 | 1973763 | 459254 | 1514509 | -48359.243 | 65792.1 |  | 700000 | 700000 |  | 18.16% |  |  | 0 | 23333.3333 | 62720.8 | 0 |  |  |  |  | 59388.5667 |  | 62720.8 | 46.84% |  |  | 0 | 3803779.243 | 178239 | 124768 | [6 empty] | 4282900% | 43954 | [6 empty] | 2017-12-05 | 54078 | 2017-12-23 | 17824 | 2018-02-22 | 8912 | [8 empty] | 43954
VEFA CROUS St Pierre | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0193 | FVA | GGO | Tvx |  | EN 1337 p |  |  |  |  | 3474 | 1 |  | 0.005 | 0.00028785 | 0 | 0 | 0 | 17.37 |  | 116.6% |  | 70 |  | PLS | 200 |  |  | 200 |  | 3391.22 | 4327.36 | 4050.95 | 4050.95 | [10 empty] | collectif | oui | 10739152 | [6 empty] | 4302400% | [8 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [7 empty] | 4318200% | [5 empty] | 4369300% | 0 |  |  |  | 0 | 2017-02-06 | 2017-05-16 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2017-06-01 | 2017-12-27 | 209 | 2017-06-15 | 2017-12-22 | 2017 | 2.2333 | 190 | 18 | 18 |  | 2018-03-08 | 0 |  | 2008-05-31 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 |  | 0.83333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2020-06-22 | [16 empty] | 15377280.71 | 11616559.71 | -3760721 | 2684.445 | 58082.7986 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 3306813 | 3306813 | 16534.065 | 3306813 | 10921593 | 5854059 |  |  | -5067534 | 29270.295 |  | 2000000 |  |  | 0% |  | 2455687.71 | -2000000 | 0 | 16534.065 | -10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 16534.065 | 13.01% |  |  | 0 | 15377280.71 | 364819 | 280911 |  |  |  |  | 4272700% | 51495 | 4289500% | 34330 | 4307400% | 41862 | [6 empty] | 2017-12-23 | 54723 | 08/03/2018 06/06/2018 | 80260 | 4329100% | 18241 | [6 empty] | 34330
Les Platanes | Petite-Ile | CIVIS | 2016 | PRLC 0179 | FHO | EGI | Tvx |  | AH 449 à 451 | une promesse d'échange Commune / Evêché sera signée : conditionne l'accès - DA doit être publié pour pouvoir faire l'échange - demander à la commune de récupérer l'emprise des voies dès que possible / il faut une délibération CM - travaux à démarrer en février 2018 EPFR a acheté le terrain 07/11/17 |  |  |  | 5130 | 425624 | 271768 | 15200.8571 | 82.9676 | 52.9762 | 144.1075 | 9706 | 183.2143 |  | 36.76% | NAU | 675 |  | LLTS | 28 |  | 28 |  |  |  | 1812.35 |  | 1885.87 | 67.3525 | 14.29% | 25% | 35.71% | 25% |  |  |  |  | 2.5 | collectif |  |  |  | 4248800% | 4247500% |  |  |  | 4260400% | 4264600% |  |  |  | 4287700% | 4292900% | 4301300% | 4294200% | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 |  | oui | 7 | 0 | 0 | 4292000% | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-18 | [10 empty] | SO |  | 2015-11-19 | 2015-12-15 | 2015-11-19 | -26 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 3 | 2016-04-12 | 2016-09-20 | 161 | 2016-11-18 | 2017-04-20 | 153 |  | 2017-12-05 | 2018-02-06 | 2018-08-20 | 195 | 2018-02-21 | 2018-06-12 | 2018 | 21.9667 | 111 | 16 | 16 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-11-12 | 2019-12-12 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 134399.7128 | 131635.37 | 0 | 0% |  |  | purge délai recours en cours | [7 empty] | 2020-10-12 | [16 empty] | 3901188 | 3944664 | 43476 | 2176.5465 | 140880.8571 | 3532430.6949 | 3790547.26 | 258116.5651 | 0.98111 | 40% | 1168119 | 1183082 | 1263947 | 42252.9286 | 14963 | 207706900% | 2105582 | 405627 | 1699955 | 28513 | 75199.3571 |  | 656000 | 656000 |  | 0.1663 |  |  | 0 | 23428.5714 | 65681.5 | 0 | 5.54 |  | 878080.0003 | 560000 | 85147.1071 | 84831.9334 | 88711.2119 | 53.84% | 193430 |  |  | 4779268.0004 | 195171 | 126877 | 4233300% | 23317 |  |  |  |  | 4242900% | 23306 | 4265700% | 23065 | 23/12/2016 21/02/17 | 29869 |  |  | 2017-12-21 | 7787 | 2018-07-09 | 19533 | [10 empty] | 23306
Citronnelles | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BK 1082 | RAS | SODEGIS | HOAREAU | 1993-02-08 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 45 |  |  |  | 45 | [23 empty] | 4303200% |  |  |  |  | 4308100% | 4323500% | 4332700% |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 20 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 8 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 39 | 2017-05-22 | 2018-08-20 | 455 | 2017-08-15 | 2018-08-20 | 370 |  | 2018-06-19 | 2017-12-05 | 2018-08-20 | 258 | 2017-12-12 | 2018-08-06 |  | 9.5333 | 237 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | AO lancé 13/02 - réception offres 13/03 | [7 empty] | 2020-08-06 | [16 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Hubert Delisle | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | MMA | AO |  | BR 1091 | pas de justificatif récupérer fiche immeuble | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 74 |  |  |  | 74 | [23 empty] | 4303900% |  |  |  |  | 4308100% | 4323500% | 4332700% |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 20 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 9 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 37 | 2017-05-19 | 2017-07-19 | 61 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-05 | 2018-08-20 | 258 | 2017-12-12 | 2018-08-06 |  | 9.3 | 237 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | [7 empty] | 2020-08-06 | [16 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
100 marches | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BR 617 | manque beaucoup de justificatifs acte sur BR 570 / 571 qui n'existent plus récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Esparon | 1995-06-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 10 |  |  |  | 10 | [23 empty] | 4300500% |  |  |  |  | 4308100% | 4323500% | 4332700% |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 20 | 0 | 0 | [15 empty] | 2017-02-07 |  |  | 0 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-22 | 2017-04-28 | -24 | 2017-05-24 | 2018-08-20 | 453 | 2017-08-15 | 2018-08-20 | 370 |  | 2018-05-29 | 2017-11-06 | 2018-08-20 | 287 | 2017-11-10 | 2018-09-01 |  | 11.3 | 295 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-10-01 | 2019-09-01 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | offres à analyser mais entreprises n'ont pas fait de visite | [6 empty] | 2020-09-01 | [16 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Caramboles | Entre-Deux | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | AP 1375 | AP 513 / AS 63 - 64 - n'existent plus au cadastre / manque des justificatifs récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Hoarau | 1995-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 6 |  |  |  | 6 | [23 empty] | 4300500% |  |  |  |  | 4308100% | 4323400% | 4332600% |  | 2018-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-14 |  | non | 19 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-06-15 | 2017-05-29 | -17 | 2017-03-20 | 2017-05-26 | 67 | 2017-08-25 | 2018-08-20 | 360 | 2017-08-25 | 2018-08-20 | 360 |  | 2018-07-15 | 2017-12-05 | 2018-08-20 | 258 | 2017-12-12 | 2018-09-01 |  | 11.3 | 263 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | lancement AO sem 26/02 - voir avec TGI pour enlever toiture du DCE | AO à lancer sem 22/01 / voir pour modifier pièces concernant visite obligatoire | [6 empty] | 2020-09-01 | [16 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Bras des Etangs | Cilaos | CIVIS | 2017 |  | JER | EGI | AO |  | AI 1718 | AE 44 / 45 / 46 / 48 n'existent plus au cadastre récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOARAU | 1997-05-19 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 31 |  |  |  | 31 | [23 empty] | 4303900% |  |  |  |  | 4308100% | 4323400% | 4332600% |  | 2018-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-14 |  | non | 20 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | -30 | 2017-03-15 | 2017-06-07 | 84 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 4 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-08 | 2018-08-20 | 255 | 2017-12-21 | 2018-09-10 |  | 10.4667 | 263 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-09-10 |  | 2019-10-10 | 2019-09-10 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | [7 empty] | 2020-09-10 | [16 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
VEFA EQUILIBRE | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | YFR |  | DCE |  | CI 192 |  |  |  |  | 10895 | 949780 | 949780 | 25669.7297 | 87.1758 | 87.1758 | 296.9937 | 25669.7297 | 294.4595 |  | 29.35% |  | 650 |  | LLTS | 37 |  | 37 |  |  | 3032.98 | 3196.53 | 3197.98 | 3197.98 | 86.4319 | [9 empty] | MDV |  | 6377000 |  | 4276100% | 4276100% |  |  |  | 4299800% |  |  |  |  | 4329200% | 4332300% | 4341500% |  | 2018-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  | non | 15 | 0 | 0 | [9 empty] | 6377000.6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-10-24 |  | 13.3 | 0 | 17 | 18 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-24 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | courrier de MAP financière / technique faite au promoteur | [7 empty] | 2021-04-24 | [16 empty] | 6545033 | 6863538.2 | 318505.2 | 2147.184 | 185501.0324 |  | 6233418.65 | 6233418.65 | 92.73% | 40% | 1969908 | 2271739 |  | 61398.3514 | 301831 | 3915125 | 3931799.2 | 1087640.28 | 2844158.92 | 16674.2 | 106264.8432 |  | 660000 | 660000 |  | 9.616% |  |  | 0 | 17837.8378 | 79236.1892 | 0 | 5.15 | 5.1 |  |  | 71078.5946 |  | 79236.1892 | 40.18% |  |  | 0 | 6545033 |  | 0
Californie | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0186 | ADE | EGI | AO |  | EK 286 | Avenant EPFR signé Convention avec riverain signée |  |  |  | 1976 | 300000 |  | 12500 | 151.8219 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 |  | 90.86% | UB | 590 |  | LLTS | 24 |  | 24 |  |  |  | 1779.08 |  | 1795.44 | 74.81 | 12.5% | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% |  |  |  | 4 | collectif | oui |  |  | 4276100% |  |  |  |  | 4291600% | 4301000% |  |  |  | 4327900% | 4330900% | 4340100% |  | 2018-07-28 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60415 | non | 14 | 135912 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2016-08-01 | -15 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 3 | 2017-01-18 | 2017-01-16 | -2 | 2017-04-04 | 2017-12-14 | 254 | 2017-06-19 | 2018-03-30 | 284 |  | 2018-09-01 | 2018-02-23 | 2018-08-20 | 178 | 2018-03-08 | 2018-11-15 |  | 16.7667 | 252 | 15 | 16 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 0.96667 | 1901-12-31 |  |  | 2020-04-15 |  | 2020-03-15 | 2020-05-15 |  | 2.0333 | 9708 | 19739.6 |  | 0 | 0 | 35735 |  |  | 0% |  |  | caler réunion validation PRO semaine 26/02 | [7 empty] | 2021-03-15 | [16 empty] | 3891130.6768 | 3965464 | 74333.3232 | 2228.9408 | 165227.6667 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 94.07% | 40% | 1224437.8026 | 1275241 |  | 53135.0417 |  | 2131692.8742 | 2155223 | 416308 | 1738915 | 23530.1258 | 89800.9583 |  | 480000 | 480000 |  | 12.1% |  | 55000 | 0 | 20000 | 73135.0417 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 71018.2418 |  | 73135.0417 | 43.8% |  |  | 0 | 3891130.6768 | 193785 | 97910 | 4256200% | 19202 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 9745 | 4269600% | 18750 | 4283700% | 29816 | 4318100% | 20397 | [16 empty] | 18750
Bougainvillées | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | EGI | AO |  | BT 607 | BT 130 / 319 / 111 : seule la BT 111 existe encore à ce jour manque justificatifs des autres parcelles récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOAREAU | 1995-08-03 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 |  |  |  | 26 | [23 empty] | 4300500% |  |  |  |  | 4308100% | 4323500% | 4332700% |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 17 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-05-24 | 40 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | -21 | 2017-04-19 | 2018-08-20 | 488 | 2017-08-18 | 2018-08-20 | 367 |  | 2018-05-29 | 2017-12-14 | 2018-08-20 | 249 | 2017-12-21 | 2018-11-15 |  | 13.8 | 329 | 12 | 12 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2020-11-15 | [16 empty] | 0 | 187500 | [11 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 187500 |  | 1 |  |  | 18750000% | 7211.5385 | 7211.5385 | 7211.5385 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
INDIGO Tranche 1 | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0185 | APU | DBE | PRO |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 11037 | 705655.4421 |  | 8400.66 | 63.9354 | 0 | 0 | 0 | 131.3929 |  | 58.92% |  |  |  | LLTS | 84 |  | 84 |  |  |  | 6502.48 |  | 6502.48 | 77.4105 | [9 empty] | collectif | oui |  |  | 30/08/2016 01/02/17 |  |  |  |  | 4292900% | 4301000% | SO | SO | SO | 4332600% | 4335700% | 4344800% |  | 2018-09-14 | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 206701 | non | 4 | 138312 | -68389 | [13 empty] | SO |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2017-02-27 | 2017-02-09 | -18 | 2017-02-06 | 2017-02-28 | 22 | 2017-04-10 | 2018-08-20 | 497 | 2018-02-12 | 2018-08-20 | 189 |  |  | 2018-07-27 | 2018-08-20 | 24 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 18.5667 | 0 | 24 | 25 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-02-21 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2021-03-21 |  | 2021-02-21 | 2021-04-21 |  | 1.9667 | 34578 | 68003.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PRO à recevoir en 02/18 - PC modif à déposer | [7 empty] | 2022-02-21 | [16 empty] | 12734880 | 12677323 | -57557 | 1949.6135 | 150920.5119 | 14981542.3603 | 10898468 | -4083074.3603 | 0.87774 | 40% | 3890729 | 3808325 |  | 45337.2024 | -82404 | 7274595 | 7299442 | 1108476 | 6190966 | 24847 | 86898.119 |  | 1512000 | 1512000 |  | 11.93% |  | 57556 | 0 | 18000 | 63337.2024 | 0 | 5.31 | 5.05 |  |  | 64318.2024 |  | 63337.2024 | 42.42% |  |  | 0 | 12734880 | 638743 | 319371 | 4260500% | 110767 |  |  | 4271600% | 22977 | 4279400% | 22994 | 4292600% | 62867 | 4329000% | 99766 | [16 empty] | 22994
Dakota | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0187 | ADE | VAF | AO |  | EK 250 | manque terrain communal à acheter en mai 2018 : veiller à ce que les abonnements soient résiliés |  |  |  | 1953 | 452000 |  | 17384.6154 | 231.4388 | 0 | 0 | 0 | 75.1154 |  | 87.76% | UB | 590 |  | LLTS | 26 |  | 26 |  |  |  | 1730.4 |  | 1713.92 | 65.92 |  | 100% | [6 empty] | 4 | collectif | oui |  |  | 4269100% |  |  |  |  | 4297000% | 4299900% |  |  |  | 4330100% | 4333200% | 4342400% |  | 2018-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 58181 | non | 10 | 96539.8 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2016-08-04 | 2016-08-19 | 2016-08-04 | -15 | 2016-12-02 | 2016-11-30 | -2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 0 | 2017-03-24 | 2017-06-12 | 80 | 2017-06-09 | 2018-05-31 | 356 |  | 2018-09-15 | 2018-02-13 | 2018-08-20 | 188 | 2018-02-28 | 2019-04-01 |  | 19.5333 | 397 | 15 | 16 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-08-01 | 2020-10-01 |  | 2.0333 | 9653.98 | 19629.7593 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2021-08-01 | [16 empty] | 3882412.99 | 3863382 | -19030.99 | 2232.6526 | 148591.6154 | 3207102 | 3765886 | 558784 | 99.52% | 40% | 1296385.91 | 1301816 |  | 50069.8462 | 5430.09 | 2030427.08 | 2005966 | 482453 | 1523513 | -24461.08 | 77152.5385 |  | 520000 | 520000 |  | 13.46% |  | 35600 | 0 | 20000 | 70069.8462 | 0 | 5.56 | 5.55 |  |  | 69860.9965 |  | 70069.8462 | 46.78% |  |  | 0 | 3863382 | 221723 | 110862 | 4256200% | 23880 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 15414 | 4269700% | 17422 | 4287700% | 20757 | 43075 | 33389 | [16 empty] | 17422
Canal Lilis | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | BN 1004 | BN 787 / 789 n'existent plus au cadastre | SODEGIS | Esparon | 29/04/1994 27/07/93 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 23 |  |  |  | 23 | [28 empty] | 4331100% | 4324900% | 4334100% |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | non | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 2017-09-29 | 2018-08-20 | 325 | 2017-09-08 | 2018-08-20 | 346 | 2017-11-28 | 2018-08-20 | 265 | 2018-01-26 | 2018-08-20 | 206 |  | 2018-10-30 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0 | 2019-05-02 | 2018-11-15 |  | 1447.3 | -168 | 12 | 13 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1 |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2019-12-15 | 2020-02-15 |  | 2.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2020-12-15 | [16 empty] | 993116 | 993116 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 515036 | 515036 |  |  | 0 | 22392.8696 |  | 298080 | 298080 |  | 30.01% | 180000 |  | 0 | 12960 | 12960 | 0 | 6.31 |  |  |  | 12960 |  | 12960 | 30.01% |  |  | 0 | 993116 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | BN 781 | manque les autres parcelles | SODEGIS | LAGOURGUE | 1993-01-25 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 |  |  |  | 30 | [28 empty] | 4331100% | 4324900% | 4334100% |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | non | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 2017-08-22 | 2018-08-20 | 363 | 2017-08-01 | 2018-08-20 | 384 | 2017-10-20 | 2018-08-20 | 304 | 2017-12-20 | 2018-08-20 | 243 |  | 2018-10-30 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 0 | 2019-03-25 | 2018-11-15 |  | 1447.3 | -130 | 12 | 13 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1 |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2019-12-15 | 2020-02-15 |  | 2.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2020-12-15 | [16 empty] | 983249.38 | 983249.38 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 545749.38 | 545749.38 |  |  | 0 | 18191.646 |  | 187500 | 187500 |  | 19.07% | 250000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 19.07% |  |  | 0 | 983249.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Poinsétias | Entre-Deux | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | AS 1450 | AS 62, 63, 64, 513 v n'existent plus au cadastre | SODEGIS | HOARAU | 1993-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 34 |  |  |  | 34 | [28 empty] | 4331100% | 4324900% | 4334100% |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | non | 15 | 0 | 0 | [15 empty] | 2017-07-11 |  |  | 0 | 2017-11-28 | 2018-08-20 | 265 | 2017-11-07 | 2018-08-20 | 286 | 2018-01-26 | 2018-08-20 | 206 | 2018-03-28 | 2018-08-20 | 145 |  | 2018-10-30 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 2019-07-01 | 2018-11-15 |  | 1447.3 | -228 | 12 | 13 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1 |  |  |  | 2020-01-15 |  | 2019-12-15 | 2020-02-15 |  | 2.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2020-12-15 | [16 empty] | 842164 | 842164 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 289664 | 289664 |  |  | 0 | 8519.5294 |  | 212500 | 212500 |  | 25.23% | 340000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 25.23% |  |  | 0 | 842164 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Fourragères | Avirons | CIVIS | 2017 | PRLC 0184 | FVA | GGO | AO |  | AD 133 | avenant 1 EPFR signé - acquisition à mai 2018 |  |  |  | 5443 | 381010 | 381010 | 18143.3333 | 70 | 70 | 238.7221 | 18143.3333 | 259.1905 |  | 29.32% |  | 900 |  | LLTS | 21 |  | 21 |  |  |  | 1580.35 |  | 1596.04 | 76.0019 | [9 empty] | MDV |  |  |  | 4276100% |  |  |  |  | 4301700% | 4304500% |  |  |  | 4316800% | 4324900% | 4334100% | 4326300% | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 86976 | non | 12 | 102276 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2016-08-03 | 2016-08-18 | 2016-08-03 | -15 | 2017-01-05 | 2017-01-16 | 11 | 2017-01-16 | 2017-01-09 | -7 | 2017-03-09 | 2017-04-12 | 34 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 52 |  | 2018-08-14 | 2018-02-13 | 2018-08-20 | 188 | 2018-02-28 | 2018-11-30 |  | 13.9 | 275 | 16 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | 0 | 8523 | 0 |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | retard lancement AO : pb ramassage ordures ménagères faire la demande de prêt | [6 empty] | 2021-04-30 | [16 empty] | 3723712.87 | 3678266 | -45446.87 | 2327.5009 | 175155.5238 |  | 3634508 | 3634508 | 1.0089 |  | 1246192.35 | 1198389 | 1198389 | 57066.1429 | -47803.35 | 1810436.52 | 1812793 | 576479 | 1236314 | 2356.48 | 86323.4762 |  | 504000 | 504000 |  | 13.7% |  | 163084 | 0 | 24000 | 81066.1429 | 0 | 5.35 | 5.34 |  |  | 83342.4929 |  | 81066.1429 | 47% |  |  | 0 | 3723712.87 | 191612 | 105386 | 4257900% | 17147 |  |  | 4271600% | 0 | 4271600% | 28305 | 4281800% | 21612 | 42915 | 28742 |  |  | 2017-09-11 | 9580 | [12 empty] | 28305
Bellevue A-B-C | Tampon | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | BW 2862 | Acte sur BW 1750 / 1752 / 1789 manque les justificatifs sur les autres parcelles | SODEGIS | Poudroux | 1995-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 128 |  |  |  | 128 | [28 empty] | 4331100% | 4324900% | 4334100% |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | non | 14 | 0 | 0 | [15 empty] | 2017-07-19 |  |  | 0 | 2017-10-30 | 2018-08-20 | 294 | 2017-10-09 | 2018-08-20 | 315 | 2017-12-29 | 2018-08-20 | 234 | 2018-02-27 | 2018-08-20 | 174 |  | 2018-10-30 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0 | 2019-05-31 | 2018-12-07 |  | 1448.0333 | -175 | 12 | 13 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-01-07 | 1.0333 |  |  |  | 2020-02-07 |  | 2020-01-07 | 2020-03-07 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2021-01-07 | [16 empty] | 3625157 | 3625157 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 2145157 | 2145157 |  |  | 0 | 16759.0391 |  | 800000 | 800000 |  | 22.07% | 680000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 22.07% |  |  | 0 | 3625157 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
INDIGO LLS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU | DBE | APD |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 4783.68 | 230090 |  | 10458.6364 | 48.099 | 0 | 0 | 0 | 217.44 |  | 43.69% |  |  |  | LLS | 22 | 22 |  |  |  |  | 2090.21 |  | 2090.21 | 95.0095 |  |  |  | 54.55% | 45.45% |  |  |  |  | collectif |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 | [9 empty] | 4335700% | 4338700% | 4347900% |  | 2018-10-14 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 65736 | non | 5 | 66155 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2018-01-19 | 2018-08-20 | 213 | 2017-02-06 | 2017-04-24 | 77 | 2017-11-14 | 2018-08-20 | 279 | 2018-02-20 | 2018-08-20 | 181 |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 1449.5333 | 0 | 24 | 25 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-02-21 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2021-03-21 |  | 2021-02-21 | 2021-04-21 |  | 1.9667 | 13231 | 26020.9667 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2022-02-21 | [16 empty] | 4056688 | 4056688 | 0 | 1940.804 | 184394.9091 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1260329 | 1260329 |  | 57287.6818 |  | 2356728 | 2356728 | 438150 | 1918578 | 0 | 107124 |  | 418000 | 418000 |  | 10.3% |  | 21631 | 0 | 19000 | 76287.6818 | 0 | 6.31 |  |  |  | 76287.6818 |  | 76287.6818 | 41.37% |  |  | 0 | 4056688 | 461347 | 161472 | [6 empty] | 4314500% | 47870 | 10/07/2017 11/12/17 | 113602 |  | 0 | [16 empty] | 47870
INDIGO LLTS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU |  | APD |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 6088.32 | 290092 |  | 8532.1176 | 47.6473 | 0 | 0 | 0 | 179.0682 |  | 43.28% |  |  |  | LLTS | 34 |  | 34 |  |  |  | 2635.29 |  | 2635.29 | 77.5085 | 2.941% | 29.41% | 47.06% | 20.59% | [5 empty] | collectif |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 | [9 empty] | 4335700% | 4338700% | 4347900% |  | 2018-10-14 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 83866 | non | 5 | 70495 | -13371 | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 1449.5333 | 0 | 24 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-21 | 2021-02-21 | 1.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2021-03-21 |  | 2021-02-21 | 2021-04-21 |  | 1.9667 | 14099 | 27728.0333 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2022-02-21 | [16 empty] | 5275081.05 | 5275083.05 | 2 | 2001.7087 | 155149.5015 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1530341 | 1530342 |  | 45010.0588 |  | 3003468 | 3003469 | 541398 | 2462071 | 1 | 88337.3235 |  | 714000 | 714000 |  | 13.54% |  | 27272.05 | 0 | 21000 | 66010.0588 | 0 | 6.31 |  |  |  | 66010.0294 |  | 66010.0588 | 42.55% |  |  | 0 | 5275081.05 |  | 0
Opale (ILOT 9) | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0197 | FVA | EGI | PRO | [6 empty] | 1627 | 154050 | 154050 | #DIV/0! | 94.6835 | 94.6835 | 98.7722 | 9061.7647 | 95.7059 | [5 empty] | LLS | 17 | 17 |  |  |  |  | 1598.71 |  | 1559.65 | 91.7441 |  | 23.53% | 35.29% | 29.41% | 11.76% | [8 empty] | 4297800% | [9 empty] | 4334700% | 4337700% | 4346900% |  | 2018-10-04 | 2020-10-04 | 2021-10-04 | 50739 | non | 13 | 129558 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2017-07-11 | 2017-07-26 | 2017-07-11 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2018-01-25 | 2018-08-20 | 207 | 2018-05-25 | 2018-08-20 | 87 |  | 2018-11-12 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0 | 2019-04-12 | 2019-01-24 |  | 1449.6333 | -78 | 14 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 3.0667 |  |  |  | 2020-07-24 |  | 2020-04-24 | 2020-08-24 |  | 4.0667 | 9966 | 40528.4 |  | 0 | 0 | [6 empty] | PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2021-06-24 | [16 empty] | 3121942 | 3091517 | -30425 | 1933.7572 | 181853.9412 |  |  | 0 | 0% | 40% | 904384 | 958221 |  | 56365.9412 |  | 1890358 | 1806096 | 267301 | 1538795 | -84262 | 106240.9412 |  | 323000 | 323000 |  | 10.45% |  | 4200 | 0 | 19000 | 75365.9412 | #DIV/0! | 6.39 | 5.35 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 39.31% |  |  | 0 | 3121942 | 156188 | 76649 | 4287700% | 15110 | 4309000% | 7809 | 4307300% | 8318 | 4314500% | 15619 | 4319300% | 14463 | 4327200% | 15330 | [16 empty] | 15619
COCO TURPIN | St Louis | CIVIS | 2018 | PRLC 0198 | ADE | GGO | PRO |  | EM 628 p | EM 628 p CPV avec TURPIN signé + clause substit EPFR bornage à compléter - manque procurations / DA en cours de finalisation pour EM 629 EPFR délibère en mars/avril minoration foncière CIVIS | TURPIN |  |  | 7382 | 1016540 |  | 26065.1282 | 137.7052 | 0 | 0 | 0 | 189.2821 | [5 empty] | LLS | 39 | 39 |  |  |  |  | 3148.1 |  | 2938.4 |  |  | 20.51% | 46.15% | 30.77% | 2.564% | [18 empty] | 4339900% | 4343000% | 4352200% |  | 2018-11-26 | 2020-11-26 | 2021-11-26 | 109917 | non | 10 | 194270 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-12 | -14 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2017-12-22 | 2018-08-20 | 241 | 2018-05-01 | 2018-08-20 | 111 | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 52 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0 | 2019-03-20 | 2019-04-05 |  | 1452 | 16 | 18 | 20 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2020-12-05 |  | 2020-11-05 | 2021-01-05 |  | 2.0333 | 19427 | 39501.5667 |  | 0 | 0 | [6 empty] | raccordement EU à 400 mL | [7 empty] | 2021-12-05 | [16 empty] | 6675946.63 | 6941404 | 265457.37 | 2204.9503 | 177984.7179 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1941014.63 | 2206472 |  | 56576.2051 |  | 3993932 | 3993932 | 1012569 | 2981363 | 0 | 102408.5128 |  | 741000 | 741000 |  | 10.68% |  |  | 0 | 19000 | 75576.2051 | 0 | 6.74 | 6.3 |  |  | 68769.6059 |  | 75576.2051 | 40.17% |  |  | 0 | 6675946.63 | 346819 | 138728 | 4302600% | 25896 | 4308000% | 20695 | 4317800% | 24757 | 4313900% | 31062 | 4327200% | 36318 | [18 empty] | 31062
CANNELLE | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0200 | APU | EGI | APD |  | AT 222/223/224 | AT 222/223/224 compromis AT 222 signé - PD obtenu / bornage 05/10/17 en attente du topo / bornage empiètement sur AT 224 |  |  |  | 3040 | 205275 | 205275 | 6842.5 | 67.5247 | 67.5247 | 89.9106 | 6842.5 | 101.3333 |  | 75.1% | UB |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  |  | 2297.19 |  | 2283.1 | 76.1033 | 16.67% | 26.67% | 36.67% | 16.67% | 3.333% | [13 empty] | 4328700% |  |  |  |  | 4338500% | 4341600% | 4350800% |  | 2018-11-12 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 75246 | non | 8 | 98264 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2017-10-09 | 43032 | 43017 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2018-01-25 | 2018-08-20 | 207 | 2018-04-10 | 2018-08-20 | 132 | 2018-06-08 | 2018-08-20 | 73 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0 | 2019-04-10 | 2019-06-06 |  | 11.1667 | 57 | 16 | 19 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-10-06 | 2021-01-06 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2021-02-06 |  | 2020-11-06 | 2021-03-06 |  | 4 | 12283 | 49132 |  | 0 | 0 | [6 empty] | APS à analyser / PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2022-01-06 | [16 empty] | 4828352 | 4970505 | 142153 | 2163.7326 | 165683.5 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1465688 | 1494928 |  | 49830.9333 |  | 2579514 | 2692427 | 427747 | 2264680 | 112913 | 89747.5667 |  | 780000 | 780000 |  | 15.69% |  | 3150 | 0 | 26000 | 75830.9333 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 74856.2667 |  | 75830.9333 | 46.51% |  |  | 0 | 4828352 | 246341 | 73902 | 4307300% | 22546 | 4308000% | 13984 | 4318500% | 13019 | 4314500% | 24353
PAPYRUS | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0199 | BBL | GGO | APS |  |  | AX 24p / 25 / 429p / 28 / 27p actualisation topo en cours zone RHI |  |  |  | 2641 | 313500 | 313500 | #DIV/0! | 118.705 | 118.705 | 120.7818 | 9500 | 80.0303 |  |  | UA |  |  | LLS | 33 | 33 |  |  |  |  | 2595.59 |  | 2595.59 | 78.6542 | 21.21% | 9.091% | 36.36% | 30.3% | 3.03% | [18 empty] | 4363400% | 4366400% | 4375600% |  | 2019-07-18 | 2021-07-18 | 2022-07-18 | 88691 | non | 16 | 276592 | 0 | [13 empty] | SO |  | 2017-10-09 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2018-01-30 | 2018-08-20 | 202 | 2018-04-11 | 2018-08-20 | 131 | 2018-06-08 | 2018-08-20 | 73 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 | 2019-04-11 | 2019-10-16 |  | 1458.4667 | 188 | 16 | 17 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-03-16 | 0.93333 | 1901-12-31 |  |  | 2021-03-16 |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | 0 | 17287 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | PC à déposer 10/02/18 au plus tard / attente données hydrétudes | [7 empty] | 2022-03-16 | [16 empty] | 5455396 | 5567908 | 112512 | 2145.1416 | 168724.4848 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1728972 | 1771481 |  | 53681.2424 |  | 3079214 | 3149217 | 424625 | 2724592 | 70003 | 95430.8182 |  | 643500 | 643500 |  | 11.56% |  | 3710 | 0 | 19500 | 73181.2424 | #DIV/0! | 6.66 | 5.84 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 43.49% |  |  | 0 | 5455396 | 263611 | 65903 | 4307300% | 23541 | 4308000% | 16001 |  |  | 4314500% | 26361 | [20 empty] | 26361
Casabianca | Entre-Deux | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | APD |  | AP 1535 | bail à construction sur AP 1558 qui concerne Foyer Casabianca | Entre-Deux | Le Goff | 2008-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 16 |  |  |  | 16 | [28 empty] | 4331100% | 4324900% | 4334100% |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | oui | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2019-11-15 |  | 1459.4667 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 1 |  |  |  | 2021-01-15 |  | 2020-12-15 | 2021-02-15 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2021-12-15 | [16 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 117689.6875 |  | 3389915 |  |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -15625 | 6.31 |  |  |  | 133314.6875 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chapelle | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | Faisa |  | CN 286 | RAS | SODEGIS | Moutien | 1997-05-21 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 38 |  |  |  | 38 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 49553.5526 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -6578.9474 | 6.31 |  |  |  | 56132.5 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 1 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | Faisa |  | BY 1389 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 |  |  |  | 30 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 62767.8333 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -8333.3333 | 6.31 |  |  |  | 71101.1667 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  | BY 1385 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 32 |  |  |  | 32 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 58844.8438 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -7812.5 | 6.31 |  |  |  | 66657.3438 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Les Orchidées | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  | ? | pas de justificatif | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 83 |  |  |  | 83 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  |  | dépôt de pièces divisant BN 419/420/421/422/423/782/783/825 manque titre de propriété des parcelles divisées | SODEGIS | BASTI | 2001-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 18 |  |  |  | 18 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Le Choka Bleu | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  | BN 813 / 812 | manque justificatif BN 812 | SODEGIS | ESPARON | 1996-11-27 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 |  |  |  | 26 | [32 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 0 | 12 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1.0333 |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-02-15 | 2021-04-15 |  | 1.9667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
VEFA GTOI Tampon | Tampon | CA SUD | 2019 |  | ADE |  | Faisa | [6 empty] | 4116.49 | 1260150 | [12 empty] | LLS | 93 | 55 | 38 |  |  | 5254 | 6254 | 6254 | 6254 | [12 empty] | 12084200 | [21 empty] | 0 | 0 | [37 empty] | 2020-02-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 3.0667 |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-07-01 | 2021-10-16 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-09-01 | [58 empty] | 0
VEFA AJP | Tampon | CA SUD | 2019 |  | ADE |  | Faisa | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | LLTS | 30 |  | 30 | [40 empty] | 0 | 0 | [37 empty] | 2020-02-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 3.0667 |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-07-01 | 2021-10-16 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-09-01 | [45 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
VEFA GTOI Roland Garros | Tampon | CA SUD | 2019 |  | FVA |  | Faisa | [20 empty] | PLS | 61 |  |  | 61 |  | 4348 |  | 4313.55 | 4313.55 | [12 empty] | 10783875.512 | [21 empty] | 0 | 0 | [37 empty] | 2020-02-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 3.0667 |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-07-01 | 2021-10-16 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2022-09-01 | [58 empty] | 0
RPA MERCURY (Terrain DAMOUR) | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0204 | APU | EGI | Faisa |  | CH 483 / 102 | CPV CH 102 à signer topo à compléter CH 102 hors QPV |  |  | CPV DAMOUR OK manque CPV sur CH 102 | 1597 | 450000 |  | 15000 | 281.7783 | 0 | #DIV/0! | 0 | 53.2333 |  | 0% |  |  |  | PLS | 30 |  |  | 30 |  |  | 2237 | [30 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-05-25 | 2018-08-20 | 87 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 6 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 0 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | 2019-08-14 | 2020-04-05 |  | 1464.2 | 235 | 16 | 19 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2021-12-05 |  | 2021-09-05 | 2022-01-05 |  | 4.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | analyse MOE à faire par FBR / faire mail à ASI | [7 empty] | 2022-11-05 | [16 empty] | 5276624 | 0 | -5276624 | 2358.7948 | 175887.4667 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1821843 |  |  | 0 |  | 3454781 | 0 |  |  | -3454781 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 60728.1 |  | 0 | 34.53% |  |  | 0 | 5276624 |  | 0
OCTAVIE LLS | Tampon | CA SUD | 2019 |  | YFR |  | ESQ |  | CH 162 | topo complémentaire en cours sur riverains bornage à fournir par le propriétaire CPV signé - prend fin au 31/12/18 | SITA |  |  | 5498 | 924932 |  | 22022.1905 | 168.2306 | 0 | #DIV/0! | 0 | 130.9048 |  | 0% | UB | 580 | 10% | LLS | 42 | 42 | [35 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-07-01 |  | 1467.1 | 0 | 24 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | 4.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-10-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 417427 | 41743 | 4302600% | 41743
OCTAVIE LLTS | Tampon | CA SUD | 2019 |  | YFR |  | ESQ |  | CH 162 | topo complémentaire en cours sur riverains bornage à fournir par le propriétaire CPV en cours | SITA |  |  | 5498 | 1219167 |  | 23003.1509 | 221.7474 | 0 | #DIV/0! | 0 | 103.7358 |  | 0% | UB | 580 | 10% | LLTS | 53 |  | 53 | [34 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-07-01 |  | 1467.1 | 0 | 24 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  | 4.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-10-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 325108 | 32511 | 4302600% | 32511
VEFA Miami | La Possession | TCO | 2019 |  |  |  | ESQ | [6 empty] | 6860 | 1500000 |  | 25000 | 218.6589 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 |  | 76.19% |  |  |  | PLS | 60 |  |  | 60 |  | 4451.04 | 5226.45 | 5226.45 | 5226.45 | [12 empty] | 10724849 | 4327700% | 4320800% | [13 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [14 empty] | #NUM! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-07-01 |  |  | 0 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-01-01 | [17 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
GORBATCHEV | Tampon | CA SUD | 2019 |  |  |  | Faisa |  | BY 284 | courrier à faire à la Mairie pour un portage / CPV signé achevé 31/03/18 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | PLS | 30 |  |  | 30 | [18 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-07-01 |  | 1467.1 | 0 | 16 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2022-03-01 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-02-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0
AV 120 | Etang-Salé | CIVIS | 2020 |  |  |  | Faisa |  | AV 120 | négo en cours en attente jugement succession puis signer un CPV courrier Mairie sur portage EPFR fait Programme mixte voulu : LLS LLTS / MDV / Lots libres = en attente typologie GL | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 70 |  | 70 | [19 empty] | 4320800% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2020-07-01 |  |  | 0 | 20 | [25 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0 |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-03-01 | [58 empty] | 0
VEFA DE SIGOYER | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | EN 303-305 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 55 |  | 55 | [34 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2021-02-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 3.0667 |  |  |  | 2022-09-16 |  | 2022-07-01 | 2022-10-16 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-09-01 | [58 empty] | 0
BX 420 | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | BX 420 | BJE voit si foncier toujours dispo Programme Mairie / DEAL : - RDC commercial - 50 % PLS - 50 % LLS/LLTS | [17 empty] | LLS | 35 |  | 35 | [19 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2021-07-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-02-16 |  | 2022-12-01 | 2023-03-16 |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-02-01 | [58 empty] | 0
Terrain ELISA (ex VEFA ELISA) | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | EN 339, 343, 568, 570 | BJE passe en direct avec le vendeur évolution PLU : 1 étage supplémentaire | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 | [19 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2021-07-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-02-16 |  | 2022-12-01 | 2023-03-16 |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-02-01 | [58 empty] | 0
VEFA PAPAYE | St Pierre | CIVIS | 2020 |  |  |  | PC |  | IL 194-195 | faire proposition au promoteur de T1 étudiants LLTS si GL OK demander dérogation préfet | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 | [16 empty] | collectif |  |  | 4320700% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2021-07-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-02-16 |  | 2022-12-01 | 2023-03-16 |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-02-01 | [58 empty] | 0
CESARIA | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | ESQ |  | BD 2997 | réétudier opé avec FRAFU à la demande de la DEAL voir si PLU a évolué faire simul FRAFU | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 37 |  | 37 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | collectif | [17 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-02-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Arizona | Tampon | CA SUD | 2020 |  | FVA |  | ESQ |  | CX 759 p | courrier envoyé à la Mairie sur prix du foncier : pas de réponse étendre réflexion à CX 191, propriété EPFR |  |  |  | 12700 | 787400 |  | 15748 | 62 | 0 | #DIV/0! | 0 | 254 |  | 0% |  |  |  | LLTS | 50 |  | 29 |  |  |  | 2492.97 |  |  | 0 | [12 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 18 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 1901-12-31 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-04-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 192726 | 67454.5 | 4257900% | 19273 |  |  |  | 9636.3 |  | 19272.6 |  | 19272.6 |  | 0 | [16 empty] | #VALUE!
SAFER | Trois Bassins | TCO | 2020 | PRLC 0201 |  |  | ESQ |  | AH 893 / AH 975 | regrouper pièces pour lancer consultation MOE - topo en cours étudier scénario raccordement EU / ANC CPV en cours de rédaction manque évaluation domaines TCO | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 60 |  | 60 | [34 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [13 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 18 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-08-20 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 3 | 1901-12-31 |  |  | 2023-05-01 |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-04-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0
BY 759 SITA | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | BY 759-760 |  | SITA | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | PLS | 19 |  |  | 19 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2021-07-01 |  |  | 0 | 16 | [20 empty] | 2018-08-20 |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2024-02-01 | [58 empty] | 0
BENJAMIN HOAREAU | Tampon | CA SUD | 2021 |  |  |  | Faisa |  | BX 1057,1055 | attente rendu étude Mairie sur voie qui doit fixer les emprises | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 | [19 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2022-07-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2024-02-16 |  | 2023-12-01 | 2024-03-16 |  | 3.5333 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2025-02-01 | [58 empty] | 0
GEORGER | Tampon | CA SUD | 2021 |  |  |  | Faisa |  | BX 176 | compromise existant entre Mme BERTAUD et le promoteur ==> relancer vendeur pour voir ce qu'il en est | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | LLTS | 60 |  | 60 | [19 empty] | 4322900% | [14 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [37 empty] | 2022-07-01 |  |  | 0 | 16 | [25 empty] | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2024-02-16 |  | 2023-12-01 | 2024-03-16 |  | 3.5333 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2025-02-01 | [58 empty] | 0
[30 empty] | 716 | 2035 | 500 | 650 | [155 empty] | 374206267.37 | 359557522.675 | #DIV/0! |  |  | 215802778.6168 | 174981805.043 |  |  |  | 106630880.3526 | 104351520.32 |  |  | 6023114.8772 | 206632869.5387 | 185533037.205 | 34433819.8 | 138559883.025 | -20945537.3337 |  |  | 38677573 | 35044234 |  | #REF! |  | 5323141.73 | -3272299 | 1260305.9484 | 4546651.0069 | #REF! | 308.35 | 163.75 | 25175794.0045 | 12416145.3865 | #REF! | 3709285.9517 | #REF! | #DIV/0! | 5728763.6877 | 0 | 2759828.42 | 414154244.6081
je ne l'ai pas
[28 empty] | 106 | 3922 | 716 | 2035 | 500 | 650 | 43773.48 | 183885.148 | 48695.59 | 184464.57 | 6846.3375 | 2.232 | 18.8436 | 20.8466 | 17.0755 | 4.065 | 36475.32 | 5880.16 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 102090326.452 | 389066 | 1425817 | 1899651 | 0 | 0 | 755000 | 2975856 | 810424 | 964733 | 1502896 | 383108 |  |  | 2397145 | 937145 |  |  | 2964393 | 1485558.35 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 427645 | 210858 | 342887 | 256660 | 469385 | 342398 | 0 | 1841017 | 42548 | 248382840.6444 | 1569484 | 1493110 | 1852805 | 1704153 | #NUM! | 1479350 | 1137733 | 1095227 | 645 | 1826386 | 1828733 | 2347 | 1571089 | 1574304 | 3215 | 1574499 | 1581679 | 7180 | 1538639 | 1586273 | 4302 | 0 | 1158013 | 1679215 | 1728452 | 5905 | 1853695 | [32 empty] | 4.5837 | [8 empty] | 5.1085 |  | 6133504.7526 |  | 1219021 | 2759828.67 | [15 empty] | 1936734.28 | 809797 | 853457 | 294579 | 465393 | 472584 | 0 | 299184 | 510990 | 42851 | 731438 | 43139 | 299112 | 42424
[30 empty] | 716 | 2035 | 500 | 650 | 43773.48 | 183885.148 | 48695.59 | 138392.82 | 35.2863 | [45 empty] | 551167 | [104 empty] | 381692593.37 | 359557522.675 | -22483467.1109 | 2598.0938 | 91677.0838 | 215802778.6168 | 174981805.043 | 40820973.5738 |  |  | 106630880.3526 | 104351520.32 |  | 26606.7109 | -2279360.0326 | 226833284.5387 | 202349389.205 | 39482527.8 | 153711590.025 | -20945537.3337 | 51593.419 |  | 38677573 | 35044234 | 964500 |  | 5590346 | 5323141.73 | -3272299 | 9861.6963 | 35542.0077 | 48944.4609 |  |  | 25175794.0045 | 12416145.3865 | 38707.7766 | 3709285.9517 | 39653.5405 |  | 5728763.6877 | 0 | 2759828.42 | 89018846.2655
[8 empty] | 1137500 | [10 empty] | 1172.8496 | [10 empty] | 18.26% | 51.89% | [167 empty] | 27.94% | [11 empty] | 10.13%
[7 empty] | 106 | [16 empty] | S terrain |  |  |  |  | 3922
[6 empty] | 3977 | [15 empty] | 227.0132 | 12.4876 | 3550 | [6 empty] | 57.6046 | [5 empty] | 4032.32 | 70 | [151 empty] | 4654112.5735 | [20 empty] | env DEAL 2014 |  |  |  | 5521553 | 358 |  | 15423.3324
[23 empty] | 15.6379 | [5 empty] | 265 | [160 empty] | 4329906.7465 | [20 empty] | P1 |  |  |  | 4441553 | 304 |  | 14610.3717
[190 empty] | 324205.827 | [20 empty] | P2 |  |  |  | 1080000 | 54 |  | 20000
[15 empty] | LBU | [195 empty] | env DEAL 2015 |  |  |  | 6045000 | 366 |  | 16516.3934 | 5925458.194
[15 empty] | #N/A | [77 empty] | 4325100% | 15 | 4326600% | [115 empty] | P1 |  |  |  | 4712000 | 299 |  | 15759.1973
[15 empty] | #N/A | [195 empty] | P2 |  |  |  | 1333000 | 67 |  | 19895.5224
[15 empty] | #N/A | [195 empty] | env DEAL 2016 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235
[15 empty] | #N/A | [195 empty] | P1 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235 | 298
P2
env DEAL 2017
[15 empty] | #N/A | [195 empty] | P1 | [7 empty] | ENV 2017 |  |  |  |  | 37/38 000 000 €
|  | DBE | EGI | MMA | RTA | NLE | GGO | SRI | VAF | [5 empty] | #N/A | [193 empty] | LLS / LLTS |  | 222 |  |  |  | 4376000 |  |  | 19711.7117 | 2750000 |  |  |  |  | sans P2
| ADE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | [193 empty] | Rehab |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A
| FBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | #N/A | [193 empty] | PLS |  | 200 | [6 empty] | 0
| FMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [199 empty] | TOTAL |  | 614 |  |  |  | 4376000 |  |  | 7127.0358
| FHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | #N/A
| OET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A
| FVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| APU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| SGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 164
| YFR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2015
| JER | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 49 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0
| Amgt / CO | DBE: 2; EGI: 1; GGO: 1 |  |  |  |  | 3
|  | 9 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0
2
|  | SRI: VEFA |  |  |  |  | 0
|  | Phase | RO | Assistantes |  |  | DBE | 1 | [5 empty] | 6 | [13 empty] | 10 | 6
| RHI BC | Travaux / Expro | BBL | DBE |  |  | EGI | 1
| LYCEE SCHOELCHER | Travaux | BBL | GGO |  |  | MMA | 0
| REHAB BAT M | patrimoine | BBL | GGO |  |  | RTA | 3
| Pepinière d'entreprises Tranche 2 | patrimoine | BBL | ? |  |  | NLE | 0
| Foyer de Charité | ESQ | BBL | EGI |  |  | GGO | 1
| SOBEPRE | patrimoine | FMA | ? |  |  | SRI | 0
| Lotissement Montvert | Etude | BBL | DBE |  |  | VAF | 1
| Lotissement FOURRAGERES | DBE: Etude; EGI: FVA; MMA: GGO
REPARTITION TRAVAUX NEUFS & REHABILITATION
|  | DBE: ESQ ==> APD; MMA: Fin études/AO; NLE: OS; SRI: Travaux | GPA |  | Clôture défisc
| DBE | 1 | 9.091% | 2 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 2 | 14.29% | 2 | 25% | 0 | #DIV/0! | 7 | 0
| EGI | 2 | 18.18% | 4 | 25% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.143% | 1 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 8 | 0
| MMA | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 0 | #DIV/0! | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 3 | 0
| RTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| NLE | 7 | 63.64% | 3 | 18.75% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 10 | 0
| GGO | 1 | 9.091% | 2 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 2 | 14.29% | 4 | 50% | 0 | #DIV/0! | 9 | 0
| SRI | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.143% | 1 | 12.5% | 0 | #DIV/0! | 3 | 0
| VAF | 0 | 0% | 3 | 18.75% | 0 | #DIV/0! | 6 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 9 | 0
|  | 11 | 100% | 16 | 100% | 0 | #DIV/0! | 14 | 100% | 8 | 100% | 0 | #DIV/0! | 49
| N opér° | DBE: N lgt
Entre-Deux | 6 | DBE: 127
Etang-Salé | 10 | DBE: 267
Petite-Ile | 4 | DBE: 92
St Joseph | 15 | DBE: 417
St Leu | 11 | DBE: 311
St Paul | 3 | DBE: 128
St Philippe | 2 | DBE: 33
St Pierre | 4 | DBE: 293
Tampon | 42 | DBE: 1938
Trois Bassins | 2 | DBE: 84
| 99 | DBE: 3690
| 2011 | DBE: 2012; EGI: 2013; MMA: 2014; RTA: 2015
AUBERT | 0 | DBE: 0; EGI: 0; MMA: 2; RTA: 1
BELLANGER | 1 | DBE: 0; EGI: 0; MMA: 0; RTA: 0
BARET/GILLOT | 1 | DBE: 3; EGI: 3; MMA: 1; RTA: 3
QUINOT | 1 | DBE: 1; EGI: 2; MMA: 1; RTA: 0
LE GOFF | 1 | DBE: 4; EGI: 2; MMA: 1; RTA: 2
MAREL | 0 | DBE: 3; EGI: 3; MMA: 1; RTA: 0
| 4 | DBE: 11; EGI: 10; MMA: 6; RTA: 6
Formulas:
Mois de loyers avant 1e échéance = DATEDIF([Date inauguration],BQ2,"M")
ECART Arrêté DEAL / OS = (DATEDIF([Arrêté LBU],[OS démarrage],"d"))/30
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date réception recalée],"M")
Date réception prévue initialement = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
Retard réception (m) = (DATEDIF([Date réception prévue initialement],[Date réception recalée],"d"))/30
Date inauguration initiale = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+1,DAY([Date réception prévue initialement]))
Retard Inauguration (m) = (DATEDIF([Date inauguration initiale],[Date inauguration],"d"))/30
Retard Inauguration (m) = (DATEDIF([Date inauguration],[Date inauguration initiale],"d"))/30
Elevations Réalisé = IF([Elevations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Elevations - Prévu])
Fin GPA = DATE(YEAR([Date réception recalée])+1,MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée]))
DATE LIMITE DAT DEFISC = DATE(YEAR([AF FONDATIONS])+2,MONTH([AF FONDATIONS]),DAY([AF FONDATIONS]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée])+1,DAY([Date réception recalée]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée])+15)
OS ESQ - prévu = [Marché MOE notifié]
OS PRO - prévu = [OS APD - Réalisé]+30+30
OS DCE - prévu = [OS PRO - Réalisé]+37+37
Signature Marché Travaux - Prévu = [OS DCE - Réalisé]+7+7+30
Fondations - Prévu = [Terrassement - Prévu]+45
Elevations - Prévu = [OS démarrage]+300
Charpente / Couv - Prévu = [Elevations - Prévu]+30
Clos - Prévu = [Charpente / Couv - Prévu]
Cloisons - Prévu = [Clos - Prévu]+60
Finitions int - Prévu = [Cloisons - Prévu]+90
Cloisons - Réalisé = IF([Cloisons - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Cloisons - Prévu])
Finitions int - Réalisé = IF([Finitions int - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Finitions int - Prévu])
Charpente / Couv - Réalisé = IF([Charpente / Couv - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Charpente / Couv - Prévu])
Clos - Réalisé = IF([Clos - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Clos - Prévu])
Date réception recalée = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
Date réception recalée = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+1,DAY([Date réception prévue initialement]))
Date inauguration = [Date RDC Patrimoine]
Date inauguration = DATE(YEAR([Date RDC Patrimoine]),MONTH([Date RDC Patrimoine]),DAY([Date RDC Patrimoine]))
Terrassement Réalisé = IF([Terrassement - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Terrassement - Prévu])
Fondations Réalisé = IF([Fondations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Fondations - Prévu])
Signature Marché Travaux - Réalisé = IF([Signature Marché Travaux - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Signature Marché Travaux - Prévu])
OS PRO - Réalisé = IF([OS PRO - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS PRO - prévu])
OS DCE - Réalisé = IF([OS DCE - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS DCE - prévu])
OS APD - Réalisé = IF([OS APD - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS APD - prévu])
Retard livraison VEFA (mois) = DATEDIF([Date inauguration],[ACHEVEMENT VEFA],"M")
Note on GH12: Nathalie BLANDINO: 2 368 881
Note on HC17: Nathalie BLANDINO:
Note on HX21: Nathalie BLANDINO: 280712
Note on AS33: Nathalie BLANDINO: hors assainissement
Note on IX38: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on IZ38: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on IV39: Nathalie BLANDINO: AF 28/08/17
Note on IT41: Nathalie BLANDINO: AF 01/09/17
Note on IT42: Nathalie BLANDINO: AF 07/09/17
Note on IS45: Nathalie BLANDINO: terrassements
Note on IT45: Nathalie BLANDINO: AF 09/10/17
Note on ED49: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on IX49: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on GN50: Nathalie BLANDINO: assiette défisc
Note on IY50: Nathalie BLANDINO: partie
Note on AL56: Nathalie BLANDINO: 2433,5 arrêté
Note on DW56: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on IQ56: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on CU57: Nathalie BLANDINO: 16/12/16