## Projet 1
Planning MR | [5 empty] | 0
Projet | [5 empty] | 2017-06-19
Chef de projet
Jours ouvrés uniquement |  | NON | OUI | OUI
Date de début |  | 2017-06-01
 | time axis 2017-06-01 to 2018-09-19
[7 empty] | S 23 |  |  |  | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35 | [6 empty] | S 36 | [6 empty] | S 37 | [6 empty] | S 38 | [6 empty] | S 39 | [6 empty] | S 40 | [6 empty] | S 41 | [6 empty] | S 42 | [6 empty] | S 43 | [6 empty] | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51 | [6 empty] | S 52 | [6 empty] | S 53 | [6 empty] | S 1 | [6 empty] | S 2 | [6 empty] | S 3 | [6 empty] | S 4 | [6 empty] | S 5 | [6 empty] | S 6 | [6 empty] | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11 | [6 empty] | S 12 | [6 empty] | S 13 | [6 empty] | S 14 | [6 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35 | [6 empty] | S 36 | [6 empty] | S 37 | [6 empty] | S 38
[7 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
N° de Rame | Types de VP | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
CIORN-R101 | VP 15 | 2017-05-03 15:36 | 3 | 2017-05-05 15:36 | bar: S 23 J 1 to S 23 S 3
CIORN-R102 | VP 30 | 2017-06-07 18:29 | 6 | 2017-06-12 18:29 | bar: S 23 V 2 to S 24 M 7
CIORN-R103 | VP 120 | 2017-06-17 16:55 | 7 | 2017-06-23 16:55 | bar: S 23 S 3 to S 24 V 9
CIORN-R104 | VP 180 | 2017-06-11 05:24 | 8 | 2017-06-18 05:24 | bar: S 23 D 4 to S 25 M 13
CIORN-R105 | VP 36 MOIS | 2017-06-13 21:07 | 9 | 2017-06-21 21:07 | bar: S 24 L 5 to S 25 M 13
CIORN-R106 | Rpr 20 | 2017-06-17 16:55 | 10 | 2017-06-26 16:55 | bar: S 24 M 6 to S 25 J 15
CIORN-R107 |  | #N/A
CIORN-R108 |  | #N/A
CIORN-R109 |  | #N/A
CIORN-R110 |  | #N/A
CIORN-R111
CIORN-R112
CIORN-R113
CIORN-R114
CIORN-R115
CIORN-R116
CIORN-R117
CIORN-R118
CIORN-R119
CIORN-R120
CIORN-R121
CIORN-R122
CIORN-R123
CIORN-R124
CIORN-R125
CIORN-R126
CIORN-R127
CIORN-R128
CIORN-R129
CIORN-R130
Formulas:
OUI = IF(B12="","",IF(C5="OUI",WORKDAY([NON],IF(WEEKDAY([NON],2)>=6,[OUI],[OUI]-1)),[NON]+[OUI]-1))
j'aimerai bien faire le remplissage automatique des coulours en choisissons à partir du liste deroulante type de vp
remplir les type de vp date de debut à partir du feuil1

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## Feuil1
TRUC | N° De Rame | KM | Type VP | Date de début
VP 15 | CIORN-R101 | -6670 | VP180 | 2017-05-03 15:36
VP 30 | CIORN-R102 | 354 | VP30 | 2017-06-07 18:29
VP 120 | CIORN-R103 | 383 | VP180 | 2017-06-07 21:58
VP 180 | CIORN-R104 | 1045 | VP15 | 2017-06-11 05:24
VP 36 MOIS | CIORN-R105 | 1576 | VP180 | 2017-06-13 21:07
Rpr 20 | CIORN-R106 | 2341 | VP15 | 2017-06-17 16:55
| CIORN-R107 | 3343 | VP120 | 2017-06-22 17:10
| CIORN-R108 | 4179 | VP15 | 2017-06-26 21:29
| CIORN-R109 | 4325 | VP30 | 2017-06-27 15:00
| CIORN-R110 | 5056 | VP30 | 2017-07-01 06:43
| CIORN-R111 | 5125 | VP30 | 2017-07-01 15:00
| CIORN-R112 | 5268 | VP15 | 2017-07-02 08:10
| CIORN-R113 | 5705 | VP15 | 2017-07-04 12:36
| CIORN-R114 | 5788 | VP180 | 2017-07-04 22:34
| CIORN-R115 | 5936 | VP15 | 2017-07-05 16:19
| CIORN-R116 | 6109 | VP30 | 2017-07-06 13:05
| CIORN-R117 | 6402 | VP180 | 2017-07-08 00:14
| CIORN-R118 | 7105 | VP30 | 2017-07-11 12:36
| CIORN-R119 | 8812 | VP15 | 2017-07-20 01:26
| CIORN-R120 | 9074 | VP120 | 2017-07-21 08:53
| CIORN-R121 | 10785 | VP15 | 2017-07-29 22:12
| CIORN-R122 | 10796 | VP15 | 2017-07-29 23:31
| CIORN-R123 | 10821 | VP180 | 2017-07-30 02:31
| CIORN-R124 | 12400 | VP180 | 2017-08-07
| CIORN-R125 | 12986 | VP15 | 2017-08-09 22:19
| CIORN-R126 | 13700 | VP180 | 2017-08-13 12:00
| CIORN-R127 | 13783 | VP180 | 2017-08-13 21:58
| CIORN-R128 | 13928 | VP30 | 2017-08-14 15:22
| CIORN-R129 | 14381 | VP30 | 2017-08-16 21:43
| CIORN-R130 | 14755 | VP120 | 2017-08-18 18:36