## DATA (hidden)
CHEMIN DU FICHIER DE SAUVEGARDE | J:\11 - Fichiers Excel\RAPPORT ESSAIS PROCESS\
|  | Somme "PE" | 27 | Ici la somme de "PE" si action sur Btn "init dossier Password jp |  |  | La mise en forme conditionelle met en couleur suvant le caractére "PE" "N" "O"
|  | % "PE" | 90% | Calcul % pas essayer
|  | %" Conforme "O" | 3.333% | Calcul % conforme
|  | %" Non Conforme "N" | 6.667% | Calcul % Non conforme
|  | STATISTIQUE ESSAIS |  |  |  | STATISTIQUE NON CONFORME PAR SERVICE
|  | Nb "PE" Par Atelier |  | % Avancement Essais |  | Service Maintenance | % Incidents / Atelier
|  | Atelier | "PE" Pas Essayé | "O" Conforme | "N" Non Conforme | MAINTENANCE | % Maintenance
|  | EAUX | 3 | 1 | 1 | PIPE
|  | CIRCUIT 16 | 16 | 0 | 0 | ELEC
|  | COUR | 8 | 0 | 1 | INST
MEC
GENE
SECURITE
AUTRE

## ADMINISTRATEUR
Principe de la sauvegarde
Dans la feuille masquée "DATA", le chemin de sauvegarde est à saisir au moins un fois
Section Génération du fichier des non-conformités
faire une sélection du SERVICE DE MAINTENANCE ici faire le choix ELEC
Clic BTN EXTRACTION
Section Enregistrement du fichier généré
Dans le titre , il apparait le service de maintenance juste après la date donc 2021_09_29_ELEC
Clic sur Btn sauvegarde , le dossier est généré en PDF
Pour faire init du dossier Password jpn

## EAUX
CIRCUIT DES EAUX
SNCC | EQUIPEMENT CIRCUIT EAUX | CONFORME O / N / PE | DESCRIPTION DE L'INCIDENT | TESTEUR | PIPE_ELEC_INST_MEC_GENE_BE | N° OT | RESOLUE O / N OU DFO
PLV19 | Gpe MOTOPOMPE ARROSAGE GARNITURES | o
PLV26 | Gpe MOTOPOMPE P6 | n | moteur hs |  | elec
PLV27 | Gpe MOTOPOMPE P7 | PE
| CIRCUIT PLV6 -> BACHE EAU | PE
| CIRCUIT PLV7 -> BACHE EAU | PE

## CIRCUIT 16
CIRCUIT P16
SNCC | EQUIPEMENT CIRCUIT P16 | CONFORME O / N / PE | DESCRIPTION DE L'INCIDENT | TESTEUR | PIPE_ELEC_INST_MEC_GENE_BE | N° OT | RESOLUE O / N OU DFO
PLV16 | Gpe MOTOPOMPE P16 | PE
| RAMPE DEFEUTRAGE ENTREE | PE
| RAMPE N°2 | PE
| RAMPE N°1 | PE
| RAMPE SORTIE | PE
| 2 RAMPES MILIEU | PE
| RAMPE SABLEUR | PE
| 2 RAMPES CAILLOUX | PE
P14 | CIRCUIT 4 | PE
| CIRCUIT 3 | PE
| CIRCUIT 2 | PE
| CIRCUIT 1 | PE
| ROB REG HERBES | PE
| CIRCUIT APPOINT BAC EAUX | PE
| CIRCUIT PLV16 -> EXTREMITE TB1 | PE
| CIRCUIT28 -> EXTREMITE 1 | PE

## COUR
COUR
API | EQUIPEMENT COUR | CONFORME O / N / PE | DESCRIPTION DE L'INCIDENT | TESTEUR | PIPE_ELEC_INST_MEC_GENE_BE | N° OT | RESOLUE O / N OU DFO
| TREMIE | PE
| 2 SONDES DE NIVEAU | n | Cable HS | lp | ELEC
| 2 SONDES DE SECURITE | PE
| FEUX TRICOLORE VERT | PE
| FEUX TRICOLORE ORANGE | PE
| FEUX TRICOLORE ROUGE | PE
| GARDE CORPS TREMIE | PE
| CAMERA TREMIE | PE
| ECLAIRAGE COUR | PE