## MO Qte
MO
| P.U. |  |  | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |  | 33.8 |  | 6480.1874 | -6446.3874 |  | 33.8 |  | 6480.1874 | -6446.3874 |  | 33.8 |  | 34.102 | -0.30195
| MONTANT |  |  | 30307095.7778 | 0 | 2016 | 30307095.7778 |  | 30307134.7966 |  | 272167.87 | 30034966.9266 |  | 30307134.7966 |  | 272167.87 | 30034966.9266 |  | 30305676.1778 |  | 30577844.0478 | -270748.27
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN JUIN-2016 |  |  |  |  | MOIS DE JUIN-2016 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN MAI-2016
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | H | 328935.8181 | 0 | 0 | 328935.8181 |  | 328936.9725 | 100% | 21 | 328915.9725 |  | 328936.9725 | 100% | 21 | 328915.9725 |  | 328914.8181 |  | 328935.8181 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.1 | FONDATION - GH4 |  | H | 8883.7827 | 0 | 0 | 8883.7827 |  | 8884.9371 | 100% | 1 | 8883.9371 |  | 8884.9371 | 100% | 1 | 8883.9371 |  | 8882.7827 |  | 8883.7827 | 0
| BETON DE PROPRETE |  | H | 410.8 |  |  | 410.8 |  | 410.8 | 100 | 0 | 410.8 |  | 410.8 | 1 |  | 410.8 |  | 410.8 |  | 410.8 | 0
| GROS BETON |  | H | 304.2 |  |  | 304.2 |  | 304.2 | 100 | 0 | 304.2 |  | 304.2 | 1 |  | 304.2 |  | 304.2 |  | 304.2 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 674.18 |  |  | 674.18 |  | 674.18 | 100 | 0 | 674.18 |  | 674.18 | 1 |  | 674.18 |  | 674.18 |  | 674.18 | 0
| SEMELLES FILANTES |  | H | 2488.9332 |  |  | 2488.9332 |  | 2488.9332 | 100 | 1 | 2487.9332 |  | 2488.9332 | 1.0004 | 1 | 2487.9332 |  | 2487.9332 |  | 2488.9332 | 0
| LONGRINES |  | H | 1389.96 |  |  | 1389.96 |  | 1389.96 | 100 | 0 | 1389.96 |  | 1389.96 | 1 |  | 1389.96 |  | 1389.96 |  | 1389.96 | 0
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 480.48 |  |  | 480.48 |  | 480.48 | 100 | 0 | 480.48 |  | 480.48 | 1 |  | 480.48 |  | 480.48 |  | 480.48 | 0
| AMORCE DE VOILE |  | H | 2255.3895 |  |  | 2255.3895 |  | 2255.3895 | 100 | 0 | 2255.3895 |  | 2255.3895 | 1 |  | 2255.3895 |  | 2255.3895 |  | 2255.3895 | 0
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 764.4 |  |  | 764.4 |  | 764.4 | 100 | 0 | 764.4 |  | 764.4 | 1 |  | 764.4 |  | 764.4 |  | 764.4 | 0
| RADIER RAMPE |  | H | 115.44 |  |  | 115.44 |  | 116.5944 | 101 | 0 | 116.5944 |  | 116.5944 | 1 |  | 116.5944 |  | 115.44 |  | 115.44 | 0
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | H | 151912.917 | 0 | 0 | 151912.917 |  | 151912.917 | 100% | 2 | 151910.917 |  | 151912.917 | 100% | 2 | 151910.917 |  | 151910.917 |  | 151912.917 | 0
| POTEAUX |  | H | 6296.435 |  |  | 6296.435 |  | 6296.435 | 100 | 0 | 6296.435 |  | 6296.435 | 1 |  | 6296.435 |  | 6296.435 |  | 6296.435 | 0
| VOILES |  | H | 26137.8 |  |  | 26137.8 |  | 26137.8 | 100 | 2 | 26135.8 |  | 26137.8 | 1.0001 | 2 | 26135.8 |  | 26135.8 |  | 26137.8 | 0
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 12926.862 |  |  | 12926.862 |  | 12926.862 | 100 | 0 | 12926.862 |  | 12926.862 | 1 |  | 12926.862 |  | 12926.862 |  | 12926.862 | 0
| POUTRES |  | H | 63745.5 |  |  | 63745.5 |  | 63745.5 | 100 | 0 | 63745.5 |  | 63745.5 | 1 |  | 63745.5 |  | 63745.5 |  | 63745.5 | 0
| DALLES PLEINES |  | H | 17070.3 |  |  | 17070.3 |  | 17070.3 | 100 | 0 | 17070.3 |  | 17070.3 | 1 |  | 17070.3 |  | 17070.3 |  | 17070.3 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | H | 11191.7 |  |  | 11191.7 |  | 11191.7 | 100 | 0 | 11191.7 |  | 11191.7 | 1 |  | 11191.7 |  | 11191.7 |  | 11191.7 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | H | 6796.92 |  |  | 6796.92 |  | 6796.92 | 100 | 0 | 6796.92 |  | 6796.92 | 1 |  | 6796.92 |  | 6796.92 |  | 6796.92 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | H | 7525.44 |  |  | 7525.44 |  | 7525.44 | 100 | 0 | 7525.44 |  | 7525.44 | 1 |  | 7525.44 |  | 7525.44 |  | 7525.44 | 0
| ARMATURES SUPER |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 221.96 |  |  | 221.96 |  | 221.96 | 100 | 0 | 221.96 |  | 221.96 | 1 |  | 221.96 |  | 221.96 |  | 221.96 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | H | 8332.415 | 0 | 0 | 8332.415 |  | 8332.415 | 100% | 3 | 8329.415 |  | 8332.415 | 100% | 3 | 8329.415 |  | 8329.415 |  | 8332.415 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 6536.79 |  |  | 6536.79 |  | 6536.79 | 100 | 3 | 6533.79 |  | 6536.79 | 1.0005 | 3 | 6533.79 |  | 6533.79 |  | 6536.79 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 1795.625 |  |  | 1795.625 |  | 1795.625 | 100 | 0 | 1795.625 |  | 1795.625 | 1 |  | 1795.625 |  | 1795.625 |  | 1795.625 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | H | 4361.825 | 0 | 0 | 4361.825 |  | 4361.825 | 100% | 4 | 4357.825 |  | 4361.825 | 100.1% | 4 | 4357.825 |  | 4357.825 |  | 4361.825 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2142.725 |  |  | 2142.725 |  | 2142.725 | 100 | 4 | 2138.725 |  | 2142.725 | 1.0019 | 4 | 2138.725 |  | 2138.725 |  | 2142.725 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2219.1 |  |  | 2219.1 |  | 2219.1 | 100 | 0 | 2219.1 |  | 2219.1 | 1 |  | 2219.1 |  | 2219.1 |  | 2219.1 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | H | 28530.19 | 0 | 0 | 28530.19 |  | 28530.19 | 100% | 5 | 28525.19 |  | 28530.19 | 100% | 5 | 28525.19 |  | 28525.19 |  | 28530.19 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 1790.75 |  |  | 1790.75 |  | 1790.75 | 100 | 0 | 1790.75 |  | 1790.75 | 1 |  | 1790.75 |  | 1790.75 |  | 1790.75 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 989.3 |  |  | 989.3 |  | 989.3 | 100 | 0 | 989.3 |  | 989.3 | 1 |  | 989.3 |  | 989.3 |  | 989.3 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 4927 |  |  | 4927 |  | 4927 | 100 | 0 | 4927 |  | 4927 | 1 |  | 4927 |  | 4927 |  | 4927 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2234.05 |  |  | 2234.05 |  | 2234.05 | 100 | 5 | 2229.05 |  | 2234.05 | 1.0022 | 5 | 2229.05 |  | 2229.05 |  | 2234.05 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1248 |  |  | 1248 |  | 1248 | 100 | 0 | 1248 |  | 1248 | 1 |  | 1248 |  | 1248 |  | 1248 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 78 |  |  | 78 |  | 78 | 100 | 0 | 78 |  | 78 | 1 |  | 78 |  | 78 |  | 78 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 1842.75 |  |  | 1842.75 |  | 1842.75 | 100 | 0 | 1842.75 |  | 1842.75 | 1 |  | 1842.75 |  | 1842.75 |  | 1842.75 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 858 |  |  | 858 |  | 858 | 100 | 0 | 858 |  | 858 | 1 |  | 858 |  | 858 |  | 858 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 393.9 | 100 | 0 | 393.9 |  | 393.9 | 1 |  | 393.9 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 80.6 |  |  | 80.6 |  | 80.6 | 100 | 0 | 80.6 |  | 80.6 | 1 |  | 80.6 |  | 80.6 |  | 80.6 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1052.48 |  |  | 1052.48 |  | 1052.48 | 100 | 0 | 1052.48 |  | 1052.48 | 1 |  | 1052.48 |  | 1052.48 |  | 1052.48 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 11769.16 |  |  | 11769.16 |  | 11769.16 | 100 | 0 | 11769.16 |  | 11769.16 | 1 |  | 11769.16 |  | 11769.16 |  | 11769.16 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 265.2 |  |  | 265.2 |  | 265.2 | 100 | 0 | 265.2 |  | 265.2 | 1 |  | 265.2 |  | 265.2 |  | 265.2 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 994.5 |  |  | 994.5 |  | 994.5 | 100 | 0 | 994.5 |  | 994.5 | 1 |  | 994.5 |  | 994.5 |  | 994.5 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 6.5 | 100 | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 1 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0
BACO.1526.DS.PP.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | H | 126914.6884 | 0 | 0 | 126914.6884 |  | 126914.6884 | 100% | 6 | 126908.6884 |  | 126914.6884 | 100% | 6 | 126908.6884 |  | 126908.6884 |  | 126914.6884 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 72961.2 |  |  | 72961.2 |  | 72961.2 | 100 | 0 | 72961.2 |  | 72961.2 | 1 |  | 72961.2 |  | 72961.2 |  | 72961.2 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 53953.4884 |  |  | 53953.4884 |  | 53953.4884 | 100 | 0 | 53953.4884 |  | 53953.4884 | 1 |  | 53953.4884 |  | 53953.4884 |  | 53953.4884 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 6 | -6 |  | 0 | 0 | 6 | -6 |  | -6 |  | 0 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
| PART PROPRE |  | H | 567723.8203 | 0 | 0 | 567723.8203 |  | 567723.8203 | 100% | 21 | 567702.8203 |  | 567723.8203 | 100% | 21 | 567702.8203 |  | 567702.8203 |  | 567723.8203 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.1 | FONDATION - GH5 |  | H | 18519.618 | 0 | 0 | 18519.618 |  | 18519.618 | 100% | 1 | 18518.618 |  | 18519.618 | 100% | 1 | 18518.618 |  | 18518.618 |  | 18519.618 | 0
| BETON DE PROPRETE |  | H | 884 |  |  | 884 |  | 884 | 100 | 0 | 884 |  | 884 | 1 |  | 884 |  | 884 |  | 884 | 0
| GROS BETON |  | H | 35.568 |  |  | 35.568 |  | 35.568 | 100 | 0 | 35.568 |  | 35.568 | 1 |  | 35.568 |  | 35.568 |  | 35.568 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 972.4 |  |  | 972.4 |  | 972.4 | 100 | 0 | 972.4 |  | 972.4 | 1 |  | 972.4 |  | 972.4 |  | 972.4 | 0
| SEMELLES FILANTES |  | H | 3692.52 |  |  | 3692.52 |  | 3692.52 | 100 | 1 | 3691.52 |  | 3692.52 | 1.0003 | 1 | 3691.52 |  | 3691.52 |  | 3692.52 | 0
| LONGRINES |  | H | 6628.44 |  |  | 6628.44 |  | 6628.44 | 100 | 0 | 6628.44 |  | 6628.44 | 1 |  | 6628.44 |  | 6628.44 |  | 6628.44 | 0
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 1115.4 |  |  | 1115.4 |  | 1115.4 | 100 | 0 | 1115.4 |  | 1115.4 | 1 |  | 1115.4 |  | 1115.4 |  | 1115.4 | 0
| AMORCE DE VOILE |  | H | 3276.65 |  |  | 3276.65 |  | 3276.65 | 100 | 0 | 3276.65 |  | 3276.65 | 1 |  | 3276.65 |  | 3276.65 |  | 3276.65 | 0
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 1914.64 |  |  | 1914.64 |  | 1914.64 | 100 | 0 | 1914.64 |  | 1914.64 | 1 |  | 1914.64 |  | 1914.64 |  | 1914.64 | 0
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | H | 228225.085 | 0 | 0 | 228225.085 |  | 228225.085 | 100% | 2 | 228223.085 |  | 228225.085 | 100% | 2 | 228223.085 |  | 228223.085 |  | 228225.085 | 0
| POTEAUX |  | H | 2976.385 |  |  | 2976.385 |  | 2976.385 | 100 | 0 | 2976.385 |  | 2976.385 | 1 |  | 2976.385 |  | 2976.385 |  | 2976.385 | 0
| VOILES |  | H | 27285.7 |  |  | 27285.7 |  | 27285.7 | 100 | 2 | 27283.7 |  | 27285.7 | 1.0001 | 2 | 27283.7 |  | 27283.7 |  | 27285.7 | 0
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 14206.4 |  |  | 14206.4 |  | 14206.4 | 100 | 0 | 14206.4 |  | 14206.4 | 1 |  | 14206.4 |  | 14206.4 |  | 14206.4 | 0
| POUTRES |  | H | 73278.4 |  |  | 73278.4 |  | 73278.4 | 100 | 0 | 73278.4 |  | 73278.4 | 1 |  | 73278.4 |  | 73278.4 |  | 73278.4 | 0
| DALLES PLEINES |  | H | 85781.8 |  |  | 85781.8 |  | 85781.8 | 100 | 0 | 85781.8 |  | 85781.8 | 1 |  | 85781.8 |  | 85781.8 |  | 85781.8 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | H | 24428.56 |  |  | 24428.56 |  | 24428.56 | 100 | 0 | 24428.56 |  | 24428.56 | 1 |  | 24428.56 |  | 24428.56 |  | 24428.56 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 267.84 |  |  | 267.84 |  | 267.84 | 100 | 0 | 267.84 |  | 267.84 | 1 |  | 267.84 |  | 267.84 |  | 267.84 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | H | 9863.88 | 0 | 0 | 9863.88 |  | 9863.88 | 100% | 3 | 9860.88 |  | 9863.88 | 100% | 3 | 9860.88 |  | 9860.88 |  | 9863.88 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 7738.38 |  |  | 7738.38 |  | 7738.38 | 100 | 3 | 7735.38 |  | 7738.38 | 1.0004 | 3 | 7735.38 |  | 7735.38 |  | 7738.38 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 2125.5 |  |  | 2125.5 |  | 2125.5 | 100 | 0 | 2125.5 |  | 2125.5 | 1 |  | 2125.5 |  | 2125.5 |  | 2125.5 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | H | 5810.025 | 0 | 0 | 5810.025 |  | 5810.025 | 100% | 4 | 5806.025 |  | 5810.025 | 100.1% | 4 | 5806.025 |  | 5806.025 |  | 5810.025 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2848.625 |  |  | 2848.625 |  | 2848.625 | 100 | 4 | 2844.625 |  | 2848.625 | 1.0014 | 4 | 2844.625 |  | 2844.625 |  | 2848.625 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2961.4 |  |  | 2961.4 |  | 2961.4 | 100 | 0 | 2961.4 |  | 2961.4 | 1 |  | 2961.4 |  | 2961.4 |  | 2961.4 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | H | 38421.11 | 0 | 0 | 38421.11 |  | 38421.11 | 100% | 5 | 38416.11 |  | 38421.11 | 100% | 5 | 38416.11 |  | 38416.11 |  | 38421.11 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 2216.5 |  |  | 2216.5 |  | 2216.5 | 100 | 0 | 2216.5 |  | 2216.5 | 1 |  | 2216.5 |  | 2216.5 |  | 2216.5 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 1569.1 |  |  | 1569.1 |  | 1569.1 | 100 | 0 | 1569.1 |  | 1569.1 | 1 |  | 1569.1 |  | 1569.1 |  | 1569.1 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 9295 |  |  | 9295 |  | 9295 | 100 | 0 | 9295 |  | 9295 | 1 |  | 9295 |  | 9295 |  | 9295 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2318.55 |  |  | 2318.55 |  | 2318.55 | 100 | 5 | 2313.55 |  | 2318.55 | 1.0022 | 5 | 2313.55 |  | 2313.55 |  | 2318.55 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1417 |  |  | 1417 |  | 1417 | 100 | 0 | 1417 |  | 1417 | 1 |  | 1417 |  | 1417 |  | 1417 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 104 |  |  | 104 |  | 104 | 100 | 0 | 104 |  | 104 | 1 |  | 104 |  | 104 |  | 104 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 2293.2 |  |  | 2293.2 |  | 2293.2 | 100 | 0 | 2293.2 |  | 2293.2 | 1 |  | 2293.2 |  | 2293.2 |  | 2293.2 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 811.2 |  |  | 811.2 |  | 811.2 | 100 | 0 | 811.2 |  | 811.2 | 1 |  | 811.2 |  | 811.2 |  | 811.2 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 393.9 | 100 | 0 | 393.9 |  | 393.9 | 1 |  | 393.9 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 100.1 |  |  | 100.1 |  | 100.1 | 100 | 0 | 100.1 |  | 100.1 | 1 |  | 100.1 |  | 100.1 |  | 100.1 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1309.88 |  |  | 1309.88 |  | 1309.88 | 100 | 0 | 1309.88 |  | 1309.88 | 1 |  | 1309.88 |  | 1309.88 |  | 1309.88 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 15022.28 |  |  | 15022.28 |  | 15022.28 | 100 | 0 | 15022.28 |  | 15022.28 | 1 |  | 15022.28 |  | 15022.28 |  | 15022.28 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 335.4 |  |  | 335.4 |  | 335.4 | 100 | 0 | 335.4 |  | 335.4 | 1 |  | 335.4 |  | 335.4 |  | 335.4 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 1228.5 |  |  | 1228.5 |  | 1228.5 | 100 | 0 | 1228.5 |  | 1228.5 | 1 |  | 1228.5 |  | 1228.5 |  | 1228.5 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 6.5 | 100 | 0 | 6.5 |  | 6.5 | 1 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0
BACO.1526.DS.PP.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | H | 266884.1023 | 0 | 0 | 266884.1023 |  | 266884.1023 | 100% | 6 | 266878.1023 |  | 266884.1023 | 100% | 6 | 266878.1023 |  | 266878.1023 |  | 266884.1023 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 199674.8 |  |  | 199674.8 |  | 199674.8 | 100 | 0 | 199674.8 |  | 199674.8 | 1 |  | 199674.8 |  | 199674.8 |  | 199674.8 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 67209.3023 |  |  | 67209.3023 |  | 67209.3023 | 100 | 0 | 67209.3023 |  | 67209.3023 | 1 |  | 67209.3023 |  | 67209.3023 |  | 67209.3023 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 6 | -6 |  | 0 | 0 | 6 | -6 |  | -6 |  | 0 | 0
Code OTP | MOI |  | H | 101790 | 0 | 0 | 101790 |  | 0 | 0% | 176 | -176 |  | 0 | 0% | 176 | -176 |  | 48964 |  | 49140 | 0
BACO.1526.IN.MO.01 | GRUTIER G12 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.02 | GRUTIER G13 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.03 | GRUTIER GTMR |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.04 | GRUTIER G14 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.05 | GRUTIER G15 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 26 | -26 |  | 0 | 0 | 26 | -26 |  | 3484 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.06 | GRUTIER G16 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 58 | -58 |  | 0 | 0 | 58 | -58 |  | 3452 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.07 | GRUTIER G17 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 92 | -92 |  | 0 | 0 | 92 | -92 |  | 3418 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.08 | GRUTIER G18 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.09 | GRUTIER G19 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.10 | GRUTIER G20 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.11 | GRUTIER G21 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.12 | GRUTIER G22 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.13 | GRUTIER G23 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.14 | GRUTIER G24 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.15 | GRUTIER G25 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.16 | GRUTIER G26 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.17 | GRUTIER G27 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.18 | GRUTIER G28 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.19 | GRUTIER G29 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.20 | GRUTIER G30 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.21 | GRUTIER G31 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.22 | GRUTIER G32 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.23 | GRUTIER G33 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.24 | GRUTIER G34 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.25 | GRUTIER G35 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.26 | GRUTIER G36 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.27 | GRUTIER G37 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.28 | GRUTIER G38 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.29 | GRUTIER G39 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.30 | GRUTIER G40 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 85 | -85 |  | 0 | 0 | 85 | -85 |  | 3425 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.31 | GRUTIER G41 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 36 | -36 |  | 0 | 0 | 36 | -36 |  | 3474 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.32 | GRUTIER G42 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.33 | GRUTIER G43 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 29 | -29 |  | 0 | 0 | 29 | -29 |  | 3481 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.34 | GRUTIER G44 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 26 | -26 |  | 0 | 0 | 26 | -26 |  | 3484 |  | 3510 | 0
BACO.1526.IN.MO.35 | GRUTIER G45 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 0 | 0 | 62 | -62 |  | 0 | 0 | 62 | -62 |  | 3448 |  | 3510 | 0
MO

## ODA MO
VENTILATION MOD MOIS 06-2016
| Centre de cout d'origine | Element OTP d'origine | Nature comptable | Montant Total | Devise | Centre de Côut Destination | Ordre Interne | OTP de destination | qté totale | Unité | Texte (facultatif)
| Sender cost center |  | Cost element | Total Amount | Currency |  |  | Receiver WBS element | Total qty | Unit | Text (Not compulsory)
10 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 34334.5351 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.1 | 1 | H | FONDATION - GH4
20 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 68669.0702 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.2 | 2 | H | SUPERSTRUCTURE - GH4
30 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 103003.6053 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.3 | 3 | H | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4
40 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 137338.1404 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.4 | 4 | H | ESCALIERS - GH4
50 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 171672.6754 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.5 | 5 | H | OUVRAGES DIVERS - GH4
60 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 206007.2105 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.1.6 | 6 | H | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4
70 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 34334.5351 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.1 | 1 | H | FONDATION - GH5
80 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 68669.0702 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.2 | 2 | H | SUPERSTRUCTURE - GH5
90 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 103003.6053 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.3 | 3 | H | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5
100 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 137338.1404 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.4 | 4 | H | ESCALIERS - GH5
110 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 171672.6754 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.5 | 5 | H | OUVRAGES DIVERS - GH5
120 |  | BACO.1526.CC.88 | 2016 | 206007.2105 | MAD |  |  | BACO.1526.DS.PP.2.6 | 6 | H | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5
130 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 892697.9123 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.05 | 26 | H | GRUTIER G15
140 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 1991403.0351 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.06 | 58 | H | GRUTIER G16
150 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 3158777.2281 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.07 | 92 | H | GRUTIER G17
160 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 2918435.4825 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.30 | 85 | H | GRUTIER G40
170 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 1236043.2632 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.31 | 36 | H | GRUTIER G41
180 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 995701.5175 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.33 | 29 | H | GRUTIER G43
190 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 892697.9123 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.34 | 26 | H | GRUTIER G44
200 |  | BACO.1526.CC.88 | 1988 | 2128741.1754 | MAD |  |  | BACO.1526.IN.MO.35 | 62 | H | GRUTIER G45
|  |  |  | 15656548 |  |  |  |  | 456
|  |  |  | 15656548 |  |  |  | 34334.5351 | 456