## Planning Prod-Proj FY15
Master Planning FY15
A partir : | 2014-10-01
OCTOBRE
| Jour | [12 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31
| Date | [12 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31
Vacances Scolaires
| Semaine Disney | Chargé(e) Events | Mois Events | Date Phase de Travail | [9 empty] | 2014-10-01: 40; 2014-10-06: 41; 2014-10-13: 42; 2014-10-20: 43; 2014-10-27: 44
Management | bar: 2014-10-04 to 2014-10-05; 2014-10-11 to 2014-10-12; 2014-10-18 to 2014-10-19; 2014-10-25 to 2014-10-26
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ |  | BD | RJ | RJ | RJ | BD | BD | RJ | RJ
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ
[17 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ | [5 empty] | ZZ | ZZ
Projet |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production |  | 2014-10-04: Projet; 2014-10-05: BD
|  |  | Octobre | 2014-06-13 |  |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-10 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-05
|  |  | Octobre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-05
|  |  | Décembre | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-05
|  |  | Décembre | 2014-04-30 |  |  |  |  | 2014-12-23 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-05
|  |  | Février | 2014-08-25 |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | bar: 2014-10-01 to 2014-10-05
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production |  | 2014-10-03: Projet; 2014-10-04: ZZ; 2014-10-05: ZZ
|  |  | Octobre | 2014-01-30 | [8 empty] | 2014-10-05 | 2014-10-01: #VALUE!; 2014-10-02: 1; 2014-10-03: 1; 2014-10-04: 1; 2014-10-05: 1
|  |  | Octobre | 2014-08-12 |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-10-01: #VALUE!; 2014-10-02: 1; 2014-10-03: 1; 2014-10-04: 1; 2014-10-05: 1
|  |  | Novembre | 2013-12-12 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-11-30 | 2014-10-01: #VALUE!; 2014-10-02: 1; 2014-10-03: 1; 2014-10-04: 1; 2014-10-05: 1
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Novembre | 2014-08-14 |  |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-08-12 |  |  |  |  | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-15
|  |  | Octobre | 2014-03-21 | [8 empty] | 2014-10-30
Novembre
|  |  | Novembre | 2014-07-18 |  |  |  |  | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-30
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-31 | 2014-12-31
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-07-09 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Octobre | 2014-01-28 | [8 empty] | 2014-11-03
|  |  | Octobre | 2014-06-17 | [8 empty] | 2014-10-15
Novembre
|  |  | Novembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-11-25
Novembre
Décembre
|  |  | Décembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-12-11
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-06
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-30
|  |  | Janvier | 2014-01-03 | [8 empty] | 2015-01-15
|  |  | Février | 2014-06-17 | [8 empty] | 2015-02-25
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-02-02 | [8 empty] | 2014-10-30
|  |  | Novembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-31 | 2014-12-31
|  |  | Février | 2014-04-02 | [8 empty] | 2015-02-13
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production | bar: 2014-10-31
|  |  | Novembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-12-31
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-24 | 2014-12-24
|  |  | Janvier | 2014-06-20 | [8 empty] | 2015-01-07
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-07-09 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Octobre | 2014-06-17 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Janvier | 2014-06-20 | [8 empty] | 2015-01-07
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-31 | 2014-12-31
|  |  | Février | 2014-06-17 | [8 empty] | 2015-02-25
|  |  | Février | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28
Production |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-06-13 |  |  |  |  | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-10
|  |  | Octobre | 2014-03-07 | [8 empty] | 2014-11-03
|  |  | Octobre | 2014-01-30 | [8 empty] | 2014-10-05
|  |  | Novembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-11-25
|  |  | Novembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29
|  |  | Novembre | 2014-06-25 | [8 empty] | 2014-11-24
|  |  | Décembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-12-11
|  |  | Décembre | 2014-12-02 | [8 empty] | 2014-12-02
|  |  | Décembre | 2014-12-17 | [8 empty] | 2014-12-19
|  |  | Février | 2014-04-02 | [8 empty] | 2015-02-13
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-05-07 | [8 empty] | 2014-10-07
|  |  | Octobre | 2014-03-31 | [8 empty] | 2014-10-18
|  |  | Novembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-12-31
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-09 | 2014-12-09
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-19 | 2014-12-19
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-31 | 2014-12-31
|  |  | Janvier | 2014-07-12 | [8 empty] | 2015-01-23
Février
Février
|  |  | Juin | [6 empty] | 2015-06-09 | 2015-06-09
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | [6 empty] | 2014-10-04 | 2014-10-04
|  |  | Octobre | 2014-05-07 | [8 empty] | 2014-10-11
|  |  | Octobre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-10-12
|  |  | Octobre | 2014-10-31 | [8 empty] | 2014-10-31
|  |  | Novembre | 2014-10-14 | [8 empty] | 2014-11-26
|  |  | Novembre | 2014-08-14 |  |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16
|  |  | Décembre | 2014-07-09 | [8 empty] | 2014-12-03
|  |  | Décembre | 2014-03-27 | [8 empty] | 2014-12-04
|  |  | Décembre | [5 empty] | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21
|  |  | Juin | 2014-07-29 |  |  |  |  | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-08-12 |  |  |  |  | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-15
|  |  | Octobre | 2014-03-21 | [8 empty] | 2014-10-30
|  |  | Novembre | 2014-07-11 | [8 empty] | 2014-11-30
|  |  | Novembre | [6 empty] | 2014-11-29 | 2014-11-29
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-31 | 2014-12-31
|  |  | Janvier | 2014-06-20 | [8 empty] | 2015-01-07
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-07-16 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Octobre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20
|  |  | Octobre | 2014-08-12 |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02
|  |  | Novembre | 2013-12-12 | [8 empty] | 2014-11-30
|  |  | Décembre | 2014-02-22 |  |  |  |  | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21
|  |  | Février | 2014-08-25 |  |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-04-25 | [8 empty] | 2014-10-03
|  |  | Octobre | 2014-07-10 | [8 empty] | 2014-10-17
|  |  | Novembre | 2014-05-15 | [8 empty] | 2014-12-02
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-06
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-21
|  |  | Janvier | 2014-01-03 | [8 empty] | 2015-01-15
|  |  | Février | 2014-04-25 | [8 empty] | 2015-02-04
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Novembre | 2014-02-20 | [8 empty] | 2014-12-30
|  |  | Octobre | 2014-02-05 | [8 empty] | 2014-10-30
|  |  | Novembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22
|  |  | Janvier | 2014-06-20 | [8 empty] | 2015-01-07
|  |  | Janvier | 2014-08-20 |  |  |  |  | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-10-01 | [8 empty] | 2014-10-01
|  |  | Octobre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-10-06
|  |  | Octobre | 2014-07-01 | [8 empty] | 2014-08-31
|  |  | Novembre | 2014-04-25 | [8 empty] | 2014-10-13
|  |  | Novembre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-12-31
|  |  | Décembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-24 | 2014-12-24
|  |  | Janvier | 2015-01-05 | [8 empty] | 2015-01-05
|  |  | Février | 2015-02-02 | [8 empty] | 2015-02-02
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production | bar: 2014-10-10; 2014-10-13 to 2014-10-17
|  |  | Novembre | 2014-02-20 | [8 empty] | 2014-11-30
|  |  | Décembre | 2014-02-20 | [8 empty] | 2014-12-23
|  |  | Octobre | 2014-03-31 | [8 empty] | 2014-10-30
|  |  | Novembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06
|  |  | Décembre | 2014-12-02 | [8 empty] | 2014-12-04
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-21
|  |  | Mai | 2014-07-12 | [8 empty] | 2015-05-14
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Novembre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-12-31
Alternance |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production | bar: 2014-10-17; 2014-10-20 to 2014-10-24; 2014-10-27
|  |  | Octobre | [6 empty] | 2014-10-10 | 2014-10-10
|  |  | Octobre | 2014-10-03 | [8 empty] | 2014-10-03
|  |  | Octobre | [6 empty] | 2014-10-04 | 2014-10-04
|  |  | Octobre | 2014-10-09 | [8 empty] | 2014-10-09
|  |  | Octobre | 2014-10-31 | [8 empty] | 2014-10-31
|  |  | Novembre | 2014-07-25 |  |  |  |  | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22
|  |  | Novembre | 2014-11-29 | [8 empty] | 2014-11-29
|  |  | Novembre | 2014-10-14 | [8 empty] | 2014-11-26
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-21
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-24 | 2014-12-24
|  |  | Janvier | [6 empty] | 2015-01-26 | 2015-01-26
|  |  | Janvier | 2014-01-03 | [8 empty] | 2015-01-15
|  |  | Janvier | 2015-01-21 | [8 empty] | 2015-01-21
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-10-03 | [8 empty] | 2014-10-03
|  |  | Octobre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-10-15
|  |  | Octobre | [6 empty] | 2014-10-16 | 2014-10-16
|  |  | Octobre | 2014-07-04 | [8 empty] | 2014-10-12
|  |  | Octobre | 2014-10-05 | [8 empty] | 2014-10-05
|  |  | Octobre | 2014-08-12 |  |  |  |  | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02
|  |  | Novembre | 2014-04-25 | [8 empty] | 2014-10-13
|  |  | Novembre | 2014-04-10 | [8 empty] | 2014-11-03
|  |  | Novembre | [6 empty] | 2014-11-27 | 2014-11-27
|  |  | Novembre | 2014-11-29 | [8 empty] | 2014-11-29
|  |  | Novembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-11-25
|  |  | Décembre | 2014-01-16 | [8 empty] | 2014-12-11
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-24 | 2014-12-24
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-10-03 | [8 empty] | 2014-10-03
|  |  | Novembre | [6 empty] | 2014-11-04 | 2014-11-04
|  |  | Novembre | [6 empty] | 2014-11-27 | 2014-11-27
|  |  | Décembre | 2014-12-01 | [8 empty] | 2014-12-01
|  |  | Décembre | 2014-06-12 | [8 empty] | 2014-12-21
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-25 | 2014-12-25
|  |  | Janvier | 2015-01-21 | [8 empty] | 2015-01-21
Renfort Interne |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16
|  |  | Octobre | 2014-07-01 | [8 empty] | 2014-10-17
|  |  | Novembre | [6 empty] | 2014-11-04 | 2014-11-04
|  |  | Novembre | 2014-02-20 | [8 empty] | 2014-11-30
|  |  | Novembre | 2014-07-18 |  |  |  |  | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-30
|  |  | Décembre | 2014-02-20 | [8 empty] | 2014-12-23
|  |  | Décembre | [6 empty] | 2014-12-24 | 2014-12-25
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Novembre | 2014-04-10 | [8 empty] | 2014-11-03
|  |  | Octobre | 2014-07-01 | [8 empty] | 2014-10-17
|  |  | Février | 2014-06-17 | [8 empty] | 2015-02-25
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
HAT SPE |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | [6 empty] | 2014-10-31 | 2014-10-31
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
Intermittents |  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Novembre | 2014-07-18 |  |  |  |  | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-30
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Octobre | 2014-06-13 | [8 empty] | 2014-10-17
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  |  | Briefing |  | Pré-Production |  | Production |  | Event |  | Post production
|  |  | Novembre | 2014-07-11 | [8 empty] | 2014-11-30
Concept
Faisabilité Technique
Tech. Artistique
Régie Technique
Tour de Contrôle | bar: 2014-10-01 to 2014-10-03; 2014-10-06 to 2014-10-10
Assitantes de département
 Présence "Terrain"
(Présence "On Call"