## Client
LOGO | [10 empty] | PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE PLAIN-PIED INF A 100M² | [28 empty] | DÉTAILS
INFORMATIONS | [20 empty] | NOTES | [18 empty] | ETAPES |  |  | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | DURÉE | 1ère SEMAINE
Clients : | [39 empty] | 1ère SEMAINE |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-23 | 7 | ENTREPRISES
Lieu de construction : | [40 empty] | RV1 |  |  |  |  | Prévue le :
DATE D'OUVERTURE : | [5 empty] | 2017-08-14 | [34 empty] | Prévue le : | 2017-08-02 |  |  |  | ENTREPRISES
[41 empty] | RV2 |  |  |  |  | Prévue le :
DATE DE LIVRAISON : | [5 empty] | 2018-04-22 | [34 empty] | Prévue le : | 2017-08-08
[40 empty] | MAP 2 |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-30 | 7
[40 empty] | PREPA OUVERTURE S1 |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 7
2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | PREPA OUVERTURE S2 |  |  | 2017-08-07 | 2017-08-13 | 7
2017-07-17: JUILLET; 2017-08-14: AOUT | TERRASSEMENT / FOND. S1 |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-20 | 7
2017-07-17: Semaine 29; 2017-07-24: Semaine 30; 2017-07-31: Semaine 31; 2017-08-07: Semaine 32; 2017-08-14: Semaine 33; 2017-08-21: Semaine 34; 2017-08-28: Semaine 35; 2017-09-04: Semaine 36 | TERRASSEMENT / FOND. S2 |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-27 | 7
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | SECHAGE S1 |  |  | 2017-08-28 | 2017-09-03 | 7
Semaine 29 L: 1ère SEMAINE; Semaine 30 L: MAP 2; Semaine 31 L: PREPA OUVERTURE S1; Semaine 32 L: PREPA OUVERTURE S2; Semaine 33 L: TERRASSEMENT / FOND. S1; Semaine 34 L: TERRASSEMENT / FOND. S2; Semaine 35 L: SECHAGE S1; Semaine 36 L: SECHAGE S2 | SECHAGE S2 |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-10 | 7
Semaine 31 M: RV1 | ELEVATION VS |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-17 | 7
Semaine 32 M: RV2 | PLANCHER VS |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-24 | 7
[40 empty] | SECHAGE S3 |  |  | 2017-09-25 | 2017-10-01 | 7
[40 empty] | SECHAGE S4 |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-08 | 7
[40 empty] | ELEVATION RDC S1 |  |  | 2017-10-09 | 2017-10-15 | 7
[40 empty] | ELEVATION RDC S2 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-22 | 7
[40 empty] | DIVERS |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 7
[40 empty] | CHARPENTE |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-05 | 7
[40 empty] | COUVERTURE S1 |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 7
[40 empty] | COUVERTURE S2 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-19 | 7
[40 empty] | APPUIS / SEUILS / FINITIONS |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-26 | 7
[40 empty] | RECEPTION GROS ŒUVRE |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-03 | 7
[40 empty] | POSE MENUISERIES S1 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-10 | 7
[40 empty] | POSE MENUISERIES S2 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-17 | 7
[40 empty] | 1er INTER ELECT. |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-24 | 7
[40 empty] | 1er INTER PLOMB. |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 7
[40 empty] | PLACO S1 |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 7
[40 empty] | PLACO S2 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-14 | 7
[40 empty] | RECEPTION PLACO/EVACS |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-21 | 7
[40 empty] | 2ème INTER ELECT. |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-28 | 7
[40 empty] | 2ème INTER PLOMB. |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-04 | 7
[40 empty] | JOINTS PLACO |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-11 | 7
[40 empty] | CARRELAGE S1 |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 7
[40 empty] | CARRELAGE S2 |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 7
[40 empty] | RECEPTION CARRELAGE |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 7
[40 empty] | 3ème INTER PLOMB. |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 7
2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | FACADES S1 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 7
2017-09-11: SEPTEMBRE; 2017-10-09: OCTOBRE | FACADES S2 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 7
2017-09-11: Semaine 37; 2017-09-18: Semaine 38; 2017-09-25: Semaine 39; 2017-10-02: Semaine 40; 2017-10-09: Semaine 41; 2017-10-16: Semaine 42; 2017-10-23: Semaine 43; 2017-10-30: Semaine 44 | 3ème INTER ELECT. / CLIM. |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 7
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | PRE-RECEPTION |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-08 | 7
Semaine 37 L: ELEVATION VS; Semaine 38 L: PLANCHER VS; Semaine 39 L: SECHAGE S3; Semaine 40 L: SECHAGE S4; Semaine 41 L: ELEVATION RDC S1; Semaine 42 L: ELEVATION RDC S2; Semaine 43 L: DIVERS; Semaine 44 L: CHARPENTE | MENAGE / TEST |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 7
[40 empty] | RECEPTION FINALE |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 7
2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
NOVEMBRE | [19 empty] | DÉCEMBRE
Semaine 45 |  |  |  |  | Semaine 46 |  |  |  |  | Semaine 47 |  |  |  |  | Semaine 48 |  |  |  |  | Semaine 49 |  |  |  |  | Semaine 50 |  |  |  |  | Semaine 51 |  |  |  |  | Semaine 52
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
COUVERTURE S1 |  |  |  |  | COUVERTURE S2 |  |  |  |  | APPUIS / SEUILS / FINITIONS |  |  |  |  | RECEPTION GROS ŒUVRE |  |  |  |  | POSE MENUISERIES S1 |  |  |  |  | POSE MENUISERIES S2 |  |  |  |  | 1er INTER ELECT. |  |  |  |  | 1er INTER PLOMB.
2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23
JANVIER | [19 empty] | JANVIER
Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
PLACO S1 |  |  |  |  | PLACO S2 |  |  |  |  | RECEPTION PLACO/EVACS |  |  |  |  | 2ème INTER ELECT. |  |  |  |  | 2ème INTER PLOMB. |  |  |  |  | JOINTS PLACO |  |  |  |  | CARRELAGE S1 |  |  |  |  | CARRELAGE S2
2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20
FÉVRIER | [19 empty] | MARS
Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
RECEPTION CARRELAGE |  |  |  |  | 3ème INTER PLOMB. |  |  |  |  | FACADES S1 |  |  |  |  | FACADES S2 |  |  |  |  | 3ème INTER ELECT. / CLIM. |  |  |  |  | PRE-RECEPTION |  |  |  |  | MENAGE / TEST |  |  |  |  | RECEPTION FINALE
2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15
AVRIL | [19 empty] | MAI
Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20 |  |  |  |  | Semaine 21 |  |  |  |  | Semaine 22 |  |  |  |  | Semaine 23 |  |  |  |  | Semaine 24
L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Formulas:
DATE DE FIN = [DATE DE DEBUT]+[DURÉE]-1

## BDD
JOURS NON TRAVAILLÉS
2017-01-01
2017-05-01
2017-05-08
2017-07-14
2017-08-15
2017-11-01
2017-11-11
2017-12-04
2017-12-25
2017-12-26
2018-01-01
2018-05-01
2018-05-08
2018-07-14
2018-08-15
2018-11-01
2018-11-11
2018-12-04
2018-12-25
2018-12-26