## Présences et avancement
Essai Chantier V4
du 26 OCTOBRE 2017
MOA
ADRESSE
CP VILLE
PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Le XX XXXXXXX 20XX à XXHXX
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Maître d'ouvrage | [11 empty] | nom société 1
nom société 1 |  |  | adresse | [8 empty] | nom société 1
|  |  | Mail : |  | Tél : | [6 empty] | nom société 1
[5 empty] | Port : | [6 empty] | nom société 1
Architecte | [11 empty] | nom société 2
nom société 2 |  |  | adresse | [8 empty] | nom société 2
|  |  | Mail : |  | Tél : | [6 empty] | nom société 2
[5 empty] | Port : | [6 empty] | nom société 2
Maître d'Œuvre d'exécution | [11 empty] | Excell'bat
Excell'bat |  |  | 58 Allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont Ferrand |  | Tél: | 04-73-35-46-24 | [5 empty] | Excell'bat
|  |  | Mail |  | Port : | [6 empty] | Excell'bat
Excell'bat
Économiste de la construction
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BET structures Béton
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Fluides
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Bois
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
BE Acoustique
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Bureau de contrôle
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Coordination SPS
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
CHANTIER
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Lot n° | 2 | Terrassement généraux
TERRASSEMENT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 3 | Gros Œuvre |  |  | Tél:
GROS ŒUVRE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 4 | Ravalement
RAVALEMENT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 5 | Etanchéité
ETANCHEITE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 6 | Charpente bois
CHARPENTE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 7 | Couverture Zinguerie
COUVERTURE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 8 | Menuiserie Exterieure
MENEXT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 9 | Serrurerie Metallique
SERRURERIE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 10 | Plâtrerie Faux Plafond
PLACO |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 11 | Peintures
PEINTURE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
[7 empty] | Convoqué | Présent | Absence | Effectif sur site | Diffusion CR
Intervenants |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
Lot n° | 12 | Menuiserie intérieures
MENINT |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 13 | Carrelages, revêtements
CARRELAGE |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 14 | Électricité courant fort/faible
ELEC |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 15 | Chauffage/Plomberie/Ventilation
CVC |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n°16 : Ascenseurs | 16 | Ascenseurs
ASCENSEUR |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 17 | VRD
VRD |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
Lot n° | 18 | Espaces verts
ESPACES VERTS |  |  | adresse |  | Tél :
|  |  | adresse |  | Fax :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
nom |  |  | Mail : |  | Port :
CONCESSIONNAIRES
Concessionnaire |  |  | Adresses et MAILS |  | Coordonnées
ERDF
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
GRDF
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
AEP - EU - EV-EP
Tél:
Port :
ORANGE
nom société |  |  | adresse
|  |  | Mail : |  | Tél :
Port :
Sous traitantes
Aucun sous-traitant ne sera accepté sans être déclaré et à jour de ses obligations SPS
LOT
Sous-traitant validé
| Entreprise titulaire |  |  | Sous-traitant
Diffusions des documents
Diffusions de plans: Les plans doivent être diffusés :
Plans de réservations
|  | Maître d'Œuvre |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  | 1 dwg
|  | GROS ŒUVRE : |  | 1 dwg et papier
Plans d'exécutions
|  | Maître d'Œuvre |  | 1 papier et PDF
|  | B.E.T Structures : |  | 1 papier et PDF
|  | GROS ŒUVRE : |  | 1 exemplaire papier et DWG
|  | BUREAU DE CONTRÔLE: |  | 1 exemplaire papier
SITUATIONS DE TRAVAUX:
En trois exemplaires papier le 25 du mois à excell'bat.
SUIVI PLANNING
Date de démarrage des travaux
Intempéries
2017-03-06
Désignation |  |  | Début | Fin | Avancement, décalage et cause |  |  |  |  | Retard
Lot Terrassement
Lot Gros Œuvre
Lot Électricité

## Compte rendu
MAITRE D'OUVRAGE
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
Points des anciens comptes-rendus
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CR 22 | 2017-10-23 | Merci de nous transmettre un plan coté, compris besoins en réseaux du jacuzzi. Rappel | ARCHITECTE
CR 01 | 2017-04-11 | PM : Attention de ne pas toucher aux arbres fruitiers qui viennent d'être plantés. | TCE
CR 01 | 2017-04-11 | PM : Attention de bien respecter les limites de propriétés et de ne pas empiéter chez les voisins même pour du stockage. | TCE
CR 07 | 2017-06-06 | PM : Le niveau 0,00 est à 439,00 NGF | TCE
CR 10 | 2017-07-03 | PM : Nous avons du chanvre qu'à l'étage. | TCE
CR 10 | 2017-07-03 | PM : Isolation du RDC en 100. | TCE
CR 19 | 2017-10-02 | Tout impératif, décalage ou empêchement devra être systématiquement signalé à la MOE. | TCE
CR 22 | 2017-10-23 | PM : Personne ne doit rentrer sur site sans accréditation. Attention, c'est une question de sécurité. | TCE
CR 11 | 2017-07-10 | PM : Les murs seront à + 15cm de la dalle finie pour recevoir l'ossature. | MACON
CR 17 | 2017-09-18 | PM : Assurer la finition du siphon | MACON
CR 20 | 2017-10-09 | Coulage des dalles fin de semaine prochaine. En attente des plans. Une semaine de retard. Coulage Vendredi 27/10. | MACON
CR 20 | 2017-10-09 | PM : Démontage de la grue 3e semaine de novembre comme prévu initialement. | MACON
CR 20 | 2017-10-09 | Rappel : Prévoir le carottage pour l'EU du R+1 coté jacuzzi. En attente d'emplacement précis | MACON
CR 21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir la finition des reprises de bétonnage en prémur. Béton laissé brut, la finition doit être soignée | MACON
CR 21 | 2017-10-16 | Rappel : Reprendre le décalage de voiles extérieur. finition lasurée. attention au soin de la reprise | MACON
CR 21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir l'évacuation des restes de béton laissée sur place. | MACON
CR 21 | 2017-10-16 | Rappel : Attention à ne pas souiller la terre végétale qui sera réutilisée. | MACON
CR 21 | 2017-10-16 | Rappel : Prévoir le remplissage du voile v9 | MACON
CR 22 | 2017-10-23 | PM : Rependre les arases des voiles béton | MACON
CR 22 | 2017-10-23 | Procéder aux finitions dès que possible . semaine du 13/11 | MACON
CR 09 | 2017-06-19 | PM : le contreventement doit être à l'intérieur de l'ossature pour ne pas gêner la mise en place du chanvre. | OSSATURE BOIS
CR 21 | 2017-10-16 | Votre intervention est prévue pour le 10/11. nous tenons le planning, merci de le respecter. Fin prévue le 14/12 pour l'ossature. | OSSATURE BOIS
CR 22 | 2017-10-23 | Nous faire parvenir urgemment les plans EXE pour validation de principe. Vous mettre en lien avec l'électricien pour les altimetries des prises et alims. Rappel | OSSATURE BOIS
CR 18 | 2017-09-25 | Prévoir Une Finition Au Niveau De L'angle De L'ascenseur | PLACO
CR 09 | 2017-06-19 | Pour les éléments fixés dans le chanvre, nous confirmer les emplacements afin de prévoir des renforts. En attente des plans. BLOQUANT | ARCHITECTE
CR 18 | 2017-09-25 | Nous donner les coloris voulus pour les planchers et parois de l'ascenseur. Ce point est bloquant pour la commande de l'appareil. Échantillons demandés, réception le 17/10. Réunion calée, en attente des éléments. | ARCHITECTE / MAIA
CR 22 | 2017-10-23 | Le permis modificatif a été validé oralement. | ARCHITECTE / MOE
CR 05 | 2017-05-22 | PM : Vous nous informez avoir 4 semaines de délai pour la réalisation du chanvre à condition que les conditions climatiques soient respectées. Il faut des températures entre 8 et 25 degrés. Il ne faut pas de fort vent sec et sans gelée nocturne. | BETON CHANVRE
CR 21 | 2017-10-16 | Nous transmettre les détails de principe de mise en œuvre. Ep du chanvre 32cm. Principe non conforme. Le contreventement est à l'interieur (CRC09 du 19-06-17) | BETON CHANVRE
CR 17 | 2017-09-04 | Rappel : Comme convenu, merci de faire parvenir à EXCELL'BAT un plan de synthèse des incorporations dans le gros œuvre de vos réseaux pour l'ensemble de la structure. URGENT | ELECTRICITE/ PLOMBERIE
CR 02 | 2017-04-24 | Rappel : Nous donner vos réservations pour les étanchéités ainsi que les sorties de descentes EP et des trop pleins. Nous vous transmettons les plans à jour. | ETANCHEURS
CR 20 | 2017-10-09 | Mur rideau toute hauteur. | MENEXT
CR 21 | 2017-10-16 | La menuiserie extérieure de la cuisine est modifiée. mettre vos plans à jour. | MENEXT
CR 21 | 2017-10-16 | PM : La commande de VR se fera en deux zones, pas de domotique de prévue (zone 1 enfant, zone 2 maison) | MENEXT
CR 21 | 2017-10-16 | PM : La porte d'entrée sera sur pivot. | MENEXT
CR 21 | 2017-10-16 | PM : Par simplicité de mise en œuvre les coffres de volet roulants seront en rénovation puis habillés par l'enduit. | MENEXT / BETON CHANVRE
CR 22 | 2017-10-23 | Chaque changement de plan engendre un délai d'étude et un retard sur le chantier. | MOA / ARCHITECTE
Suite ancien compte rendu
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
Points du jour
N°de CR | Date | Observations | Entreprises concernées
CHOIX
N°de CR | Date | Choix retenus
Liste des plans
N°de CR | Date | Plans

## Validation
Présences et avancement | Lignes | Lot n° | Catégorie | Titre | Lignes | Compte rendu | Lignes
Maître d'ouvrage | 50 | 2 | Terrassement généraux | TERRASSEMENT | 104 | MAITRE D'OUVRAGE | 1
Architecte | 54 | 3 | Gros Œuvre | GROS ŒUVRE | 109 | Points des anciens comptes-rendus | 20
Maître d'Œuvre d'exécution | 58 | 4 | Ravalement | RAVALEMENT | 114 | Suite ancien compte rendu | 61
Économiste de la construction | 62 | 5 | Etanchéité | ETANCHEITE | 119 | Points du jour | 100
BET structures Béton | 66 | 6 | Charpente bois | CHARPENTE | 124 | CHOIX | 121
BE Fluides | 70 | 7 | Couverture Zinguerie | COUVERTURE | 129 | Liste des plans | 143
BE Bois | 74 | 8 | Menuiserie Extérieure | MENEXT | 134
BE Acoustique | 78 | 9 | Serrurerie Métallique | SERRURERIE | 139
Bureau de contrôle | 82 | 10 | Plâtrerie Faux Plafond | PLACO | 144
Coordination SPS | 86 | 11 | Peintures | PEINTURE | 149
|  | 12 | Menuiserie intérieures | MENINT | 160
|  | 13 | Carrelages, revêtements | CARRELAGE | 165
|  | 14 | Électricité courant fort/faible | ELEC | 170
|  | 15 | Chauffage/Plomberie/Ventilation | CVC | 175
|  | 16 | Ascenseurs | ASCENSEUR | 180
|  | 17 | VRD | VRD | 185
|  | 18 | Espaces verts | ESPACES VERTS | 190
[6 empty] | Impression | Nb pages
[6 empty] | Présences et avancement | 6
[6 empty] | Compte rendu | 2

## Remarques
Cette Feuille ne sert qu'à rédiger les Remarques sur ton programme ...
Feuille Compte rendu
Comme la colonne A ne contient que les Numéros des comptes rendus, …. grâce à un format personnalisé …
il te suffit de taper par exemple 2 ou 14 … pour que s'affiche CR 02 ou CR 14 …
Pour ajuster les numéros de page sur deux feuilles, une macro se charge d'ajuster la séquence… juste avant l'impression …
La Majuscule automatisée est relativement facile … mais tu m'avais caché les deux cas particuliers : 'PM' et 'Rappel' en tout début de commentaires ...!!!
Pour ta peine … tu devras faire des tests … mais la Majuscule devrait apparaitre toute seule en tête de Commentaire … mais aussi après ces deux mots … !!!
La Hauteur automatisée de Ligne a été également ajouté …
Et pour plus de sécurité …. Au cas où … une macro est également disponible pour effectuer la vérification totale …de toute la Colonne C …
Pour les Commentaires concernant plusieurs entreprises … il faudra encore réfléchir à une solution …
Feuille Présences et avancement
Comme la cellule A2 du libellé du fichier … avait un comportement bizarre,… je l'ai corrigée ...
Concernant le sujet du Tri … pas encore résolu … une astuce potentiellement utile se trouve dans les cellules D14:D24 … on verra …
Feuille Validation
Cette feuille affiche dynamiquement la structure de tes deux feuilles …
C'est sur cette base … que plusieurs macros supplémentaires … surtout pour les copier-coller … et pour les tris … pourraient t'aider …