## Feuil1
| MàJ APS 02b : | 2019-04-26 | PLANNING ACTIVITE ME3P : |  |  | 2019
2019-04-01
[14 empty] | (01) JANVIER | [30 empty] | (02) FEVRIER | [27 empty] | (03) MARS | [30 empty] | 2019-04-01
P | N° Dossier | Client | Ville | Partenaire | Tél. | Affectation | Début | FIN | Marché | % Avct | Prod. | Facturé | Encours | Sem.1 | [5 empty] | Sem.2 | [6 empty] | Sem.3 | [6 empty] | Sem.4 | [6 empty] | Sem.5 | [6 empty] | Sem.6 | [6 empty] | Sem.7 | [6 empty] | Sem.8 | [6 empty] | Sem.9 | [6 empty] | Sem.10 | [6 empty] | Sem.11 | [6 empty] | Sem.12 | [6 empty] | Sem.13 | [6 empty] | Sem.14 | [6 empty] | Sem.15 | [6 empty] | Sem.16 | [6 empty] | Sem.17
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26
| TCE**** | Ankka | Boétie | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0
|  |  | Relevé |  |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-18
|  |  | Conception |  |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-19
Autorisation(s) Adm. / B.E.T / Contrôle
|  |  | Prépa. Chantier // Cde Matériaux |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-05
Travaux
Levée des Réserves
| TCE***** | ANKKA | Boétie | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0
|  |  | Relevé |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-12
Conception
Autorisation(s) Adm. / B.E.T / Contrôle
Prépa. Chantier // Cde Matériaux

## Feuil2
Couleurs | Stades
Relevé
Conception
Autorisation(s) Adm. / B.E.T / Contrôle
Prépa. Chantier // Cde Matériaux
Travaux
Levée des Réserves