## Analyse
[12 empty] | DOCUMENT D'ANALYSE DU CONTRÔLE BUDGETAIRE A FIN |  |  | 2017-04-30
[14 empty] | CHANTIER |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Dépenses au 30/04/16 | RAD au 01/05/2016 | BUDGET RECALE | [6 empty] | CUMUL M |  |  |  | MOIS M |  |  |  | CUMULE M-1 |  |  |  |  | RESTE A |  | PROJECTION FIN DE CHANTIER |  | DEPENSES FIN CHANTIER B0 | ECART FIN DE CHANTIER B0/RECALAGE
[12 empty] | AVANCEMENT | DEPENSES | RESULTAT | % | AVANCEMENT | DEPENSES | RESULTAT | % | AVANCEMENT | DEPENSES | RESULTAT | % |  | DEPENSER | [5 empty] | Dépense 3236,50€
01 | MAIN D'ŒUVRE | 101 | 887857.23 | 1229253 | 2117110.23 | 01 | MAIN D'ŒUVRE | 101 | M O Travaux Direct Chantier |  | 77.33% | 1637132.23 | 2011764.185 | -374631.955 | -22.88% | 9078 | 119163.77 | -110085.77 | -1213% | 1628054.23 | 1892600.415 | -264546.185 | -16.25% |  | 479978 | 22.67% | 2491742.185 | 117.7% | 1583233.71 | 908508.475 | 993,50 hrs Avancement accès secondaire (267+726,5) |  | 0 | 0 | 0 | 1637132.23 | 2011764.185 | 1628054.23 | 1892600.415
| #REF! | 102 |  |  |  |  | 2011853.185 | [21 empty] | 0 |  | 8hrs MAD grue et compagnons |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 103 | [26 empty] | 0 |  | 267,00hrs Avancement St Lazare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heures budget | 104 |  |  |  | Heures budget | Heures avancées |  | Heures réalisées | [19 empty] | 0 |  | 140,00hrs Constat protection cable et supension cloison |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | 105 |  |  |  | #VALUE! |  |  | 54046.8563 | [19 empty] | 0 |  | 150,00hrs Constat démolition cloison sup |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 106 | [26 empty] | 0 |  | 1004,00hrs OS11 Longrine étais lourd |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THM | 107 |  |  |  | THM | Tx Horaire moyen |  | Tx Horaire moyen | [19 empty] | 0 |  | 60hrs Avancement PCC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 37.2242 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 10hrs constat bordures + capots |  | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
|  |  | 887857.23 | 1229253 | 2117110.23 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2011764.185 | -374631.955 | #VALUE! | 9078 | 119163.77 | -110085.77 | -1213% | 1628054.23 | 1892600.415 | -264546.185 | -16.25% |  | 479978 | 22.67% | 2491742.185 | 117.7% | 1583233.71 | 908508.475 | Total 2632,50hrs | Ecart : 604hrs dont 156 hrs accès principal et 456hrs sur retard secondaire | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 2011764.185 | 1628054.23 | 1892600.415
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | MATERIEL | 201 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERNE | 202 | 1293 | 5510 | 6803 |  |  | 202 | Citernes diverses |  | 102.9% | 7000 | 95000 | -88000 | -1257% | 150000 | 105000 | -89640.51 | -59.76% | 4103 | 2462.49 | 1640.51 | 39.98% |  | -197 | -2.896% | 94803 | 1394% | 7584.01 | 87218.99 |  |  | -147103 | -12462.49 | 0 | 7000 | 95000 | 4103 | 2462.49
| 497293.71 | 203 | 0 | 0 | 0 |  |  | 203 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204 | 16718.84 | 22800 | 39518.84 |  |  | 204 | Compresseurs, cuve à fioul, groupe,, |  | 76.56% | 30257.34 | 55000 | -24742.66 | -81.77% | 890 | 20661.07 | -19771.07 | -2221% | 29367.34 | 34338.93 | -4971.59 | -16.93% |  | 9261.5 | 23.44% | 64261.5 | 162.6% | 40292.3 | 23969.2 | 2 jours de centrale injections affectation PCC |  | 0 | 0 | 0 | 30257.34 | 55000 | 29367.34 | 34338.93
|  | 207 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 211 | 11440 | 27550 | 38990 |  |  | 211 | Camionnettes et balayeuse |  | 70.25% | 27390 | 850002 | -822612 | -3003% | 1468 | 829325 | -827857 | -56394% | 25922 | 20677 | 5245 | 20.23% |  | 11600 | 29.75% | 861602 | 2210% | 31080 | 830522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27390 | 850002 | 25922 | 20677
|  | 213 | 0 | 0 | 0 |  |  | 213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 215 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 214 | 0 | 0 | 0 |  |  | 214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 217 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 218 | 2952.24 | 0 | 2952.24 |  |  | 218 | Matériel de bétonnage |  | 100% | 2952.24 | 55000 | -52047.76 | -1763% | 0 | 50311.69 | -50311.69 |  | 2952.24 | 4688.31 | -1736.07 | -58.81% |  | 0 | 0% | 55000 | 1863% | 27482.14 | 27517.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2952.24 | 55000 | 2952.24 | 4688.31
|  | 220 | 0 | 0 | 0 |  |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 221 | 33098.22 | 33592.685 | 66690.905 | 02 | MATERIEL | 221 | Location coffrage |  | 82.47% | 55000 | 90000 | -35000 | -63.64% | -2765.665 | 10318.4375 | -13084.1025 | 473.1% | 57765.665 | 79681.5625 | -21915.8975 | -37.94% |  | 11690.905 | 17.53% | 101690.905 | 152.5% | 67549.73 | 34141.175 | 1 mois de coffrage DB + 15 jours Asc Peri + 1mois coffrage SGB (retard planning) |  | 0 | 0 | 0 | 55000 | 90000 | 57765.665 | 79681.5625
|  | 222 | 0 | 0 | 0 |  | INTERNE | 222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 223 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 224 | 6347.34 | 13300 | 19647.34 |  | INTERNE | 224 | Armoires élec |  | 71.5% | 14047.34 | 14128.48 | -81.14 | -0.5776% | 892.5 | 1407.52 | -515.02 | -57.71% | 13154.84 | 12720.96 | 433.88 | 3.298% |  | 5600 | 28.5% | 19728.48 | 100.4% | 17694.66 | 2033.82 | Matériel hydraulique DB pour St Lazare 580€ (OS11) |  | 0 | 0 | 0 | 14047.34 | 14128.48 | 13154.84 | 12720.96
|  | 225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 226 | 3819.22 | 10825.41 | 14644.63 |  | 1815271.35 | 226 | Base vie (conteneur, toilette,,) |  | 71.46% | 10465.51 | 50000 | -39534.49 | -377.8% | 522.39 | 40495.62 | -39973.23 | -7652% | 9943.12 | 9504.38 | 438.74 | 4.412% |  | 4179.12 | 28.54% | 54179.12 | 370% | 15347.71 | 38831.41 | OK |  | 0 | 0 | 0 | 10465.51 | 50000 | 9943.12 | 9504.38
|  | 227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 227 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 230 | 21400.63 | 18000 | 39400.63 |  |  | 230 | Echafaudages |  | 80.77% | 31825.63 | 65000 | -33174.37 | -104.2% | 250 | 43268.18 | -43018.18 | -17207% | 31575.63 | 21731.82 | 9843.81 | 31.18% |  | 7575 | 19.23% | 72575 | 184.2% | 54031.62 | 18543.38 | 780€ echafo St Lazare + 520€ passerelle PCC problème affectation + 500€ echafo secondaire mois sup (retard planning) |  | 0 | 0 | 0 | 31825.63 | 65000 | 31575.63 | 21731.82
|  | 231 | 1280 | 0 | 1280 |  |  | 231 | Balayeuses |  |  | 1280 | 18000 | -16720 | -1306% | 0 | 16720 | -16720 |  | 1280 | 1280 | 0 |  |  | 0 |  | 18000 | 1406% | 14280 | 3720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1280 | 18000 | 1280 | 1280
|  | 233 | 20314.66 | 0 | 20314.66 |  |  | 233 | Matériel de pompage béton |  | 100% | 20314.66 | 75000 | -54685.34 | -269.2% | 0 | 54685.34 | -54685.34 |  | 20314.66 | 20314.66 | 0 |  |  | 0 | 0% | 75000 | 369.2% | 29206.64 | 45793.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20314.66 | 75000 | 20314.66 | 20314.66
|  | 235 | 327455.2 | 40050 | 367505.2 |  |  | 235 | Matériels terrassement |  |  | 359225.2 | 369748.03 | -10522.83 | -2.929% | 1400 | 5205 | -3805 | -271.8% | 357825.2 | 364543.03 | -6717.83 | -1.877% |  | 8280 |  | 378028.03 | 102.9% | 365280.58 | 12747.45 | NC rabottage parment béton 2200€ + 2,5 Jours mini pelle (brH) avec chauffeur 1600€ |  | 0 | 0 | 0 | 359225.2 | 369748.03 | 357825.2 | 364543.03
|  | 236 | 0 | 0 | 0 |  |  | 236 | Sanitaires |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 238 | 24334.12 | 0 | 24334.12 |  |  | 238 | Manitou et Nacelles |  | 100% | 24334.12 | 24334.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24334.12 | 24334.12 | 0 |  |  | 0 |  | 24334.12 | 100% | 77894.12 | -53560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24334.12 | 24334.12 | 24334.12 | 24334.12
|  | 299 | 26840.24 | 51480 | 78320.24 |  |  | 299 | Petit matériel divers |  | 77.04% | 60340.24 | 54058.72 | 6281.52 | 10.41% | 1350 | 2312.85 | -962.85 | -71.32% | 58990.24 | 51745.87 | 7244.37 | 12.28% |  | 17980 | 22.96% | 72038.72 | 91.98% | 76275.29 | -4236.57 | 600€ 1 mois supplémentaire pompe imergée (retard planning) + 300€ loc matériel topo affecté sur cht |  | 0 | 0 | 0 | 60340.24 | 54058.72 | 58990.24 | 51745.87
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 497293.71 | 223108.095 | 720401.805 | [5 empty] | 89.45% | 644432.28 | 1815271.35 | -1170839.07 | -181.7% | 154007.225 | 1179710.7075 | -1160343.9925 | -753.4% | 637528.055 | 648023.1325 | -10495.0775 | -1.646% |  | 75969.525 | 10.55% | 1891240.875 | 262.5% | 823998.8 | 1067242.075 |  |  | -147103 | -12462.49 | 0 | 644432.28 | 1815271.35 | 637528.055 | 648023.1325
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | MATERIEL | 301 | 0 | 0 | 0 |  |  | 301 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXTERNE | 302 | 0 | 0 | 0 |  |  | 302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 195333.73 | 303 | 0 | 0 | 0 |  |  | 303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 304 | 0 | 0 | 0 |  |  | 304 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 305 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 306 | 0 | 0 | 0 |  |  | 306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 307 | 0 | 0 | 0 |  |  | 307 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 308 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 309 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 310 | 0 | 0 | 0 |  |  | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 311 | 0 | 0 | 0 |  |  | 311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 312 | 92160.62 | 277900 | 370060.62 | 03 | MATERIEL | 312 | Levage |  | 72.84% | 269560.62 | 288759.15 | -19198.53 | -7.122% | 10000 | 17012.43 | -7012.43 | -70.12% | 259560.62 | 271746.72 | -12186.1 | -4.695% |  | 100500 | 27.16% | 389259.15 | 105.2% | 387760.45 | 1498.7 | 1 mois à 5 semaines soit 2500E sup + 1 semaine grue supplémentaire 3000€ + 1j 80T 1575€ |  | 0 | 0 | 0 | 269560.62 | 288759.15 | 259560.62 | 271746.72
|  | 313 | 0 | 0 | 0 |  | EXTERNE | 313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 314 | 0 | 0 | 0 |  | 1536579.1667 | 314 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 315 | 0 | 0 | 0 |  |  | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 316 | 0 | 0 | 0 |  |  | 316 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 317 | 13752.15 | 35620 | 49372.15 |  | EXTERNE | 317 | Location étaiement |  | 76.78% | 37907.15 | 60036.01 | -22128.86 | -58.38% | 0 | 10552.68 | -10552.68 |  | 37907.15 | 49483.33 | -11576.18 | -30.54% |  | 11465 | 23.22% | 71501.01 | 144.8% | 52663.48 | 18837.53 | 2000€ Etaiéments sur voirie Sud AS + Etaiement Godon facture 8679€ |  | 0 | 0 | 0 | 37907.15 | 60036.01 | 37907.15 | 49483.33
|  | 318 | 0 | 0 | 0 |  |  | 318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 319 | 0 | 0 | 0 |  |  | 319 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 321 | 0 | 0 | 0 |  |  | 321 | Groupe élec |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 322 | 0 | 0 | 0 |  |  | 322 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 323 | 0 | 0 | 0 |  |  | 323 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 325 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 327 | 0 | 0 | 0 |  |  | 327 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 328 | 0 | 0 | 0 |  |  | 328 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 329 | 0 | 0 | 0 |  |  | 329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 330 | 0 | 0 | 0 |  |  | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 331 | 16060 | 0 | 16060 |  | 468795.16 | 331 | Transfert de matériel |  |  | 16060 | 15000 | 1060 | 6.6% | 0 | -1060 | 1060 |  | 16060 | 16060 | 0 |  |  | 0 |  | 15000 | 93.4% | 94600 | -79600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16060 | 15000 | 16060 | 16060
|  | 332 | 0 | 0 | 0 |  |  | 332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 334 | 0 | 0 | 0 |  |  | 334 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 335 | 73360.96 | 61965 | 135325.96 |  |  | 335 | Bennes + droit de décharge |  |  | 108633.46 | 105000 | 3633.46 | 3.345% | 1200 | 5840.2 | -4640.2 | -386.7% | 107433.46 | 99159.8 | 8273.66 | 7.701% |  | 26692.5 | 19.72% | 131692.5 | 97.32% | 94182.96 | 37509.54 | Repli matériel accès principal et secondaire 6 bennes supplémentaires 1800€ dont 3 PCC -900€ |  | 0 | 0 | 0 | 108633.46 | 105000 | 107433.46 | 99159.8
|  | 399 | 0 | 0 | 0 |  |  | 399 |  |  |  | 0 | 342.72 | -342.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 342.72 | -342.72 |  |  | 0 |  | 342.72 |  | 0 | 342.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.72 | 0 | 342.72
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 195333.73 | 375485 | 570818.73 | [5 empty] | 75.71% | 432161.23 | 469137.88 | -36976.65 | -8.556% | 11200 | 32345.31 | -21145.31 | -188.8% | 420961.23 | 436792.57 | -15831.34 | -3.761% |  | 138657.5 | 24.29% | 607795.38 | 106.5% | 629206.89 | -21411.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 432161.23 | 469137.88 | 420961.23 | 436792.57
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | MATERIAUX & | 401 | 0 | 0 | 0 | 04 | MATERIAUX & | 401 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | 402 | 0 | 0 | 0 |  | FOURNITURES | 402 | Drainage |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 393738.03 | 403 | 85877.98 | 20406.864 | 106284.844 |  | 775111.2367 | 403 | Aciers et métaux |  |  | 103387.98 | 106827.5167 | -3439.5367 | -3.327% | 375 | 0 | 375 | 100% | 103012.98 | 106827.5167 | -3814.5367 | -3.703% |  | 2896.864 |  | 109724.3807 | 103.2% | 107770.58 | 1953.8007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103387.98 | 106827.5167 | 103012.98 | 106827.5167
|  | 404 | 182995 | 314795.02 | 497790.02 |  |  | 404 | Bétons |  | 86.46% | 430378 | 457197.97 | -26819.97 | -6.232% | 24273 | 28607.72 | -4334.72 | -17.86% | 406105 | 428590.25 | -22485.25 | -5.537% |  | 67412.02 | 13.54% | 524609.99 | 105.4% | 510787.75 | 13822.24 | poutre Préfa accès secondaire facture préfall 5337€ (réclamation désorganisation) |  | 0 | 0 | 0 | 430378 | 457197.97 | 406105 | 428590.25
|  | 405 | 31392.66 | 0 | 31392.66 |  |  | 405 | Bois et CP |  | 100% | 31392.66 | 34277.92 | -2885.26 | -9.191% | 0 | 850.95 | -850.95 |  | 31392.66 | 33426.97 | -2034.31 | -6.48% |  | 0 | 0% | 34277.92 | 109.2% | 42968.88 | -8690.96 | Pb affectation, PCC |  | 0 | 0 | 0 | 31392.66 | 34277.92 | 31392.66 | 33426.97
|  | 406 | 0 | 0 | 0 |  |  | 406 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 407 | 0 | 0 | 0 |  |  | 407 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 408 | 0 | 0 | 0 |  |  | 408 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 411 | 0 | 0 | 0 |  |  | 411 | Equipement oa (préfa, dalles, appuis) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 412 | 0 | 0 | 0 |  |  | 412 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 413 | 0 | 0 | 0 |  |  | 413 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 499 | 93472.39 | 131423.2 | 224895.59 |  |  | 499 | Divers consommables |  | 75.1% | 168899.39 | 176807.83 | -7908.44 | -4.682% | 3570 | 8185.25 | -4615.25 | -129.3% | 165329.39 | 168622.58 | -3293.19 | -1.992% |  | 55996.2 | 24.9% | 232804.03 | 103.5% | 174598.14 | 58205.89 | 3500€ ciment injections Pb avancement + 600€ baches St Lazare + 600€ chevilles buton St Lazare (OS) |  | 0 | 0 | 0 | 168899.39 | 176807.83 | 165329.39 | 168622.58
[25 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393738.03 | 466625.084 | 860363.114 | [6 empty] | 734058.03 | 775111.2367 | -41053.2067 | -5.593% | 28218 | 37643.92 | -9425.92 | -33.4% | 705840.03 | 737467.3167 | -31627.2867 | -4.481% |  | 126305.084 | 14.68% | 901416.3207 | 104.8% | 836125.35 | 65290.9707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 734058.03 | 775111.2367 | 705840.03 | 737467.3167
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | ENERGIES & | 501 | 3138.77 | 11400 | 14538.77 | 05 | ENERGIES & | 501 | Carburant |  | 66.98% | 9738.77 | 7353.99 | 2384.78 | 24.49% | 600 | 743.48 | -143.48 | -23.91% | 9138.77 | 6610.51 | 2528.26 | 27.67% |  | 4800 | 33.02% | 12153.99 | 83.6% | 13060.77 | -906.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9738.77 | 7353.99 | 9138.77 | 6610.51
| CONSOMMABLES | 502 | 14652.46 | 15200 | 29852.46 |  | CONSOMMABLES | 502 | Electricité |  |  | 23452.46 | 27003.34 | -3550.88 | -15.14% | 800 | 810.69 | -10.69 | -1.336% | 22652.46 | 26192.65 | -3540.19 | -15.63% |  | 6400 |  | 33403.34 | 111.9% | 30541.76 | 2861.58 | Compteur principal pour Lot Aménagement - TS |  | 0 | 0 | 0 | 23452.46 | 27003.34 | 22652.46 | 26192.65
| 19364.85 | 503 | 1463.52 | 7600 | 9063.52 |  |  | 503 | Eau |  |  | 5463.52 | 17639.55 | -12176.03 | -222.9% | 0 | 0 | 0 |  | 5463.52 | 17639.55 | -12176.03 | -222.9% |  | 3600 |  | 21239.55 | 234.3% | 9863.52 | 11376.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5463.52 | 17639.55 | 5463.52 | 17639.55
|  | 504 | 0 | 0 | 0 |  |  | 504 | Raccordement divers |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 505 | 110.1 | 0 | 110.1 |  | 52824.38 | 505 | Téléphone |  |  | 110.1 | 827.5 | -717.4 | -651.6% | 0 | 76.7 | -76.7 |  | 110.1 | 750.8 | -640.7 | -581.9% |  | 0 | 0% | 827.5 | 751.6% | 75.1 | 752.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 827.5 | 110.1 | 750.8
|  | 506 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 506 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
|  | 599 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 599 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19364.85 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | 52824.38 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1630.87 | #VALUE! | #VALUE! | 37364.85 | 51193.51 | -13828.66 | -37.01% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 53541.15 | 14083.23 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 52824.38 | 37364.85 | 51193.51
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | FRAIS DE | 601 | 0 | 0 | 0 |  |  | 601 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CHANTIER | 602 | 0 | 0 | 0 |  |  | 602 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17744.47 | 603 | 0 | 47588 | 47588 | 06 | FRAIS DE | 603 | Consommables coffrage |  |  | 30305 | 30348.92 | -43.92 | -0.1449% | 500 | 1099.02 | -599.02 | -119.8% | 29805 | 29249.9 | 555.1 | 1.862% |  | 17283 |  | 47631.92 | 100.1% | 0 | 47631.92 | Commande hydrogflant sans avancement 540€ |  | 0 | 0 | 0 | 30305 | 30348.92 | 29805 | 29249.9
|  | 605 | 7649.78 | 5000 | 12649.78 |  | CHANTIER | 605 | Frais d'instal et repli |  | 64.43% | 8149.78 | 11859.83 | -3710.05 | -45.52% | 0 | 0 | 0 |  | 8149.78 | 11859.83 | -3710.05 | -45.52% |  | 4500 |  | 16359.83 | 129.3% | 14029.44 | 2330.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8149.78 | 11859.83 | 8149.78 | 11859.83
|  | 606 | 0 | 0 | 0 |  |  | 606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 607 | 3425 | 30430 | 33855 |  | 79977.13 | 607 | Transport |  |  | 27195 | 26637.5 | 557.5 | 2.05% | 2082.5 | 2450 | -367.5 | -17.65% | 25112.5 | 24187.5 | 925 | 3.683% |  | 6660 | 19.67% | 33297.5 | 98.35% | 880 | 32417.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27195 | 26637.5 | 25112.5 | 24187.5
|  | 609 | 0 | 0 | 0 |  |  | 609 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 610 | 0 | 0 | 0 |  |  | 610 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 611 | 0 | 0 | 0 |  |  | 611 | Produit de décoffrage |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 612 | 1265.1 | 0 | 1265.1 |  |  | 612 | Produit de ragréage |  | 100% | 1265.1 | 1265.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1265.1 | 1265.1 | 0 |  |  | 0 |  | 1265.1 | 100% | 27095.1 | -25830 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1265.1 | 1265.1 | 1265.1 | 1265.1
|  | 613 | 0 | 0 | 0 |  |  | 613 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 614 | 0 | 0 | 0 |  |  | 614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 616 | 0 | 0 | 0 |  |  | 616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 617 | 5404.59 | 15200 | 20604.59 |  |  | 617 | Repro et papet |  | 72.82% | 15004.59 | 9865.78 | 5138.81 | 34.25% | 800 | 651.77 | 148.23 | 18.53% | 14204.59 | 9214.01 | 4990.58 | 35.13% |  | 5600 | 27.18% | 15465.78 | 75.06% | 22041.12 | -6575.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15004.59 | 9865.78 | 14204.59 | 9214.01
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17744.47 | 98218 | 115962.47 | [6 empty] | 81919.47 | 79977.13 | 1942.34 | 2.371% | 3382.5 | 4200.79 | -818.29 | -24.19% | 78536.97 | 75776.34 | 2760.63 | 3.515% |  | 34043 | 29.36% | 114020.13 | 98.33% | 64045.66 | 49974.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81919.47 | 79977.13 | 78536.97 | 75776.34
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ENCADREMENT | 701 | 591149.36 | 641050 | 1232199.36 | 07 | ENCADREMENT | 701 | Encadrement |  | 80.42% | 990899.36 | 1012792.47 | -21893.11 | -2.209% | 26275 | 41101.69 | -14826.69 | -56.43% | 964624.36 | 971690.78 | -7066.42 | -0.7326% |  | 241300 | 19.58% | 1254092.47 | 101.8% | 1097557.12 | 156535.35 | 8600€ Antonio + 2750 Charles + 1450€ Natalia |  | 0 | 0 | 0 | 990899.36 | 1012792.47 | 964624.36 | 971690.78
| 591149.36 | 702 | 0 | 0 | 0 |  |  | 702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 703 | 0 | 0 | 0 |  |  | 703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 704 | 0 | 0 | 0 |  |  | 704 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 705 | 0 | 0 | 0 |  | 1012792.47 | 705 | NDF |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 591149.36 | 641050 | 1232199.36 | [6 empty] | 990899.36 | 1012792.47 | -21893.11 | -2.209% | 26275 | 41101.69 | -14826.69 | -56.43% | 964624.36 | 971690.78 | -7066.42 | -0.7326% |  | 241300 | 19.58% | 1254092.47 | 101.8% | 1097557.12 | 156535.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 990899.36 | 1012792.47 | 964624.36 | 971690.78
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | S/TRAITANT GO | 801 | 74050 | 27150 | 101200 | 08 | S/TRAITANT GO | 801 | Etudes CTE |  | 98.66% | 99842.5 | 145600.5 | -45758 | -45.83% | 0 | 8480 | -8480 |  | 99842.5 | 137120.5 | -37278 | -37.34% |  | 1357.5 | 1.341% | 146958 | 145.2% | 93307.12 | 53650.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99842.5 | 145600.5 | 99842.5 | 137120.5
| 1812240.24 | 802 | 6808.36 | 0 | 6808.36 |  |  | 802 | Traitement des déchets (ECOBTP) |  |  | 6808.36 | 7539.46 | -731.1 | -10.74% | 0 | 0 | 0 |  | 6808.36 | 7539.46 | -731.1 | -10.74% |  | 0 | 0% | 7539.46 | 110.7% | 6888.36 | 651.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6808.36 | 7539.46 | 6808.36 | 7539.46
|  | 803 | 39186.45 | 147018.55 | 186205 |  | 2881652.16 | 803 | Etancheité (DEG) |  |  | 112695.725 | 112636.45 | 59.275 | 0.0526% | 0 | 0 | 0 |  | 112695.725 | 112636.45 | 59.275 | 0.0526% |  | 73509.275 | 39.48% | 186145.725 | 99.97% | 294205.0235 | -108059.2985 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112695.725 | 112636.45 | 112695.725 | 112636.45
|  | 804 | 0 | 0 | 0 |  |  | 804 | Etancheité |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 805 | 179073.84 | 247790.22 | 426864.06 |  |  | 805 | Armatures EMCA |  |  | 426864.06 | 446723.06 | -19859 | -4.652% | 16056.57 | 36458.38 | -20401.81 | -127.1% | 410807.49 | 410264.68 | 542.81 | 0.1321% |  | 0 | 0% | 446723.06 | 104.7% | 323127.1411 | 123595.9189 |  |  | 0 | 0 | 0 | 426864.06 | 446723.06 | 410807.49 | 410264.68
|  | 806 | 84879.75 | 25121 | 110000.75 |  |  | 806 | Auscultations (ITMSOIL) |  | 100% | 110000.75 | 123778.75 | -13778 | -12.53% | 0 | 0 | 0 |  | 110000.75 | 123778.75 | -13778 | -12.53% |  | 0 | 0% | 123778.75 | 112.5% | 99879.75 | 23899 |  |  | 0 | 0 | 0 | 110000.75 | 123778.75 | 110000.75 | 123778.75
|  | 807 | 48446 | 41921.76 | 90367.76 |  |  | 807 | Emprise et GBA (KROMMGROUP) |  |  | 54398.8899 | 54391.8 | 7.0899 | 0.01303% | 0 | 0 | 0 |  | 54398.8899 | 54391.8 | 7.0899 | 0.01303% |  | 35968.8701 | 39.8% | 90360.6701 | 99.99% | 87806.6 | 2554.0701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54398.8899 | 54391.8 | 54398.8899 | 54391.8
|  | 808 | 0 | 0 | 0 |  |  | 808 | Injections (BOTTE) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 809 | 850238.83 | 195170.17 | 1045409 |  |  | 809 | Pieux Berlinoises (BOTTE) |  | 92.44% | 966365.0812 | 966134.19 | 230.8912 | 0.02389% | 0 | 0 | 0 |  | 966365.0812 | 966134.19 | 230.8912 | 0.02389% |  | 79043.9189 | 7.561% | 1045178.1089 | 99.98% | 850238.83 | 194939.2789 |  |  | 0 | 0 | 0 | 966365.0812 | 966134.19 | 966365.0812 | 966134.19
|  | 810 | 2266.7 | 4560 | 6826.7 |  |  | 810 | Laboratoire Béton (ESIRIS) |  | 93.32% | 6370.7 | 6280.4 | 90.3 | 1.417% | 3876 | 3741.3 | 134.7 | 3.475% | 2494.7 | 2539.1 | -44.4 | -1.78% |  | 456 | 6.68% | 6736.4 | 98.68% | 6826.7 | -90.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6370.7 | 6280.4 | 2494.7 | 2539.1
|  | 811 | 0 | 3500 | 3500 |  |  | 811 | Epreuves de convenance |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 100% | 3500 | 100% | 3500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 812 | 396638.89 | 169029.35 | 565668.24 |  |  | 812 | Puits blindés (PVM) |  | 91.16% | 515668.24 | 518433.24 | -2765 | -0.5362% | 0 | 2765 | -2765 |  | 515668.24 | 515668.24 | 0 |  |  | 50000 | 8.839% | 568433.24 | 100.5% | 494068.9536 | 74364.2864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 515668.24 | 518433.24 | 515668.24 | 515668.24
|  | 813 | 0 | 9298 | 9298 |  |  | 813 | Peinture sur boiseries |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9298 | 100% | 9298 | 100% | 9298 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 814 | 13020 | 0 | 13020 |  |  | 814 | Serrurrerie Issue de secours (SAML) |  |  | 13020 | 13020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13020 | 13020 | 0 |  |  | 0 |  | 13020 | 100% | 13020 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020
|  | 815 | 15121.63 | 0 | 15121.63 |  |  | 815 | Protection Incendie (ISOSTAF) |  |  | 15121.63 | 15121.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15121.63 | 15121.63 | 0 |  |  | 0 |  | 15121.63 | 100% | 15121.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15121.63 | 15121.63 | 15121.63 | 15121.63
|  | 816 | 3800 | 0 | 3800 |  |  | 816 | Maçonneries (A définir) |  |  | 3800 | 3800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3800 | 3800 | 0 |  |  | 0 |  | 3800 | 100% | 25050 | -21250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800
|  | 817 | 98709.79 | 179399.6 | 278109.39 |  |  | 817 | Sciage corniches (PSD?) |  |  | 278109.39 | 386949.93 | -108840.54 | -39.14% | -38254.7 | 68317.91 | -106572.61 | 278.6% | 316364.09 | 318632.02 | -2267.93 | -0.7169% |  | 0 |  | 386949.93 | 139.1% | 246859.39 | 140090.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 278109.39 | 386949.93 | 316364.09 | 318632.02
|  | 818 | 0 | 6419 | 6419 |  |  | 818 | Anti Graffiti |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6419 |  | 6419 | 100% | 6419 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 819 | 0 | 140275 | 140275 |  |  | 819 | Remblais Chaussées |  |  | 69716.675 | 81262.75 | -11546.075 | -16.56% | 0 | 0 | 0 |  | 69716.675 | 81262.75 | -11546.075 | -16.56% |  | 70558.325 |  | 151821.075 | 108.2% | 140275 | 11546.075 | A controler et analyser |  | 0 | 0 | 0 | 69716.675 | 81262.75 | 69716.675 | 81262.75
|  | 820 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 820 | Assainissement |  |  | 0 | -20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -20 | 20 |  |  | 25000 |  | 24980 | 99.92% | 25000 | -20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20
|  | 821 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 821 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
|  | 822 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 822 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
|  | 823 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 823 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
|  | 824 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 824 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1812240.24 | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2881652.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 119762.59 | #VALUE! | #VALUE! | 2697104.1311 | 2761889.57 | -64785.4389 | -2.402% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2740891.4982 | 495871.5507 |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 2881652.16 | 2697104.1311 | 2761889.57
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | S/T CET - CES | 901 | 3850 | 0 | 3850 | 09 | S/T CET - CES | 901 | Geotechnique Tunnel |  |  | 3850 | 3850 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3850 | 3850 | 0 |  |  | 0 |  | 3850 | 100% | 3850 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850
| 46400.07 | 902 | 12900 | 0 | 12900 |  | 295044.5 | 902 | Etudes Issue de secours provisoire |  |  | 12900 | 12900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12900 | 12900 | 0 |  |  | 0 |  | 12900 | 100% | 12900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900
|  | 903 | 4500 | 0 | 4500 |  |  | 903 | Etudes Faisabilité Carottage Dalles |  |  | 4500 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4500 | 4500 | 0 |  |  | 0 |  | 4500 | 100% | 4500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
|  | 904 | 0 | 0 | 0 |  |  | 904 | OS Cordes Optiques |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 905 | 10549.4 | 0 | 10549.4 |  |  | 905 | Carottages locaux LC112 et LC101 |  |  | 10549.4 | 10549.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10549.4 | 10549.4 | 0 |  |  | 0 |  | 10549.4 | 100% | 1993.4 | 8556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10549.4 | 10549.4 | 10549.4 | 10549.4
|  | 906 | 0 | 0 | 0 |  |  | 906 | Epreuves OA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 907 | 11600 | 0 | 11600 |  |  | 907 | Etudes Stabilité BAM |  |  | 11600 | 11600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11600 | 11600 | 0 |  |  | 0 |  | 11600 | 100% | 11600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600
|  | 908 | 3000.67 | 0 | 3000.67 |  |  | 908 | Démolition HEB accès secondaire berlinoise existante |  |  | 3000.67 | 3000.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000.67 | 3000.67 | 0 |  |  | 0 |  | 3000.67 | 100% | 3000.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000.67 | 3000.67 | 3000.67 | 3000.67
|  | 910 | 0 | 277935 | 277935 |  |  | 910 | S/T Terrassement PICHETA |  |  | 277935 | 248644.43 | 29290.57 | 10.54% | 0 | -4500 | 4500 |  | 277935 | 253144.43 | 24790.57 | 8.92% |  | 0 |  | 248644.43 | 89.46% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 277935 | 248644.43 | 277935 | 253144.43
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 46400.07 | 277935 | 324335.07 | [5 empty] | 100% | 324335.07 | 295044.5 | 29290.57 | 9.031% | 0 | -4500 | 4500 |  | 324335.07 | 299544.5 | 24790.57 | 7.644% |  | 0 | 0% | 295044.5 | 90.97% | 37844.07 | 8556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 324335.07 | 295044.5 | 324335.07 | 299544.5
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ACHAT DE | 1001 | 23958.56 | 35000 | 58958.56 | 10 | ACHAT DE | 1001 | Fabrication menuiserie |  | 88.21% | 52008.56 | 41618.7833 | 10389.7767 | 19.98% | 140 | 0 | 140 | 100% | 51868.56 | 41618.7833 | 10249.7767 | 19.76% |  | 6950 | 11.79% | 48568.7833 | 82.38% | 34830.87 | 13737.9133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52008.56 | 41618.7833 | 51868.56 | 41618.7833
| MATERIEL | 1002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48790.46 | 1003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1005 | 24831.9 | 0 | 24831.9 |  | MATERIEL | 1005 | Achat matériel |  | 100% | 24831.9 | 22491.02 | 2340.88 | 9.427% | 0 | 0 | 0 |  | 24831.9 | 22491.02 | 2340.88 | 9.427% |  | 0 |  | 22491.02 | 90.57% | 29487.49 | -6996.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24831.9 | 22491.02 | 24831.9 | 22491.02
|  | 1006 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1007 | 0 | 0 | 0 |  | 433935.4683 | 1007 | Assurance Decennale |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -12156.3 | -12156.3 | 0 |  | 12156.3 | 12156.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.3 | 12156.3
|  | 1008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1008 | Fabrication serrurerie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1006 | 0 | 129420 | 129420 | 95.53% | PCC | 1011 | MO & Encadrement PCC |  |  | 123640 | 126635.835 | -2995.835 | -2.423% | 2040 | 0 | 2040 | 100% | 121600 | 126635.835 | -5035.835 | -4.141% |  | 5780 |  | 132415.835 | 102.3% | 0 | 132415.835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123640 | 126635.835 | 121600 | 126635.835
|  | 1007 | 0 | 53592.5 | 53592.5 | 95.18% |  | 1012 | Matériels PCC |  |  | 51007.5 | 43314.01 | 7693.49 | 15.08% | 590 | -989.23 | 1579.23 | 267.7% | 50417.5 | 44303.24 | 6114.26 | 12.13% |  | 2585 |  | 45899.01 | 85.64% | 0 | 45899.01 | Machine injection 525€ + benne 900€ |  | 0 | 0 | 0 | 51007.5 | 43314.01 | 50417.5 | 44303.24
|  | 1008 | 0 | 40551.47 | 40551.47 | 92.07% |  | 1013 | Matériaux PCC |  |  | 37336.47 | 38187.51 | -851.04 | -2.279% | 875.58 | -406.08 | 1281.66 | 146.4% | 36460.89 | 38593.59 | -2132.7 | -5.849% |  | 3215 |  | 41402.51 | 102.1% | 0 | 41402.51 | bois CP 850€ |  | 0 | 0 | 0 | 37336.47 | 38187.51 | 36460.89 | 38593.59
|  | 1006 | 0 | 144438.2 | 144438.2 | 99% |  | 1014 | S/T PCC |  |  | 142993.2 | 161688.31 | -18695.11 | -13.07% | 3929.2 | 21547.95 | -17618.75 | -448.4% | 139064 | 140140.36 | -1076.36 | -0.774% |  | 1445 |  | 163133.31 | 112.9% | 0 | 163133.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142993.2 | 161688.31 | 139064 | 140140.36
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 48790.46 | 403002.17 | 451792.63 | [5 empty] | 95.58% | 431817.63 | 433935.4683 | -2117.8383 | -0.4904% | -4581.52 | 7996.34 | -12577.86 | 274.5% | 436399.15 | 425939.1283 | 10460.0217 | 2.397% |  | 19975 | 4.421% | 453910.4683 | 100.5% | 64318.36 | 389592.1083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 431817.63 | 433935.4683 | 436399.15 | 425939.1283
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | HONORAIRES | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100 | Delta Budget/Réel Auscultation |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIVERS | 1102 | 68571 | 0 | 68571 |  |  | 1102 | Dépenses Cordes Optiques |  |  | 68571 | 68571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68571 | 68571 | 0 |  |  | 0 |  | 68571 | 100% | 72180 | -3609 |  |  | 0 | 0 | 0 | 68571 | 68571 | 68571 | 68571
| 120846.12 | 1103 | 11213.09 | 0 | 11213.09 | 11 | HONORAIRES | 1103 | Dépenses Tests Caméras |  |  | 11213.09 | 11515.09 | -302 | -2.693% | 0 | 1680 | -1680 |  | 11213.09 | 9835.09 | 1378 | 12.29% |  | 0 |  | 11515.09 | 102.7% | 11213.09 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11213.09 | 11515.09 | 11213.09 | 9835.09
|  | 1104 | 41062.03 | 0 | 41062.03 |  | DIVERS | 1104 | Dépenses Caméras |  |  | 41062.03 | 41062.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41062.03 | 41062.03 | 0 |  |  | 0 |  | 41062.03 | 100% | 46316.03 | -5254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41062.03 | 41062.03 | 41062.03 | 41062.03
|  | 1105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1105 | Dépenses Piézomètre |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1106 | 2419.8 | 0 | 2419.8 |  | 123567.92 | 1106 | Travaux divers station |  |  | 2419.8 | 2419.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2419.8 | 2419.8 | 0 |  |  | 0 |  | 2419.8 | 100% | 2419.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2419.8 | 2419.8 | 2419.8 | 2419.8
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 123265.92 | 0 | 123265.92 | [5 empty] | 100% | 123265.92 | 123567.92 | -302 | -0.245% | 0 | 1680 | -1680 |  | 123265.92 | 121887.92 | 1378 | 1.118% |  | 0 | 0% | 123567.92 | 100.2% | 132128.92 | -8561 |  |  | 0 | 0 | 0 | 123265.92 | 123567.92 | 123265.92 | 121887.92
[33 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 4633178.07 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | CUMUL M | #VALUE! | #VALUE! | 9951078.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1540735.9875 | #VALUE! | #VALUE! | 8054013.9961 | 8422805.1825 | -368791.1864 | -4.579% | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8062891.5282 | 3125681.7197 |  |  | #VALUE! | -12462.49 | #VALUE!
[10 empty] | CUMUL M-1 | 80.68% | 8054014 | 8422805.18 | -368791.18 | -4.579%
[10 empty] | MONTANT M | #VALUE! | #VALUE! | 1528273.5 | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | MO | 815915 | 9078 | 806837 | 0
[11 empty] | ENCAD | 399750 | 26275 | 373475 | 0
[11 empty] | FOU | 153802 | 4615 | 149187 | 0
[11 empty] | MAT | 563269.735 | 19595.39 | 543674.345 | 0
[11 empty] | BETO | 247383 | 24273 | 223110 | 0
[11 empty] | ST GO | 866541.7611 | 105316.22 | 761225.5411 | 0
[11 empty] | ENC PCC | 4300 | 0 | 4300 | 0
[11 empty] | MO PCC | 119340 | 2040 | 117300 | 0
[11 empty] | MTX PCC | 27218.76 | 600 | 26618.76 | 0
[11 empty] | MAT PCC | 51007.5 | 590 | 50417.5 | 0
[11 empty] | BET PCC | 10117.71 | 275.58 | 9842.13 | 0
[11 empty] | ST PCC | 142993.2 | 3929.2 | 139064 | 0
[12 empty] | 3401638.6661 | 196587.39 | 3205051.2761
4633178.07
[12 empty] | 8034816.7361 |  | 7838229.3461