## DDP en cours CPA
AFF_CODE Numéro de l'affaire | AFF_LIB Libellé de l'affaire | ? | CA_NOM_PRENOM Chargé d'affaire | MOAR_NOM_PRENOM Le MOAR | AFF_COMMUNE Commune principale | AFF_DT_AMEOPARTIELLE_REA Date AMEO partielle réalisée | AFF_DT_MEEX_PREV Date AMEO prévue | AFF_DT_MEEX_REA Date AMEO réalisée | AFF_DT_MS_SU_TE_PREV Date de mise sous tension prévue | DMEO CP | REPONSE DMEO | DELAIS DMEO (J) | DMEO | DDP CP | REPONSE DDP | DELAIS DDP (J) | DDP | PRIORITE DOMAINE OPS | PRIORITE INGENIERIE | Retour presta et CP : Proposition semaine pour les accès | RETOUR CPA | AFF_FINALITES Finalités de l'affaire (DDI) | AFF_MT_DEP_PREV Montant des dépenses prévues (DDI) | AFFAIRE PPI | AFFAIRE POOL RIP
DE26/023897 | PRG TVX 2020 ER/Renouv CH poste 81182P0006 CAZALIE a MONTREDON-LABESSONIE | EC_EDARE | FABRE Philippe | BLANC Sébastien | MONTREDON-LABESSONNIE |  | 2020-04-30 |  | 2020-06-08 | 2020-03-09 |  | 611 | 1 | 2021-05-12 |  | 182 | X |  | PO | Terminés réseaux terminés. Date souhaité le 30 juin 2021 (voir DDP) Cabine Haute menace de s'éfondrer |  | DFEIREM25 | 33000 |  | OUI
DE26/036129 | C5C TITIZ-11 RUE PALAFFRE-POSTE PARC (81004P0136)-ALBI | SARICA | DAVID Jean-Philippe | BLANC Sébastien | ALBI |  | 2021-12-10 |  | 2021-12-15 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | 1 | 2021-10-25 | 2021-08-13 |  | X |  | PO | TRAVAUX JOURNEE (SEM 49) | 2021-10-05 | DFEIDEV09 | 7500 |  | OUI
DE26/037243 | C4-MM-IRVE JARDINERIE-FONLABOUR-LE SEQUESTRE | EC_RACESRU | MACAIRE Michel | BLANC Sébastien | LE SEQUESTRE |  | 2021-12-24 |  | 2021-12-27 | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  | 1 | 2021-11-25 |  |  |  |  | PO | ADC HTA |  | DFEIDEV15 | 1963 |  | OUI
DE26/036285 | C4/MM-SEVEN OCCITANIE-ZAC CADAUX-STATION-ST SULPICE | EC_RACESRU | MACAIRE Michel | BLANC Sébastien | SAINT-SULPICE-LA-POINTE |  | 2021-11-30 |  | 2021-12-06 | 2021-11-24 |  |  | 1 | 2021-11-24 |  |  |  |  | PO | ADC HTA |  | DFEIDEV11 | 2636 |  | OUI
DE26/035097 | RACC PV SUP 36 KVA/OC - LE SEQUESTRE PP | EC_RACGPSRU | GUIRADO Alain | BLANC Sébastien | LE SEQUESTRE |  | 2022-02-07 |  | 2022-02-15 | 2021-11-24 |  |  | 1 | 2021-11-24 |  |  |  |  | PO | ADC HTA |  | DFEIDEV14 | 33444 |  | OUI
DE26/034385 | C5C-PAULIN-26 RUE CAYROL-CASTRES | SARICA | BELOU Stéphane | FONTAINE Xavier | CASTRES |  | 2021-12-14 |  | 2021-12-14 | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  | 1 | 2021-11-24 |  |  |  |  | PO | ADC BT + MES COLLECTIF | 08/02/22 mat | DFEIDEV09 | 1699 |  | OUI

## CHANTIER PROGRAMMES
AFF_CODE Numéro de l'affaire | AFF_LIB Libellé de l'affaire | ? | CA_NOM_PRENOM Chargé d'affaire | MOAR_NOM_PRENOM Le MOAR | AFF_COMMUNE Commune principale | AFF_DT_AMEOPARTIELLE_REA Date AMEO partielle réalisée | AFF_DT_MEEX_PREV Date AMEO prévue | AFF_DT_MEEX_REA Date AMEO réalisée | AFF_DT_MS_SU_TE_PREV Date de mise sous tension prévue | DMEO CP | REPONSE DMEO | DELAIS DMEO (J) | DMEO | DDP CP | REPONSE DDP | DELAIS DDP (J) | DDP | PRIORITE DOMAINE OPS | PRIORITE INGENIERIE | Retour presta et CP : Proposition semaine pour les accès | RETOUR CPA | AFF_FINALITES Finalités de l'affaire (DDI) | AFF_MT_DEP_PREV Montant des dépenses prévues (DDI) | AFFAIRE PPI | AFFAIRE POOL RIP