## Feuil1
N° Semaine
Opérations | Criticité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A | 1 | O | PL | PL | O | A | O | O | PL | PL | PL | O | A | O | O | O
B | bar: N° Semaine 3; N° Semaine 7; N° Semaine 10; N° Semaine 14
C | bar: N° Semaine 1; N° Semaine 3; N° Semaine 7; N° Semaine 10; N° Semaine 14
D | 1 | bar: N° Semaine 1 to N° Semaine 15
E
F
G | bar: N° Semaine 1 to N° Semaine 2; N° Semaine 6; N° Semaine 10; N° Semaine 14
H
I | 1 | O | O | A | O | PL | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
J | 1 | bar: N° Semaine 4 to N° Semaine 8
K | 1 | bar: N° Semaine 3; N° Semaine 9; N° Semaine 15
L | bar: N° Semaine 1; N° Semaine 3; N° Semaine 5; N° Semaine 7; N° Semaine 9; N° Semaine 11; N° Semaine 13; N° Semaine 15
Nombre d'opérations critiques |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
Nombre d'opérations critiques réalisées |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
Pourcentage de réalisation des opérations critiques |  | 100% | 66.67% | 50% | 75% | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
Légende : | O | N° Semaine 1: Opération réalisée
| A | N° Semaine 1: Opération annulée
| PL | N° Semaine 1: Opération reportée pour manque de personnel