## Echelles
Nom / Code projet | xxxxxxxxxxx |  |  |  | Date de création | xx/xx/xxxx
Référence | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | Date de la version | xx/xx/xxxx
Chef de projet | Mr X |  |  |  | Numéro de version | V1.0
Service/Organisation | SMQ
Échelle de fréquence / probabilité |  |  |  | Échelle de gravité / impact
Classe de vraisemblance | Intitulé générique | Données quantitatives | Données qualitatives | Niveau | Description synthétique de la gravité
V1 (F) | Impossible à improbable | < 1 fois en 5 ans | Jamais vu | Niveau 1 | Gravité mineure : conséquences mineures sans impact/préjudice pour le projet (ex : retard simple)
V2 (F) | Peu probable | 1 fois par mois | Vu dans d’autres organisations | Niveau 2 | Gravité majeure : incident avec impact pour notre projet (report, prolongation anormale des délais, non satisfaction d'une exigence)
V3 (F) | Probable | 1 fois par semaine | Survient dans l’organisation | Niveau 3 | Gravité critique : conséquences graves pour notre projet (risque liée a la sante et sécurité des utilisateurs, non respect d'une exigence légale et règlementaire, non satisfaction d'un objectif du projet)
V4 (F) | Très probable à certain | 1 fois par jour | Vécu dans mon secteur d’activité | Niveau 4 | Gravité catastrophique : conséquences très graves pour le projet (non satisfaction des objectifs du projet, compromission des règlements, atteinte a l'image de l'organisation, perte financière, impact significatif sur d'autres projets de l'organisation, contradiction par rapport a une orientation stratégique de l'organisation)

## Registre des risques
Nom / Code projet |  | xxxxxxxxxxx | [6 empty] | Date de création | xx/xx/xxxx
Référence |  | xxxxxxxxxxxxxx | [6 empty] | Date de la version | xx/xx/xxxx
Chef de projet |  | Mr X | [6 empty] | Numéro de version | V1.0
Service/Organisation |  | SMQ
ID | Nature de risque | Description | Impact | Probabilité | Criticité | Conséquence si avéré | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
R1 | Technique | Contrôle ou audit pendant la durée du projet | Grave | Peu probable | Préoccupant | Qualité | Baisse | Jacques Meunier | Contact avec notre cabinet d'audit afin d'expliquer la situation et les implications d'un contrôle inopiné. Développement d'un plan de contingence qui sera activé par le comité de direction. | Comité de Direction exceptionnel pendant lequel le plan de contingence sera expliqué et discuté. Impacts connus aujourd'hui: coûts et délais car le projet sera retardé avec certitude.
R2 | Technique | Mise à jour des formulaires | Majeur | Improbable | Gérable | Contenu | Stable
R3 | Humain | test | Grave | Improbable | Modéré
R4 | Humain | essai | Mineur | Improbable | Acceptable
R5 | Juridique | essai1 | Mineur | Improbable | Acceptable
R6 | Intrinsèque | test2 | Grave | Peu probable | Préoccupant
R7 | Humain | essai2 | Catastrophique | Très probable | Très Critique
R8 | Juridique | test3 | Catastrophique | Probable | Très Critique
R9 | Humain | essai3 | Catastrophique | Très probable | Très Critique
R10 | Juridique | test4 | Catastrophique | Probable | Très Critique
R11 | Intrinsèque | azerty | Mineur | Improbable | Acceptable
R12 | Intrinsèque | 2 | Majeur | Peu probable | Modéré
R13 | Intrinsèque | 3 | Majeur | Probable | Préoccupant
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
Registre des risques

## Matrice
Légende
ID | Nature de risque | Description
Matrice de criticité des risques
Catastrophique
Grave
Majeur
Mineur
Improbable
Peu probable
Probable
Très probable
Gravité
Impact
Probabilité

## Paramétrage
Paramétrage des noms des feuilles |  |  |  | Paramétrage du tableau de la feuille "Registre"
Le nom de la page "Paramétrage" est inchangeable |  |  |  | La colonne A en Extremité gauche est la colonne N° 1 |  | La ligne en Extremité haut est la ligne N° 1
Feuilles | Nom |  |  | Colonnes | N° de la colonne | Lignes | N° de la ligne
Registre | Registre des risques |  |  | ID | 2 | Titres | 16
Matrice | Matrice |  |  | Nature de risque | 3
|  |  |  | Description | 4
|  |  |  | Impact | 5
|  |  |  | Probabilité | 6
|  |  |  | Criticité | 7
|  |  |  | Conséquence si avéré | 8
|  |  |  | Tendance | 9
|  |  |  | Responsable | 10
|  |  |  | Actions préventives | 11
|  |  |  | Actions correctrices | 12
Gravité | Poids |  |  | Probabilité | Poids | Criticité | Conditions | Poids
Catastrophique | 4 |  |  | Très probable | 4 | Très critique |  | 8
Grave | 3 |  |  | Probable | 3 | Critique |  | 4
Majeur | 2 |  |  | Peu probable | 2 | Modéré |  | 2
Mineur | 1 |  |  | Improbable | 1 | Acceptable |  | 0
Nature |  |  |  | Conséquence |  | Tendance
Humain |  |  |  | Délais |  | Hausse
Technique |  |  |  | Qualité |  | Baisse
Juridique |  |  |  | Budget |  | Stable
Intrinsèque |  |  |  | Contenu
CRITERES | Improbable | Peu probable | Probable | Très probable
Catastrophique | G4:H7 | J4:K7 | M4:N7 | P4:Q7
Grave | G9:H12 | J9:K12 | M9:N12 | P9:Q12
Majeur | G14:H17 | J14:K17 | M14:N17 | P14:Q17
Mineur | G19:H22 | J19:K22 | M19:N19 | P19:Q22

## Matrice (2)
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | Préoccupant | Critique | Très critiques | Très critiques
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | Modéré | Préoccupant | Critique | Très critiques
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Gérable | Modéré | Préoccupant | Critique
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Acceptable | Gérable | Modéré | Préoccupant
Matrice de criticité des risques
Catastrophique
Grave
Majeur
Mineur
Improbable
Peu probable
Probable
Très probable
Gravité
Impact
Probabilité
Matrice de criticité des risques
Catastrophique
Grave
Majeur
Mineur
Improbable
Peu probable
Probable
Très probable
Gravité
Impact
Probabilité