## Machines
|  | Préventif |  | Sans arrêt |  |  | semaine en cours |  |  | 9 |  | 2 | 2 sem |  |  | M | Mensuel |  |  |  | B | Bimensuel |  |  |  | T | Trimestriel |  |  |  |  | S | Semestriel |  |  |  | A | Annuel |  |  | x | Réalisé |  |  | RR | Réalisé en retard
|  |  |  | Nb reste à faire/sem |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 19 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2
|  |  |  | Nb réalisé/sem |  |  |  |  | 0 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Nb réalisé en retard/sem |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | M/A | NBTP | DUREE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
HALL 1 | ZAD | BOEHRINGER DUE 560 | Nettoyer et retirer les copeaux sous la règle axe X | 1 an | Equipe 2BB | M | 41 | 1 | bar: MARS 10
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | M | 292 | 2 | bar: AOÛT 32
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | M | 288 | 14 | bar: JUILLET 31
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | M | 301 | 48 | bar: JUILLET 31; JANVIER 1
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | M | 300 | 48 | bar: JUILLET 29; JANVIER 1
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 299 | 48 | bar: AVRIL 17; JUILLET 29; OCTOBRE 41; JANVIER 1
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 80 | 2 | bar: AVRIL 15; JUILLET 27; SEPT 39; DECEMBRE 51
HALL 2 | ZAZ | ERL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 233 | 2 | bar: AVRIL 17; JUILLET 29; OCTOBRE 41; JANVIER 1
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 158 | 1.5 | bar: AVRIL 17; JUILLET 29; OCTOBRE 41; JANVIER 1
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 188 | 1 | bar: FEVRIER 6; MAI 18; JUILLET 30; OCTOBRE 42; JANVIER 2
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 289 | 3 | bar: FEVRIER 7; MAI 19; JUILLET 31; OCTOBRE 43; DECEMBRE 51
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 291 | 2 | bar: FEVRIER 8; MAI 20; AOÛT 32; OCTOBRE 44; JANVIER 4
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 163 | 1 | bar: FEVRIER 8; MAI 20; AOÛT 32; OCTOBRE 44; JANVIER 4
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 211 | 2 | bar: FEVRIER 8; MAI 20; AOÛT 32; OCTOBRE 44; JANVIER 4
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 192 | 2 | bar: MARS 9; MAI 21; AOÛT 33; NOV 45; JANVIER 5
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 193 | 2 | bar: MARS 9; MAI 21; AOÛT 33; NOV 45; JANVIER 5
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 195 | 3 | bar: MARS 10; MAI 22; AOÛT 34; NOV 46; JANVIER 6
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 209 | 2 | bar: MARS 10; MAI 22; AOÛT 34; NOV 46; JANVIER 6
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 95 | 2 | bar: MARS 10; MAI 22; AOÛT 34; NOV 46
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 290 | 0.5 | bar: MARS 10; MAI 18; JUIN 26; AOÛT 34; OCTOBRE 42; DECEMBRE 50
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 31 | 2.5 | bar: MARS 10; MAI 18; JUIN 26; AOÛT 34; OCTOBRE 42; DECEMBRE 50
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 29 | 2 | bar: MARS 10; MAI 18; JUIN 26; AOÛT 34; OCTOBRE 42; DECEMBRE 50
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 77 | 2 | bar: MARS 9; AVRIL 17; JUIN 25; AOÛT 33; OCTOBRE 41; DECEMBRE 49
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 78 | 2 | bar: MARS 10; MAI 18; JUIN 26; AOÛT 34; OCTOBRE 42; DECEMBRE 50
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 79 | 2 | bar: MARS 11; MAI 19; JUILLET 27; AOÛT 35; OCTOBRE 43; DECEMBRE 51
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 136 | 1 | bar: MARS 9; AVRIL 17; JUIN 25; AOÛT 33; OCTOBRE 41; DECEMBRE 49
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 156 | 2 | bar: FEVRIER 8; AVRIL 16; JUIN 24; AOÛT 32; OCTOBRE 40; NOV 48
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 73 | 2 | bar: FEVRIER 8; AVRIL 16; JUIN 24; AOÛT 32; OCTOBRE 40; NOV 48
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 12 | 2 | bar: FEVRIER 7; AVRIL 15; JUIN 23; JUILLET 31; SEPT 39; NOV 47
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 23 | 2 | bar: FEVRIER 7; AVRIL 15; JUIN 23; JUILLET 31; SEPT 39; NOV 47
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 22 | 2 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 74 | 2 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 82 | 2 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 83 | 2 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 76 | 2 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 14 | 1 | bar: FEVRIER 6; AVRIL 14; MAI 22; JUILLET 30; SEPT 38; NOV 46
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 85 | 1 | bar: MARS 12; MAI 20; JUILLET 28; SEPT 36; OCTOBRE 44
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 251 | 6 | bar: FEVRIER 8; AVRIL 16; JUIN 24; JUILLET 31; OCTOBRE 40; NOV 48
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | M | 252 | 6 | bar: JUILLET 31
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | M | 308 | 6 | bar: FEVRIER 8; AVRIL 16; JUIN 24; JUILLET 31; OCTOBRE 40; NOV 48
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | M | 309 | 6 | bar: JUILLET 31
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Vérifier le serrage des galets sur rails. | 6 mois | Equipe 2BB | M | 32 | 4 | bar: FEVRIER 6; JUILLET 31
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | M | 260 | 6 | bar: FEVRIER 7; AVRIL 15; JUIN 23; JUILLET 31; SEPT 39; NOV 47; JANVIER 3
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Pama 1 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | M | 293 | 2 | bar: MARS 10; SEPT 37
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Pama 2 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | M | 237 | 2 | bar: MARS 11; SEPT 38
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Pama 3 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | M | 238 | 2 | bar: MARS 12; SEPT 39
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Contrôler brides AMP Pama 1-2-3 | 3 mois | Equipe 2BB | M | 279 | 3 | bar: AVRIL 16; JUILLET 28; OCTOBRE 41; JANVIER 3
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 | Maintenance du déshuileur Pama 1-2-3-5 | 3 mois | Equipe 2BB | M | 256 | 4 | bar: AVRIL 16; JUILLET 28; OCTOBRE 41; JANVIER 3
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 200 | 2 | bar: MARS 10; JUIN 23; SEPT 36; DECEMBRE 50
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | PAMA 2 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 201 | 2 | bar: MARS 11; JUIN 24; SEPT 37; DECEMBRE 51
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 202 | 2 | bar: FEVRIER 7; MAI 20; AOÛT 33; NOV 47
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | M | 203 | 2 | bar: FEVRIER 7; AOÛT 33
HALL 4 | ZAN | VOLLERT H4 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | M | 189 | 4 | bar: FEVRIER 7; JUILLET 31
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | M | 297 | 2 | bar: JUILLET 27; JANVIER 2
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | M | 171 | 1 | bar: FEVRIER 7; MARS 11; AVRIL 15; MAI 19; JUIN 23; JUILLET 27; JUILLET 31; AOÛT 35; SEPT 39; OCTOBRE 43; NOV 47; DECEMBRE 51; JANVIER 3
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | M | 176 | 1 | bar: FEVRIER 7; MARS 11; AVRIL 15; MAI 19; JUIN 23; JUILLET 27; JUILLET 31; AOÛT 35; SEPT 39; OCTOBRE 43; NOV 47; DECEMBRE 51; JANVIER 3
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Cloos sauvegarde | 1 an | Pascal Molard | M | 124 | 1 | bar: FEVRIER 8
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 129 | 1 | bar: OCTOBRE 41
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 130 | 1 | bar: OCTOBRE 41
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 131 | 1 | bar: OCTOBRE 41
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 132 | 1 | bar: NOV 48
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 134 | 1 | bar: NOV 48
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 133 | 1 | bar: NOV 48
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 135 | 1 | bar: NOV 48
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 137 | 1 | bar: NOV 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 138 | 1 | bar: NOV 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 139 | 1 | bar: NOV 47
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 147 | 1 | bar: NOV 45
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 146 | 1 | bar: NOV 45
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 140 | 1 | bar: NOV 45
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 265 | 1 | bar: OCTOBRE 43
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 266 | 1 | bar: OCTOBRE 43
HALL 2 | ZAZ | ERL | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 230 | 1 | bar: OCTOBRE 43
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1-2-3 | Wotan 1-2-3 sauvegarde des paramètres CN | 1 an | Philippe Gross | M | 141 | 3 | bar: MARS 9
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 305 | 1 | bar: OCTOBRE 42
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 306 | 1 | bar: OCTOBRE 42
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | M | 307 | 1 | bar: OCTOBRE 42
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Passage heure été Pama 1-2-3 | 1 an | Stephane Ritter | M | 232 | 1 | bar: MARS 13
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Passage heure Hiver Pama 1-2-3 | 1 an | Stephane Ritter | M | 304 | 1 | bar: OCTOBRE 43
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Rplcmt des chalum. plasma. Faire le rappel prod | 2 ans | Julien | M | 269 | 0.5 | bar: OCTOBRE 44
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Rplcmt des chalum. plasma. Faire le rappel prod | 2 ans | Julien | M | 268 | 0.5 | bar: OCTOBRE 44
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | M | 98 | 0.5 | bar: FEVRIER 6; MAI 18; JUILLET 30; OCTOBRE 42; JANVIER 2
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | M | 159 | 0.5 | bar: FEVRIER 6; MAI 18; JUILLET 30; OCTOBRE 42; JANVIER 2
HALL 2 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | M | 294 | 0.5 | bar: FEVRIER 6; MAI 18; JUILLET 30; OCTOBRE 42; JANVIER 2
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | M | 183 |  | FEVRIER 6: x; FEVRIER 8: x; MARS 10: 2; MARS 12: 2; AVRIL 14: 2; AVRIL 16: 2; MAI 18: 2; MAI 20: 2; MAI 22: 2; JUIN 24: 2; JUIN 26: 2; JUILLET 28: 2; JUILLET 30: 2; AOÛT 34: 2; SEPT 36: 2; SEPT 38: 2; OCTOBRE 40: 2; OCTOBRE 42: 2; OCTOBRE 44: 2; NOV 46: 2; NOV 48: 2; DECEMBRE 50: 2; DECEMBRE 52: 2; JANVIER 2: 2; JANVIER 4: 2
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | M | 184 |  | FEVRIER 7: x; MARS 9: x; MARS 11: 2; MARS 13: 2; AVRIL 15: 2; AVRIL 17: 2; MAI 19: 2; MAI 21: 2; JUIN 23: 2; JUIN 25: 2; JUILLET 27: 2; JUILLET 29: 2; AOÛT 35: 2; SEPT 37: 2; SEPT 39: 2; OCTOBRE 41: 2; OCTOBRE 43: 2; NOV 45: 2; NOV 47: 2; DECEMBRE 49: 2; DECEMBRE 51: 2; JANVIER 1: 2; JANVIER 3: 2; JANVIER 5: 2
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Alsaflam maintenance annuelle par le fabricant | 1 an | Stephane Ritter | M | 199 | 3 | bar: JUILLET 31
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Maintenance annuelle | 1 an | Julien | M | 207 | 24 | bar: JUILLET 31
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | maintenance annuelle | 1 an | Julien | M | 212 | 8 | bar: JUILLET 31
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | maintenance annuelle | 1 an | Julien | M | 210 | 8 | bar: JUILLET 31
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Maintenance annuelle | 1 an | Julien | M | 208 | 48 | bar: JUILLET 31
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 312 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 313 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO DISC U | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 314 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO MICUT P2.6 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 315 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | ROLL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 316 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 317 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | M | 318 | 48 | bar: MARS 12; JUIN 24; SEPT 36; NOV 48

## Feuil1
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 301 | A | 1
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 300 | S | 1
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 299 | T | 1
HALL 2 | ZAZ | ERL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 233 | T | 1
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 158 | T | 1
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 1
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 188 | T | 2
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 297 | S | 2
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 98 | T | 2
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 159 | T | 2
HALL 2 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 294 | T | 2
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 2
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 3
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Contrôler brides AMP Pama 1-2-3 | 3 mois | Equipe 2BB | 279 | T | 3
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 | Maintenance du déshuileur Pama 1-2-3-5 | 3 mois | Equipe 2BB | 256 | T | 3
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 3
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 3
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 3
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T | 4
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T | 4
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T | 4
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 4
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 5
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 5
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 5
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T | 6
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T | 6
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | RR | 6
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 7
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T | 7
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 203 | S | 7
HALL 4 | ZAN | VOLLERT H4 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 189 | S | 7
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Cloos sauvegarde | 1 an | Pascal Molard | 124 | A | 8
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 9
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 9
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 9
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1-2-3 | Wotan 1-2-3 sauvegarde des paramètres CN | 1 an | Philippe Gross | 141 | A | 9
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | BOEHRINGER DUE 560 | Nettoyer et retirer les copeaux sous la règle axe X | 1 an | Equipe 2BB | 41 | A | 10
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T | 10
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T | 10
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 95 | T | 10
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 10
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 10
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 10
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 10
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 200 | T | 10
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 10
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 11
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Pama 2 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 237 | S | 11
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | PAMA 2 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 201 | T | 11
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 11
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 11
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 11
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 85 | B | 12
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Pama 3 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 238 | S | 12
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 312 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 313 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO DISC U | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 314 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO MICUT P2.6 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 315 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | ROLL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 316 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 317 | T | 12
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 318 | T | 12
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Passage heure été Pama 1-2-3 | 1 an | Stephane Ritter | 232 | A | 13
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 13
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 22 | B | 14
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 74 | B | 14
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 82 | B | 14
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 83 | B | 14
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 14
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 14 | B | 14
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 14
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 80 | T | 15
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 12 | B | 15
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 23 | B | 15
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 15
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 15
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 15
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 15
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B | 16
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B | 16
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B | 16
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B | 16
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Contrôler brides AMP Pama 1-2-3 | 3 mois | Equipe 2BB | 279 | T | 16
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 | Maintenance du déshuileur Pama 1-2-3-5 | 3 mois | Equipe 2BB | 256 | T | 16
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 16
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 299 | T | 17
HALL 2 | ZAZ | ERL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 233 | T | 17
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 158 | T | 17
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 17
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 17
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 17
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 188 | T | 18
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 18
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 18
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 18
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 18
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 98 | T | 18
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 159 | T | 18
HALL 2 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 294 | T | 18
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 18
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 289 | T | 19
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 19
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 19
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 19
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 19
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T | 20
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T | 20
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T | 20
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 85 | B | 20
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T | 20
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 20
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 21
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 21
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 21
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T | 22
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T | 22
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 95 | T | 22
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 22 | B | 22
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 74 | B | 22
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 82 | B | 22
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 83 | B | 22
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 22
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 14 | B | 22
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 22
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 12 | B | 23
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 23 | B | 23
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 23
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 200 | T | 23
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 23
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 23
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 23
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B | 24
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B | 24
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B | 24
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B | 24
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | PAMA 2 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 201 | T | 24
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 312 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 313 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO DISC U | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 314 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO MICUT P2.6 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 315 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | ROLL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 316 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 317 | T | 24
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 318 | T | 24
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 25
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 25
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 25
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 26
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 26
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 26
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 26
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 26
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 80 | T | 27
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 27
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 297 | S | 27
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 27
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 27
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 27
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 85 | B | 28
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Contrôler brides AMP Pama 1-2-3 | 3 mois | Equipe 2BB | 279 | T | 28
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 | Maintenance du déshuileur Pama 1-2-3-5 | 3 mois | Equipe 2BB | 256 | T | 28
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 28
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 300 | S | 29
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 299 | T | 29
HALL 2 | ZAZ | ERL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 233 | T | 29
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 158 | T | 29
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 29
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 188 | T | 30
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 22 | B | 30
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 74 | B | 30
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 82 | B | 30
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 83 | B | 30
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 30
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 14 | B | 30
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 98 | T | 30
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 159 | T | 30
HALL 2 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 294 | T | 30
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 30
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 288 | A | 31
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 301 | A | 31
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 289 | T | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 12 | B | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 23 | B | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 252 | A | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 309 | A | 31
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Vérifier le serrage des galets sur rails. | 6 mois | Equipe 2BB | 32 | S | 31
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 31
HALL 4 | ZAN | VOLLERT H4 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 189 | S | 31
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 31
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 31
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Alsaflam maintenance annuelle par le fabricant | 1 an | Stephane Ritter | 199 | A | 31
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Maintenance annuelle | 1 an | Julien | 207 | A | 31
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | maintenance annuelle | 1 an | Julien | 212 | A | 31
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | maintenance annuelle | 1 an | Julien | 210 | A | 31
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Maintenance annuelle | 1 an | Julien | 208 | A | 31
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 292 | A | 32
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T | 32
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T | 32
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T | 32
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B | 32
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B | 32
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 33
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 33
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 33
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 33
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T | 33
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 203 | S | 33
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T | 34
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T | 34
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 95 | T | 34
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 34
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 34
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 34
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 34
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 34
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 35
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 35
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 35
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 35
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 85 | B | 36
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 200 | T | 36
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 312 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 313 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO DISC U | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 314 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO MICUT P2.6 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 315 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | ROLL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 316 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 317 | T | 36
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 318 | T | 36
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Pama 1 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 293 | S | 37
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | PAMA 2 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 201 | T | 37
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 37
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 22 | B | 38
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 74 | B | 38
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 82 | B | 38
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 83 | B | 38
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 38
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 14 | B | 38
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Pama 2 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 237 | S | 38
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 38
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 80 | T | 39
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 12 | B | 39
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 23 | B | 39
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 39
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Pama 3 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 238 | S | 39
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 39
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 39
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 39
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B | 40
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B | 40
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B | 40
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B | 40
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 40
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 5 - 6 | ZAR | RTC25 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 299 | T | 41
HALL 2 | ZAZ | ERL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 233 | T | 41
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 158 | T | 41
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 41
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 41
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Contrôler brides AMP Pama 1-2-3 | 3 mois | Equipe 2BB | 279 | T | 41
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 | Maintenance du déshuileur Pama 1-2-3-5 | 3 mois | Equipe 2BB | 256 | T | 41
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 129 | A | 41
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 130 | A | 41
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 131 | A | 41
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 41
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 188 | T | 42
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 42
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 42
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 42
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 42
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 305 | A | 42
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 306 | A | 42
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 307 | A | 42
HALL 2 | ZAZ | LVD 1000 | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 98 | T | 42
HALL 2 | ZAZ | TRUMPF VARIOPRESS | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 159 | T | 42
HALL 2 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Contrôle reglementaire 3 mois | 3 mois | Julien | 294 | T | 42
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 42
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 289 | T | 43
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 43
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 43
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 43
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 265 | A | 43
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 266 | A | 43
HALL 2 | ZAZ | ERL | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 230 | A | 43
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3 | Passage heure Hiver Pama 1-2-3 | 1 an | Stephane Ritter | 304 | A | 43
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 43
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T | 44
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T | 44
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T | 44
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 85 | B | 44
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Rplcmt des chalum. plasma. Faire le rappel prod | 2 ans | Julien | 269 | A | 44
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Rplcmt des chalum. plasma. Faire le rappel prod | 2 ans | Julien | 268 | A | 44
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 44
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 45
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 45
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 147 | A | 45
HALL 1 | ZAD | DMU 100 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 146 | A | 45
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 140 | A | 45
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 45
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T | 46
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T | 46
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 95 | T | 46
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 22 | B | 46
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 74 | B | 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 82 | B | 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 83 | B | 46
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 46
HALL 1 | ZAD | DMC 1035V | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 14 | B | 46
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 46
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCS | IGM 8 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 12 | B | 47
HALL 4 | ZCS | IGM 9 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 23 | B | 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 2 mois | Equipe 2BB | 260 | B | 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T | 47
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 47
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 137 | A | 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 138 | A | 47
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 139 | A | 47
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 47
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B | 48
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B | 48
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B | 48
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B | 48
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 132 | A | 48
HALL 4 | ZCS | IGM 13 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 134 | A | 48
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 133 | A | 48
HALL 4 | ZCN | IGM 14 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 135 | A | 48
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 312 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | METZGER 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 313 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO DISC U | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 314 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | KASTO MICUT P2.6 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 315 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | ROLL | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 316 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 317 | T | 48
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 318 | T | 48
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 49
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | 49
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 49
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | 50
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 50
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 50
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B | 50
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 200 | T | 50
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 50
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 80 | T | 51
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 289 | T | 51
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B | 51
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | PAMA 2 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 201 | T | 51
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 1 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 171 | M | 51
HALL 5 - 6 | ZAR | LIEBKE 2 | Sauvegarde programme automate | 1 mois | Stephane Ritter | 176 | M | 51
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2 | 51
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S. | N° SEMAINE
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 | 52

## Annexes
|  | Préventif | [5 empty] | semaine en cours | 6 | [11 empty] | M | Mensuel |  |  |  | T | Trimestriel |  |  |  | A | Annuel
[9 empty] | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DECEMBRE
HALL | SECTION | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | M/A | NBTP | DUREE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ETH |  | VISSEUSE ATLAS ETH | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 115
GRUE ET NACELLE | 2BB | HAULOTTE HA32 | VGP 6 mois | 6 mois | Société extérieur | A | 194
GRUE ET NACELLE | 2BB | LIEBHERR 1010 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 50
GRUE ET NACELLE | 2BB | LIEBHERR LTL 1080 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 51
HALL 1 | ZAD | COMPRESSEUR ATLAS GA18 | Maintenance préventive | 1 semaine | Philippe Ancel | A | 220
HALL 1 | ZAD | ELEVATEUR NUSSBAUM 340732 | Contrôle réglementaire 12 mois. | 1 an | Société extérieur | A | 166
GRUE ET NACELLE | 2BB | HAULOTTE HA15 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 52
HALL 1 | ZAD | SPALECK Y300 | Remplacement cartouche filtrante | 1 an | Société extérieur | A | 218
HALL 2 | LFR | COMPRESSEUR MARATHON | contrôle général visuel et vérification du bon fonctionnement | 1 semaine | Philippe Ancel | A | 33
HALL 2 | ZAZ | DÉPOUSSIEREUR EBOX | Relever la valeur de colmatage des filtres pièces, Ebox, tôle, Cortina, Donaldson, IGM 13 | 1 mois | Alain Schermesser | A | 111
HALL 2 | ZAZ | GRAVOGRAPH | Souffler l'armoire électrique. Lubrifier le guidage. | 6 mois | Philippe Ancel | A | 21
HALL 2 | ZAZ | HARRIS | Préventif 2 mois | 2 mois | Philippe Ancel | A | 157
HALL 2 | ZAZ | PONT 2304 | vérification des rails : état des éléments boulonnés, fixation, soudure, usure | 6 mois | Richard Hotz | A | 123
HALL 2 | ZAZ | SPALECK Z700 | Remplacement cartouche filtrante | 1 an | Société extérieur | A | 217
HALL 3 | 3LA | COMPRESSEUR HALL 3 | contrôle général visuel et vérification du bon fonctionnement | 1 semaine | Philippe Ancel | A | 35
HALL 3 | 3LA | COMPRESSEUR HALL 3 | remplacerment filtre réseau CE0036B | 6 mois | Philippe Ancel | A | 37
HALL 3 | 3LA | TOUCAN 619 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 54
HALL 4 | QMB | COMPRESSEUR GA55 | contrôle général visuel et vérification du bon fonctionnement | 1 semaine | Philippe Ancel | A | 36
HALL 4 | QMB | COMPRESSEUR GA55 | Préventif annuel | 1 an | Philippe Ancel | A | 119
HALL 4 | ZCN | GAB TOURELLE 0498 00 | vérification du réglage des butées , vérifier le bon fonctionnement des butées amovibles , vérifier l'état des pieds lisses , graissage | 4 mois | David Fleury | A | 263
HALL 4 | ZCN | GAB TOURELLE 0785 00 | preventif des 4 mois | 4 mois | David Fleury | A | 241
HALL 4 | ZCN | GAB TOURELLE 1489 00 | Préventif des 4 mois : vérification du réglage des butées, vérifier le bon fonctionnement des butées amovibles, vérifier l'état des pieds lisses, graissage | 4 mois | David Fleury | A | 240
HALL 4 | 2BB | GMAO | sauvegarder la base + compacter | 2 mois | Julien Silber | A | 17
HALL 4 | 2BB | GMAO | Vérification base avec module externe. Il doit y avoir 52 relations. | 1 mois | Alexis BRICKERT | A | 185
HALL 4 | ZCN | HAULOTTE 969 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 55
HALL 4 | ZCN | HAULOTTE 971 | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 56
HALL 4 | ZAW | OSSMOSEUR ZAW | remplacer cartouche eau + filtre charbon actif | 6 mois | Société extérieur | A | 20
HALL 4 | ZAL | RGS HALL 4 | Nettoyage, contrôle et réglage des 6 groupes de renouvellements d'air du hall 4. | 2 mois | Société extérieur | A | 44
HALL 4 | 2BB | SIMON SP 120E | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 57
HALL 5 - 6 | ZAG | ADOUCISSEUR H6 | faire l'appoint en sel des adoucisseurs du hall 4 (Wotan 1), hall 6 (local grillagé dans le SAS), hall 6 (derrière la Roll), hall 8 | 1 semaine | Philippe Ancel | A | 249
HALL 5 - 6 | ZAG | ADOUCISSEUR H6 | REMPLACER cartouche filtrante 20 microns (local SAS) | 6 mois | Société extérieur | A | 19
HALL 5 - 6 | ZAR | ADOUCISSEUR ROLL | Remplacement filtre | 6 mois | Société extérieur | A | 236
HALL 5 - 6 | ZAP | CLÉ HYDRAULIQUE R1 | Démontage + graissage selon procédure pièces jointe | 5 semaines | Elioth Dhubert | A | 247
HALL 5 - 6 | ZAA | CLÉ HYDRAULIQUE R2B | Démontage + graissage suivant procédure | 2 mois | Elioth Dhubert | A | 243
HALL 5 - 6 | ZAA | CLÉ HYDRAULIQUE R2P | Démontage + graissage suivant procédure | 9 semaines | Elioth Dhubert | A | 244
HALL 5 - 6 | ZBP | CLÉ HYDRAULIQUE R3G | Démontage + graissage suivant procédure | 5 semaines | Elioth Dhubert | A | 245
HALL 5 - 6 | 2QC | CONTRÔLE FONCTION | Aspiration des gaz d'échappement | 6 mois | Lionel Guthmann | A | 231
HALL 5 - 6 | ZAP | DESOUTTER R1 | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 221
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMA | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 270
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMA | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 222
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMB | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 274
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMB | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 223
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMC | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 275
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RMC | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 224
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQA | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 225
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQB | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 271
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQB | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 226
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQF | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 272
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQF | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 227
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQQ | Maintenance préventive 2 mois | 2 mois | Franck Hoellinger | A | 273
HALL 5 - 6 | ZAQ | DESOUTTER RQQ | maintenance préventive selon protocole Desoutter + étalonnage selon recommandation LFR | 1 an | Société extérieur | A | 228
HALL 5 - 6 | ZAQ | GEHWEILER CHASSIS | Préventif Gehweiler R3. | 1 semaine | David Fleury | A | 276
HALL 5 - 6 | ZAQ | GEHWEILER TREUIL A CHAINE | Maintenance préventive n°2 treuil gehweiler R3 | 1 an |  | A | 296
HALL 5 - 6 | LFR | GROUPE ÉLECTROGÈNE V12 | Contrôle des niveaux d'huile + radiateur + vérification niveau d'eau batterie | 1 an | Guillaume Ancel | A | 254
HALL 5 - 6 | LFR | GROUPE ÉLECTROGÈNE V12 | Vidange + remplacement des filtres selon liste | 2 ans | Guillaume Ancel | A | 255
HALL 5 - 6 | ZAO | NACELLE TOUCAN 10E | Contrôle reglementaire | 6 mois | Société extérieur | A | 164
HALL 5 - 6 | ZAO | NILFISK | Souffler et nettoyer la turbine | 1 an | Philippe Ancel | A | 47
HALL 5 - 6 | ZAP | NUSSBAUM 385059 | Préventif recommandé par le fabriquant, | 1 an | Guillaume Habolt | A | 8
HALL 5 - 6 | ZAP | NUSSBAUM 390121 | Préventif | 1 an | Guillaume Habolt | A | 9
HALL 5 - 6 | ZAP | NUSSBAUM 392255 | préventif | 1 an | Philippe Ancel | A | 11
HALL 5 - 6 | ZAP | NUSSBAUM 392911 | préventif | 1 an | Philippe Ancel | A | 10
HALL 5 - 6 | ZAP | PRESSE CHENILLE R1-1 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 282
HALL 5 - 6 | ZAA | PRESSE CHENILLE R2 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 283
HALL 5 - 6 | ZBP | PRESSE CHENILLE R3-1 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 284
HALL 5 - 6 | ZBP | PRESSE CHENILLE R3-2 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 286
HALL 5 - 6 | ZBP | PRESSE CHENILLE R3-2 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 285
HALL 5 - 6 | ZAY | PRESSE CHENILLE R4-2 | Contrôle visuel des fourreaux, des flexibles, du niveau d'huile, du chassis. Apposer le macaron de contrôle. | 3 mois | David Fleury | A | 287
HALL 5 - 6 | ZAP | RETOURNEUR CABINE | Préventif selon note en pièce jointe | 1 an | David Fleury | A | 267
HALL 5 - 6 | ZAG | RGS HALL 6 | Maintenance préventive, nettoyage, mesure. | 4 mois | Société extérieur | A | 25
HALL 5 - 6 | ZAP | VISSEUSE ATLAS R1N 2 | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 182
HALL 5 - 6 | ZAA | VISSEUSE ATLAS R2R | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 116
HALL 5 - 6 | ZBP | VISSEUSE ATLAS R3G | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 117
HALL 5 - 6 | ZBP | VISSEUSE ATLAS R3G | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 118
HALL 5 - 6 | ZBP | VISSEUSE ATLAS R3R | Suivant protocole de maintenance et étalonnage Atlas | 1 an | Société extérieur | A | 180
HALL 7 | ZAY | CLÉ HYDRAULIQUE R4 | Démontage + graissage suivant procédure | 3 mois | Elioth Dhubert | A | 246
HALL 8 | 1C8 | ADOUCISSEUR H8 | REMPLACER cartouche filtrante 20 microns | 6 mois | Société extérieur | A | 190
HALL 9 | 4UA | NACELLE WAVE | vérification périodique | 6 mois | Société extérieur | A | 58
TOUS HALLS | LFR | COMPTEURS EAU | Faire le relevé des compteurs d'eau du site LFR | 1 mois | Elioth Dhubert | A | 177
Z DOCUMENTATION | 2BB | DOCUMENTATION | compactage de la base centrale | 3 mois | Julien Silber | A | 1
HALL 2 | ZAZ | TECNOMAGNETE GRAND | Contrôle des maillons et attaches. S'assurer que les modules aimants sont serrés correctement. | 6 mois | Richard Hotz | A | 239
HALL 2 | ZAZ | TECNOMAGNETE GRAND | Contrôle reglementaire par la société EVE | 1 an | Société extérieur | A | 196
HALL 2 | ZAZ | TECNOMAGNETE GRAND | Remplacement des mailles en préventif H100 HC2 manille HR HC2 CMU 1500Kg axe 13mm, larg int 28mm, long int 434mm | 2 ans | Richard Hotz | A | 229
HALL 2 | ZAZ | TECNOMAGNETE PETIT | Contrôle réglementaire par la société EVE | 1 an | Société extérieur | A | 197

## Préventif S8
Préventif Semaine 8
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 292 | A
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B
HALL 4 | ZCN | IGM 12 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 73 | B
HALL 4 | ZCS | IGM 16 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 251 | B
HALL 4 | ZCS | IGM 17 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 308 | B
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Cloos sauvegarde | 1 an | Pascal Molard | 124 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 137 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 138 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 139 | A
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2 |  | Reininger Steve
Préventif Semaine 7
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 1 mois | Equipe 2BB | 260 | M
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 203 | S

## Préventif S9
Préventif Semaine 9
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | S.10
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | S.10
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B | 2024-02-26
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B | S.10
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1-2-3 | Wotan 1-2-3 sauvegarde des paramètres CN | 1 an | Philippe Gross | 141 | A
HALL 4 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 305 | A
HALL 4 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 306 | A
HALL 4 | ZAD | ROULEUSE PICOT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 307 | A
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2
Préventif Semaine 8
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 4 | ZAW | PAMA 2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 2-3-5 Wotan 1-2-3 | 1 mois | Equipe 2BB | 260 | M
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 203 | S
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B

## Semaine 9
Préventif Semaine 6
Retard Semaine 6
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | 6 | Dispo machines | Technicien
HALL 4 | ZAW | WOTAN 3 | préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 76 | B | 1H
Préventif Semaine 7
Retard Semaine 7
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | 7 | Dispo machines | Technicien
HALL 4 | ZAW | PAMA 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | Tournée de contrôle KELCH Pama 1-2-3-5 Wotan 1-2-3 | 1 mois | Equipe 2BB | 260 | M
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | PAMA 3 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 202 | T
HALL 1 | ZAD | PAMA 5 | PAMA 5 Préventif tête angulaire 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 203 | S
HALL 4 | ZAN | VOLLERT H4 | Préventif 6 mois | 6 mois | Equipe 2BB | 189 | S
Préventif Semaine 8
Retard Semaine 8
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | 8 | Dispo machines | Technicien
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 1 ans | 1 an | Equipe 2BB | 292 | A
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 291 | T
HALL 2 | ZAZ | RETOURNEUR NAI | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 163 | T
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR 2 | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 211 | T
HALL 4 | ZCN | UP LONG | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 156 | B
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Cloos sauvegarde | 1 an | Philippe Gross | 124 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 137 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 138 | A
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 139 | A
Préventif Semaine 9
à faire Semaine 9
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | 9 | Dispo machines | Technicien
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 77 | B
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B
HALL 4 | ZAW | PAMA 3 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 79 | B
HALL 4 | ZCS | ROBOT CLOOS | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 136 | B
HALL 4 | ZAW | WOTAN 1-2-3 | Wotan 1-2-3 sauvegarde des paramètres CN | 1 an | Philippe Gross | 141 | A
HALL 1 | ZAD | MESSER ELEMENT 400 | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 305 | A
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 306 | A
HALL 2 | ZAZ | ROULEUSE PICOT | Faire image Acronis | 1 an | Philippe Gross | 307 | A
HALL 2 | ZAZ | TOSCA TOLE | Tosca Tôles préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 184 | 2

## Préventif S10
Préventif Semaine 10
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 1 | ZAD | BOEHRINGER DUE 560 | Nettoyer et retirer les copeaux sous la règle axe X | 1 an | Equipe 2BB | 41 | A
HALL 2 | ZAZ | LIGNE FINITION | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 195 | T
HALL 2 | ZAZ | TRANSBORDEUR RETOURNEUR | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 209 | T
HALL 1 | ZAD | CISAILLE MENGELE | Préventif 6 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 95 | T |  | Serge
HALL 1 | ZAD | PLIEUSE JEAN PERROT | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 290 | B | Après-midi | Xavier
HALL 4 | ZCS | IGM 10 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 31 | B | 2024-03-08
HALL 4 | ZCS | IGM 11 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 29 | B | 2024-03-08
HALL 4 | ZAW | PAMA 2 | Préventif 2 mois | 2 mois | Equipe 2BB | 78 | B
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | Pama 1 : Préventif stabilisateurs gabarits | 6 mois | Equipe 2BB | 293 | X
HALL 4 | ZAW | PAMA 1 | PAMA 1 Préventif tête angulaire 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 200 | X
HALL 2 | ZAZ | TOSCA PIÈCE | Tosca Pièces préventif 2 semaines | 2 sem | Julien | 183 | 2
Préventif Semaine 9
HALL | SECT. | MATERIEL | COMMENTAIRE | PERIODE | TYPE | NBTP | S.8 | Dispo machines | Technicien
HALL 2 | ZAZ | MESSER 3 EST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 192 | T | 2024-03-08
HALL 2 | ZAZ | MESSER 4 OUEST | Préventif 3 mois | 3 mois | Equipe 2BB | 193 | T | 2024-03-08