## PLANNING
N° dossier | Chantier : VILLE - DEPARTEMENT -TYPE DE BÂT. - ZONE | Nb de zones | Particularités collage | Particularités essence de bois | Comm. | Tél. comm. | Chef de projet | Tél. chef de projet | Longueur maximale | Date de Livraison sur chantier | BLC MAIN (m3) | Taille Main BLC (jours) | % Taille main BLC fait | Déjà taillé main BLC (jours) | Reste à tailler main BLC (jours) | BLC K2 (m3) | Taille K2 BLC (heures) | % Taille K2 BLC fait | Déjà taillé K2 BLC (heures) | Reste à tailler K2 BLC (heures) | TOTAL BLC | BM K2 (m3) | Taille K2 BM (heures) | % Taille K2 BM fait | Déjà taillé K2 BM (heures) | Reste à tailler K2 BM (heures) | TOTAL BLC + BM | % collé au 15/04/24 | Déjà collé | Reste à coller | Qualité visuel | Traitement | Traitement en stock | Quincaillerie | Evolution quincaillerie | Ferrures | Fourniture courante? | Chantier en prévision | Année de livraison | Semaine de livraison | Volume initial vendu LC | Volume initial vendu BM
210402 | TOUCY-89 Centre Aquatique Z1 | 2 | SO |  | Franck | 131 | Olivier | 118 | 10.74 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 24.12 | 10.71 | 100% | 10.71 | 0 | 24.12 | 0.256 | 1 | 100% | 1 | 0 | 24.376 | 100% | 24.12 | 0 |  | TEX + 2 PRO Chataignier ou TEX + 2 Obbiasat Chêne-Clair ( voir liste ) | oui | Oui | 2023-12-20 | Oui | NON | vendu | 2024 | 16
230074 | CONTREVOZ Manège Z2 | 3 | ARCS |  | Yannick | 117 | Jérémy | 134 | 21 | 2024-04-22 | 35.97 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 100% | 0 | 0 | 38.68 | 2.75 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41.43 | 100% | 38.68 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 17
240033 | FC BRENS-01 MR LANTHELME | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 2.5 | 2024-04-25 | 0.333 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.333 | 100% | 0.333 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 17 | 0.333 | 0
240141 | FC CHAMBERY -73 ETS AMALGAME | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 3.6 | 2024-04-26 | 0.5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 17 | 0.5 | 0
240097 | FC FEYZIN - 69 LOSBERGER | 1 | SO | Douglas | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 9.75 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.12 | 100% | 12.12 | 0 |  | TEX + 1 PRO Chêne clair |  | Oui |  | Non | OUI | vendu | 2024 | 18
230378 | LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z2A | 3 | BANANES | BDA | Hugo | 101 | Robin | 122 | 13 | 2024-04-29 | 7.7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 9.48 | 10 | 100% | 10 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 17.18 | 100% | 17.18 | 0 |  | TEX + LMC INCOLRE + VAGANAY | oui | Oui | 2024-03-28 | Oui | NON | vendu | 2024 | 18
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z2 convoi 3 | 4 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 31.4 | 2024-04-29 | 49.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49.22 | 100% | 49.22 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 18
220314 | CHAVELOT Z3B | 3 | SO |  | Yannick | 117 | Sven | 147 | 32.56 | 2024-05-02 | 18.469 | 0 | 100% | 0 | 0 | 24.07 | 0 | 100% | 0 | 0 | 42.539 | 1.179 | 0 | 100% | 0 | 0 | 43.718 | 100% | 42.539 | 0 |  | TEX + LMC Blond clair | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 18
230378 | LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z2B | 3 | BANANES | BDA | Hugo | 101 | Robin | 122 | 13 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23.77 | 17 | 0% | 0 | 17 | 23.77 | 0.2 | 1 | 0% | 0 | 1 | 23.97 | 100% | 23.77 | 0 |  | TEX + LMC INCOLRE + VAGANAY | oui | Oui | 2024-03-28 | Oui | NON | vendu | 2024 | 18
240118 | FC LA BRIDOIRE-73 MR MONTAUBAN | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 13.5 | 2024-05-06 | 1.361 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.361 | 0% | 0 | 1.361 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 19 | 1.361 | 0
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z1 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 90.649 | 30 | 100% | 30 | 0 | 90.649 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 90.649 | 100% | 90.649 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 19
220451 | PELISSANNE Gymnase - 13 Z1 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Vincent | 126 | 13.62 | 2024-05-06 | 21.403 | 0 | 50% | 0 | 0 | 69.247 | 75 | 90% | 67.5 | 7.5 | 90.65 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 90.65 | 100% | 90.65 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair |  | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 19
240099 | FC POIZAT LALLEYRIAT -01 SCIERIE DU BURLANDIER | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 9.3 | 2024-05-08 | 5.625 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.625 | 0% | 0 | 5.625 |  | OBBIATEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 19 | 5.625 | 0
240117 | FC PORCIEU AMBLEGNIEU -38 SARL BIAU GUILHEM | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 8.7 | 2024-05-13 | 5.488 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.488 | 0% | 0 | 5.488 |  | OBBIATEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 20 | 5.488 | 0
230240 | L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 1 | 4 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 28 | 2024-05-13 | 47.057 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 53.857 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 55.857 | 45% | 24.2356 | 29.6213 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) |  | Oui | 2024-04-11 | Oui | NON | vendu | 2024 | 20
240129 | FC CRESSIN ROCHEFORT -01 MME TIGHILT-FERHAT | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 5.5 | 2024-05-15 | 5.72 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 12 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.72 | 0% | 0 | 5.72 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 20 | 5.7 | 0
240018 | FC LE TOUVET -38 DE BUYER | 1 | SO | Douglas | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 14.2 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.954 | 100% | 0.954 | 0 |  | OBBIATEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 20
240127 | FC NICE -06 SARL GASTAUD | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 6 | 2024-05-15 | 2.773 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.773 | 0% | 0 | 2.773 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 20 | 2.773 | 0
230240 | L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 2 | 4 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 28 | 2024-05-17 | 32.466 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.176 | 0 | 0% | 0 | 0 | 46.642 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 48.642 | 5% | 2.3321 | 44.3099 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 20
230240 | L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 4 | 4 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 28 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8.49 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.49 | 0% | 0 | 8.49 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 20
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z5a | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.95 | 7 | 0% | 0 | 7 | 10.95 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.95 | 36% | 3.942 | 7.008 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 21
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z2 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 85.24 | 50 | 0% | 0 | 50 | 85.24 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 85.24 | 100% | 85.24 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) | oui | Oui | 2024-03-25 | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
230378 | LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z3 | 3 | SO | BDA | Hugo | 101 | Robin | 122 | 15 | 2024-05-21 | 4.13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 43 | 57% | 24.51 | 18.49 |  | TEX + LMC INCOLRE + VAGANAY | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
220451 | PELISSANNE Gymnase - 13 Z2 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Vincent | 126 | 13.6 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 29.143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29.143 | 3.47 | 0 | 50% | 0 | 0 | 32.613 | 89% | 25.9373 | 3.2057 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
220451 | PELISSANNE Gymnase - 13 Z3 abri à vélo | 2 | SO | Douglas | Hugo | 101 | Vincent | 126 | 5.75 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.57 | 100% | 1.57 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
230457 | UGINE -73 Bâtiment industriel | 1 | IVD | Douglas + épicéa | Sébastien M | 124 | MERLE | Mathieu 140 | 24.5 | 2024-05-21 | 28.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 73.39 | 43.5 | 0% | 0 | 43.5 | 102.14 | 2.179 | 0 | 50% | 0 | 0 | 104.319 | 2% | 2.0428 | 100.0972 |  | TEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21 | 105.5 | 2
220252 | VALREAS -84 LIDL | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | TECKICEA | Mathieu 140 | 25.49 | 2024-05-21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 1.8 | 0% | 0 | 1.8 | 0.588 | 100% | 0 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | 2024-04-11 | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
240112 | FC - AVRESSIEUX LES CHARPENTIERS DU GUIERS | 1 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 6.9 | 2024-05-22 | 2.087 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.087 | 0% | 0 | 2.087 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 21 | 2.087 | 0
240012 | ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z1 | 3 | IVD | Douglas + épicéa BDF | Thibault | 135 | ACT BOIS | Mathieu 140 | 13 | 2024-05-23 | 12.42 | 92 | 0% | 0 | 0 | 30.95 | 78 | 0% | 0 | 78 | 43.37 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 43.37 | 0% | 0 | 43.37 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
230240 | L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 3 | 4 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 28 | 2024-05-24 | 45.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 59.85 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61.85 | 1% | 0.5985 | 59.2515 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 21
230163 | MARSEILLE Eiffage Cons. Gymnase | 1 | SO |  | Thibault | 135 | César | 114 | 21.9 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 51.225 | 0 | 0% | 0 | 0 | 51.225 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 51.225 | 94% | 48.1515 | 3.0735 |  | TEX + LMC 15% BLANC | oui | Oui | 2023-11-20 | Oui | NON | vendu | 2024 | 22
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z2 | 4 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 31 | 2024-05-27 | 62.17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.81 | 9.6 | 0% | 0 | 9.6 | 76.98 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 102.98 | 2% | 1.5396 | 75.4404 |  | OBBIATEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 22
230099 | CHENEVIERES sur MARNE Z1 | 3 | SO |  | Hugo | 101 | WCB | Mathieu 140 | 10.13 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31.98 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 31.98 | 39% | 12.4722 | 19.5078 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui |  | NON | NON | vendu | 2024 | 22
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z5b | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11 | 7 | 0% | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11 | 0% | 0 | 11 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 22
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z4b | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.5 | 11 | 100% | 11 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.5 | 100% | 11.5 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 22
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z3 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-06-03 | 74.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 0% | 0 | 0 | 92.567 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 92.567 | 97% | 89.79 | 2.777 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) |  | Oui | 2024-04-12 | Oui | NON | vendu | 2024 | 23
210211 | REIGNIER ESERY-74 Salle P. Audit. | 1 | SO |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-06-03 | 30 | 248 | 0% | 0 | 248 | 30.36 | 260 | 0% | 0 | 260 | 60.36 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61.36 | 0% | 0 | 60.36 |  | TEX + LMC 15% BLANC (voir liste) ? | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 23
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z3 | 4 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 12.7 | 2024-06-03 | 9.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 100% | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 34.61 | 15% | 5.1915 | 29.4185 |  | OBBIATEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 23
220446 | VICHY TENNIS Z1A | 2 | IVD + RECOLLAGE |  | Yannick | 117 | Vincent | 126 | 38 | 2024-06-03 | 61.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 125 | 0% | 0 | 123 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 23
230099 | CHENEVIERES sur MARNE Z2 | 3 | SO |  | Hugo | 101 | WCB | Mathieu 140 | 21 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22.21 | 100% | 22.21 | 0 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui |  | NON | NON | vendu | 2024 | 23
220058 | LYON Gymn. VAGANAY Z1 | 3 | IVD + POTEAUX RECOLLES |  | Hugo | 101 | Rémi | 123 | 30 | 2024-06-10 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161 | 0% | 0 | 160 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 24
230392 | MAUBOURGUET -65 LIDL | 1 | BANANES + POTEUX RONDS DOUGLAS | DOUGLAS | Sébastien M | 124 | ACT BOIS | Mathieu 140 | 24.4 | 2024-06-10 | 35.37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 53.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 89.26 | 0% | 0 | 89.26 |  | ? |  | oui |  | oui | NON | vendu | 2024 | 24
230078 | PUISEUX en France Z1 | 3 | IVD + BANANES + CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | ? | 2024-06-10 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 150 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161 | 0% | 0 | 150 |  | TEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 24
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z4 | 4 | SO |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 0 | 2024-06-10 | 7.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 15 |  | OBBIATEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 24
220446 | VICHY TENNIS Z1B | 2 | IVD + RECOLLAGE |  | Yannick | 117 | Vincent | 126 | 38 | 2024-06-10 | 61.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 125 | 0% | 0 | 123 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 24
230099 | CHENEVIERES sur MARNE Z3 | 3 | SO |  | Hugo | 101 | WCB | Mathieu 140 | 10.13 | 2024-06-11 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29.8 | 29% | 8.352 | 20.448 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui |  | NON | NON | vendu | 2024 | 24
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z6a | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 17.5 | 0% | 0 | 17.5 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 24
240012 | ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z2 | 3 | IVD EN TETE BECHE | Douglas + épicéa BDF | Thibault | 135 | ACT BOIS | Mathieu 140 | 22 | 2024-06-13 | 16.3 | 23 | 0% | 0 | 0 | 16.25 | 16 | 0% | 0 | 16 | 32.55 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 32.55 | 0% | 0 | 32.55 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 24
230280 | BAGNOLS SUR CEZE -30 ALDI | 1 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 20.2 | 2024-06-17 | 33.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 67.5 | 4.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72 | 0% | 0 | 67.5 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 25
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z4 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-06-17 | 70.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.323 | 0 | 0% | 0 | 0 | 89.723 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 89.723 | 25% | 22.4308 | 67.2923 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) |  | Oui | 2024-04-12 | Oui | NON | vendu | 2024 | 25
230078 | PUISEUX en France Z2 | 3 | IVD + BANANES + CANTILEVER |  | Yannick | 117 |  |  | ? | 2024-06-19 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 150 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161 | 0% | 0 | 150 |  | TEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 25
230115 | MARSEILLE -13 Gymnase BOUGE | 2 | IVD |  | Thibault | 135 |  |  | 20 | 2024-06-24 | 14.895 | 15 | 0% | 0 | 0 | 14.9 | 9 | 0% | 0 | 9 | 29.795 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 29.795 | 0% | 0 | 29.795 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 26 | 29.79 | 0
230078 | PUISEUX en France Z3 | 3 | IVD + BANANES + CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | ? | 2024-06-24 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 111 | 0% | 0 | 100 |  | TEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 26
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z6b | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35 | 0% | 0 | 35 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 22
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z5 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-07-01 | 74.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.736 | 0 | 0% | 0 | 0 | 91.256 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 91.256 | 25% | 22.814 | 68.442 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 27
220058 | LYON Gymn. VAGANAY Z2 | 3 | IVD |  | Hugo | 101 | Rémi | 123 | 30 | 2024-07-01 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 161 | 0% | 0 | 160 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 27
210211 | REIGNIER ESERY-74 Gymnase Z1 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-07-01 | 66.25 | 269.5 | 0% | 0 | 269.5 | 66.25 | 360.5 | 0% | 0 | 360.5 | 132.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 132.5 | 0% | 0 | 132.5 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 27
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z7 | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35 | 0% | 0 | 35 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 27
210402 | TOUCY-89 Centre Aquatique Z2 | 2 | SO |  | Franck | 131 | Olivier | 118 | 13.5 | 2024-07-03 | 42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 84 | 9% | 7.56 | 76.44 |  | TEX + 2 PRO Chataignier ou TEX + 2 Obbiasat Chêne-Clair ( voir liste ) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 27
220058 | LYON Gymn. VAGANAY Z3 | 3 | SO | DOUGLAS | Hugo | 101 | Rémi | 123 | 30 | 2024-07-08 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37 | 0% | 0 | 36 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 28
230466 | MARLE -02 ALDI | 1 | BANANES + IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 23.9 | 2024-07-08 | 36.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 77 | 0% | 0 | 73 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 28
210211 | REIGNIER ESERY-74 Gymnase Z2 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-07-08 | 66.25 | 269.5 | 0% | 0 | 269.5 | 66.25 | 360.5 | 0% | 0 | 360.5 | 132.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 132.5 | 0% | 0 | 132.5 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 28
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z6 | 8 | RECOLLAGE |  | Denis | 116 | César | 114 | 11.1 | 2024-07-15 | 70.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.954 | 0 | 0% | 0 | 0 | 88.354 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 88.354 | 55% | 48.5947 | 39.7593 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 29
220294 | LIDL CLERMONT | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 27.5 | 2024-07-15 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0 | 140 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 143 | 0% | 0 | 140 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 29
200216 | LE LUC-83 LIDL Z1 | 2 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 26 | 2024-07-22 | 72.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 148 | 0% | 0 | 145 |  | TEX + LMC Incolore | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 30 | 145 | 3
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z7 | 8 | BANDEAUX CINTRES RECOLLES |  | Denis | 116 | César | 114 | 14 | 2024-07-29 | 23.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 47 | 0% | 0 | 47 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 31
200275 | FERNEY VOLTAIRE Parking Z8 | 8 | BANDEAUX CINTRES RECOLLES |  | Denis | 116 | César | 114 | 14 | 2024-08-02 | 23.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 47 | 0% | 0 | 47 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 31
240012 | ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z3 | 3 | POTEAU ROND DOUGLAS + BANANES | Douglas + épicéa BDF | Thibault | 135 | ACT BOIS | Mathieu 140 | 27 | 2024-08-26 | 18.28 | 23 | 0% | 0 | 0 | 18.3 | 16 | 0% | 0 | 16 | 36.58 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36.58 | 0% | 0 | 36.58 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 35
240039 | WEYERSHEIM-67 ALDI | 1 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 23.6 | 2024-08-26 | 43.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 87.55 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 88.55 | 0% | 0 | 87.55 |  | TEX + 1 LMC Incolore | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 35 | 87.5 | 1
210211 | REIGNIER ESERY-74 Tennis Z1 | 4 | POTEAUX RECOLLES |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-09-02 | 75 | 49 | 0% | 0 | 49 | 75 | 181 | 0% | 0 | 181 | 150 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 150 | 0% | 0 | 150 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 36
230429 | DEMO CHARPENTE "LE GUA" | 1 |  |  | Hugo | 101 | César | 114 | 15.11 | 2024-09-09 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 54.281 | 0 | 0% | 0 | 0 | 54.281 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 58.281 | 40% | 21.7124 | 32.5686 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 37
200216 | LE LUC-83 LIDL Z2 | 2 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 13 | 2024-09-09 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 46 | 14.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 60.5 | 0% | 0 | 46 |  | OBBIATEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 37 | 46 | 14.5
210211 | REIGNIER ESERY-74 Tennis Z2 | 4 | POTEAUX RECOLLES |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-09-09 | 50 | 49 | 0% | 0 | 49 | 50 | 181 | 0% | 0 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0% | 0 | 100 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 37
| ST GENIS POUILLY Z1 | 3 |  |  | Denis | 116 | Sven | 147 | ? | 2024-09-09 | 31.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 63 | 0% | 0 | 63 | [6 empty] | NON | incertain | 2024 | 37
240008 | BEAUNE -21 EXTENTION VINALIX Z1 | 2 | SO |  | Franck | 131 |  |  | 26.1 | 2024-09-16 | 40.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 81.8 | 8.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90.1 | 0% | 0 | 81.8 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 38
230422 | BRIANCON -05 Gymnase Z1a | 3 | Recollage + Jumelage et vissage |  | Hugo | 101 | Sven | 147 | 30 | 2024-09-16 | 56.6665 | 0 | 0% | 0 | 0 | 56.667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 113.3335 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 115.3335 | 0% | 0 | 113.3335 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 38
230078 | PUISEUX en FRANCE - MEZZANINES | 1 |  |  | Yannick | 117 |  |  | ? | 2024-09-16 | 36.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 73.5 | 0% | 0 | 73.5 |  | TEX | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 38
210211 | REIGNIER ESERY-74 Tennis Z3 | 4 | POTEAUX RECOLLES |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-09-16 | 50 | 49 | 0% | 0 | 49 | 50 | 181 | 0% | 0 | 181 | 100 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100 | 0% | 0 | 100 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 38
240008 | BEAUNE -21 EXTENTION VINALIX Z2 | 2 | SO |  | Franck | 131 |  |  | 26.1 | 2024-09-23 | 40.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 81.8 | 8.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90.1 | 0% | 0 | 81.8 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 39
210211 | REIGNIER ESERY-74 Tennis Z4 | 4 | POTEAUX RECOLLES |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-09-23 | 45 | 49 | 0% | 0 | 49 | 46 | 181 | 0% | 0 | 181 | 91 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 91 | 0% | 0 | 91 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 39
230422 | BRIANCON -05 Gymnase Z1b | 3 | Recollage + Jumelage et vissage |  | Hugo | 101 | Sven | 147 | 30 | 2024-09-30 | 56.6665 | 0 | 0% | 0 | 0 | 56.667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 113.3335 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 113.3335 | 0% | 0 | 113.3335 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 40
230226 | LOOS -59 Cuisine centrale | 1 |  |  | Thibault | 135 |  |  | 13 | 2024-09-30 | 17.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35.5 | 0% | 0 | 34.5 |  | ? |  | oui |  | non | NON | vendu | 2024 | 40
| ST GENIS POUILLY Z2 | 3 |  |  | Denis | 116 | Sven | 147 | ? | 2024-09-30 | 31.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 63 | 0% | 0 | 63 | [6 empty] | NON | incertain | 2024 | 40
220446 | VICHY TENNIS Z2A | 2 | IVD + RECOLLAGE |  | Yannick | 117 | Vincent | 126 | 38 | 2024-09-30 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 128 | 0% | 0 | 126 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 40
| GAP | 1 |  |  | Hugo | 101 |  |  | ? | 2024-10-01 | 62.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 125 | 0% | 0 | 125 | [6 empty] | NON | incertain | 2024 | 40
230406 | SAINT JUST RAMBERT -42 Piscine Halle bassin Z1 | 2 | SO | BDA + DOUGLAS | Hugo | 101 |  |  | 22.5 | 2024-10-01 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 48 | 0% | 0 | 48 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 40
210211 | REIGNIER ESERY-74 Communs Z2 | 2 |  |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | ? | 2024-10-07 | 33 | 36 | 0% | 0 | 36 | 33 | 15 | 0% | 0 | 15 | 66 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 71 | 0% | 0 | 66 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 41
220446 | VICHY TENNIS Z2B | 2 | IVD + RECOLLAGE |  | Yannick | 117 | Vincent | 126 | 38 | 2024-10-07 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 128 | 0% | 0 | 126 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 41
230422 | BRIANCON -05 Gymnase Z2 | 3 | Recollage + Jumelage et vissage |  | Hugo | 101 | Sven | 147 | 30 | 2024-10-14 | 56.6665 | 0 | 0% | 0 | 0 | 56.667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 113.3335 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 113.3335 | 0% | 0 | 113.3335 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 42
230159 | NANTERRE -92 GYMNASE | 1 | SO |  | Hugo | 101 |  |  | 26.6 | 2024-10-14 | 38.79 | 30 | 0% | 0 | 0 | 38.79 | 33 | 0% | 0 | 33 | 77.58 | 9.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 87.38 | 0% | 0 | 77.58 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 42
| NEUVECELLE EVIAN DOME | 1 |  |  | Denis | 116 | Sven | 147 | ? | 2024-10-15 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 90 | 0% | 0 | 90 | [6 empty] | NON | incertain | 2024 | 42
230479 | UZES -30 Piscine | 1 |  | Douglas | Franck | 131 |  |  | 16.5 | 2024-10-15 | 71.65 | 337 | 0% | 0 | 0 | 71.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 143.3 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 145.3 | 0% | 0 | 143.3 |  | TEX + ,,, | oui | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 42
| ST GENIS POUILLY Z3 | 3 |  |  | Denis | 116 | Sven | 147 | ? | 2024-10-21 | 32.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 64 | 0% | 0 | 64 | [6 empty] | NON | incertain | 2024 | 43
200008 | COUDEKERQUE BC Nord Piscine | 1 | BANANES, PTX RONDS , RECOLLAGES |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 24 | 2024-11-04 | 50.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 101 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 102.5 | 0% | 0 | 101 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2024 | 45
230002 | FAVRAT 116 - 117 - 118 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | 8.98 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.546 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35.546 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.546 | 100% | 35.546 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 125 - 126 - 127 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 128 - 129 - 130 - 216 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 45 | 0% | 0 | 45 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 131 - 132 - 133 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40 | 0% | 0 | 40 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 201 - 231 Restau | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 55 | 0% | 0 | 55 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 203 - 204 - 205 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 207 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12 | 0% | 0 | 12 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 208 -209 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41 | 0% | 0 | 41 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 211 -212 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | 8.1 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.692 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20.692 | 100% | 20.692 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 223 - 224 - 225 - 226 - 227 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50 | 0% | 0 | 50 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230002 | FAVRAT 228 - 229 - 230 Restau | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49 | 0 | 0% | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49 | 0% | 0 | 49 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
190189 | GIROD 134 - 135 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
190189 | GIROD M. 101 - 102 - 103 - 136 Restau | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 55 | 0% | 0 | 55 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
190189 | GIROD M. 105 - 106 - 107 - 108 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40 | 0% | 0 | 40 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
190189 | GIROD M. 122 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | 8.79 | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.618 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.618 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.618 | 100% | 11.618 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
190189 | GIROD M. 123 - 124 - 137 | 1 |  |  | Denis | 116 | Olivier | 118 | ? | 2025-01-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35 | 0% | 0 | 35 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2025 | 2
230115 | MARSEILLE -13 Gymnase MALPASSE | 2 | IVD |  | Thibault | 135 |  |  | 26 | 2025-01-06 | 13.185 | 15 | 0% | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 0% | 0 | 16 | 26.385 | 0.895 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27.28 | 0% | 0 | 26.385 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2025 | 2 | 26.37 | 0.895
210042 | SMAC Océan Ind. MAYOTTE | 1 |  | Douglas | Franck | 131 | Vincent | 126 | ? | 2025-01-06 | 10.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21 | 0% | 0 | 21 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2025 | 2
230096 | VAUVERT Cuisine cœur du bois | 1 |  |  | Hugo | 101 |  |  | 13.5 | 2025-01-06 | 30.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0% | 0 | 61 |  | TEX + ,,, |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2025 | 2
230406 | SAINT JUST RAMBERT -42 Piscine Annexes Z2 | 2 | SO | BDA + DOUGLAS | Hugo | 101 |  |  | 22.5 | 2025-07-01 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 48 | 0% | 0 | 48 |  | ? |  | Oui |  | Oui | NON | vendu | 2025 | 27
Formulas:
Semaine de livraison = ISOWEEKNUM([Date de Livraison sur chantier])
MISE EN PAGE COLLAGE
MISE EN PAGE HERVE
TOUT AFFICHER
MISE EN PAGE ATELIER
MISE EN PAGE JENNIFER
MISE EN PAGE COLLAGE
MISE EN PAGE HERVE
TOUT AFFICHER
MISE EN PAGE ATELIER
MISE EN PAGE JENNIFER
MISE EN PAGE REMI

## Charge K2
Chantier | Date de Livraison sur chantier | Semaine de taille | Reste à tailler K2 BLC (h) | Numéro de semaine | Total reste à tailler K2 BLC par semaine (h) | Temps disponible par semaine (h)
TOUCY-89 Centre Aquatique Z1 | 2024-04-15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0
CONTREVOZ Manège Z2 | 2024-04-22 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0
FC BRENS-01 MR LANTHELME | 2024-04-25 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0
FC CHAMBERY -73 ETS AMALGAME | 2024-04-26 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0
FC FEYZIN - 69 LOSBERGER | 2024-04-29 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0
LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z2A | 2024-04-29 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0
ST EGREVE LEGENDRE Z2 convoi 3 | 2024-04-29 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0
CHAVELOT Z3B | 2024-05-02 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0
LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z2B | 2024-05-03 | 18 | 17 | 9 | 0 | 0
FC LA BRIDOIRE-73 MR MONTAUBAN | 2024-05-06 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0
FERNEY VOLTAIRE Parking Z1 | 2024-05-06 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0
PELISSANNE Gymnase - 13 Z1 | 2024-05-06 | 19 | 7.5 | 12 | 0 | 0
FC POIZAT LALLEYRIAT -01 SCIERIE DU BURLANDIER | 2024-05-08 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0
FC PORCIEU AMBLEGNIEU -38 SARL BIAU GUILHEM | 2024-05-13 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0
L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 1 | 2024-05-13 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0
FC CRESSIN ROCHEFORT -01 MME TIGHILT-FERHAT | 2024-05-15 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0
FC LE TOUVET -38 DE BUYER | 2024-05-15 | 20 | 0 | 17 | 0 | 55
FC NICE -06 SARL GASTAUD | 2024-05-15 | 20 | 0 | 18 | 17 | 45
L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 2 | 2024-05-17 | 20 | 0 | 19 | 7.5 | 55
L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 4 | 2024-05-17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 55
BATIFLEX - VAUDAGNE Z5a | 2024-05-21 | 21 | 7 | 21 | 178.5 | 55
FERNEY VOLTAIRE Parking Z2 | 2024-05-21 | 21 | 50 | 22 | 16.6 | 55
LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z3 | 2024-05-21 | 21 | 0 | 23 | 260 | 55
PELISSANNE Gymnase - 13 Z2 | 2024-05-21 | 21 | 0 | 24 | 16 | 55
PELISSANNE Gymnase - 13 Z3 abri à vélo | 2024-05-21 | 21 | 0 | 25 | 0 | 55
UGINE -73 Bâtiment industriel | 2024-05-21 | 21 | 43.5 | 26 | 9 | 55
VALREAS -84 LIDL | 2024-05-21 | 21 | 0 | 27 | 360.5 | 55
FC - AVRESSIEUX LES CHARPENTIERS DU GUIERS | 2024-05-22 | 21 | 0 | 28 | 360.5 | 55
ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z1 | 2024-05-23 | 21 | 78 | 29 | 0 | 55
L'ISLE SUR LA SORGUE -84 LIDL Zone 3 | 2024-05-24 | 21 | 0 | 30 | 0 | 55
MARSEILLE Eiffage Cons. Gymnase | 2024-05-27 | 22 | 0 | 31 | 0 | 55
ST EGREVE LEGENDRE Z2 | 2024-05-27 | 22 | 9.6 | 32 | 0 | 55
CHENEVIERES sur MARNE Z1 | 2024-05-28 | 22 | 0 | 33 | 0 | 55
BATIFLEX - VAUDAGNE Z5b | 2024-05-31 | 22 | 7 | 34 | 0 | 55
BATIFLEX - VAUDAGNE Z4b | 2024-06-02 | 22 | 0 | 35 | 16 | 55
FERNEY VOLTAIRE Parking Z3 | 2024-06-03 | 23 | 0 | 36 | 181 | 55
REIGNIER ESERY-74 Salle P. Audit. | 2024-06-03 | 23 | 260 | 37 | 181 | 55
ST EGREVE LEGENDRE Z3 | 2024-06-03 | 23 | 0 | 38 | 181 | 55
VICHY TENNIS Z1A | 2024-06-03 | 23 | 0 | 39 | 181 | 55
CHENEVIERES sur MARNE Z2 | 2024-06-04 | 23 | 0 | 40 | 0 | 55
LYON Gymn. VAGANAY Z1 | 2024-06-10 | 24 | 0 | 41 | 15 | 55
MAUBOURGUET -65 LIDL | 2024-06-10 | 24 | 0 | 42 | 33 | 55
PUISEUX en France Z1 | 2024-06-10 | 24 | 0 | 43 | 0 | 55
ST EGREVE LEGENDRE Z4 | 2024-06-10 | 24 | 0 | 44 | 0 | 55
VICHY TENNIS Z1B | 2024-06-10 | 24 | 0 | 45 | 0 | 55
CHENEVIERES sur MARNE Z3 | 2024-06-11 | 24 | 0 | 46 | 0 | 55
BATIFLEX - VAUDAGNE Z6a | 2024-06-12 | 24 | 0 | 47 | 0 | 55
ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z2 | 2024-06-13 | 24 | 16 | 48 | 0 | 55
BAGNOLS SUR CEZE -30 ALDI | 2024-06-17 | 25 | 0 | 49 | 0 | 55
FERNEY VOLTAIRE Parking Z4 | 2024-06-17 | 25 | 0 | 50 | 0 | 55
PUISEUX en France Z2 | 2024-06-19 | 25 | 0 | 51 | 0 | 55
MARSEILLE -13 Gymnase BOUGE | 2024-06-24 | 26 | 9 | 52 | 0 | 55
PUISEUX en France Z3 | 2024-06-24 | 26 | 0
BATIFLEX - VAUDAGNE Z6b | 2024-06-25 | 26 | 0
FERNEY VOLTAIRE Parking Z5 | 2024-07-01 | 27 | 0
LYON Gymn. VAGANAY Z2 | 2024-07-01 | 27 | 0
REIGNIER ESERY-74 Gymnase Z1 | 2024-07-01 | 27 | 360.5
BATIFLEX - VAUDAGNE Z7 | 2024-07-03 | 27 | 0
TOUCY-89 Centre Aquatique Z2 | 2024-07-03 | 27 | 0
LYON Gymn. VAGANAY Z3 | 2024-07-08 | 28 | 0
MARLE -02 ALDI | 2024-07-08 | 28 | 0
REIGNIER ESERY-74 Gymnase Z2 | 2024-07-08 | 28 | 360.5
FERNEY VOLTAIRE Parking Z6 | 2024-07-15 | 29 | 0
LIDL CLERMONT | 2024-07-15 | 29 | 0
LE LUC-83 LIDL Z1 | 2024-07-22 | 30 | 0
FERNEY VOLTAIRE Parking Z7 | 2024-07-29 | 31 | 0
FERNEY VOLTAIRE Parking Z8 | 2024-08-02 | 31 | 0
ISSOIRE -63 Groupe scolaire Z3 | 2024-08-26 | 35 | 16
WEYERSHEIM-67 ALDI | 2024-08-26 | 35 | 0
REIGNIER ESERY-74 Tennis Z1 | 2024-09-02 | 36 | 181
DEMO CHARPENTE "LE GUA" | 2024-09-09 | 37 | 0
LE LUC-83 LIDL Z2 | 2024-09-09 | 37 | 0
REIGNIER ESERY-74 Tennis Z2 | 2024-09-09 | 37 | 181
ST GENIS POUILLY Z1 | 2024-09-09 | 37 | 0
BEAUNE -21 EXTENTION VINALIX Z1 | 2024-09-16 | 38 | 0
BRIANCON -05 Gymnase Z1a | 2024-09-16 | 38 | 0
PUISEUX en FRANCE - MEZZANINES | 2024-09-16 | 38 | 0
REIGNIER ESERY-74 Tennis Z3 | 2024-09-16 | 38 | 181
BEAUNE -21 EXTENTION VINALIX Z2 | 2024-09-23 | 39 | 0
REIGNIER ESERY-74 Tennis Z4 | 2024-09-23 | 39 | 181
BRIANCON -05 Gymnase Z1b | 2024-09-30 | 40 | 0
LOOS -59 Cuisine centrale | 2024-09-30 | 40 | 0
ST GENIS POUILLY Z2 | 2024-09-30 | 40 | 0
VICHY TENNIS Z2A | 2024-09-30 | 40 | 0
GAP | 2024-10-01 | 40 | 0
SAINT JUST RAMBERT -42 Piscine Halle bassin Z1 | 2024-10-01 | 40 | 0
REIGNIER ESERY-74 Communs Z2 | 2024-10-07 | 41 | 15
VICHY TENNIS Z2B | 2024-10-07 | 41 | 0
BRIANCON -05 Gymnase Z2 | 2024-10-14 | 42 | 0
NANTERRE -92 GYMNASE | 2024-10-14 | 42 | 33
NEUVECELLE EVIAN DOME | 2024-10-15 | 42 | 0
UZES -30 Piscine | 2024-10-15 | 42 | 0
ST GENIS POUILLY Z3 | 2024-10-21 | 43 | 0
Formulas:
Semaine de taille = WEEKNUM([Date de Livraison sur chantier],2)
Actualiser tableau

## Chantiers livrés
N° dossier | Chantier : VILLE - DEPARTEMENT -TYPE DE BÂT. - ZONE | Nb de zones | Particularités collage | Particularités essence de bois | Commercial | Télephone commercial | Chef de projet | Télephone chef de projet | Longueur | Date de Livraison sur chantier | BLC MAIN (m3) | Taille Main BLC (heures) | % Taille main BLC fait | Déjà taillé main BLC (heures) | Reste à tailler main BLC (heures) | BLC K2 (m3) | Taille K2 BLC (heures) | % Taille K2 BLC fait | Déjà taillé K2 BLC (heures) | Reste à tailler K2 BLC (heures) | TOTAL BLC | BM K2 (m3) | Taille K2 BM (heures) | % Taille K2 BM fait | Déjà taillé K2 BM (heures) | Reste à tailler K2 BM (heures) | TOTAL BLC +BM | % collé au 12/02/24 | Déjà collé | Reste à coller | Qualité visuel | Traitement | Traitement en stock | Quincaillerie | Evolution quincaillerie | Ferrures | Fourniture courante? | Chantier en prévision
230429 | ARBONIS colombier Saug. Z3/3 | 3 | SO |  | Yannick | 117 | ARBONIS | 140 | 15,63 .ml | 2024-01-22 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 51.907 | 0 | 100% | 0 | 0 | 51.907 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 51.907 | 100% | 51.907 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
220242 | BRIGNAIS - VAGANAY - Z2/2 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Adrien | 140 | 13,32 ml | 2024-01-08 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23.984 | 0 | 100% | 0 | 6.989 | 23.984 | 6.989 | 0 | 100% | 0 | 0 | 30.973 | 100% | 23.984 | 0 |  | TEX + LMC incolre | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230116 | ST PRIVAS Des VIEUX | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Robin | 122 | 13,59 ml | 2024-01-08 | 4.026 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 8.523 | 100% | 8.523 | 0 |  | TEX + LMC Chêne clair | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230449 | LE HAVRE - Chemillé | 1 | SO |  | Yannick | 117 | ARBONIS | 140 | 10,66 ml | 2024-01-09 | 11.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36.552 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36.552 | 100% | 36.552 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230355 | MONTBARTIER Z2/3 | 3 | SO |  | Hugo | 101 | FOURNIER | 140 | 9,91 ml | 2024-01-10 | 35.292 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.292 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.292 | 100% | 35.292 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230322 | SEMUR en AUXOIS | 1 | SO |  | Sébastien | vide | Mr BON | 140 | 17,19 ml | 2024-01-29 | 14.617 | 0 | 100% | 0 | 0 | 24.729 | 0 | 100% | 0 | 0 | 39.346 | 1.179 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40.525 | 100% | 39.346 | 0 |  | TEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230012 | STEEL-GLASS "Chêne" Z2/2 | 2 | SO | Chêne | Denis | 116 | Vincent | 126 | 10,10 ml | 2024-01-22 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.26 | 100% | 7.26 | 0 |  | 2 Huile BLANCHON Ultra Mat | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230393 | VAUDAGNE Z2/7 | 7 | SO |  | Hugo | 101 | Batiflex | 140 | 5,38 ml | 2024-01-29 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22.282 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22.282 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 22.282 | 100% | 22.282 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230232 | LOUHANS Médiathèque | 1 | SO |  | Thibault | 135 | EST BOIS | 140 | 10,10 ml | 2024-02-05 | 8.389 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.856 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.245 | 100% | 21.245 | 0 |  | TEX + LMC 15% Chêne clair | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230268 | BASTIA DELTA BOIS | 1 | SO |  | Thibault | 135 | EST BOIS | 140 | 12,42 ml | 2024-02-01 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16.545 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16.545 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 16.545 | 100% | 16.545 | 0 |  | TEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230465 | CREATION BOIS | 1 | SO | Douglas + épicéa | Sébastien | vide | Fourniture | 140 | 7,70 ml | 2024-02-06 | 0.413 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.413 | 100% | 0.413 | 0 |  | Non | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
240010 | VAUDRAY - BIAU | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Fourniture | 140 | 6,10 ml | 2024-01-29 | 3.604 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.604 | 100% | 3.604 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
240005 | JACQUET Michel | 1 | SO |  | Yannick | 117 | Fourniture | 140 | 2,40 ml | 2024-01-29 | 0.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.22 | 100% | 0.22 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
230467 | SAULIEU -21 CBM ZANCA | 1 | SO |  | Hugo | 101 | Fourniture | 140 | 13,975 ml | 2024-01-31 | 3.84 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.84 | 100% | 3.84 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
240006 | HP2F | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Fourniture | 140 | 6,10 ml | 2024-01-10 | 1.843 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.843 | 100% | 1.843 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
220376 | LIDL à ST AMAND MONTROND -18 | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 22.74 ml | 2024-02-12 | 48.05 | 0 | 100% | 0 | 0 | 57.49 | 0 | 100% | 0 | 0 | 105.54 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 107.54 | 100% | 105.54 | 0 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230452 | LOSBERGER | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | ACT BOIS | 140 | 18,71 ml | 2024-02-12 | 30.689 | 0 | 100% | 0 | 0 | 37.581 | 0 | 100% | 0 | 0 | 68.27 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 68.27 | 100% | 68.27 | 0 |  | TEX + LMC Chêne clair | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230443 | LIDL à ETAIN - 55 | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 24,66 ml | 2024-02-19 | 39.67 | 0 | 100% | 0 | 0 | 53.836 | 0 | 100% | 0 | 0 | 93.506 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 93.506 | 100% | 93.506 | 0 |  | TEX + OP 9010 / 7024 | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230052 | CROLLES Bat.Indu. Z1A | 3 | BANANES |  | Yannick | 117 | Olivier | 118 | 18.75 ml et 30,00 ml | 2024-02-19 | 68.758 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.446 | 0 | 100% | 0 | 0 | 81.204 | 8.659 | 0 | 100% | 0 | 0 | 89.863 | 100% | 81.204 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230052 | CROLLES Bat.Indu.Z1B | 3 | BANANES |  | Yannick | 117 | Olivier | 118 | 18.75 ml et 30,00 ml | 2024-02-19 | 22.713 | 0 | 100% | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 100% | 0 | 0 | 63.173 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 63.173 | 100% | 63.173 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230484 | FC LYVET Cédric | 1 | SO |  | Yannick | 117 | Yannick | 117 | 14,68 ml | 2024-01-24 | 5.133 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.133 | 100% | 5.133 | 0 |  | TEX | oui | Non |  | Non | OUI | vendu
240042 | FC PMDP - 7010 Les CHERES | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Sébastien M | 124 | 6,00 ml | 2024-02-19 | 5.929 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.929 | 100% | 5.929 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
220407 | GENAS - 69 Bat. Indus. Weishaupt | 1 | SO |  | Yannick | 117 | Robin | 122 | 30.66 ml | 2024-02-26 | 45.722 | 0 | 100% | 0 | 0 | 48.833 | 0 | 100% | 0 | 0 | 94.555 | 6.478 | 0 | 100% | 0 | 0 | 101.033 | 100% | 94.555 | 0 |  | TEX + PRO Incolore ou TEX Seul ou TEX + ….... ( voir liste ) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
210373 | VILLEURBANNE SMJM I-Factory | 1 | SO | Bois d.Alpes | Denis | 116 | Olivier | 118 | 11.00 ml | 2024-02-29 | 23.498 | 0 | 100% | 0 | 0 | 26.049 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49.547 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49.547 | 100% | 49.547 | 0 |  | TEX + LMC 15% BLANC | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230074 | CONTREVOZ Manège Z1 | 3 | SO |  | Yannick | 117 | Jérémy | 134 | 10.89 ml | 2024-02-26 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41.38 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 41.38 | 100% | 41.38 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230052 | CROLLES Bat.Indu. Z2 | 3 | BANANES |  | Yannick | 117 | Olivier | 118 | 17 ml et 23 ml | 2024-03-04 | 63.495 | 0 | 100% | 0 | 0 | 33.28 | 12 | 100% | 12 | 0 | 96.775 | 6.647 | 0 | 100% | 0 | 0 | 103.422 | 100% | 96.775 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230052 | CROLLES Bat.Indu. Z3 | 3 | SO |  | Yannick | 117 | Olivier | 118 | 8,5 ml | 2024-03-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6.52 | 1.5 | 100% | 1.5 | 0 | 6.52 | 2.652 | 0 | 100% | 0 | 0 | 9.172 | 100% | 6.52 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230163 | MARSEILLE Eiffage Cons. Ecole Z1 | 2 | SO |  | Thibault | 135 | César | 114 | 6.62ml | 2024-03-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 100% | 5.5 | 0 | 9 | 2.795 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.795 | 100% | 9 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
220137 | BIESHEIM Z6 | 6 | SO |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 15,3 ml | 2024-03-04 | 5.099 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.896 | 0.534 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0 | 8.43 | 100% | 7.896 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait |  | NON | vendu
230163 | MARSEILLE Eiffage Cons. Ecole Z2 | 2 | SO |  | Thibault | 135 | César | 114 | 14.00 ml | 2024-03-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.49 | 7.4 | 100% | 7.4 | 0 | 12.49 | 2.632 | 0 | 100% | 0 | 0 | 15.122 | 100% | 12.49 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230248 | SMJM Crèches sur Saône Restau Z1 | 2 | TOURNAGE |  | Hugo | 101 | Vincent | 126 | 13,53 ml | 2024-03-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 24.925 | 19.2 | 100% | 19.2 | 0 | 24.925 | 0.653 | 0 | 100% | 0 | 0 | 25.578 | 100% | 24.925 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIAU'SAT Chêne clair (Douglas) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
24008 | FC WENDLING Michel | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Thibault | 135 | 2,65 ml | 2024-02-16 | 0.322 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.322 | 100% | 0.322 | 0 |  | TEX + 2 OBBIACRYL INCOLORE | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
240019 | FC COLLONGE | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Sébastien M | 124 | 8,00 ml | 2024-02-06 | 1.117 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.117 | 100% | 1.117 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
220193 | PIA ANSE - Arche à pain | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | César | 114 | 5,6 ml | 2024-03-04 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.459 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.459 | 100% | 1.459 | 0 |  | TEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230198 | FC AIX-LES-BAINS Mr COHADON | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Thibault | 135 | 8,10 ml | 2024-03-18 | 2.549 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.549 | 100% | 2.549 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z3 | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.50 ml | 2024-03-06 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.821 | 7.3 | 100% | 7.3 | 0 | 21.821 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.821 | 100% | 21.821 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
240061 | FC BOIRON - BIAU | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 8,20 ml | 2024-03-06 | 5.839 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.839 | 100% | 5.839 | 0 |  | TEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu
240025 | FC RENARD Alain | 1 | SO |  | Yannick | 117 | Fourniture | Mathieu 140 | 8,00 ml | 2024-02-09 | 1.159 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.159 | 100% | 1.159 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
240049 | FC TOITRE ET PATRIMOINE | 1 | SO | Douglas | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 13,00 ml | 2024-03-01 | 7.189 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.189 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.189 | 100% | 7.189 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
230335 | ALDI à THIONVILLE - 57 | 1 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 25,49ml | 2024-03-11 | 53.97 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.15 | 10.2 | 100% | 10.2 | 0 | 75.12 | 6.889 | 0 | 100% | 0 | 0 | 82.009 | 100% | 75.12 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Incolore | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
240078 | FC CALLOUD CHARPENTE | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 13.5 | 2024-03-18 | 2.424 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.424 | 0 |  | TEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu
230012 | STEEL-GLASS "Chêne" Z1B | 2 | SO | Chêne | Denis | 116 | Vincent | 126 | 0.46ml | 2024-01-22 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.311 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.311 | 100% | 0.311 | 0 |  | 2 huile Blanchon Ultra Mat | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu
230229 | LATTES Cœur du Bois | 1 | SO |  | Hugo | 101 | Laurent | 146 | 14,25 ml | 2024-03-18 | 7.69 | 15.2 | 100% | 15.2 | 0 | 29.481 | 16 | 100% | 16 | 0 | 37.171 | 1.212 | 2 | 100% | 2 | 0 | 38.383 | 100% | 37.171 | 0 |  | TEX + LMC Chêne Clair | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
230248 | SMJM Crèches sur Saône Bibliothèque Z2 | 2 | TOURNAGE |  | Hugo | 101 | Vincent | 126 | 14.00 ml | 2024-03-18 | 10.888 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.202 | 5.7 | 100% | 5.7 | 0 | 18.09 | 0.516 | 1 | 100% | 1 | 0 | 18.606 | 100% | 18.09 | 0 |  | TEX + Cryl. LMC Chêne clair ou TEX + 2 OBBIA'SAT Chêne clair (Douglas) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
240011 | FC SCIERIE DU BURLANDIER | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Fourniture | Mathieu 140 | 10,60 ml | 2024-03-07 | 2.824 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.824 | 100% | 2.824 | 0 |  | TEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu
230447 | FC MR LEVEQUE | 1 | SO | Douglas | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 5,50 ml | 2024-03-20 | 0.585 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.585 | 100% | 0.585 | 0 |  | TEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu
240090 | FC THONON (MAISON CHARBON) -74 BIAU | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 10,25 ml | 2024-03-20 | 10.338 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.338 | 100% | 10.338 | 0 |  | TEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu
230016 | MOUVAUX-59 CGC. Ext. Collège | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Vincent | 126 | 18,40 ml | 2024-03-25 | 20.272 | 0 | 100% | 0 | 0 | 12.249 | 6.01 | 100% | 6.01 | 0 | 32.521 | 4.371 | 0 | 100% | 0 | 0 | 36.892 | 100% | 32.521 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu
220337 | LIDL DRUMETTAZ-SCI DRUMIMMO | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | EST BOIS | Mathieu 140 | 33.16 | 2024-03-26 | 50.725 | 0 | 100% | 0 | 0 | 18.81 | 17 | 100% | 17 | 0 | 69.535 | 0.288 | 1 | 100% | 1 | 0 | 69.823 | 100% | 69.535 | 0 |  | TEX + OP 9010 / 7024 ou TEX Seul ou TEX + LMC Incolore ( voir liste ) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 13
210211 | REIGNIER ESERY-74 Communs Z1 | 2 | SO |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | 8.13 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 10.787 | 4.2 | 100% | 4.2 | 0 | 10.787 | 0.643 | 0.804 | 100% | 0.804 | 0 | 11.43 | 100% | 10.787 | 0 |  | TEX + LMC 15% BLANC (poteaux seulement) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 13
210211 | REIGNIER ESERY-74 Hall Accueil | 1 | SO |  | Hugo | 101 | Olivier | 118 | 14.9 | 2024-03-25 | 14.655 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.51 | 2.1 | 100% | 2.1 | 0 | 20.165 | 0.544 | 0 | 100% | 0 | 0 | 20.709 | 100% | 20.165 | 0 |  | TEX + LMC 15% BLANC (poteaux seulement) | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 13
230363 | HANGEST SANTERRE - 80 LCR | 1 | IVD |  | Yannick | 117 | César | 114 | 24.36 | 2024-04-08 | 40.81 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.92 | 15.3 | 100% | 15.3 | 0 | 76.73 | 9.038 | 0 | 100% | 0 | 0 | 85.768 | 100% | 76.73 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 15
230378 | LA COTE ST ANDRE-38 VAGANAY Z1 | 3 | SO | BDA | Hugo | 101 | Robin | 122 | 15 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 38.6 | 19 | 100% | 19 | 0 | 38.6 | 2 | 1 | 100% | 1 | 0 | 40.6 | 100% | 38.6 | 0 |  | TEX + LMC INCOLRE + VAGANAY | oui | Oui | 2024-03-15 | Oui | NON | vendu | 2024 | 15
230277 | SMJM Bruyeres le Chatel Bois ronds | 1 | TOURNAGE |  | Hugo | 101 | EST BOIS | Mathieu 140 | 12.59 | 2024-04-09 | 5.775 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.775 | 100% | 5.775 | 0 |  | TEX + 2 Obbiasat Incolore ou TEX + PRO Chêne-Clair ( voir liste ) | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 15
230277 | SMJM Bruyeres le Chatel Charpente | 1 | SO |  | Hugo | 101 | EST BOIS | Mathieu 140 | 12.59 | 2024-04-09 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19.838 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19.838 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 19.838 | 100% | 19.838 | 0 |  | TEX + 2 Obbiasat Incolore ou TEX + PRO Chêne-Clair ( voir liste ) | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 15
240045 | PIENNES -54 LIDL | 1 | IVD |  | Sébastien M | 124 | Laurent | 146 | 17 | 2024-04-15 | 4.908 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.474 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.382 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 7.382 | 100% | 7.382 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 16
240089 | FC PUIGROS -73 MR CLAUDEL | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 7 | 2024-03-26 | 0.574 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.574 | 100% | 0.574 | 0 |  | TEX | oui | NON | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 13
240050 | FC VERANNE -42 SAUVIGNET DUMAS | 1 | SO |  | Sébastien M | 124 | Fourniture | Mathieu 140 | 10.5 | 2024-03-29 | 2.12 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.12 | 100% | 2.12 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 13
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z1 | 2 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 12.26 | 2024-04-15 | 85.493 | 0 | 100% | 0 | 0 | 23.91 | 25 | 100% | 25 | 0 | 109.403 | 0 | 1.24 | 100% | 1.24 | 0 | 109.403 | 100% | 109.403 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 16
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z1 convoi 1 | 2 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 31.06 | 2024-04-16 | 42.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 90% | 0 | 0 | 47.36 | 10.515 | 0 | 100% | 0 | 0 | 57.875 | 100% | 47.36 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 16
230074 | CONTREVOZ Manège Z3 | 3 | SO |  | Yannick | 117 | Jérémy | 134 | 21 | 2024-04-29 | 7.56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14.22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 21.78 | 100% | 21.78 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 18
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z1 convoi 2 | 2 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 22.7 | 2024-04-18 | 44.15 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 44.15 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 44.15 | 100% | 44.15 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | 2024-03-15 | Oui | NON | vendu | 2024 | 16
230468 | FC BELLEY -01 SCEA LA PELISSIERE | 1 | SO |  | Thibault | 135 | Fourniture | Mathieu 140 | 6 | 2024-04-16 | 5.904 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.904 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 5.904 | 100% | 5.904 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | OUI | vendu | 2024 | 16
230393 | BATIFLEX - VAUDAGNE Z4a | 7 | SO |  | Hugo | 101 | BATIFLEX | Mathieu 140 | 12.5 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.5 | 22 | 100% | 22 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11.5 | 100% | 11.5 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Non | OK Fait | Non | NON | vendu | 2024 | 16
230492 | HAGUENAU -67 ALDI | 1 | BANANES |  | Sébastien M | 124 | ACT BOIS | Mathieu 140 | 23.6 | 2024-04-22 | 33.28 | 0 | 100% | 0 | 0 | 49.09 | 25 | 100% | 25 | 0 | 82.37 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 83.37 | 100% | 82.37 | 0 |  | TEX + LMC incolore | oui | Oui | OK Fait | Oui | NON | vendu | 2024 | 17
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z1 convoi 4 | 4 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 19.71 | 2024-04-24 | 48.479 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 48.479 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 48.479 | 100% | 48.479 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | 2024-03-15 | Oui | NON | vendu | 2024 | 17
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z1 convoi 5 | 4 | RECOLLAGE, BANANES, CANTILEVER |  | Yannick | 117 | Rémi | 123 | 19.71 | 2024-04-25 | 14.945 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14.945 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 14.945 | 100% | 14.945 | 0 |  | OBBIATEX | oui | Oui | 2024-03-15 | Oui | NON | vendu | 2024 | 17
IMPRESSION COLLAGE

## Sous-traitance
N°dossier | Chantier | Commercial / BE | Délai de Livraison | TOTAL BM | Traitement | Appro donner | Fichier de taille K2
220451 | PELISSANNE Gymnase - 13 Z1 | VINCENT | 2024-03-21 | 9.512 | TEX | 2024-03-21 | 2024-04-05
230457 | UGINE -73 Batiment indus | Mathieu | 2024-05-13 | 2.179 | TEX | 2024-04-18 | 2024-04-18
220421 | ST EGREVE LEGENDRE Z2 | JEREMY | 2024-05-27 | 7.79 | TEX | 2024-04-23 | 2024-04-23

## validation des champs
Denis | 116 | César | 114 | Nb lignes | 115 | Légende colonne chantier
Franck | 131 | Denis | 116 |  |  |  | Chantier Fourniture
Hugo | 101 | Franck | 131 |  |  |  | Chantier collage incomplet
Sébastien M | 124 | François | 115 |  |  |  | Chantier prêt a partir
Thibault | 135 | Hugo | 101 |  |  |  | Chantier collage complet
Yannick | 117 | Jérémy | 134 |  |  |  | Chantier en prévision
|  | Laurent | 146
|  | Martin | 113
|  | Mathieu | 140
|  | Olivier | 118 |  |  | Heures disponible K2/semaines : | 60
|  | Rémi | 123
|  | Robin | 122
|  | Sébastien B | 163
|  | Sébastien M | 124
|  | Sven | 147
|  | Thibault | 135
|  | Vincent | 126
|  | Yannick | 117