## Feuil1
Dossier | Sec. | CA + DECT | Projet | Tr | Local | N°OT/TOT | Repère fonctionnel | N°Epsilon | Etat |  | Type de demande | Date demandée initiale (CA) | NBR DE MODIFICATION | Date de saisie de la demande | Date demandée avec glissement planning | COMMENTAIRE TPLR | Date de visite | N° Chrono | Commentaires ORANO | Mise à disposition planifiée | Date de pose réelle | Réunion KDL/ORANO/MGC
Ligne
[8 empty] | 261130480 |  | 3 | Autre

## extraction fournisseur
référence dossier | date création de la tâche | Tâche réalisation | Tâche réalisation: fin au plus tard le | Tâche réalisation: doit commencer le | Tâche réalisation: succède à la tâche | Tâche repli | Tâche repli: début au plus tôt le | Tâche repli: doit commencer le | Tâche repli: précède la tâche | Tâche repli: peut débuter le (top dépose) | Mise à jour de l'ordre logistique | remarque de la surveillance respect délais | remarque de la surveillance respect exigences | régime | Prestation réalisée le | Repli réalisé le | Prestation prévue le | Repli prévu le | Observation fournisseur | nb unités d'oeuvre matériel | nb d'ouvrages | nb d'unités d'oeuvre | calo échangé | Code UO Fournisseur | COMSAT | VALIDEUR | Dossier du fournisseur | Commande | référence de l'activité cliente | RF de l'activité cliente | intitulé de l'activité cliente | local de l'activité cliente | client (quad, nom, tel) | activité en zone contrôlée | risque à impact sur la sécu ou la RP | risque à impact sur la disponibilité | risque à impact sur la sûreté | interférence potentiel avec d'autres chantiers | contraintes sur la planification de l'activité logistique | Code projet | Discipline | référence initiale | mise à jour de l'expression de besoin | type de logistique | Besoin non validé (issu de la capitalisation) ou supprimé | Colonne supprimée | Précisions diverses sur le besoin | activité cliente relative au SIR | Brossage (décalo) | Dépose/Repose calorifuge ou Remise en conformité | durée ouverture circuit, nb intervenants max (conf) | utilisation d'un palan (conf) | besoin d'un déprimogène (conf) | nombre de borne à air (conf) | utilisation du MEDCP (conf) | besoin d'une servante (conf) | tenues utilisées (conf) | besoin d'un sas (conf) | Diamètre d'ouverture du circuit (en mm) | Chantier supérieur à 400 Bq / cm² | Confinement pour travaux sur amiante | Nature du déchet | Classe de déchet | Volume estimé de déchets produits | Contenant | Entreprise génératrice du déchet | Type de matériel | Etat initial (ddd/contamination) | Résultat attendu < à (en Bq/cm2) | m et V du matériel (atelier déconta) | matière constituant le matériel (atelier déconta) | matériel electrique (atelier déconta) | possibilité de nettoyage HP (atelier déconta) | Contrainte calendaire, à restituer avant le | Déconta in situ | contamination surfacique avant deconta | contamination surfacique apres deconta | Type de matériel2 | Mise à disposition matériels : Quantité | h (echaf) | l (echaf) | L (echaf)3 | poids à soulever par potence (echaf) | Type d'accès | Moyen de substitution | CMU (en daN) | Conducteur de nacelle | Horaire de travail journée | Horaire de travail semaine | decontamination de local (net) | Nettoyage de matériel ou de local | Appui prévention propreté sur chantier salissant | Pompage ou Nettoyage/Pompage | Type d'effluent | Volume estimé (m3) | Colonne supprimée4 | besoin d'une cartographie (SPR) | besoin d'une mesure de température (SPR) | Colonne supprimée5 | besoin de moyens compensatoires incendie (SPR) | Mesure Qualité de l'air | Type de balise de détection | Balise de détection: OXY (quantité) | Balise de détection: CO2 (quantité) | VTE (pro_bio) | DdD (pro_bio) | Dépose/Repose Rambarde fixe | Dépose/Repose Caillebotis | Ouverture/Fermeture Trémie/Dalle | nombre d'intervenants max (sas) | dimension du sas | Equipement - Nombre de Borne à air | Confinement pour travaux sur amiante6 | Servitude - Besoin servante | Servitude - Tenues de protection | Rédacteur | Observations logisticien | Tâche planning | Clé EPSILON2 | Risque séisme | ADR séisme évènement | Parade séisme évènement | Contaminant | Risque amiante | Ecu de la TOT | Précision type de mesure | Classe de sûreté | Exigence de qualification | Echéance séisme | COMDAT | BDP de la TOT | Code UO EDF | Code UO EDF Capitalisé | Date début de location | Date top dépose logisticien | Débit de dose du nettoyage puisard (mSV/h) | Débit de dose attendu au poste de travail (mSv/h) | Nombre de matelas | Pose en direct sur le matériel | Référence de la note de calcul | Besoin d'une structure | Zonage de référence | Zonage opérationnel pour le chantier | Zonage déchet | Poids (kg) | Déchet : Quantité | Type d'alimentation | Local | Tension | Puissance | Intensité (A) | Nombre de prises | Besoin câble | Moyen de manutention de matériel | Charge à lever (CMU en kg) | Moyen de sécurisation du personnel | Nombre d'intervenants à sécuriser | Confinement : Assistance habillage/déshabillage | Confinement : Durée (nombre de poste) | SAS : Assistance habillage/déshabillage | SAS : Durée (nombre de poste) | Fournisseur | RTR Obligatoire de l'OL
A261056805 | 2017-10-09 07:58 | PA261056805 | 2017-10-13 08:00 |  |  | DA261056805 | 2017-10-13 16:30 |  |  |  | 2016-07-04 18:02 | [7 empty] | Doublons AVEC W261056806 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON_DEFINI | B68849 |  |  | DSO00173236 | 0SDP506BA | Dépotage de 28 t de HCl dans 0SDP506BA |  | SOURDIOUX SYLVIE - ECE - LABORATOIRE - 9440 - DEMANDE DE RÉGIME 1DE46266 | non | [5 empty] | 0C2117 | CI | A261056805 | 2016-07-04 18:02 | Autre |  |  | DEMANDE DE REGIME 1DE34703 | [68 empty] | SYLVIE SOURDIOUX-VILLEPELET |  |  |  | oui | non | [8 empty] | NON_DEFINI | [31 empty] | Orano | Non
A261089548 | 2016-08-30 16:10 | PA261089548 |  |  |  | DA261089548 |  |  |  | 2017-09-25 15:12 | 2016-08-30 16:10 |  |  |  | 2016-09-19 08:00 | 2017-05-26 17:00 | 2016-09-19 08:00 | 2017-05-26 17:00 | OK | 0 | 0 | 0 |  |  | NON_DEFINI | B68849 | PGAC.COV.C4493C2600-16.LDA.006 LOG TEM 2016 - n° DSI : 639 |  | 116541319 | 1EPP000SYST | P3980A/A GESTION DES ACCES DANS EIE TEM TR1 |  | DEMAS ALEXANDRA MGC AU 92.49 | non | [5 empty] | 1C2218 | IPE | A261089548 | 2016-08-30 14:44 | Autre |  |  | demande gardien de SAS de S46 à S51 SAS EIE A 10.00m et 6.60m de 8h à 17h en continue | [68 empty] | ALEXANDRA DEMAS |  | NON RATTACHEE | 19 1 EPP000SYST | non | non | [5 empty] | IPS | SO |  | NON_DEFINI | [31 empty] | Orano | Non
A261130480 | 2016-10-13 11:13 | PA261130480 |  |  |  | DA261130480 |  |  |  | 2017-09-25 14:54 | 2016-10-13 11:13 |  |  |  | 2016-11-28 08:00 | 2017-05-22 02:00 | 2016-11-28 08:00 | 2017-05-22 02:00 | OK | 0 | 0 | 0 |  |  | NON_DEFINI | B68849 | PGAC.COV.C4493C2600-16.LDA.006 LOG TEM 2016 - n° DSI : 775 |  | 116541308 | 1EPP000SYST | P3980A/A: REALISATION DES RENFORTS TREMIE D'ACCES COTE EIE |  | DEMAS ALEXANDRA EDF MGC 92.49 | non | [5 empty] | 1C2218 | IPE | A261130480 | 2016-10-11 15:11 | Autre |  |  | MISE A DISPOSITION DE 8 PHARES POUR ECLAIRER ZONE DE TRAVAIL DANS EIE | [68 empty] | ALEXANDRA DEMAS |  | NON RATTACHEE | 08 1 EPP000SYST | non | non | [5 empty] | IPS | SO |  | NON_DEFINI | [31 empty] | Orano | Non
A261231402 | 2017-01-19 08:58 | PA261231402 | 2017-11-06 13:00 |  |  | DA261231402 | 2017-11-08 12:00 |  |  | 2018-02-18 23:00 | 2017-05-11 11:06 |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 2017-11-06 | 2017-11-11 | ok | 0 | 0 | 0 |  |  | NON_DEFINI | J36141 | PGAC.COV.C4493C2600-17.LDA.013 LOG TEM 2017 - n° DSI : 96 |  | 131030201 | 1PTR001BU | REMPLACEMENT SYSTEMATIQUE DES JOINTS PTR | HKA1000 | TEIXEIRA MARTINS MANUEL | oui | [5 empty] | 1C2117 | ROB | A261231402 | 2017-01-18 15:32 | Autre |  |  | Besoin d'une assistance habillage déshabillage et surveillant pour intervention du remplacement du joint 1 PTR 001 BU. | [68 empty] | MANUEL TEIXEIRA MARTINS |  | 170391 | 00208984 01 1 PTR001BU 0031693212 | oui | non | [5 empty] | QS | SO |  | NON_DEFINI | [31 empty] | Orano | Oui
A261278568 | 2017-03-08 08:17 | PA261278568 | 2019-03-22 14:00 |  |  | DA261278568 | 2019-03-22 15:00 |  |  |  | 2017-05-09 15:53 |  |  |  | 2017-04-05 15:00 | 2017-04-10 15:01 | 2017-04-05 15:00 | 2017-04-10 15:01 | ok | 0 | 0 | 0 |  |  | NON_DEFINI | B68849 | PGAC.COV.C4493C2600-17.LDA.013 LOG TEM 2017 - n° DSI : 242 |  | 133452201 | 1RPE000SYST | EPRPE34 TEST NH ET NTH PUISARD RPE019CU |  | TEM CONDUITE N.GROSSEAU 5850 EP RPE34 PLANIFIÉ LE 11/04/17 | non | [5 empty] | 1C2218 | EXP | A261278568 | 2017-03-07 09:40 | Autre |  |  | Demande assistance pour remplir le puisard 1RPE019CU en eau SED pendant l'EP RPE34 avec un agent de terrain conduite en parrallèle. le volume est à définir lors de l'EP en fonction du niveau du puisard pour atteindre le niveau haut. | [68 empty] | NICOLAS GROSSEAU |  | 170040 | 00578930 01 1 RPE000SYST 0034827920 | oui | non | [5 empty] | IPS | SO |  | NON_DEFINI | [31 empty] | Orano | Non