## Feuil1
OPERATION | Prog | OS démarrage | Délai chantier initial | Date inauguration / livraison | Délai chantier réel | Mois de retard
DESIRE | 2010 | 2011-06-27 | 15 | 2013-07-26 | 24 | 9 | Prog | Moyenne retard
VEFA LLS Les Rosiers | 2011 | 2011-12-21 | 22 | 2014-02-13 | 25 | 3 | 2010 | 1.8889
VEFA LLTS Les Rosiers | 2011 | 2011-12-21 | 22 | 2014-02-13 | 25 | 3 | 2011 | 5.5556
VEFA Oiseaux du Paradis | 2011 | 2011-12-21 | 16 | 2013-07-31 | 19 | 3 | 2012 | 19.5556
VEFA Les Pechers | 2011 | 2011-12-22 | 15 | 2013-09-12 | 20 | 5 | 2013 | 11.2222
P'titCanal LLTS | 2011 | 2012-02-01 | 13 | 2014-02-26 | 24 | 11 | 2014 | -4.8889
P'titCanal LLS | 2011 | 2012-02-01 | 13 | 2014-02-26 | 24 | 11 | 2015 | -18.4444
JULES VIENNE | 2010 | 2012-02-06 | 15 | 2014-01-24 | 23 | 8 | 2016 | -16.4444
Lavoir | 2011 | 2012-03-02 | 12 | 2014-05-15 | 26 | 14 | 2017 | -26.7778
Laurency | 2012 | 2013-01-21 | 13 | 2016-02-09 | 36 | 23
Sceau de Salomon | 2012 | 2013-01-21 | 19 | 2014-11-12 | 21 | 2
Avenue Raymond Barre | 2012 | 2013-02-04 | 13 | 2014-11-04 | 21 | 8
Harry PAYET (Les Mimosas) | 2012 | 2013-02-04 | 15 | 2015-05-27 | 27 | 12
Max GOBETTI (AUBEPINES) | 2012 | 2013-02-04 | 14 | 2016-12-22 | 46 | 32
Poker d'As LLS | 2012 | 2013-02-04 | 15 | 2015-06-03 | 27 | 12
Poker d'As LLTS | 2012 | 2013-02-04 | 15 | 2015-06-03 | 27 | 12
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | 2012 | 2013-02-15 | 21 | 2017-05-24 | 51 | 30
Desiré 2 | 2012 | 2013-05-06 | 10 | 2014-09-12 | 16 | 6
Jules Arlandas (Alamandas) | 2012 | 2013-06-03 | 20 | 2015-11-24 | 29 | 9
Paille en Queue | 2012 | 2013-06-26 | 14 | 2015-10-09 | 27 | 13
Le Cap (BH 228) | 2012 | 2013-10-25 | 17 | 2016-09-14 | 34 | 17
Coco Huet (Parc à Moutons) | 2013 | 2014-03-31 | 18 | 2017-10-30 | 42 | 24
Rue de l'Eglise | 2013 | 2014-04-22 | 15 | 2017-11-30 | 43 | 28
Lié ETHEVE (Poker As 2) | 2013 | 2014-04-28 | 15 | 2016-10-28 | 30 | 15
PIVET-VELIN | 2013 | 2014-05-05 | 15 | 2014-05-20 | 0 | -15
Tamariniers LLS | 2013 | 2014-06-11 | 24 | 2016-11-30 | 29 | 5
Tamariniers LLTS | 2013 | 2014-06-11 | 24 | 2016-11-30 | 29 | 5
Takamaka | 2013 | 2014-07-28 | 14 | 2015-11-05 | 15 | 1
FANFAN | 2013 | 2014-08-25 | 14 | 2017-02-08 | 29 | 15
Jean MOREL (Amaryllis) | 2013 | 2014-09-18 | 13 | 2016-07-26 | 22 | 9
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | 2014 | 2015-02-02 | 18 | 2016-11-08 | 21 | 3
Barrage LLS | 2013 | 2015-05-15 | 24 | 2017-11-15 | 30 | 6
Barrage LLTS | 2013 | 2015-05-15 | 24 | 2017-11-15 | 30 | 6
Josepha Fontaine | 2013 | 2015-12-03 | 13 | 2017-03-20 | 15 | 2
VEFA Petunias | 2014 | 2015-12-10 | 24 | 2015-12-10 | 0 | -24
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | 2014 | 2016-04-28 | 13 | 2017-08-10 | 15 | 2
Z'ambaville (AX 18) | 2014 | 2016-05-10 | 13 | 2017-12-01 | 18 | 5
VEFA Paule & Gaston | 2016 | 2016-08-01 | 18 | 2016-08-01 | 0 | -18
VEFA Maurice Lebon | 2015 | 2017-02-01 | 22 | 2017-02-01 | 0 | -22
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | 2014 | 2017-02-06 | 16 | 2017-02-06 | 0 | -16
Plaine St Paul | 2015 | 2017-02-06 | 16 | 2017-02-06 | 0 | -16
FAHAM (Ilôt 5.6) | 2016 | 2017-02-14 | 16 | 2017-02-14 | 0 | -16
Amata (HE 168) | 2015 | 2017-02-16 | 19 | 2017-02-16 | 0 | -19
Amata (HE 168) | 2015 | 2017-02-16 | 19 | 2017-02-16 | 0 | -19
Lacaussade 3 | 2015 | 2017-02-20 | 14 | 2017-02-20 | 0 | -14
Manapany | 2014 | 2017-07-17 | 15 | 2017-08-17 | 1 | -14
RPA mixte St Philippe | 2015 | 2017-07-31 | 15 | 2017-07-31 | 0 | -15
Ilot 6.2 | 2015 | 2017-10-15 | 14 | 2017-10-15 | 0 | -14
VEFA Paule & Gaston | 2016 | 2016-08-01 | 16 | 2016-08-01 | 0 | -16
CD 61 Rue Bertaut LLS | 2015 | 2017-10-20 | 24 | 2017-11-20 | 1 | -23
CD 61 Rue Bertaut LLTS | 2015 | 2017-10-20 | 24 | 2017-10-20 | 0 | -24
Hortensias | 2016 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Les Kakis | 2016 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Les Platanes | 2016 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Palissandre | 2016 | 2017-11-01 | 18 | 2017-11-01 | 0 | -18
100 marches | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Bougainvillées | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Bras des Etangs | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Caramboles | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Citronnelles | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
CROUS St Pierre | 2017 | 2017-11-15 | 18 | 2017-12-15 | 1 | -17
CROUS Tampon | 2017 | 2017-11-15 | 18 | 2017-12-15 | 1 | -17
Hubert Delisle | 2017 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
RPA Du Parc | 2016 | 2017-11-15 | 16 | 2017-11-15 | 0 | -16
VEFA Ancien Hopital | 2017 | 2018-01-15 | 16 | 2018-01-15 | 0 | -16
VEFA EQUILIBRE | 2017 | 2018-01-15 | 16 | 2018-01-15 | 0 | -16
Californie | 2017 | 2018-02-01 | 14 | 2018-02-01 | 0 | -14
INDIGO Tranche 1 | 2017 | 2018-02-15 | 22 | 2018-02-15 | 0 | -22
Bras de la Plaine | 2016 | 2018-06-01 | 16 | 2018-06-01 | 0 | -16
Dakota | 2017 | 2018-07-01 | 16 | 2018-07-01 | 0 | -16
Les Fourragères (Odyssée) | 2017 | 2018-07-01 | 16 | 2018-07-01 | 0 | -16
Bellevue A-B-C | 2018 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Canal Lilis | 2018 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
La Cure | 2018 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Poinsétias | 2018 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Bras Moutons | 2017 | 2019-01-15 | 18 | 2019-02-15 | 1 | -17
BRAS CANOT | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
BY 100 | 2019 | 2019-02-01 | 24 | 2019-02-01 | 0 | -24
Galien | 2018 | 2019-02-01 | 14 | 2019-02-01 | 0 | -14
Jamalac | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA APAYA | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA EPERON | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA PISCINE | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA TRISCOTTE | 2019 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
Arizona | 2019 | 2019-03-15 | 18 | 2019-04-15 | 1 | -17
VEFA ANTARES | 2019 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
VEFA ELISA | 2019 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
VEFA LES SERINS | 2018 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
INDIGO LLS | 2018 | 2019-07-01 | 16 | 2019-07-01 | 0 | -16
INDIGO LLTS | 2018 | 2019-07-01 | 16 | 2019-07-01 | 0 | -16
Casabianca | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chapelle | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chemin Galet 1 | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chemin Galet 2 | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
La Cure 2 | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Le Choka Bleu | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Les Orchidées | 2019 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Terrain Michel CV | 2019 | 2019-12-15 | 14 | 2020-01-15 | 1 | -13
VEFA Galabert | 2019 | 2020-01-15 | 16 | 2020-01-15 | 0 | -16
3 MARES | 2019 | 2020-03-15 | 18 | 2020-04-15 | 1 | -17
CESARIA | 2019 | 2020-03-15 | 16 | 2020-04-15 | 1 | -15
Chataigners | 2019 | 2020-03-15 | 18 | 2020-04-15 | 1 | -17
CANNELLE (BOIS DE NEFLES) | 2018 |  |  |  | 0 | 0
CAPRICORNE | 2017 |  | 18 | 0 | 0 | -18
Chemin EDF | 2019 |  | 18 | 1900-01-30 | 0 | -18
EO 516 | 2018 |  |  |  | 0 | 0
PAPYRUS (DESCHENEZ) | 2018 |  |  |  | 0 | 0
SAFER | 2018 |  |  |  | 0 | 0
TURPIN LES COCOS | 2018 |  |  |  | 0 | 0
Opale (ILOT 9) | 2018 | 2020-05-01 |  |  | #NUM! | #NUM!
Formulas:
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date inauguration / livraison],"M")
Date inauguration / livraison = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage]),DAY([OS démarrage])+15)
Date inauguration / livraison = [OS démarrage]