## Source
Liste de tâches
2020-08-13
Tâche | Projet | Client | OI | Date d'entrée | Objectif à réaliser cette semaine? | Date de fin planifiée | Date de fin effective | Durée | Retard | Destination | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | Total
Organisation personnelle | Projet 1 |  | 100426 |  | NON |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0:01
SCRUM XY | Projet 2 |  | 100431 |  | NON |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0:01
Implantation du nouveau programmeur | Tâche 1 |  | 100440 |  | TERMINE |  | 2020-04-24 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0:01
Implantation de la nouvelle étiquette (datamatrix) | Tâche 2 |  | 100445 |  | TERMINE |  | 2020-04-24 |  |  | 4 | [15 empty] | 0:00
Test électrovanne | Tâche 3 |  | 100443 |  | TERMINE | 2020-04-30 | 2020-05-13 |  | -13 | 5 | [15 empty] | 0:00
Equipement PCB | Imprévu 1 |  | 100720 |  | TERMINE | 2020-04-30 | 2020-05-13 |  | -13 | 6 | [15 empty] | 0:00
Chiffrage nouveau projet | Imprévu 2 |  | 100433 |  | TERMINE |  | 2020-03-11 |  |  | 7 | [15 empty] | 0:00
Total | [7 empty] | #DIV/0! | -13 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03

## Destination
Tâche | Projet | Client | OI | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 11.08.2020
Organisation personnelle | Projet 1 |  | 100426 | 0:45 | 0:00 | 0:00
SCRUM XY | Projet 2 |  | 100431 | 0:15 | 0:30 | 0:00
Implantation du nouveau programmeur | Tâche 1 |  | 100440 | 4:45 | 2:30 | 0:00
Implantation de la nouvelle étiquette (datamatrix) | Tâche 2 |  | 100445 | 0:00 | 0:45 | 0:00
Test électrovanne | Tâche 3 |  | 100443 | 0:00 | 0:15 | 0:00
Equipement PCB | Imprévu 1 |  | 100720 | 2:15 | 0:00 | 0:00
Chiffrage nouveau projet | Imprévu 2 |  | 100433 | 0:00 | 0:30 | 0:00
Total |  |  |  | 8:00 | 4:30 | 0:00

## Liste_OF
Projet | OI
Projet 1 | 100426
Projet 2 | 100431
Projet 3 | 100673
Tâche 1 | 100440
Tâche 2 | 100445
Tâche 3 | 100443
Imprévu 1 | 100720
Imprévu 2 | 100433