## Liste des tâches
VERS LE CALENDRIER DES DEVOIRS >>
LISTE DES TÂCHES
Jours | Date début | Date de fin | nb de jour | Tâches | Entrée du calendrier | Jour | Mois
| 2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 | Livraison gypse 5e étage | 3: Livraison gypse 5e étage | LUN | AVR | CONSEILS :
| 2020-04-21 | 2020-04-25 | 5 | Murs extérieurs 2e niveau | 5: Murs extérieurs 2e niveau | MAR | AVR
| 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | Murs mitoyen | 2: Murs mitoyen | MER | AVR | Les devoirs à faire entrés sur cette feuille sont automatiquement ajoutés au Calendrier des devoirs. Vous pouvez afficher un maximum de quatre devoirs à faire dans chaque jour du calendrier. Vous pouvez également utiliser les boutons de filtre du tableau situé à gauche de ces conseils pour trier votre liste de devoirs par date d'échéance, par classe ou selon ces deux critères.
| 2020-04-23 | 2020-04-25 | 3 | Toiture menuiserie brute | 3: Toiture menuiserie brute | JEU | AVR
| 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2 | Mur des panneaux électrique | 2: Mur des panneaux électrique | VEN | AVR
| 2020-04-25 | 2020-04-27 | 3 | Panneau électrique + Mat et sous terre | 3: Panneau électrique + Mat et sous terre | SAM | AVR
| 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2 | Toiture revêtement de finition | 2: Toiture revêtement de finition | DIM | AVR
| 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | Portes et fenêtres livraison et installation | 3: Portes et fenêtres livraison et installation | LUN | AVR
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | indiquer date | Éric Tessier | Brique et pierre
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Calendrier des devoirs
| AVRIL |  | REMARQUE : |  |  | ENTRER LE MOIS : | avril
[6 empty] | ENTRER L’ANNÉE : | 2020
2020
[6 empty] | ENTRER LA DATE DE DÉBUT : | dimanche
<< VERS LA LISTE DES DEVOIRS
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi
| 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04
1
2
3
4
| 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11
1
2
3
4
| 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18
1
2
3
4
| 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25
1 |  | Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau
2 |  |  | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs mitoyen | Toiture menuiserie brute | Toiture menuiserie brute
3 | 2020-04-22: Murs mitoyen; 2020-04-23: Toiture menuiserie brute; 2020-04-24: Mur des panneaux électrique; 2020-04-25: Mur des panneaux électrique
4 | 2020-04-25: Panneau électrique + Mat et sous terre
| 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02
1 | 2020-04-26: Panneau électrique + Mat et sous terre; 2020-04-27: Panneau électrique + Mat et sous terre; 2020-04-28: Portes et fenêtres livraison et installation; 2020-04-29: Portes et fenêtres livraison et installation
2 | 2020-04-26: Toiture revêtement de finition; 2020-04-27: Toiture revêtement de finition
3 | 2020-04-27: Portes et fenêtres livraison et installation
4
| 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09
1
2
3
4