## HESSEL 2019
G26_Hessel GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G26 | Hessel |  | Responsable | Agnès De Vino |  | Année | 2019 |  |  | Hessel | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I classe U.L.I.S | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°DE010661 | Transmis

## VITICOLE 2009
G22_Viticole GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G22 | Viticole |  | Responsable | Agnès De Vino |  | Année | 2019 |  |  | Viticole | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| EEIB | Décablage algécos | 2019-09-09 |  | 807B/607 |  |  |  | BDC N°807B/607 - Devis N°19-076 | Payée
| EEIB | Nettoyage du transformateur | 2019-09-09 | [5 empty] | Devis N°19-080
| SIMIL | Fourniture et mise en place des équipements de sécurité incendie | 2019-09-11 | [5 empty] | Devis N°2019.F8957-AT/SO/SA/FA | En cours
| CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-575 | Transmis
| BONZI | Fourniture et pose de mains courantes extérieures | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°B/JB/CR/7/0208 | Transmis
| CDB | Réfection de la façade extérieur | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019-617 | Transmis
| CDB | Remplacement du tapis de la loge d'accueil | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019-618 | Transmis
| SOGEV | Dépose d'une bordure en béton Gymanse | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019/351 | Transmis
| SOGEV | Création d'une rampe d'accès et d'une clôture périphérique au bassin de rétention | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019/351 | Transmis
| SOGEV | Démolition des longrines des bungalows | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019/349 | Transmis
| SOGEV | Reprise de chaussée à l'emplacement des bungalows | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°2019/359 | Transmis
| ID VERDE | Débroussailage mécanique du bassin de rétention | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°82-0819/046 | Transmis
| ID VERDE | Fourniture et pose de laurier rose 60/80 | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°82-0819/014 | Transmis
| ID VERDE | Fourniture et pose d'un vantail de porte | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°DE000553 | Transmis
| BONZI | Fourniture et pose d'un GC en périphérie du bassin de rétention | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°B/JB/CR/7/0209 | Transmis

## ARGENSOL 2009
G21_l'Argensol GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G21 | l'Argensol |  | Responsable | Agnès De Vino |  | Année | 2019 |  |  | l'Argensol | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| ORTEC | Débouchage réseau EU des sanitaires garçons au collecteur (50ml) | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°D19 05 177 | En cours
| ID VERDE | Elagage des haies, du pin parasol et d'un platane | 2019-08-30 | [5 empty] | Devis N°D82-0819-037 | En cours
| SOGEV | Reprise de chaussée Zone A | 2019-09-01 | [5 empty] | Devis N°D2019/362 | En cours
| CDB | Fourniture et pose du panneau région | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-574 | Transmis
| CDB | Demolition de sol pour réparation canalisation WC homme | 2019-09-10 | [5 empty] | Devis N°2019-690 | Transmis
| SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I CLASSE 2 | 2019-09-12 | [5 empty] | Devis N°DE010660 | Transmis
| SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I CLASSE U.L.I.S | 2019-09-12 | [5 empty] | Devis N°DE010661 | Transmis
| SPTMI | Réparation et raccord des canalisations EU des WC H | 2019-09-16 | [5 empty] | Devis N°A84P001 | Transmis

## BRIAND 2009
G20_Briand GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G20 | Briand |  | Responsable | Gino Ciravolo |  | Année | 2019 |  |  | Briand | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-573 | En cours

## ARC 2009
G19_l'Arc GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G19 | l'Arc |  | Responsable | Agnès De Vino |  | Année | 2019 |  |  | l'Arc | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-572 | Transmis
| AUDIT PROCESS | Désinfection : Intervention urgente sur réseau d'eau chaude sanitaires | 2019-08-27 | [5 empty] | Devis N°0000444 | En cours
| ORTEC | Dégorgement et pompage d'un réseau EU, et inspection ITV | 2019-07-05 | [5 empty] | Devis N°JMB-19 07 225 | Transmis
| EEIB | Alimentation volet roulant chambre internat R+2 | 2019-08-29 | [5 empty] | Devis N°19-075 | Transmis
| EEIB | Fourniture et pose de sèche-mains | 2019-08-29 | [5 empty] | Devis N°19-048
| EEIB | Travaux d'amélioration suite au rapport VERITAS | 2019-08-29 | [5 empty] | Devis N°19-052 | Transmis
| SEDEL | Fuite sur bouclage ECS | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°53 | Transmis
| EEIB | Remplacement des candelabres | 2019-08-29 | [5 empty] | Devis N°19-055

## REVOUL 2009
G18_Revoul GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G18 | Revoul |  | Responsable | Gino Ciravolo |  | Année | 2019 |  |  | Revoul | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| EEIB | Internat ajout de 15 prises dans 15 chambres | 2019-07-08 | [5 empty] | Devis N°19-040 | En cours
| CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-571 | En cours
2019-10-10
2019-09-09

## AUBRAC 2009
G15_Aubrac GEPP 2019 | [10 empty] | Etablissement | Date Devis | Date Devis
Etablisement | G15 | Aubrac |  | Responsable | Gino Ciravolo |  | Année | 2019 |  |  | Aubrac | >=43466 | <=43830
Lot | Entreprise | Opération | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement
| SNAC | Pose de moustiquaires commande par cordons | 2019-07-05 | [5 empty] | Devis N°DE000534 | Transmis
| CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-07-16 | [5 empty] | Devis N°2019-570 | Transmis

## Courrier
Etablissement | Responsable | Lot | Entreprise | Opération | N°Devis | Date Devis | date BDC Archytecta | N°BDC/ Marché | Date BDC AREA | Engagé | N°Facture | Date Facture | Date envoie area | Avancement | Facturé | Commentaires
l'Argensol | Agnès De Vino |  | ORTEC | Débouchage réseau EU des sanitaires garçons au collecteur (50ml) | D19 05 177 | 2019-07-16 |  |  |  | 1232 |  |  | Devis N°D19 05 177 | En cours
l'Argensol | Agnès De Vino |  | ID VERDE | Elagage des haies, du pin parasol et d'un platane | D82-0819-037 | 2019-08-30 |  |  |  | 6588.08 |  |  | Devis N°D82-0819-037 | En cours
l'Argensol | Agnès De Vino |  | SOGEV | Reprise de chaussée Zone A | D2019/362 | 2019-09-01 |  |  |  | 10490 |  |  | Devis N°D2019/362 | En cours
l'Argensol | Agnès De Vino |  | CDB | Fourniture et pose du panneau région | 2019-574 | 2019-07-16 |  |  |  | 970 |  |  | Devis N°2019-574 | Transmis
l'Argensol | Agnès De Vino |  | CDB | Demolition de sol pour réparation canalisation WC homme | 2019-690 | 2019-09-10 |  |  |  | 3136 |  |  | Devis N°2019-690 | Transmis
l'Argensol | Agnès De Vino |  | SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I CLASSE 2 | DE010660 | 2019-09-12 |  |  |  | 6925.9 |  |  | Devis N°DE010660 | Transmis
l'Argensol | Agnès De Vino |  | SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I CLASSE U.L.I.S | DE010661 | 2019-09-12 |  |  |  | 2697.4 |  |  | Devis N°DE010661 | Transmis
l'Argensol | Agnès De Vino |  | SPTMI | Réparation et raccord des canalisations EU des WC H | A84P001 | 2019-09-16 |  |  |  | 414 |  |  | Devis N°A84P001 | Transmis
REVOUL | Gino Ciravolo |  | EEIB | Internat ajout de 15 prises dans 15 chambres | 19-040 | 2019-07-08 |  |  |  | 14395.5 |  |  | Devis N°19-040 | En cours
REVOUL | Gino Ciravolo |  | CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-571 | 2019-07-16 |  |  |  | 1330 |  |  | Devis N°2019-571 | En cours
AUBRAC | Gino Ciravolo |  | SNAC | Pose de moustiquaires commande par cordons | DE000534 | 2019-07-05 |  |  |  | 3302 |  |  | Devis N°DE000534 | Transmis
AUBRAC | Gino Ciravolo |  | CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-570 | 2019-07-16 |  |  |  | 1330 |  |  | Devis N°2019-570 | Transmis
HESSEL | Agnès De Vino |  | SPTMI | Remplacement des menuiseries du bloc technologique I classe U.L.I.S | DE010661 | 2019-07-16 |  |  |  | 2697.4 |  |  | Devis N°DE010661 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | EEIB | Décablage algécos | 19-076 | 2019-09-09 |  | 807B/607 |  | 1489.33 |  |  | BDC N°807B/607 - Devis N°19-076 | Payée
VITICOLE | Agnès De Vino |  | EEIB | Nettoyage du transformateur | 19-080 | 2019-09-09 | [6 empty] | Devis N°19-080
VITICOLE | Agnès De Vino |  | SIMIL | Fourniture et mise en place des équipements de sécurité incendie | 2019.F8957-AT/SO/SA/FA | 2019-09-11 |  |  |  | 2807 |  |  | Devis N°2019.F8957-AT/SO/SA/FA | En cours
VITICOLE | Agnès De Vino |  | CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-575 | 2019-07-16 |  |  |  | 610 |  |  | Devis N°2019-575 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | BONZI | Fourniture et pose de mains courantes extérieures | B/JB/CR/7/0208 | 2019-07-16 |  |  |  | 2225 |  |  | Devis N°B/JB/CR/7/0208 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | CDB | Réfection de la façade extérieur | 2019-617 | 2019-08-30 |  |  |  | 2867.5 |  |  | Devis N°2019-617 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | CDB | Remplacement du tapis de la loge d'accueil | 2019-618 | 2019-08-30 |  |  |  | 720 |  |  | Devis N°2019-618 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | SOGEV | Dépose d'une bordure en béton Gymanse | 2019/351 | 2019-08-30 |  |  |  | 6046.4 |  |  | Devis N°2019/351 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | SOGEV | Création d'une rampe d'accès et d'une clôture périphérique au bassin de rétention | 2019/351 | 2019-08-30 |  |  |  | 12354.1 |  |  | Devis N°2019/351 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | SOGEV | Démolition des longrines des bungalows | 2019/349 | 2019-08-30 |  |  |  | 4356 |  |  | Devis N°2019/349 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | SOGEV | Reprise de chaussée à l'emplacement des bungalows | 2019/359 | 2019-08-30 |  |  |  | 38063.8 |  |  | Devis N°2019/359 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | ID VERDE | Débroussailage mécanique du bassin de rétention | 82-0819/046 | 2019-08-30 |  |  |  | 339.07 |  |  | Devis N°82-0819/046 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | ID VERDE | Fourniture et pose de laurier rose 60/80 | 82-0819/014 | 2019-08-30 |  |  |  | 271.8 |  |  | Devis N°82-0819/014 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | ID VERDE | Fourniture et pose d'un vantail de porte | DE000553 | 2019-08-30 |  |  |  | 1104 |  |  | Devis N°DE000553 | Transmis
VITICOLE | Agnès De Vino |  | BONZI | Fourniture et pose d'un GC en périphérie du bassin de rétention | B/JB/CR/7/0209 | 2019-08-30 |  |  |  | 24450 |  |  | Devis N°B/JB/CR/7/0209 | Transmis
BRIAND | Gino Ciravolo |  | CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-573 | 2019-07-16 |  |  |  | 1330 |  |  | Devis N°2019-573 | En cours
l'Arc | Agnès De Vino |  | CDB | Fourniture et pose du panneau Région bleu | 2019-572 | 2019-07-16 |  |  |  | 1330 |  |  | Devis N°2019-572 | Transmis
l'Arc | Agnès De Vino |  | AUDIT PROCESS | Désinfection : Intervention urgente sur réseau d'eau chaude sanitaires | 444 | 2019-08-27 |  |  |  | 3360 |  |  | Devis N°0000444 | En cours
L'Arc | Agnès De Vino |  | ORTEC | Dégorgement et pompage d'un réseau EU, et inspection ITV | JMB-19 07 225 | 2019-07-05 |  |  |  | 3470 |  |  | Devis N°JMB-19 07 225 | Transmis
l'Arc | Agnès De Vino |  | EEIB | Alimentation volet roulant chambre internat R+2 | 19-075 | 2019-08-29 |  |  |  | 2361.25 |  |  | Devis N°19-075 | Transmis
l'Arc | Agnès De Vino |  | EEIB | Fourniture et pose de sèche-mains | 19-048 | 2019-08-29 | [6 empty] | Devis N°19-048
l'Arc | Agnès De Vino |  | EEIB | Travaux d'amélioration suite au rapport VERITAS | 19-052 | 2019-08-29 |  |  |  | 12476.77 |  |  | Devis N°19-052 | Transmis
l'Arc | Agnès De Vino |  | SEDEL | Fuite sur bouclage ECS | 53 | 2019-07-16 |  |  |  | 503 |  |  | Devis N°53 | Transmis
l'Arc | Agnès De Vino |  | EEIB | Remplacement des candelabres | 19-055 | 2019-08-29 |  |  |  | 8104.9 |  |  | Devis N°19-055
l'Arc | Agnès De Vino |  | EEIB | Intervention sur mur d'escalade extérieur | [8 empty] | Devis
Revoul | Gino Ciravolo |  |  |  |  | 2019-10-10 |  |  |  | 2000
Revoul | [5 empty] | 2019-09-09 |  |  |  | 1000
du

## Listes
Lycée | N° | Référent AREA | Société | Lot | Type | Avancement dossier
Aubrac | G15 | Gino Ciravolo | AIC BAT |  | BDC | Annulé
Revoul | G18 | Gino Ciravolo | ALPHA CLOTURES |  | Devis | En attente
l'Arc | G19 | Agnès De Vino | ALPHA SERVICES |  | Facture | En cours
Briand | G20 | Gino Ciravolo | ASTEN |  | Projet BC | Non payée
l'Argensol | G21 | Agnès De Vino | AX'EAU |  |  | Payée
Viticole | G22 | Agnès De Vino | BERTEA |  |  | Transmis
Hessel | G26 | Agnès De Vino | CASAL SPORTS
Climatech
CMA
CMT
DUMAFE
ECAM
EEIB
EIS
ENGIE
ID VERDE
FTTS
IDEX
ISOLBAT
JIMENEZ
LES COMPAGNONS DU BARROUX
LIONS
L'OUVERTURE
MATERLABO
NERESSY
ORTEC
OUVERTURE ET AVENIR
PLE
PROVENCE MENUISERIES
SAPEC
SATR
SCPA
SEDEL
SEDM
SMC BTP
SMTL
SOGEV
SOMES
STAR'S JARDIN
SUD METALLERIE
TPDM
VISION D'INTERIEUR
CORA