## Production amont
N° Série | Désignation | Création FS | Objectif (45j) | Prévision Injection (2j)+2 | Date réelle Injection | Prévision Assemblage (1j)+3 | Date réelle Assemblage | Prévision Enrobage première couche (1j)+4 | Date réelle Enrobage première couche | Prévision Enrobage (12j)+16 | Date réelle Enrobage | Prévison Decirage des carapaces (1j;_JF)+17 | Date réelle Decirage des carapaces | Prévision Cuisson des carapaces (1j;_JF)+18 | Date réelle Cuisson des carapaces | Prévision Lavage et Emmaillotage (1j;_JF)+19 | Date réelle Lavage et Emmaillotage | Prévision amont | Réalisé fin amont | Atelier en cours
01AA604 | Ecope 1B | 2019-07-28 | 2019-09-27 | 2019-07-30 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-23 | 2019-08-25 | Assemblage
01AA605 | Ecope 1B | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 2019-07-31 |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-02 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Lavage et Emmaillotage
01AA606 | Ecope 1B | 2019-07-30 | 2019-10-01 | 2019-08-01 |  | 2019-08-02 |  | 2019-08-05 |  | 2019-08-22 |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Lavage et Emmaillotage
01AA607 | Ecope 1B | 2019-07-31 | 2019-10-02 | 2019-08-02 |  | 2019-08-05 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Lavage et Emmaillotage
01AA608 | Ecope 1B | 2019-08-01 | 2019-10-03 | 2019-08-05 |  | 2019-08-06 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Lavage et Emmaillotage
01AA609 | Ecope 1B | 2019-08-02 | 2019-10-04 | 2019-08-06 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Lavage et Emmaillotage
01AA610 | Ecope 1B | 2019-08-03 | 2019-10-04 | 2019-08-06 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 2019-08-31 | Lavage et Emmaillotage
01AA611 | Ecope 1B | 2019-08-04 | 2019-10-04 | 2019-08-06 |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | 2019-09-01 | Lavage et Emmaillotage
01AA612 | Ecope 1B | 2019-08-05 | 2019-10-07 | 2019-08-07 |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Lavage et Emmaillotage
01AA613 | Ecope 1B | 2019-08-06 | 2019-10-08 | 2019-08-08 |  | 2019-08-09 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Lavage et Emmaillotage
01AA614 | Ecope 1B | 2019-08-07 | 2019-10-09 | 2019-08-09 |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-13 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Lavage et Emmaillotage
01AA615 | Ecope 1B | 2019-08-08 | 2019-10-10 | 2019-08-12 |  | 2019-08-13 |  | 2019-08-14 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Lavage et Emmaillotage
01AA616 | Ecope 1B | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-08-13 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Lavage et Emmaillotage
01AA617 | Ecope 1B | 2019-08-10 | 2019-10-11 | 2019-08-13 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 2019-09-07 | Lavage et Emmaillotage
01AA618 | Ecope 1B | 2019-08-11 | 2019-10-11 | 2019-08-13 |  | 2019-08-14 |  | 2019-08-16 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 | 2019-09-08 | Lavage et Emmaillotage
01AA619 | Ecope 1B | 2019-08-12 | 2019-10-14 | 2019-08-14 |  | 2019-08-16 |  | 2019-08-19 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Lavage et Emmaillotage
01AA620 | Ecope 1B | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 2019-08-16 |  | 2019-08-19 |  | 2019-08-20 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Lavage et Emmaillotage
01AA621 | Ecope 1B | 2019-08-14 | 2019-10-16 | 2019-08-19 |  | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Lavage et Emmaillotage
01AA622 | Ecope 1B | 2019-08-15 | 2019-10-17 | 2019-08-19 |  | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Lavage et Emmaillotage
01AA623 | Ecope 1B | 2019-08-16 | 2019-10-18 | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 | 2019-09-13 | Lavage et Emmaillotage
01AA624 | Ecope 1B | 2019-08-17 | 2019-10-18 | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 | 2019-09-14 | Lavage et Emmaillotage
01AA625 | Ecope 1B | 2019-08-18 | 2019-10-18 | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 | 2019-09-15 | Lavage et Emmaillotage
01AA626 | Ecope 1B | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 |  | 2019-08-23 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 | 2019-09-16 | Lavage et Emmaillotage
01AA627 | Ecope 1B | 2019-08-20 | 2019-10-22 | 2019-08-22 |  | 2019-08-23 |  | 2019-08-26 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 | 2019-09-17 | Lavage et Emmaillotage
01AA628 | Ecope 1B | 2019-08-21 | 2019-10-23 | 2019-08-23 |  | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 | 2019-09-18 | Lavage et Emmaillotage
01AA629 | Ecope 1B | 2019-08-22 | 2019-10-24 | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Lavage et Emmaillotage
01AA630 | Ecope 1B | 2019-08-23 | 2019-10-25 | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Lavage et Emmaillotage
01AA631 | Ecope 1B | 2019-08-24 | 2019-10-25 | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2019-09-21 | Lavage et Emmaillotage
01AA632 | Ecope 1B | 2019-08-25 | 2019-10-25 | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 | 2019-09-22 | Lavage et Emmaillotage
01AA633 | Ecope 1B | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 | 2019-09-23 | Lavage et Emmaillotage
01AA634 | Ecope 1B | 2019-08-27 | 2019-10-29 | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 | 2019-09-24 | Lavage et Emmaillotage
01AA635 | Ecope 1B | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | 2019-09-25 | Lavage et Emmaillotage
01AA636 | Ecope 1B | 2019-08-29 | 2019-10-31 | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Lavage et Emmaillotage
01AA637 | Ecope 1B | 2019-08-30 | 2019-11-01 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 | 2019-09-27 | Lavage et Emmaillotage
01AA638 | Ecope 1B | 2019-08-31 | 2019-11-01 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 | 2019-09-28 | Lavage et Emmaillotage
01AA639 | Ecope 1B | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 | 2019-09-29 | Lavage et Emmaillotage
01AA640 | Ecope 1B | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | 2019-09-30 | Lavage et Emmaillotage
01AA641 | Ecope 1B | 2019-09-03 | 2019-11-05 | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 | Lavage et Emmaillotage
01AA642 | Ecope 1B | 2019-09-04 | 2019-11-06 | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Lavage et Emmaillotage
01AA643 | Ecope 1B | 2019-09-05 | 2019-11-07 | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 | 2019-10-03 | Lavage et Emmaillotage
01AA644 | Ecope 1B | 2019-09-06 | 2019-11-08 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 2019-10-04 | Cuisson des carapaces
01AA645 | Ecope 1B | 2019-09-07 | 2019-11-08 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 2019-10-05 | Decirage des carapaces
01AA646 | Ecope 1B | 2019-09-08 | 2019-11-08 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 | 2019-10-06 | Enrobage
01AA647 | Ecope 1B | 2019-09-09 | 2019-11-11 | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Enrobage première couche
01AA648 | Ecope 1B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | 2019-10-08 | Assemblage
01AA649 | Ecope 1B | 2019-09-11 | 2019-11-13 | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 | 2019-10-09 | Injection
01AA650 | Ecope 1B | 2019-09-12 | 2019-11-14 | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 2019-10-10
01AA651 | Ecope 1B | 2019-09-13 | 2019-11-15 | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 2019-10-11
01AA652 | Ecope 1B | 2019-09-14 | 2019-11-15 | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 2019-10-12
01AA653 | Ecope 1B | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 2019-10-13
01AA654 | Ecope 1B | 2019-09-16 | 2019-11-18 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 2019-10-14
01AA655 | Ecope 1B | 2019-09-17 | 2019-11-19 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 | 2019-10-15
01AA656 | Ecope 1B | 2019-09-18 | 2019-11-20 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | 2019-10-16
01AA657 | Ecope 1B | 2019-09-19 | 2019-11-21 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 | 2019-10-17
01AA658 | Ecope 1B | 2019-09-20 | 2019-11-22 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2019-10-18
01AA659 | Ecope 1B | 2019-09-21 | 2019-11-22 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2019-10-19
01AA660 | Ecope 1B | 2019-09-22 | 2019-11-22 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2019-10-20
01AA661 | Ecope 1B | 2019-09-23 | 2019-11-25 | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 | 2019-10-21
01AA662 | Ecope 1B | 2019-09-24 | 2019-11-26 | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 2019-10-22
01AA663 | Ecope 1B | 2019-09-25 | 2019-11-27 | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | 2019-10-23
01AA664 | Ecope 1B | 2019-09-26 | 2019-11-28 | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 2019-10-24
01AA665 | Ecope 1B | 2019-09-27 | 2019-11-29 | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2019-10-25
01AA666 | Ecope 1B | 2019-09-28 | 2019-11-29 | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2019-10-26
01AA667 | Ecope 1B | 2019-09-29 | 2019-11-29 | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2019-10-27
01AA668 | Ecope 1B | 2019-09-30 | 2019-12-02 | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 | 2019-10-28
01AA669 | Ecope 1B | 2019-10-01 | 2019-12-03 | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 | 2019-10-29
Formulas:
Objectif (45j) = WORKDAY([Création FS],45)
Prévision Injection (2j)+2 = WORKDAY([Création FS],2,_JF)
Prévision Assemblage (1j)+3 = WORKDAY([Prévision Injection (2j)+2],1,_JF)

## Production aval
N° Série | Désignation | Réalisé fin amont | Prévision sortie amont | Prévision Préchauffage et coulée (2j;_JF) +21 | Date réel Préchauffage et coulée | Prévision Décochage (1j;_JF) +22 | Date réelle Préchauffage et coulée | Prévision Décochage (1j;_JF) +23 | Date réelle Décochage | Prévision Dégrappage (0,5j;_JF) +23,5 | Date réelle Dégrappage | Prévision Sablage Mesh 46 (0,5j;_JF) +24 | Date réelle Sablage Mesh 46 | Prévision CIC et contrôle (2j;_JF) +26 | Date réelle CIC et contrôle | Prévision Tronçonnage des attaques (1j;_JF) +27 | Date réelle Tronçonnage des attaques | Prévision Ebarbage des attaques (1j;_JF) +28 | Date réelle Ebarbage des attaques | Prévision Sablage Mesh 90/120 (0,5j;_JF) +28,5> | Date réelle Sablage Mesh 90/120 | Prévision Contrôle des épaisseurs 1 <(0,5j;_JF) +29 | Date réelle Contrôle des épaisseurs 1 | Prévision Usinage chimique (0,5j;_JF) +29,5> | Date réelle Usinage chimique | Prévision Contrôle des épaisseurs 2 ><(0,5j;_JF) +30 | Date réelle Contrôle des épaisseurs 2 | Prévision Sablage léger (0,5j;_JF) +30,5> | Date réelle Sablage léger | Prévision Ressuage <1 (0,5j;_JF) +31 | Date réelle Ressuage 1 | Prévision Contrôle visuel (0,5j;_JF) +31,5> | Date réelle Contrôle visuel | Prévision Ragréage <(0,5j;_JF) +32 | Date réelle Ragréage | Prévision Radiographie (1j;_JF) +33 | Date réelle Radiographie | Prévision Cycle SR ASR RSR (1j;_JF) +34 | Date réelle Cycle SR ASR RSR | Prévision Attaque chimique 1 (0,5j;_JF) +34,5> | Date réelle Attaque chimique 1 | Prévision Ressuage <2 (1j;_JF) +35,5 | Date réelle Ressuage 2 | Prévision Contrôle 3D avant TTH (0,5j;_JF) +36 > | Date réelle Contrôle 3D avant TTH | Prévision Traitement TTH (3j;_JF) +39 | Date réelle Traitement TTH | Prévision Attaque chimique 2 (0,5j;_JF) <+39,5 | Date réelle Attaque chimique 2 | Prévision Ressuage 3 (1j;_JF) +40,5 | Date réelle Ressuage 3 | Prévision Contôle 3D (0,5j;_JF) +41> | Date réelle Contôle 3D | Prévision Usinage et ébavurage (0,5j;_JF) <+41,5 | Date réelle Usinage et ébavurage | Prévision Contôle 3D après usinage (0,5j;_JF) +42> | Date réelle Contôle 3D après usinage | Prévision Attaque chimique 3 (0,5j;_JF) <+42,5 | Date réelle Attaque chimique 3 | Prévision Ressuage final (1j;_JF) +43,5 | Date réelle Ressuage final | Prévision Radiographie finale (0,5j;_JF) + 44 > | Date réelle Radiographie finale | Prévision Contrôle visuel final (0,5j;_JF) <+44,5 | Date réelle Contrôle visuel final | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval | Atelier en cours | Etat de la pièce
01AA604 | Ecope 1B | 2019-08-25 | 2019-08-23 | 2019-08-27 |  | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 | 2019-09-29 | Contrôle visuel final | En cours
01AA605 | Ecope 1B | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 |  | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | Contrôle visuel final | En cours
01AA606 | Ecope 1B | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | Contrôle visuel final | En cours
01AA607 | Ecope 1B | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-30 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | Contrôle visuel final | En cours
01AA608 | Ecope 1B | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-02 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | Radiographie finale | En cours
01AA609 | Ecope 1B | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA610 | Ecope 1B | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA611 | Ecope 1B | 2019-09-01 | 2019-08-30 | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA612 | Ecope 1B | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-04 |  | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA613 | Ecope 1B | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 |  | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA614 | Ecope 1B | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-06 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA615 | Ecope 1B | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-09 |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA616 | Ecope 1B | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA617 | Ecope 1B | 2019-09-07 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA618 | Ecope 1B | 2019-09-08 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA619 | Ecope 1B | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA620 | Ecope 1B | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA621 | Ecope 1B | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA622 | Ecope 1B | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-13 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA623 | Ecope 1B | 2019-09-13 | 2019-09-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA624 | Ecope 1B | 2019-09-14 | 2019-09-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA625 | Ecope 1B | 2019-09-15 | 2019-09-12 | 2019-09-16 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA626 | Ecope 1B | 2019-09-16 | 2019-09-13 | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA627 | Ecope 1B | 2019-09-17 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA628 | Ecope 1B | 2019-09-18 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA629 | Ecope 1B | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA630 | Ecope 1B | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA631 | Ecope 1B | 2019-09-21 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA632 | Ecope 1B | 2019-09-22 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA633 | Ecope 1B | 2019-09-23 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA634 | Ecope 1B | 2019-09-24 | 2019-09-23 | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA635 | Ecope 1B | 2019-09-25 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA636 | Ecope 1B | 2019-09-26 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA637 | Ecope 1B | 2019-09-27 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-01 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA638 | Ecope 1B | 2019-09-28 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-01 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA639 | Ecope 1B | 2019-09-29 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-01 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA640 | Ecope 1B | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA641 | Ecope 1B | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2019-10-02 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA642 | Ecope 1B | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-03 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA643 | Ecope 1B | 2019-10-03 | 2019-10-02 | 2019-10-04 |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA644 | Ecope 1B | 2019-10-04 | 2019-10-03 | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-11 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA645 | Ecope 1B | 2019-10-05 | 2019-10-03 | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-11 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA646 | Ecope 1B | 2019-10-06 | 2019-10-03 | 2019-10-07 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-11 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA647 | Ecope 1B | 2019-10-07 | 2019-10-04 | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA648 | Ecope 1B | 2019-10-08 | 2019-10-07 | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA649 | Ecope 1B | 2019-10-09 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA650 | Ecope 1B | 2019-10-10 | 2019-10-09 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA651 | Ecope 1B | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA652 | Ecope 1B | 2019-10-12 | 2019-10-10 | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA653 | Ecope 1B | 2019-10-13 | 2019-10-10 | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA654 | Ecope 1B | 2019-10-14 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA655 | Ecope 1B | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA656 | Ecope 1B | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA657 | Ecope 1B | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA658 | Ecope 1B | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA659 | Ecope 1B | 2019-10-19 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA660 | Ecope 1B | 2019-10-20 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA661 | Ecope 1B | 2019-10-21 | 2019-10-18 | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA662 | Ecope 1B | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA663 | Ecope 1B | 2019-10-23 | 2019-10-22 | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA664 | Ecope 1B | 2019-10-24 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA665 | Ecope 1B | 2019-10-25 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA666 | Ecope 1B | 2019-10-26 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA667 | Ecope 1B | 2019-10-27 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA668 | Ecope 1B | 2019-10-28 | 2019-10-25 | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-26 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 |  | 2019-12-03 |  | 2019-12-04 |  | Préchauffage et coulée | En cours
01AA669 | Ecope 1B | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28 |  | 2019-11-29 |  | 2019-11-29 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-03 |  | 2019-12-04 |  | 2019-12-04 |  | 2019-12-05 |  | Préchauffage et coulée | En cours

## Récapitulatif délais
N° Série | Désignation | Création FS | Prévision Amont | Réalisé fin amont | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval | Objectif (45j)
01AA604 | Ecope 1B | 2019-07-28 | 2019-08-21 | 2019-08-25 | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 2019-09-27
01AA605 | Ecope 1B | 2019-07-29 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-09-30
01AA606 | Ecope 1B | 2019-07-30 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-10-02 | 0 | 2019-10-01
01AA607 | Ecope 1B | 2019-07-31 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-10-03 | 0 | 2019-10-02
01AA608 | Ecope 1B | 2019-08-01 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-10-04 | 0 | 2019-10-03
01AA609 | Ecope 1B | 2019-08-02 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-04
01AA610 | Ecope 1B | 2019-08-03 | 2019-08-28 | 2019-08-31 | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-04
01AA611 | Ecope 1B | 2019-08-04 | 2019-08-28 | 2019-09-01 | 2019-10-07 | 0 | 2019-10-04
01AA612 | Ecope 1B | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-07
01AA613 | Ecope 1B | 2019-08-06 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-10-09 | 0 | 2019-10-08
01AA614 | Ecope 1B | 2019-08-07 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-10-10 | 0 | 2019-10-09
01AA615 | Ecope 1B | 2019-08-08 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 2019-10-11 | 0 | 2019-10-10
01AA616 | Ecope 1B | 2019-08-09 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-10-14 | 0 | 2019-10-11
01AA617 | Ecope 1B | 2019-08-10 | 2019-09-04 | 2019-09-07 | 2019-10-14 | 0 | 2019-10-11
01AA618 | Ecope 1B | 2019-08-11 | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 2019-10-14 | 0 | 2019-10-11
01AA619 | Ecope 1B | 2019-08-12 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-10-15 | 0 | 2019-10-14
01AA620 | Ecope 1B | 2019-08-13 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-10-16 | 0 | 2019-10-15
01AA621 | Ecope 1B | 2019-08-14 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2019-10-17 | 0 | 2019-10-16
01AA622 | Ecope 1B | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 0 | 2019-10-17
01AA623 | Ecope 1B | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 2019-10-18 | 0 | 2019-10-18
01AA624 | Ecope 1B | 2019-08-17 | 2019-09-10 | 2019-09-14 | 2019-10-18 | 0 | 2019-10-18
01AA625 | Ecope 1B | 2019-08-18 | 2019-09-10 | 2019-09-15 | 2019-10-18 | 0 | 2019-10-18
01AA626 | Ecope 1B | 2019-08-19 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-10-21 | 0 | 2019-10-21
01AA627 | Ecope 1B | 2019-08-20 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 2019-10-22 | 0 | 2019-10-22
01AA628 | Ecope 1B | 2019-08-21 | 2019-09-13 | 2019-09-18 | 2019-10-23 | 0 | 2019-10-23
01AA629 | Ecope 1B | 2019-08-22 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 2019-10-24 | 0 | 2019-10-24
01AA630 | Ecope 1B | 2019-08-23 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-10-25 | 0 | 2019-10-25
01AA631 | Ecope 1B | 2019-08-24 | 2019-09-17 | 2019-09-21 | 2019-10-25 | 0 | 2019-10-25
01AA632 | Ecope 1B | 2019-08-25 | 2019-09-17 | 2019-09-22 | 2019-10-25 | 0 | 2019-10-25
01AA633 | Ecope 1B | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 2019-10-28 | 0 | 2019-10-28
01AA634 | Ecope 1B | 2019-08-27 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2019-10-29 | 0 | 2019-10-29
01AA635 | Ecope 1B | 2019-08-28 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 0 | 2019-10-30
01AA636 | Ecope 1B | 2019-08-29 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 2019-10-31 | 0 | 2019-10-31
01AA637 | Ecope 1B | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-01
01AA638 | Ecope 1B | 2019-08-31 | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-01
01AA639 | Ecope 1B | 2019-09-01 | 2019-09-24 | 2019-09-29 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-01
01AA640 | Ecope 1B | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 0 | 2019-11-04
01AA641 | Ecope 1B | 2019-09-03 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-11-06 | 0 | 2019-11-05
01AA642 | Ecope 1B | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 2019-11-07 | 0 | 2019-11-06
01AA643 | Ecope 1B | 2019-09-05 | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-11-08 | 0 | 2019-11-07
01AA644 | Ecope 1B | 2019-09-06 | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-11-11 | 0 | 2019-11-08
01AA645 | Ecope 1B | 2019-09-07 | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 2019-11-11 | 0 | 2019-11-08
01AA646 | Ecope 1B | 2019-09-08 | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 2019-11-11 | 0 | 2019-11-08
01AA647 | Ecope 1B | 2019-09-09 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 2019-11-13 | 0 | 2019-11-11
01AA648 | Ecope 1B | 2019-09-10 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 0 | 2019-11-12
01AA649 | Ecope 1B | 2019-09-11 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | 2019-11-15 | 0 | 2019-11-13
01AA650 | Ecope 1B | 2019-09-12 | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-11-18 | 0 | 2019-11-14
01AA651 | Ecope 1B | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-11-19 | 0 | 2019-11-15
01AA652 | Ecope 1B | 2019-09-14 | 2019-10-08 | 2019-10-12 | 2019-11-19 | 0 | 2019-11-15
01AA653 | Ecope 1B | 2019-09-15 | 2019-10-08 | 2019-10-13 | 2019-11-19 | 0 | 2019-11-15
01AA654 | Ecope 1B | 2019-09-16 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 2019-11-20 | 0 | 2019-11-18
01AA655 | Ecope 1B | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 0 | 2019-11-19
01AA656 | Ecope 1B | 2019-09-18 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 2019-11-22 | 0 | 2019-11-20
01AA657 | Ecope 1B | 2019-09-19 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-11-25 | 0 | 2019-11-21
01AA658 | Ecope 1B | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-11-26 | 0 | 2019-11-22
01AA659 | Ecope 1B | 2019-09-21 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-11-26 | 0 | 2019-11-22
01AA660 | Ecope 1B | 2019-09-22 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 2019-11-26 | 0 | 2019-11-22
01AA661 | Ecope 1B | 2019-09-23 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-27 | 0 | 2019-11-25
01AA662 | Ecope 1B | 2019-09-24 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 2019-11-28 | 0 | 2019-11-26
01AA663 | Ecope 1B | 2019-09-25 | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 2019-11-29 | 0 | 2019-11-27
01AA664 | Ecope 1B | 2019-09-26 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 2019-12-02 | 0 | 2019-11-28
01AA665 | Ecope 1B | 2019-09-27 | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 0 | 2019-11-29
01AA666 | Ecope 1B | 2019-09-28 | 2019-10-22 | 2019-10-26 | 2019-12-03 | 0 | 2019-11-29
01AA667 | Ecope 1B | 2019-09-29 | 2019-10-22 | 2019-10-27 | 2019-12-03 | 0 | 2019-11-29
01AA668 | Ecope 1B | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 2019-10-28 | 2019-12-04 | 0 | 2019-12-02
01AA669 | Ecope 1B | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 2019-12-05 | 0 | 2019-12-03

## Suivi des pièces
| Ecope 1B | Ecope 2B | Ecope 3B | Ecope 4B | Ecope 4A | Ecope 5A | Zdeck | Pad5
En cours
Terminée
Expédiée
Rebutée

## Paramétres
Ateliers amont | Temps en jours | Désignation | Etat pièce | 2019 | Premier de l'AN | 2019-01-01
Injection | 2 | Ecope 1B | En cours |  | Pâques | 2019-04-21
Assemblage | 1 | Ecope 2B | Terminée |  | Lundi de Pâques | 2019-04-22
Enrobage première couche | 1 | Ecope 3B | Expédiée |  | Fête du travail | 2019-05-01
Enrobage | 12 | Ecope 4B | Rebutée |  | Victoire de 1945 | 2019-05-08
Decirage des carapaces | 1 | Ecope 4A |  |  | Ascension | 2019-05-30
Cuisson des carapaces | 1 | Ecope 5A |  |  | Pentecôte | 2019-06-10
Lavage et Emmaillotage | 1 | Zdeck |  |  | Fête nationale | 2019-07-14
Ateliers Aval |  | Pad5 |  |  | Assomption | 2019-08-15
Préchauffage et coulée | 2 |  |  |  | Toussaint | 2019-11-01
Décochage | 1 |  |  |  | Armistice | 2019-11-11
Dégrappage | 0.5 |  |  |  | Noël | 2019-12-25
Sablage Mesh 46 | 0.5 |  |  | 2020 | Premier de l'AN | 2020-01-01
CIC et contrôle | 2 |  |  |  | Pâques | 2020-04-12
Tronçonnage des attaques | 1 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2020-04-13
Ebarbage des attaques | 1 |  |  |  | Fête du travail | 2020-05-01
Sablage Mesh 90/120 | 0.5 |  |  |  | Victoire de 1945 | 2020-05-08
Contrôle des épaisseurs 1 | 0.5 |  |  |  | Ascension | 2020-05-21
Usinage chimique | 0.5 |  |  |  | Pentecôte | 2020-06-01
Contrôle des épaisseurs 2 | 0.5 |  |  |  | Fête nationale | 2020-07-14
Sablage léger | 0.5 |  |  |  | Assomption | 2020-08-15
Ressuage 1 | 0.5 |  |  |  | Toussaint | 2020-11-01
Contrôle visuel | 0.5 |  |  |  | Armistice | 2020-11-11
Ragréage | 0.5 |  |  |  | Noël | 2020-12-25
Radiographie | 1 |  |  | 2021 | Premier de l'AN | 2021-01-01
Cycle SR ASR RSR | 1 |  |  |  | Pâques | 2021-04-04
Attaque chimique 1 | 0.5 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2021-04-05
Ressuage 2 | 1 |  |  |  | Fête du travail | 2021-05-01
Contrôle 3D avant TTH | 0.5 |  |  |  | Victoire de 1945 | 2021-05-08
Traitement TTH | 3 |  |  |  | Ascension | 2021-05-13
Attaque chimique | 0.5 |  |  |  | Pentecôte | 2021-05-24
Ressuage 3 | 1 |  |  |  | Fête nationale | 2021-07-14
Contôle 3D | 0.5 |  |  |  | Assomption | 2021-08-15
Usinage et ébavurage | 1 |  |  |  | Toussaint | 2021-11-01
Contôle 3D après usinage | 0.5 |  |  |  | Armistice | 2021-11-11
Attaque chimique 2 | 0.5 |  |  |  | Noël | 2021-12-25
Ressuage final | 1 |  |  | 2022 | Premier de l'AN | 2022-01-01
Radiographie finale | 0.5 |  |  |  | Pâques | 2022-04-17
Contrôle visuel final | 0.5 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2022-04-18
| 44 |  |  |  | Fête du travail | 2022-05-01
[5 empty] | Victoire de 1945 | 2022-05-08
[5 empty] | Ascension | 2022-05-26
[5 empty] | Pentecôte | 2022-06-06
[5 empty] | Fête nationale | 2022-07-14
[5 empty] | Assomption | 2022-08-15
[5 empty] | Toussaint | 2022-11-01
[5 empty] | Armistice | 2022-11-11
[5 empty] | Noël | 2022-12-25
|  |  |  | 2023 | Premier de l'AN | 2023-01-01
[5 empty] | Pâques | 2023-04-09
[5 empty] | Lundi de Pâques | 2023-04-10
[5 empty] | Fête du travail | 2023-05-01
[5 empty] | Victoire de 1945 | 2023-05-08
[5 empty] | Ascension | 2023-05-18
[5 empty] | Pentecôte | 2023-05-29
[5 empty] | Fête nationale | 2023-07-14
[5 empty] | Assomption | 2023-08-15
[5 empty] | Toussaint | 2023-11-01
[5 empty] | Armistice | 2023-11-11
[5 empty] | Noël | 2023-12-25