## Synthèse
Moyenne de Avancement
Sous Projets | Qu | Total
Deb | BHY | 100%
| JFT | 100%
Total Deb |  | 100%
Déve | BFU | 80%
| BHY | 100%
| LCF | 10%
| PIB | 20%
Total Déve |  | 52.5%
Piage | TRQ | 30%
Total Piage |  | 30%
Re | BFU | 80%
| LCF | 100%
| PAS | 10%
| PIB | 100%
Total Re |  | 72.5%
Spécif | PAS | 100%
Total Spécif |  | 100%
(vide) | (vide)
Total (vide)
Total général |  | 73.57%

## Suivi
Type_projet | Projets | Sous Projets | Chif | Qu | Priorité | Date début | Avancement | Consommé | Date prévision | N° suivi | Commentaires
WEB | Espace | Déve | 8 | BHY | 3 | 2015-03-01 | 100% | 2
CN | Music | Re | 10 | BFU | 2 | 2015-03-02 | 80% | 4
WEB | Espace | Déve | 6 | BFU | 4 | 2015-03-03 | 80% | 3
WEB | M_Proc | Deb | 2 | JFT | 2 | 2015-03-04 | 100% | 1
TR_21 | TRANSPO | Re | 3 | PAS | 3 | 2015-03-05 | 10% | 2
CN | Music | Spécif | 5 | PAS | 5 | 2015-03-06 | 100% | 3
WEB | M_Proc | Déve | 8 | PIB | 4 | 2015-03-07 | 20% | 4
CN | Conquête_V1.1 | Piage | 9 | TRQ | 4 | 2015-03-08 | 30% | 5
CN | Conquête_V1.1 | Deb | 10 | BHY | 3 | 2015-03-09 | 100% | 5
CN | Music | Déve | 4 | LCF | 9 | 2015-03-10 | 10% | 4
TR_21 | TRANSPO | Deb | 1 | BHY | 7 | 2015-03-11 | 100% | 1
WEB | Rout | Re | 6 | LCF | 9 | 2015-03-12 | 100% | 3
WEB | Rout | Deb | 7 | JFT | 3 | 2015-03-13 | 100% | 4
WEB | M_Proc | Re | 3 | PIB | 3 | 2015-03-14 | 100% | 2

## Parametres
Type_projet | CN | WEB | TR_21 | Projets_internes_DEV | Autres_activites
CN | Applicative | Matérielle | Analyse_des_logs | Evolutions_et_réglementaires | Gestion_des_mouvements | Migration | Vue_V1 | Moulinette_Vue_V1 | Vue_v1_Bouton | Vue_V1.1 | AM_V1 | AM_V1_Accès | AM_V2 | E_21_V1 | E_V1.1 | GEDITU | Conquête_V1 | Moulinettes_Conquête_V1 | Conquête_V1.1 | Music | Bloc__Com | Bloc_quo | Outils_rapides
WEB | Scor | Normalisation | Réf | Sites | Pasrt | Site_RTP | Site_in | Site_PROT | Back_of | Espace | Rout | Mig_inf | M_Proc | Sco_Mu
TR_21 | TRANSPO
Projets_internes_DEV | niveau_3 | Heberge | Sup_int | Sui_Pi | Gest_C | Stat | Parte | Su_prt_E
Autres_activites | Reunion | Reunion_C | Reunion_R | Ae_Reu | Recr | Forma | Se_Vle
Categories | Spécif | Déve | Re | Deb | Piage
Qui_fait | LCF | JFT | BHY | BFU | PAS | PIB | TRQ
Priorité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10