## Production amont
N° Série | Désignation | Création FS | Objectif (45j) | Injection (1j)+1 | Atelier 02 (1j)+2 | Atelier 03 (1j)+3 | Atelier 04 (12j)+15 | Atelier 05 (1j)+16 | Atelier 06 (1j)+17 | Atelier 07 (1j)+18 | Atelier 08 (1j)+19 | Prévision sortie amont | Réalisé fin amont
01AA604 | Ecope 1A | 2019-07-28 | 2019-09-27 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23
01AA605 | Ecope 1A | 2019-07-29 | 2019-09-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26
01AA606 | Ecope 1A | 2019-07-30 | 2019-10-01 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27
01AA607 | Ecope 4B | 2019-07-31 | 2019-10-02 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-01 | 2019-10-03 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-02 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-03 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-04 | 2019-10-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30
01AA612 | Ecope 4B | 2019-08-05 | 2019-10-07 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02
01AA613 | Ecope 4B | 2019-08-06 | 2019-10-08 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03
01AA614 | Ecope 4B | 2019-08-07 | 2019-10-09 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04
01AA615 | Ecope 4B | 2019-08-08 | 2019-10-10 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05
01AA616 | Ecope 4B | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06
01AA617 | Ecope 4B | 2019-08-10 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06
01AA618 | Ecope 4B | 2019-08-11 | 2019-10-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06
01AA619 | Ecope 4B | 2019-08-12 | 2019-10-14 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09
01AA620 | Ecope 4B | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10
01AA621 | Ecope 4B | 2019-08-14 | 2019-10-16 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11
01AA622 | Ecope 4B | 2019-08-15 | 2019-10-17 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12
01AA623 | Ecope 4B | 2019-08-16 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
01AA624 | Ecope 4B | 2019-08-17 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
01AA625 | Ecope 4B | 2019-08-18 | 2019-10-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
01AA626 | Ecope 4B | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16
01AA627 | Ecope 4B | 2019-08-20 | 2019-10-22 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17
01AA628 | Ecope 4B | 2019-08-21 | 2019-10-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18
01AA629 | Ecope 4B | 2019-08-22 | 2019-10-24 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19
01AA630 | Ecope 4B | 2019-08-23 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20
01AA631 | Ecope 4B | 2019-08-24 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20
01AA632 | Ecope 4B | 2019-08-25 | 2019-10-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20
01AA633 | Ecope 4B | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23
01AA634 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-10-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24
01AA635 | Ecope 4B | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25
01AA636 | Ecope 4B | 2019-08-29 | 2019-10-31 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26
01AA637 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27
01AA638 | Ecope 4B | 2019-08-31 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27
01AA639 | Ecope 4B | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27
01AA640 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-11-04 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30
01AA641 | Ecope 4B | 2019-09-03 | 2019-11-05 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01
01AA642 | Ecope 4B | 2019-09-04 | 2019-11-06 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
01AA643 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-11-07 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03
01AA644 | Ecope 4B | 2019-09-06 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA645 | Ecope 4B | 2019-09-07 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA646 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-11-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA647 | Ecope 4B | 2019-09-09 | 2019-11-11 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07
01AA648 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA649 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA650 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA651 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA652 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA653 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA654 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA655 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA656 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA657 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA658 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA659 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA660 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA661 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA662 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
01AA663 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-11-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-08
Formulas:
Objectif (45j) = WORKDAY([Création FS],45)
Injection (1j)+1 = WORKDAY([Création FS],1)
Atelier 02 (1j)+2 = WORKDAY([Création FS],2)
Atelier 03 (1j)+3 = WORKDAY([Création FS],3)
Atelier 04 (12j)+15 = WORKDAY([Création FS],15)
Atelier 05 (1j)+16 = WORKDAY([Création FS],16)
Atelier 06 (1j)+17 = WORKDAY([Création FS],17)
Atelier 07 (1j)+18 = WORKDAY([Création FS],18)
Atelier 08 (1j)+19 = WORKDAY([Création FS],19)
Prévision sortie amont = WORKDAY([Création FS],20)

## Production aval
N° Série | Désignation | Réalisé fin amont | Atelier 09 (1j) | Atelier 10 (1j) | Atelier 11 (0,5j) | Atelier 12 (0,5j) | Atelier 13 (3j) | Atelier 14 (0,5j) | Atelier 15 (0,5j) | Prévision sortie aval | Réalisé fin aval
01AA604 | Ecope 1A | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-02 | 1900-01-05 | 1900-01-05 12:00 | 1900-01-06 | 1900-01-07
01AA605 | Ecope 1A | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-02 | 1900-01-05
01AA606 | Ecope 1A | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-02 | 1900-01-05
01AA607 | Ecope 4B | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-02 | 1900-01-05
01AA608 | Ecope 4B | 0: 0
01AA609 | Ecope 4B | 0: 0
01AA610 | Ecope 4B | 0: 0
01AA611 | Ecope 4B | 0: 0
01AA612 | Ecope 4B | 0: 0
01AA613 | Ecope 4B | 0: 0
01AA614 | Ecope 4B | 0: 0
01AA615 | Ecope 4B | 0: 0
01AA616 | Ecope 4B | 0: 0
01AA617 | Ecope 4B | 0: 0
01AA618 | Ecope 4B | 0: 0
01AA619 | Ecope 4B | 0: 0
01AA620 | Ecope 4B | 0: 0
01AA621 | Ecope 4B | 0: 0
01AA622 | Ecope 4B | 0: 0
01AA623 | Ecope 4B | 0: 0
01AA624 | Ecope 4B | 0: 0
01AA625 | Ecope 4B | 0: 0
01AA626 | Ecope 4B | 0: 0
01AA627 | Ecope 4B | 0: 0
01AA628 | Ecope 4B | 0: 0
01AA629 | Ecope 4B | 0: 0
01AA630 | Ecope 4B | 0: 0
01AA631 | Ecope 4B | 0: 0
01AA632 | Ecope 4B | 0: 0
01AA633 | Ecope 4B | 0: 0
01AA634 | Ecope 4B | 0: 0
01AA635 | Ecope 4B | 0: 0
01AA636 | Ecope 4B | 0: 0
01AA637 | Ecope 4B | 0: 0

## Récapitulatif
N° Série | Désignation | Création FS | Prévision sortie amont | Réalisé fin amont | Prévision sortie aval | Réalisé fin aval
01AA604 | Ecope 1A | 2019-07-28 | 2019-08-23 | 0 | 1900-01-07 | 0
01AA605 | Ecope 1A | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0
01AA606 | Ecope 1A | 2019-07-30 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0
01AA607 | Ecope 4B | 2019-07-31 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-01 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-02 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-03 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-04 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0
01AA612 | Ecope 4B | 2019-08-05 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0
01AA613 | Ecope 4B | 2019-08-06 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0
01AA614 | Ecope 4B | 2019-08-07 | 2019-09-04 | 0 | 0 | 0
01AA615 | Ecope 4B | 2019-08-08 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0
01AA616 | Ecope 4B | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0
01AA617 | Ecope 4B | 2019-08-10 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0
01AA618 | Ecope 4B | 2019-08-11 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0
01AA619 | Ecope 4B | 2019-08-12 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0
01AA620 | Ecope 4B | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0
01AA621 | Ecope 4B | 2019-08-14 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0
01AA622 | Ecope 4B | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0
01AA623 | Ecope 4B | 2019-08-16 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0
01AA624 | Ecope 4B | 2019-08-17 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0
01AA625 | Ecope 4B | 2019-08-18 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0
01AA626 | Ecope 4B | 2019-08-19 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0
01AA627 | Ecope 4B | 2019-08-20 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0
01AA628 | Ecope 4B | 2019-08-21 | 2019-09-18 | 0 | 0 | 0
01AA629 | Ecope 4B | 2019-08-22 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0
01AA630 | Ecope 4B | 2019-08-23 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0
01AA631 | Ecope 4B | 2019-08-24 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0
01AA632 | Ecope 4B | 2019-08-25 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0
01AA633 | Ecope 4B | 2019-08-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0
01AA634 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 0
01AA635 | Ecope 4B | 2019-08-28 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0
01AA636 | Ecope 4B | 2019-08-29 | 2019-09-26 | 0 | 0 | 0
01AA637 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0
01AA638 | Ecope 4B | 2019-08-31 | 2019-09-27 | 0 | #N/A | #N/A
01AA639 | Ecope 4B | 2019-09-01 | 2019-09-27 | 0 | #N/A | #N/A
01AA640 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 0 | #N/A | #N/A
01AA641 | Ecope 4B | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 0 | #N/A | #N/A
01AA642 | Ecope 4B | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 0 | #N/A | #N/A
01AA643 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-10-03 | 0 | #N/A | #N/A
01AA644 | Ecope 4B | 2019-09-06 | 2019-10-04 | 0 | #N/A | #N/A
01AA645 | Ecope 4B | 2019-09-07 | 2019-10-04 | 0 | #N/A | #N/A
01AA646 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-10-04 | 0 | #N/A | #N/A
01AA647 | Ecope 4B | 2019-09-09 | 2019-10-07 | 0 | #N/A | #N/A
01AA648 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA649 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA650 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA651 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA652 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA653 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA654 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA655 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA656 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA657 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA658 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA659 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA660 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA661 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA662 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A
01AA663 | Ecope 4B | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 0 | #N/A | #N/A