## Activités
Début | Fin | Nb de jours | Activité
2020-04-20 | 2020-04-22 | 3 | Livraison gypse 5e étage
2020-04-21 | 2020-04-25 | 5 | Murs extérieurs 2e niveau
2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | Murs mitoyen
2020-04-23 | 2020-04-25 | 3 | Toiture menuiserie brute
2020-04-24 | 2020-04-25 | 2 | Mur des panneaux électrique
2020-04-25 | 2020-04-27 | 3 | Panneau électrique + Mat et sous terre
2020-04-26 | 2020-04-27 | 2 | Toiture revêtement de finition
2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | Portes et fenêtres livraison et installation

## Hebdomadaire
*
* | 2020 | 17
*
* | VUE HEBDOMADAIRE
* | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
* | 2020-04-20 | [5 empty] | 2020-04-26
* | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26
1 | Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Panneau électrique + Mat et sous terre
2 |  | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs mitoyen | Toiture menuiserie brute | Toiture menuiserie brute | Toiture revêtement de finition
3 | 2020-04-22: Murs mitoyen; 2020-04-23: Toiture menuiserie brute; 2020-04-24: Mur des panneaux électrique; 2020-04-25: Mur des panneaux électrique
4 | 2020-04-25: Panneau électrique + Mat et sous terre
Formulas:
LUNDI = [LUNDI, row below]
DIMANCHE = [DIMANCHE, row below]

## Mensuel
| 2020 | AVRIL | 4
VUE MENSUELLE
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE
14 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05
15 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12
Pâques
16 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19
Lundi de Pâques
17 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26
| Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Livraison gypse 5e étage | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Panneau électrique + Mat et sous terre
|  | Murs extérieurs 2e niveau | Murs extérieurs 2e niveau | Murs mitoyen | Toiture menuiserie brute | Toiture menuiserie brute | Toiture revêtement de finition
|  |  | Murs mitoyen | Toiture menuiserie brute | Mur des panneaux électrique | Mur des panneaux électrique
Panneau électrique + Mat et sous terre
18 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03
Fête du travail
| Panneau électrique + Mat et sous terre | Portes et fenêtres livraison et installation | Portes et fenêtres livraison et installation
Toiture revêtement de finition
Portes et fenêtres livraison et installation
19 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10
Victoire de 1945

## Parametres (hidden)
| sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6
ligne jour | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 28
nb cours max | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0
ligne debut | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 30
ligne fin | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 | 29

## JFP (hidden)
2020 | DATE_JFP | JF_Ponts
| 0 | Pont
| 2020-01-01 | Premier de l'AN
| 0 | Pont
| 2020-04-12 | Pâques
| 2020-04-13 | Lundi de Pâques
| 0 | Pont
| 2020-05-01 | Fête du travail
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2020-05-08 | Victoire de 1945
| 0 | Pont
| 2020-05-21 | Ascension
| 2020-05-22 | Pont
| 2020-06-01 | Pentecôte
| 2020-07-13 | Pont
| 2020-07-14 | Fête nationale
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2020-08-15 | Assomption
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2020-11-01 | Toussaint
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2020-11-11 | Armistice
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2020-12-25 | Noël
| 0 | Pont
| 0 | Pont
| 2021-01-01 | Premier de l'AN
| 0 | Pont