## Recherche
COM A
N° chantier | Alerte Traitement | Délais des 3 mois | Commune | Adresse | N° Constat | Date sinistre | type sinistre | Responsable suivi | date demande devis |  | Entreprise | Date retour devis |  | date demande Commande |  | N° Commande |  | Date éxécution des travaux |  | Contrôle travaux sur place | Date demande Récéption | Date cloture Chantier |  | Observation
1234567 |  | 1 | COM A | AAAAAAA ADRESSE 1 | 73553 | 2014-07-01 | S1 | R1 |  | 0 | E1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
876857654 |  | 1 | COM A | HJKHHJH TOUTTE LA COMMUNE | 460834 | 2014-04-18 | S2 | R2 |  | 0 | E2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2014-04-24 | 0 | oui | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 0
5569876 |  | 1 | COM A | UNE PARTIE DE LA RUE | 62729 | 2014-06-27 | S3 | R3 |  | 0 | E1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
COM A |  | S1 |  | E1 |  | R1
RECHERCHER
EFFACER

## Sinistres
N° chantier | Alerte Traitement | Délais des 3 mois | Commune | Adresse | N° Constat | Date sinistre | type sinistre | Responsable suivi | date demande devis |  | Entreprise | Date retour devis |  | date demande Commande |  | N° Commande |  | Date éxécution des travaux |  | Contrôle travaux sur place | Date demande Récéption | Date cloture Chantier |  | Observation
1234567 |  | 1 | COM A | AAAAAAA ADRESSE 1 | 73553 | 2014-07-01 | S1 | R1 |  | 0 | E1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
654323 |  | 1 | COM B | ZZZZZZZZ NOUVELLE RUE | 0200648 | 2013-10-04 | S1 | R3 |  | 0 | E2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2013-10-04 | 0 | oui | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 0
876857654 |  | 1 | COM A | HJKHHJH TOUTTE LA COMMUNE | 460834 | 2014-04-18 | S2 | R2 |  | 0 | E2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2014-04-24 | 0 | oui | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 0
5569876 |  | 1 | COM A | UNE PARTIE DE LA RUE | 62729 | 2014-06-27 | S3 | R3 |  | 0 | E1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
Délais des 3 mois = IF([Date sinistre]="","",IF(TODAY()-[Date sinistre]>90,1,IF([Date cloture Chantier]-[Date sinistre]>90,1,"")))
Note on K1: Délais de réponse a la demande de devis dépassée ( >15 jours)
Note on N1: Commande a demander au GEPIL (maxi 7j aprés récéption du Devis)
Note on P1: Demande de Commande non traitée par le GEPIL (maxi 7j apres la demande)
Note on R1: Délais d'éxécution de la commande dépassée par l'Entreprise ( maxi 30j a émission de la commande)
Note on T1: Demande de facturation hors délais (maxi 7j après fin des travaux)

## Données
Nom commune | Type sinistre | Entreprise | Responsables
COM A | S1 | E1 | R1
COM B | S2 | E2 | R2
COM C | S3 | E3 | R3