## Planning
|  |  |  | 2016-09-01 |  |  |  | 2016-10-01 |  |  |  | 2016-11-01 |  |  |  |  | DECEMBRE 2016 |  |  |  | 2017-01-01 |  |  |  | FEVRIER 2017 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  |  |  | 2017-04-01 |  |  |  | 2017-05-01 |  |  |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | 2017-07-01 |  |  |  |  | AOUT 2017 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-10-01 |  |  |  | 2017-11-01 |  |  |  |  | decembre 2017
Colonne de calcul à masquer | Manifestions évenements | service porteur | Supports | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
| Fête des sages | CCAS | Invitation dépliants Tickets
2016-09-22 | vœux au personnel | Cabinet du maire | sucettes 34*50 cartes baderoles | 2016-09-01 S38: lancement : 22/09; 2016-11-01 S48: Lancement : 28/11; DECEMBRE 2016 S49: Graphisme; DECEMBRE 2016 S50: Validation : 12/12 Impression; 2017-01-01 S1: Diffusion à partir du 04/01; 2017-01-01 S3: Date évènement 17/01/2016
| Programmations trimestrielles | MDQ | Dépliants | 2016-11-01 S47: Lancement : 25/11; 2016-11-01 S48: Graphisme; DECEMBRE 2016 S49: Validation : 07/12 Impression; DECEMBRE 2016 S50: Diffusion à partir du 15/12; FEVRIER 2017 S8: Lancement : 26/02; FEVRIER 2017 S9: Graphisme; 2017-03-01 S10: Validation : 07/03 Impression; 2017-03-01 S11: Diffusion à partir du 15/03; AOUT 2017 S34: Lancement : 22/08; AOUT 2017 S35: Graphisme; 2017-09-01 S36: Validation : 5/09 impression; 2017-09-01 S37: Diffusion : à partir du 15/09
2016-09-23 | Vœux Acteurs locaux | Cabinet du maire | Sucettes 34x50 cartes banderoles | 2016-09-01 S37: Lancement : le 14/09; 2016-09-01 S38: Validation : le 23/09; 2016-11-01 S48: Lancement : 28/11; DECEMBRE 2016 S49: Graphisme; DECEMBRE 2016 S50: Validation : 12/12 impression; 2017-01-01 S1: Diffusion à partir du 04/01; 2017-01-01 S4: date évènement 23/01/2016
| Programme Printemps | Service enfance | Dépliants | FEVRIER 2017 S8: Lancement : 26/02; FEVRIER 2017 S9: Graphisme; 2017-03-01 S10: Validation : 06/03 impression; 2017-03-01 S11: Diffusion à partir du 15/03
| 2016-03-19 | Cabinet du maire | Invitations | 2017-01-01 S4: Lancement : 10/02; FEVRIER 2017 S5: Graphisme; FEVRIER 2017 S8: Validation : 22/03 impression; FEVRIER 2017 S9: Diffusion à partir du 01/03; 2017-03-01 S11: Date évènement 19/03
| Semaine du jeu | MDQ | 34x50 banderoles dépliants programme | 2017-01-01 S3: Lancement : 20/01; 2017-01-01 S4: Graphisme; FEVRIER 2017 S5: Validation : 30/01 impression; FEVRIER 2017 S6: Diffusion à partir du 08/02
| Semaine alternative aux pesticides | Romain Granier (Agenda 21) | banderoles flyers 34x50 | 2017-01-01 S4: Lancement : 08/02; FEVRIER 2017 S5: Graphisme; FEVRIER 2017 S8: Validation : 22/02 impression; FEVRIER 2017 S9: Diffusion à partir du 29/02
| Déportation | Cabinet du maire | Invitations | 2017-03-01 S11: Lancement : 18/03; 2017-03-01 S12: Graphisme; 2017-03-01 S13: Validation : 01/04 impression; 2017-04-01 S14: Diffusion à partir du 08/04; 2017-04-01 S17: Date évènement : 29/04/17
| Journée de l'europe |  | Invitations banderoles | 2017-03-01 S11: Lancement : 18/03; 2017-03-01 S12: Graphisme; 2017-03-01 S13: Validation : 01/04 impression; 2017-04-01 S14: Diffusion à partir du 08/04
| 2016-05-08 | Cabinet du maire | Invitations | 2017-03-01 S11: Lancement : 18/03; 2017-03-01 S12: Graphisme; 2017-03-01 S13: Validation : 01/04 impression; 2017-04-01 S14: Diffusion à partir du 08/04; 2017-05-01 S18: date évènement : 08/05
| Entrée en maternelle : Questions de parents | Parentalité | Flyers 34x50 | 2017-04-01 S16: Lancement : 18/04; 2017-04-01 S17: Graphisme; 2017-05-01 S18: Validation : 02/05 impression; 2017-05-01 S19: Diffusion à partir du 09/05
| Fêtes MDQ | MDQ | Flyers 34x50 | 2017-05-01 S18: Lancement : 09/05; 2017-05-01 S19: Graphisme; 2017-05-01 S20: Validation : 17/05 impression; 2017-05-01 S21: Diffusion à partir du 27/05
| Familles en fête semaine parentalité | Parentalité | Dépliants programme 34x50 invitations | FEVRIER 2017 S8: Lancement : 25/02; FEVRIER 2017 S9: Graphisme; 2017-03-01 S10: Validation : 07/03 impression; 2017-03-01 S11: Diffusion à partir du 18/03
| Semaine développement durable | Romain Granier (Agenda 21) | sucettes 34x50 flyers banderoles | 2017-04-01 S16: Lancement : 22/04; 2017-04-01 S17: Graphisme; 2017-05-01 S18: Validation : 03/05 impression; 2017-05-01 S19: Diffusion à partir du 13/05
| 2016-06-18 | Cabinet du maire | Invitations | 2017-05-01 S18: Lancement : 03/05; 2017-05-01 S19: Graphisme; 2017-05-01 S20: Validation : 17/05 impression; 2017-05-01 S21: Diffusion à partir du 27/05; 2017-06-01 S24: date évènement : 18/06
| Vacances été | Service enfance | livret sucettes 34x50 | 2017-05-01 S20: Lancement : 17/05; 2017-05-01 S21: Graphisme; 2017-05-01 S22: Validation : 30/06 impression; 2017-06-01 S23: Diffusion à partir du 06/06
| Fête locale | Comité des fêtes | sucettes flyers banderoles | 2017-05-01 S21: Lancement : 23/05; 2017-05-01 S22: Graphisme; 2017-06-01 S23: Validation : 06/06 impression; 2017-06-01 S24: Diffusion à partir du 13/06; 2017-06-01 S26: Dernier we juillet
| 13-14 juillet | Cabinet du maire | sucettes flyers invitations banderoles | 2017-06-01 S23: Lancement : 06/06; 2017-06-01 S24: Graphisme; 2017-06-01 S25: Validation : 20/06 impression; 2017-06-01 S26: Diffusion à partir du 27/06; 2017-07-01 S28: date évènement : 13-14/07
| Forum Assos | Cabinet du maire | banderoles | 2017-07-01 S29: Lancement : 22/07; 2017-07-01 S30: Graphisme; 2017-07-01 S31: Validation : 01/08 impression; AOUT 2017 S32: Diffusion à partir du 12/08
| Linéo | Cabinet du maire | banderoles sucettes
| 2016-11-11 | Cabinet du maire | Invitations | 2017-10-01 S40: Lancement : 06/10; 2017-10-01 S41: Graphisme; 2017-10-01 S42: Validation : 17/10 impression; 2017-10-01 S43: Diffusion à partir du 24/10; 2017-11-01 S45: date évènement : 11/11
| Nouveaux habitants | Cabinet du maire
| Expositions MDQ | MDQ | Affiches invitations | 2016-10-01 S43: expo décembre Lancement : 28/10; 2016-11-01 S48: Expo janvier Lancement : 01/12; 2017-01-01 S1: expo février lancement : 06/01; FEVRIER 2017 S5: Expo mars lancement : 01/02; 2017-03-01 S10: expo avril lancement : 01/03; 2017-03-01 S13: expo mai lancement : 31/03; 2017-05-01 S18: expo juin lancement : 02/05; 2017-06-01 S23: expo juillet lancement : 01/06; 2017-07-01 S27: expo août lancement : 01/07; 2017-07-01 S31: expo septembre lancement : 30/07; 2017-09-01 S36: expo octobre lancement : 01/09; 2017-10-01 S40: expo novembre lancement : 01/10; 2017-11-01 S44: expo décembre lancement : 01/11; decembre 2017 S49: expo janvier lancement : 01/12

## Parametres
CCAS | Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cabinet du maire | If Not Intersect(Target, Range("C5:C10")) Is Nothing Then
MDQ
MDQ Paderne | UserForm1.Show
MDQ Pahin | End If
MDQ Quefets | End Sub
Service enfance
Romain Granier (Agenda 21)
Comité des fêtes
Service des sports
Maison de l'emploi
Parentalité