## Interventions
[12 empty] | Préventive | Equipe Nuit | Basse | Oui
[12 empty] | Curative | Equipe A | Moyenne | Non
|  |  | 2016-10-02 | [8 empty] | Améliorative | Equipe B | Haute
[9 empty] | Réaliser par Volkaert Dylan |  |  |  | Direction | Urgent
Rep | Type de maintenance | Demander par | Priorité | Travaux à effectuer | Demande le | Prévue le | Effectuer le | Effectuer par | Commentaires | Temps interventions | Arrêt production |  | Externe
8 | Curative | Equipe Nuit | Moyenne | Remettre des tassaux | 26-09-16 | [5 empty] | Oui
0 | Préventive | Equipe B | Basse | remplacement guides fils potence basse arrière et poulies avant aiguilles | 27-09-16 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Equipe B | Il en manquait 10 sur 20 et les autres très usés , sciés par les fils,graissage au wd40 | 30min | Non
74 | Curative | Equipe B | Urgent | remplacement du moto-réducteur n° 4 | 27-09-16 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Equipe B | Moteur brulé | 2h30 | Oui
0 | Améliorative | Direction | Moyenne | support pour rassembler le mat. De levage | 28-09-16 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | Equipe Nuit |  | 3h | Non
0 | Améliorative | Direction | Moyenne | support pour echelles et marquer l'endroit de fixation | 28-09-16 | 2016-10-03 |  |  | Les supports seront fixés par le service entretien |  | Non
0 | Préventive | Equipe B | Basse | Remplacement guides fils poulies potences Boa | 28-09-16 |  |  |  | recommander des boulons m6 L45mm mi-filetés avec écrou autoblocant et rondelles |  | Non
0 | Curative | Equipe B | Basse | supprimer jeu aux clapets anti-retour Boa coté toilette | 28-09-16 | 2016-09-30 |  |  | clapets bloqué sur chassis Presse Boa car du jeu, démontage et placement d'une rondelle de 3-4 mmd'épaisseur sur le dessus aux axes |  | Oui
2 | Améliorative | Equipe Nuit | Basse | remettre les tasseaux manquant | 28-09-16 |  |  |  | sera fais par Arval lors des travaux |  | Oui
8 | Curative | Equipe Nuit | Haute | palier AR D a changer | 28-09-16 | 2016-09-30 |  |  |  |  | Oui
12 | Curative | Equipe Nuit | Moyenne | ressouder la tôle dans la goulotte a la table vibrante | 28-09-16 | [5 empty] | Oui
12 | Curative | Equipe Nuit | Basse | Changer l'étanchéité | 28-09-16 |  |  |  | recroqueviller sur elle même et détachée par endroit |  | Oui
12 | Curative | Equipe Nuit | Moyenne | Remettre les tassaux manquants | 28-09-16 |  |  |  | une dizaine manquant |  | Oui
12 | Curative | Equipe Nuit | Haute | Changer toute les roulettes du convoyeur | 28-09-16 |  |  |  | En attente de la commande |  | Oui
17 | Curative | Equipe Nuit | Urgent | changer les 4 paliers | 28-09-16 | 2016-09-30 |  |  |  |  | Oui
17 | Améliorative | Equipe Nuit | Basse | remettre racleur | 28-09-16 |  |  |  | juste pour éviter encrassement de la bande. |  | Oui
32 | Curative | Equipe B | Moyenne | réparation et remontage fixation graisseurs auto | 28-09-16 |  |  |  | pattes de fixation pliées et/ou cassées;chaines graissées manuellement le 26-09-16 |  | Non
38 | Préventive | Equipe Nuit | Basse | vérification palier AV | 28-09-16 |  |  |  | pas facile de prevoir car pas acces au palier AV D cause charpente |  | Oui
47 | Curative | Equipe Nuit | Basse | changer tambour AV | 28-09-16 |  |  |  | axe tambour usiné mais peut encore attendre |  | Oui
48 | Préventive | Equipe Nuit | Basse | remplacement de la tige filtée de reglage coté G | 28-09-16 |  |  |  | pas urgent |  | Oui
49 | Préventive | Equipe Nuit | Moyenne | vérifier palier AV et AR G | 28-09-16 | 2016-09-28 |  |  |  |  | Oui
58 | Curative | Equipe Nuit | Basse | remettre roulettes pour la bande | 28-09-16 |  |  |  | a voir si on remet une bande. |  | Oui
59 | Curative | Equipe Nuit | Moyenne | changer tambour AR | 28-09-16 |  |  |  | deja 2 fois que l'on change les palier. difficile d'acces. |  | Oui
68 | Curative | Equipe Nuit | Haute | changer palier AR et AV G | 28-09-16 | 2016-09-30 |  |  |  |  | Oui
Suivi des Interventions
Nouvelle entrée
Aide
Archiver

## Histo
Archives des interventions
Rep | Type de maintenance | Demander par | Priorité | Travaux à effectuer | Demande le | Prévue le | Effectuer le | Effectuer par | Commentaires | Temps interventions | Arrêt production
0 | Préventive | Equipe B | Basse | remplacement guides fils potence basse arrière et poulies avant aiguilles | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Il en manquait 10 sur 20 et les autres très usés , sciés par les fils,graissage au wd40 | 30min | Non
74 | Curative | Equipe B | Urgent | remplacement du moto-réducteur n° 4 | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Moteur brulé | 2h30 | Oui
0 | Préventive | Equipe B | Basse | remplacement guides fils potence basse arrière et poulies avant aiguilles | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Il en manquait 10 sur 20 et les autres très usés , sciés par les fils,graissage au wd40 | 30min | Non
74 | Curative | Equipe B | Urgent | remplacement du moto-réducteur n° 4 | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Moteur brulé | 2h30 | Oui
0 | Préventive | Equipe B | Basse | remplacement guides fils potence basse arrière et poulies avant aiguilles | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Il en manquait 10 sur 20 et les autres très usés , sciés par les fils,graissage au wd40 | 30min | Non
74 | Curative | Equipe B | Urgent | remplacement du moto-réducteur n° 4 | 27-09-16 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | Equipe B | Moteur brulé | 2h30 | Oui
0 | Améliorative | Direction | Moyenne | support pour rassembler le mat. De levage | 28-09-16 | 19-09-2016 | 19-09-2016 | Equipe Nuit |  | 3h | Non