## 2013
|  | AFFAIRES | CHARGE D'AFFAIRES |  | EXCAVATIONS |  |  | GEOMETRE |  | RAPPORTS | [5 empty] | DFA |  | OBSERVATIONS
| SATUT |  | DENIS | OLIVIER | NBRE PREVUES | NBRE CSF COMPLETES | NBRE IMPORTES DANS INCA | RELEVES | PLANS | FICHE CARACTERISATION | MAILS DU PEC | RAPPORT MAGNETO | RAPPORT CARACTERISEUR | ENVOI AU PEC | FIN DE CAMPAGNE PEC | JESS | GDER
PISTON | 1 | DN100-1993 St Nazaire La Missaudière - Guérande Villejames |  | X | 12 | 11 | 11 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-01-27 | NON | - | OUI | fouille R12-17 non réalisée
| 0 | DN150-1966- L'Oie- La Roche Simbrandière |  | X | 15 | 15 | 0 | NON | NON | OUI | NON | NON | OUI | - | NON | OUI | NON | Affaire non terminée
| 0 | DN200-1961 La Chapelle Launay - Nantes |  | X | 4 | 4 | 4 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-01-27 | OUI | OUI | NON
| 0 | DN200-1970 Genneteil - Arnage | X |  | 5 | 5 | 5 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-01-27 | OUI | OUI | NON
| 0 | DN200-1979 St Donan - Tregonneau | X |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NON | NON | OUI | NON | R23-R27-R49-R58 tous coupés (AFFAIRE 2012)
| 0 | DN250-1978 Orgères - Caulnes |  | X | 1 | 1 | 1 | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-01-27 | OUI | OUI | NON | Affaire de initiée en 2010
| 2 | DN250-2007 St André Goule D'oie - La Gaubretiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | REPORT SUR 2014
| 0 | DN300-1972 Nozay - Ste Reine | X |  | 10 | 8 | 8 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2013-09-30 | OUI | OUI | NON | R06 coupé/ R46 non fait?
| 0 | DN300-1974 CHAZELLES - 3 PALIS |  | X | 4 | 2 | 2 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-02-19 | OUI | OUI | NON | R10 et R11 non faits?
| 0 | DN300-1977 Prinquiau - Theix | X |  | 1 | 1 | 1 | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | 2013-09-23 | OUI | - | OUI
| 0 | DN300-1994 Languidic - Arzano | X |  | 3 | 3 | 3 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2013-10-01 | OUI | OUI | NON | R08 coupé
| 2 | DN300-1995 Arzano - Chateauneuf | X |  | 5 | 4 | 4 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2013-09-30 | OUI | - | OUI | R07 reporté sur 2014
| 0 | DN400-1989 St Avé - Languidic |  | X | 9 | 3 | 3 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2013-09-30 | OUI | OUI | NON | R02-R04-R09-R14-R15-R24 non faits?
| 0 | DN450-1959 Roussines - Eguzon |  | X | 8 | 8 | 8 | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | 2014-07-22 | NON | OUI | NON
| 0 | DN450-1959 Roussines - St Victor |  | X | 10 | 6 | 6 | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-07-22 | NON | OUI | NON | STV113-26-563-54 non faits?
| 0 | DN500-1967 Eguzon - Roussines |  | X | 10 | 10 | 10 | OUI | NON | NON | NON | OUI | OUI | - | NON | OUI | NON
| 0 | DN500-1967 Roussines - St Victor |  | X | 11 | 10 | 10 | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI | - | NON | OUI | NON | R11-36 non fait?
| 0 | DN500 Mery - Chateau Landon |  | X | 4 | 4 | 0 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2013-09-30 | NON | OUI | NON | revoir avant import dans INCA
| 0 | DN600-1958 Chazelles - Lamothe | X |  | 2 | 2 | 2 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-07-22 | NON | OUI | NON
| 0 | DN600-1959 Roussines - Chazelles |  | X | 11 | 11 | 0 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | - | NON | OUI | NON
| 0 | DN600-1989 Chemery - Mery | X |  | 3 | 3 | 3 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-09-17 | NON | OUI | NON
| 2 | DN750-1982 Cherré - Soings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non réalisée
| 0 | DN900-1998 Cherre - Chemery | X |  | 10 | 2 | 1 | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | 2014-07-16 | NON | OUI | NON | R33 reportée +R04/R10/R12/R14/R20/R26/R31 non faits?
RLDR | 2 | DN65-1962 Branchement Selles sur Cher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | annulée, pas de défaut
| 2 | DN65-1972 Branchement de la Ville aux Dames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 2 | DN80-1958 Pont St Martin - Vertou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cana abandonnée
| 2 | DN80-1959 L'Oie - Olonnes (+branchements) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 2 | DN80-1960 Branchement Briare - DP et CI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 2 | DN80-1960 Giens coup - Briare Ext | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 0 | DN80-1967 Branchement Amboise | X |  | 4 | 4 | 3 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2014-10-10 | NON | OUI | NON | coupe à réaliser
| 2 | DN80-1976 La Houssais - Brais (reliquat 2011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 2 | DN80-1984 Branchement Villefranche CI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | reportée 2014
| 0 | DN80-1986 Ancenis Branchement L'Hermitage+DN50 Cogene | X |  | 4 | 4 | 4 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2014-02-05 | NON | OUI | NON
| 0 | DN100-1959 Fleury coup - La Chapelle St Mesmin | X |  | 5 | 4 | 4 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2014-02-19 | NON | OUI | NON | défaut 20 non réalisé
| 2 | DN100-1980 Caouennec - Coatreven et Brt de Plourivo | X |  | 3 | 2 | 2 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | - | - | - | OUI | brt plourivo reporté 2014
| 0 | DN100-1980 Le Pin - Ancenis | X |  | 13 | 13 | 12 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2014-02-05 | NON | OUI | NON | défaut 178 resté vérouillé ds INCA
| 0 | DN100-1981 Elliant St Guenal - Melgven | X |  | 6 | 5 | 5 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2013-03-30 | NON | OUI | NON | défaut 78 reporté loi sur l'eau
| 2 | DN100-1982 Branchement La Rabière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | annulée, pas de défaut
| 0 | DN100-1984 Branchement La Souterraine | ? | ? | 8 | 8 | 2 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | - | NON | OUI | NON | défauts 9/10/22/27/30 non faits
| 0 | DN100-1985 Branchement La Croix en Touraine | X |  | 3 | 3 | 3 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2014-10-10 | NON | OUI | NON
| 1 | DN100-1993 Mazé - Longué Jumelles (+M-T + GN-A reliquat 2012) | X |  | 11 | 11 | 8 | - | - | OUI | - | OUI | OUI | 2013-09-30 | NON | - | OUI | défauts 72/89/181 reportés sur 2014
| 2 | DN150-1960 Boigny - Fleury Les Aubrays | X
| 2 | DN150-1962 Tours - Mery | X
| 2 | DN150-1967 Ussac - Chameyrat
| 2 | DN150-1969 Sassay préd - St Gervais | X
| 2 | DN150-1970 Feneu - Laval | X | [13 empty] | OUI
| 2 | DN150-1981 Piquage Monts - Tours
| 2 | DN150-1987 Montoir - Trignac (reliquat 2011 def4)
| 2 | DN200-1958 Chazelles - La Couronne de la Mateaudière
| 2 | DN200-1959 La Couronne de la Mateaudière - Nersac
| 2 | DN200-1963 Nan-Ren RM-Orv et DN150-1962 Nan RM- St Her | X
| 2 | DN200-1970 La Richardais - St Malo
| 2 | DN200-1971 Pazayac - Ussac (reliquat 2012)
| 2 | DN200-1977 Arnage - St Paterne | X
| 2 | DN200-1981 Chatellerault Paradis - Chauvigny Ext
| 2 | DN250-1958 Loire Sud - Pont St Martin | X
| 2 | DN250-1969 Champcevinel - Eyliac
| 2 | DN250-1973 St Père - Boigny (reliquat 2011) + DN150 | X
| 2 | DN250-1976 Thenon - Les Farges
| 2 | DN250-1980 Eyliac - Thenon
| 2 | DN250-1993 3 Palis - Jarnac Set
| 2 | DN250-1997-Mazé - Trélazé (2012)
| 2 | DN400-1987 Chemery - Soings

## DONNEES MANQUANTES
| AFFAIRES | DONNEES MANQUANTES
|  | CSF | PLANS GEOMETRE | RELEVES GEOMETRE | FICHE CARACTERISATION | MAILS DU PEC | RAPPORT MAGNETO | RAPPORT CARACTERISEUR | ENVOI AU PEC | RAPPORT FIN DE CAMPAGNE PEC
PISTON | DN100-1993 St Nazaire La Missaudière - Guérande Villejames | - | X | - | - | - | - | - | - | X
| DN150-1966- L'Oie- La Roche Simbrandière | - | X | S4 à S14 | - | S9 à S12 +S14+S15 | PAS DE PDF | - | X | X
| DN200-1961 La Chapelle Launay - Nantes | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN200-1970 Genneteil - Arnage | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN200-1979 St Donan - Tregonneau | - | - | - | - | - | - | - | X | X
| DN250-1978 Orgères - Caulnes | - | X | X | - | - | - | - | - | -
| DN250-2007 St André Goule D'oie - La Gaubretiere | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DN300-1972 Nozay - Ste Reine | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN300-1974 CHAZELLES - 3 PALIS | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN300-1977 Prinquiau - Theix | - | X | - | - | - | PAS DE PDF | PAS DE PDF | - | -
| DN300-1994 Languidic - Arzano | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN300-1995 Arzano - Chateauneuf | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DN400-1989 St Avé - Languidic | - | X | - | - | - | - | - | - | -
| DN450-1959 Roussines - Eguzon | - | - | - | TYPE DE DEFAUT POUR GP3/GP4 | - | - | - | - | X
| DN450-1959 Roussines - St Victor | - | - | STV132-CS3-CS1 | - | - | - | - | - | X
| DN500-1967 Eguzon - Roussines | - | X | - | S02 à S10 | S02+S03 | - | - | X | X
| DN500-1967 Roussines - St Victor | - | X | X | TOUS DEFAUTS | - | - | - | X | X
| DN500 Mery - Chateau Landon | - | X | - | - | - | - | - | - | X
| DN600-1958 Chazelles - Lamothe | - | X | - | - | - | - | - | - | X
| DN600-1959 Roussines - Chazelles | - | X | - | - | - | - | - | - | X
| DN600-1989 Chemery - Mery | - | X | - | - | - | - | - | - | X
| DN750-1982 Cherré - Soings | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DN900-1998 Cherre - Chemery | - | X | - | - | - | - | - | - | X
RLDR | DN65-1962 Branchement Selles sur Cher
DN65-1972 Branchement de la Ville aux Dames
DN80-1958 Pont St Martin - Vertou
DN80-1959 L'Oie - Olonnes (+branchements)
DN80-1960 Branchement Briare - DP et CI
DN80-1960 Giens coup - Briare Ext
DN80-1967 Branchement Amboise
DN80-1976 La Houssais - Brais (reliquat 2011)
DN80-1984 Branchement Villefranche CI - Reporté en 2014
DN80-1986 Ancenis Branchement L'Hermitage+DN50 Cogene
DN100-1959 Fleury coup - La Chapelle St Mesmin
DN100-1980 Caouennec - Coatreven et Brt de Plourivo
DN100-1980 Le Pin - Ancenis
DN100-1981 Elliant St Guenal - Melgven
DN100-1982 Branchement La Rabière
DN100-1984 Branchement La Souterraine
DN100-1985 Branchement La Croix en Touraine
DN100-1993 Mazé - Longué Jumelles (+M-T + GN-A reliquat 2012)
DN150-1960 Boigny - Fleury Les Aubrays
DN150-1962 Tours - Mery
DN150-1967 Ussac - Chameyrat
DN150-1969 Sassay préd - St Gervais
DN150-1970 Feneu - Laval
DN150-1981 Piquage Monts - Tours
DN150-1987 Montoir - Trignac (reliquat 2011 def4)
DN200-1958 Chazelles - La Couronne de la Mateaudière
DN200-1959 La Couronne de la Mateaudière - Nersac
DN200-1963 Nan-Ren RM-Orv et DN150-1962 Nan RM- St Her
DN200-1970 La Richardais - St Malo
DN200-1971 Pazayac - Ussac (reliquat 2012)
DN200-1977 Arnage - St Paterne
DN200-1981 Chatellerault Paradis - Chauvigny Ext
DN250-1958 Loire Sud - Pont St Martin
DN250-1969 Champcevinel - Eyliac
DN250-1973 St Père - Boigny (reliquat 2011) + DN150
DN250-1976 Thenon - Les Farges
DN250-1980 Eyliac - Thenon
DN250-1993 3 Palis - Jarnac Set
DN250-1997-Mazé - Trélazé (2012)
DN400-1987 Chemery - Soings