## Suivi
Personnalisation
[5 empty] | Date d'aujourd'hui : | 2014-12-05 | [22 empty] | 2014-12-01 |  |  |  | TODAY | [26 empty] | 2015-01-01 | [30 empty] | 2015-02-01 | [27 empty] | 2015-03-01 | [30 empty] | 2015-04-01 | [29 empty] | 2015-05-01 | [30 empty] | 2015-06-01 | [29 empty] | 2015-07-01 | [30 empty] | 2015-08-01 | [30 empty] | 2015-09-01 | [29 empty] | 2015-10-01 | [30 empty] | 2015-11-01
[5 empty] | Date du début du diagramme : | 2014-11-28
[9 empty] | HIERARCHISATION / NPR = (Gravité x Fréquence) / Maîtrise | [9 empty] | SUIVI TEMPOREL DU PROJET | [9 empty] | S49 | [6 empty] | S50 | [6 empty] | S51 | [6 empty] | S52 | [6 empty] | S53 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18 | [6 empty] | S19 | [6 empty] | S20 | [6 empty] | S21 | [6 empty] | S22 | [6 empty] | S23 | [6 empty] | S24 | [6 empty] | S25 | [6 empty] | S26 | [6 empty] | S27 | [6 empty] | S28 | [6 empty] | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36 | [6 empty] | S37 | [6 empty] | S38 | [6 empty] | S39 | [6 empty] | S40 | [6 empty] | S41 | [6 empty] | S42 | [6 empty] | S43 | [6 empty] | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48
|  | SUIVI DES ACTIONS DE LA DIRECTION DU MATERIEL | [6 empty] | Gravité |  |  | FREQUENCE |  | SCORE | MAÎTRISE |  | SCORE |  | ESTIMATION |  |  | AVANCEMENT |  |  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
IDP | IDS | Q | Description des actions | Statut | Pilote | Responsable | Domaine | Commentaires | SEF | Exploitation | Economique | Apparition | Immobilisation | NPR 1 | Mesure de prévention/correction | Maîtrise | NPR 2 | Nbr jours | Date de départ | Date de fin | Nbr jours | % Réalisé | Date de départ A | Date de fin A | BIDON | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27
1 | 0 | Q | Création d'un PROJET 1 | En cours | LUC | ELISA | REX |  | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 64 |  | 0.25 | 16 | 14 | 2014-12-05 | 2014-12-19 | 0 | bar: S49 V to S51 V
1 | 1 |  | Création d'une ACTION 1 | En cours | PILOTE | RESPON | PROCESS |  | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 64 |  | 0.25 | 16 | 4 | 2014-12-05 | 2014-12-09 | 0 | bar: S49 V to S50 M
2 | 0 | Q | Création d'un projet 2 | Stand By | GALO | EXCEL | ICC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 0 | bar: S49 V
3 | 0 | Q | test projet 2 | En cours | PILO | RESP | PR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2014-12-05 | 2014-12-12 | 0 | bar: S49 V to S50 V

## Archive
iDP | Date archivage | Q | Description des actions | Statut | Pilote | Responsable | Domaine | Commentaires | SEF | Exploitation | Economique | Apparition | Immobilisation | NPR 1 | Mesure de prévention/correction | Maîtrise | NPR 2 | Nbr jours | Date de départ | Date de fin | Nbr jours | % Réalisé | Date de départ A | Date de fin A