## INTERSOS 8 régions
Output Statement | Indicator | CIBLE | CUMUL REALISATION
Monitoring de protection | Nombre d'incidents de protection collectés | 650 | 890
Monitoring de protection | Nombre de victimes/survivant identifies |  | 19649
Monitoring de protection | Nombre de missions de suivi-évaluation des besions en protection efectuées | 24 | 28
Monitoring de protection | Nombre de missions d'évaluation thématique effectuées | 24 | 11
Monitoring de protection | Nombre de focus discussion lors des missions d'évaluation | 72 | 113
Monitoring de protection | Nombre de staff formés sur la protection générale et les outils de monitoring | 45 | 107
Monitoring de protection | Nombre de missions conjointes avec l'action humanitaire et les autres acteurs humanitaires effectuées | 8 | 16
Monitoring de protection | Nombre de rapports mensuels produits | 74 | 54
Monitoring de protection | Nombre de rapports mensuels produits | 1 | 7
Monitoring de protection | Nombre de rapports hebdomadaires | 296 | 227
Monitoring de protection | Système de collecte de données mis en place | Oui | 0
Monitoring de protection | Nombre de sensibilisations effectuées dans le cadre de la protection des droits humains | 80 | 64
Monitoring de protection | Nombre de comités de protection accompagnés dans le monitoring de protection | 80 | 90
Monitoring de protection | Nombre de PBS identifiés | 3000 | 3543
Monitoring de protection | Nombre de PBS identifiés | 80 | 767
Monitoring de protection | Nombre de PBS assistés | 180 | 2565
Monitoring de protection | Nombre de PBS assistés | 80 | 423
Monitoring de protection | Nombre de PBS référés | 320 | 467
Monitoring de protection | Nombre de PBS référés | 80 | 89
Monitoring de protection | Nombre de cartographies des besoins réalisées | 32 | 12
Monitoring de protection | Nombre de cas de VBG identifiés | 584 | 481
Monitoring de protection | Nombre de cas de VBG référés | 274 | 67
Monitoring de protection | Nombre de cas de VBG assistés (gestion des cas) | 120 | 287
Monitoring de protection | Nombre de personnes assistés en kits de dignitées | 230 | 323
Monitoring de protection | sensibilisation sur les abus et exploitation (EAS) | 124 | 134
Monitoring de protection | nombre de mission d'équipe mobile d'assistance aux SGBV et animation PSS | 12 | 12
Monitoring de protection | Nombre de causeries éducatives réalisées | 60 | 341
Monitoring de protection | Nombre de staff renforcés | 10 | 19
Monitoring de protection | Nombre de structures communautaires formées | 7 | 40
Monitoring de protection | Nombre de rapports mensuels produits | 70 | 36
Monitoring de protection | Nombre de rapports habdomadaires | 180 | 147
Monitoring de protection | Nombre de de partenaires (OSC) mettant en oeuvre des activités de monitoring de protection formés sur la gestion de cas et la prise en charge des PBS | 80 | 53
Monitoring de protection | Nombre d'incidents de protection rapportés par les OSC | 24 | 39
Monitoring de protection | Formation des partenaires sur les droits humains | 80 | 45
Monitoring de protection | réalisation des émissions radio sur la cohésion sociale | 8 | 8
Monitoring de protection | sensibilisation sur la cohésion sociale | 180 | 256
Monitoring de protection | réalisation de forum intercommunautaires | 8 | 8
Monitoring de protection | réalisation de plaidoyer au près des acteurs étatiques pour la protection des droits humains | 8 | 7