## BDC
MOINS DE 8H
N° Intervention | Nombre heures budgetées | Nombre heures budgetées en jours de 8h | Technicien | Date début de plannification | Date fin de plannification (estimée) | Date de fin de plannification réelle
23643 | 154 | 19 jour(s) et 2 heure(s) | Technicien2 | 2023-01-09 | 2023-02-06
22648 | 54 | 6 jour(s) et 6 heure(s) | Technicien1 | 2023-01-16 | 2023-01-25
24001 | 22 | 2 jour(s) et 6 heure(s) | Technicien6 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  | Il faut que :
24010 | 4 | 0 | Technicien3 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | Lorsque j'entre une date de début de plannification
26354 | 78 | 9 jour(s) et 6 heure(s) | Technicien4 | 2023-03-15 | 2023-03-29 |  | la date de fin de plannification éstimée (en jours ouvrés sans les week end et jours fériés)se calcule automatiquement en fonction du nombre d'heures budgétées
21689 | 50 | 6 jour(s) et 2 heure(s) | Technicien5 | 2023-04-19 | 2023-04-28 |  | Aller colorer les céllules correspondantes aux jours plannifiés et au technicien sélectionné pour l'intervention
24365 | 68 | 8 jour(s) et 4 heure(s) | Technicien6 | 2023-02-06 | 2023-02-17
22678 | 24 | 3 jour(s) et 0 heure(s) | Technicien8 | 2023-03-01 | 2023-03-06
24354 | 84 | 10 jour(s) et 4 heure(s) | Technicien2 | 2023-03-04 | 2023-03-20
Formulas:
Date fin de plannification (estimée) = IF([Nombre heures budgetées]<8,[Date début de plannification],WORKDAY([Date début de plannification],ROUNDUP([Nombre heures budgetées]/8,0),ferie))

## PLANNING
JANVIER
| 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
FEVRIER
| 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
MARS
| 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
AVRIL
| 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
MAI
| 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
JUIN
| 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
JUILLET
| 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
AOUT
| 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
SEPTEMBRE
| 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
AMMARY Mendie | [31 empty] | Trouver une formule pour mettre les jours fériés
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
OCTOBRE
| 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
NOVEMBRE
| 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan
DECEMBRE
| 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31
AMMARY Mendie
BECQUE Joahckim
BOURGUIGNON Vincent
CLENWERK Laurent
FALIZE Damien
GOBEAUX Christophe
HOULET Pascal
LAMBERT Jérôme
LEFEBVRE Jason
QUEVAL Yohan
SALOME Jean
SENECHAL Benjamin
SENECHAL Olivier
TETART Yohan

## SOURCES
| 2023 | Nouvel An | 2023-01-01
|  | Pâques | 2023-04-09
|  | Lundi de Pâques | 2023-04-10
NOM TECHNICIEN |  | Fête Du Travail | 2023-05-01
Technicien1 |  | Comm. Victoire 1945 | 2023-05-08
Technicien2 |  | Ascension | 2023-05-18
Technicien3 |  | Pentecôte | 2023-05-28
Technicien4 |  | Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
Technicien5 |  | Fête Nationale | 2023-07-14
Technicien6 |  | Assomption | 2023-08-15
Technicien7 |  | Toussaint | 2023-11-01
Technicien8 |  | Comm. Armistice 1918 | 2023-11-11
Technicien9 |  | Noël | 2023-12-25
Technicien10
Technicien11