## Sheet1
Date de rendu | Statut | Nb d'actifs | Personne | Projet | Colonne1
2024-09-05 | A venir |  | Justine | Projet 1 | 8
2024-07-25 | Réalisé |  | Edgard | Projet 2 | 3
2024-07-31 | En cours |  | Loic | Projet 3 | 2 |  |  |  |  | En cours
2024-09-02 | A venir |  | Thomas | Projet 4 | 3 |  |  |  |  | A venir
2024-09-02 | A venir |  | Loic | Projet 5 | 4 |  |  |  |  | Ferie
2024-08-30 | En cours |  | Edgard | Projet 6 | 5 |  |  |  |  | WE
Calendrier de suivi | [5 empty] | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
Personne | Projet | x | Date de rendu | jours restants | Statut | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s
Justine | Tache 1 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 4 | En cours | 2024-07-29: En cours; 2024-07-30: En cours; 2024-07-31: En cours; 2024-08-01: En cours
Justine | Tache 2 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 4 | A venir | 2024-07-29: A venir; 2024-07-30: A venir; 2024-07-31: A venir; 2024-08-01: A venir; 2024-08-02: A venir
Justine | Tache 3 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 2 |  | 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-03: 0
Justine | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | En cours | 2024-07-29: En cours; 2024-07-30: En cours; 2024-07-31: En cours; 2024-08-01: En cours; 2024-08-02: En cours; 2024-08-03: En cours; 2024-08-04: En cours
Loic | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | En cours | 2024-07-29: En cours; 2024-07-30: En cours; 2024-07-31: En cours; 2024-08-01: En cours; 2024-08-02: En cours; 2024-08-03: En cours; 2024-08-04: En cours
Loic | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | A venir | 2024-07-29: A venir; 2024-07-30: A venir; 2024-07-31: A venir; 2024-08-01: A venir; 2024-08-02: A venir; 2024-08-03: A venir; 2024-08-04: A venir
Loic | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | En cours | 2024-07-29: En cours; 2024-07-30: En cours; 2024-07-31: En cours; 2024-08-01: En cours; 2024-08-02: En cours; 2024-08-03: En cours; 2024-08-04: En cours
Loic | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | A venir | 2024-07-29: A venir; 2024-07-30: A venir; 2024-07-31: A venir; 2024-08-01: A venir; 2024-08-02: A venir; 2024-08-03: A venir; 2024-08-04: A venir
Edgard | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 1 | En cours | 2024-07-29: En cours; 2024-07-30: En cours; 2024-07-31: En cours; 2024-08-01: En cours; 2024-08-02: En cours; 2024-08-03: En cours; 2024-08-04: En cours
Edgard | Tache 4 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 1 | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir | A venir
xxx* |  |  | 2024-08-04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Données
Nouvel An | 2024-01-01
Pâques | 2024-03-31
Lundi de Pâques | 2024-04-01
Fête Du Travail | 2024-05-01
Comm. Victoire 1945 | 2024-05-08
Ascension | 2024-05-09
Pentecôte | 2024-05-19
Lundi de Pentecôte | 2024-05-20
Fête Nationale | 2024-07-14
Assomption | 2024-08-15
Toussaint | 2024-11-01
Comm. Armistice 1918 | 2024-11-11
Noël | 2024-12-25