## Données
7 |  |  | ESQ | [7 empty] | APS | [8 empty] | APD | [8 empty] | PRO | [8 empty] | DCE
OPERATION | PROG | RO | OS ESQ | Date prévue réception ESQ | Réception ESQ complet | Ecart (jours) | Délai contractuel analyse (semaines) | Date limite théorique d'analyse | Date de fin d'analyse réelle | Ecart (jours)2 | OS APS | Ecart (jours)3 | Date prévue réception APS | Réception APS complet | Ecart (jours)4 | Délai contractuel analyse (semaines)5 | Date limite théorique d'analyse6 | Date de fin d'analyse réelle7 | Ecart (jours)8 | OS APD | Ecart (jours)9 | Date prévue réception APD | Réception APD complet | Ecart (jours)12 | Délai contractuel analyse (semaines)13 | Date limite théorique d'analyse2 | Date de fin d'analyse réelle15 | Ecart (jours)16 | OS PRO | Ecart (jours)17 | Date prévue réception PRO | Réception PRO complet | Ecart (jours)20 | Délai contractuel analyse (semaines)21 | Date limite théorique d'analyse22 | Date de fin d'analyse réelle23 | Ecart (jours)24 | OS DCE | Ecart DCE (jours) | Date prévue réception DCE | Réception DCE complet | Ecart (jours)28 | Délai contractuel analyse (semaines)29 | Date limite théorique d'analyse30 | Date de fin d'analyse réelle31 | Ecart (jours)32
GALIEN | 2026 | RSA | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2025-09-01 | 151 | 4 | 2025-09-29 | 2025-09-04 | -25 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-26 | 2026-01-15 | 111 | 4 | 2026-02-12 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27 | [7 empty] | 4 | 1900-01-27
CILAOS | 2026 | TTH | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 5 | 4 | 2024-01-27 | 2024-02-05 | 9 | 2024-11-15 | 284 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 7 | 4 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 14 | 2025-06-04 | 114 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 8 | 4 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 9 | 2026-04-09 | 63 | 2026-05-06 | 2026-06-15 | 40 | 4 | 2027-01-27 | 2027-03-05 | 37 | 2027-03-10 | 5 | 2027-03-20 | 2027-05-20 | 61 | 4 | 2027-06-15 | 2027-07-15 | 30
KALOUPILE BEGONIA | 2026 | MJE | 2024-04-09 | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 36 | 4 | 2024-07-03 | 2024-06-18 | -15 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-22 | 37 | 4 | 2024-09-19 | 2024-10-01 | 12 | 2024-10-10 | 9 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 14 | 4 | 2025-01-02 | 2025-02-04 | 33 | 2025-02-12 | 8 | 2025-03-12 | 2025-05-05 | 54 | 4 | 2025-06-02 | [8 empty] | 0
essai | 2026 | essai | 2026-01-05 | 2026-02-01 | 2026-02-12 | 11 | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 10 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Double clic sur une ligne pour la modifier
ailleurs pour ajouter
Formulas:
Date limite théorique d'analyse = [Réception ESQ complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)]*7)
Date limite théorique d'analyse6 = [Réception APS complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)5]*7)
Date limite théorique d'analyse2 = [Réception APD complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)13]*7)
Date limite théorique d'analyse22 = [Réception PRO complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)21]*7)
Date limite théorique d'analyse30 = [Réception DCE complet]+([Délai contractuel analyse (semaines)29]*7)